## Slide 1
Inspire · Empower · Lead
香港大学经管学院上海中心
外滩·出海课堂
港大经管上海中心 × 上海产业 出海联合策划
出海是港大点名的合作赛道。先让上海中心主任到高质量的场有直观感受，再把外滩课堂做成 EMBA 粘性；先收一笔前期策划费，90 天把这两件事锁住。
致：潘嘉琰 华东华中 EMBA 招生与市场（经管上海中心平台） 复旦大学住房政策研究中心、上海市杨浦区科技企业联合会 | V1.1 建议稿 | 2026年9月
上海市人民路336号 外滩SOHO F栋 · https://www.hkubs.hku.hk

## Slide 2
2026年9月3日 交流：先听懂对方怎么说
02/13
出海是港大点名的合作赛道。先让上海中心主任到高质量的场有直观感受，再把外滩课堂做成 EMBA 粘性；先收一笔前期策划费，90 天把这两件事锁住。
合作层级
从上海中心角度看，不能只停在 EMBA，要从经管学院维度做。
主赛道
国内 AI 港大并无断崖优势；出海、港股、跨境金融才是港大打不输的牌。
怎么启动
有总领事、高质量企业家在场的活动，潘老师邀中心主任到场，让主任先有感受。
角色
潘老师是 EMBA 粘性，管华东华中招生与市场；多维度合作在主任，不在招生官越权承诺。
外滩·出海课堂 · 香港大学经管学院上海中心 × 复旦大学住房政策研究中心、上海市杨浦区科技企业联合会 · V1.1 建议稿 · 2026年9月

## Slide 3
对方需求四件事（按洽谈整理，不是我们替对方编的）
03/13
1. 高端教育招生
华东华中 EMBA / 高端项目要做起来。对方称今年已超北京、深圳中心，要持续高质量到场，而不是一次性宣讲人头。
2. 港方课程回迁
复旦–港大 EMBA 已办二十七年，港方课长期在复旦教室上，学员对港大归属感弱。年底起港方课迁回外滩中心，需要配得上的到场与体验。
3. 主任先体验
潘老师明确：口说不行。先看高质量出海场，主任有兴趣，经管学院层合作才好开展。EMBA 只是其中一小块。
4. 课与孵化可对接
本部有企业出海高级管理课，可发资料、谈联合推广。原创谷孵化器、本科研究生海外模块（3–6 个月实习参访）可对接，不塞进本期验收。
外滩·出海课堂 · 香港大学经管学院上海中心 × 复旦大学住房政策研究中心、上海市杨浦区科技企业联合会 · V1.1 建议稿 · 2026年9月

## Slide 4
上海中心怎么运转：四个点位，四项职能
04/13
外滩22号
港大上海总部接待处，装修中，无实际办学功能。
经管上海中心
约 5000 ㎡，已启用；海外模块、招生、EMBA、原创谷主阵地。
张江计教学院
约 3 万㎡，计算与数据科学学院上海中心，已投用。
漕河泾智能所
刚破土，装修未开始，投入时间未定。
经管中心当前职能（对方口述）
● 承接经管学院本科/研究生上海海外模块（3–6 个月：学习、实习、参访）。
● 因地段优于张江，承接全港大本科及研究生新生入学向导与招生宣传。
● 筹备「原创谷」创业孵化器，对接资本，主要服务港大系创业，仍在实践。
● 复旦–港大 EMBA 港方课程迁回中心授课；华东华中高端教育市场由潘老师承接。
外滩·出海课堂 · 香港大学经管学院上海中心 × 复旦大学住房政策研究中心、上海市杨浦区科技企业联合会 · V1.1 建议稿 · 2026年9月

## Slide 5
双方互补：出海是对方点名的赛道
05/13
港大有
出海与港股路径、外滩场地、无需联考、综合大学学科
港大要
高质量出海现场给主任看；EMBA 可持续到场，不只要宣讲人头
我方有
总领事与企业家场、1 万私域、AI/出海企业池、办会执行
我方缺
港大经管出口、中心主任入口、外滩正式办学场景
我方可以立刻用上的资产
● 校友活动平台：复旦 18 级 MBA 发起，2021 年起运营上海本地生态；私域约 1 万人，周更线下，累计近 200 场，500 人以上 4 场。
● 出海抓手：驻沪总领事资源、东方枢纽跨境主题（下半年拟与市商务委等联合约 8 场），可做「主任体验」现场。
● 产业池：人工智能企业走访约 800 家、年均参访 50 余场；与腾讯云为高校侧紧密伙伴（上半年 10 次参访、约 500 家企业）。
● 议题与转化：已跑通闭门沙龙、研学、会后 SOP；10 月 30 日北外滩一滴水王德峰场可作圈层触达，不计入本期验收。
外滩·出海课堂 · 香港大学经管学院上海中心 × 复旦大学住房政策研究中心、上海市杨浦区科技企业联合会 · V1.1 建议稿 · 2026年9月

## Slide 6
一条思路：三层合作，出海是主赛道
06/13
按 9 月 3 日对方口径收口
● 主赛道按对方口径定为出海：港股路径、企业跨境、自由贸易港金融优势——不把 AI 当港大主牌来卖。
● 先让主任到有分量的场，再谈经管学院层合作；EMBA 是粘性，不是合作的全部。
● 来的人谈出海，名单共管，会后由招生官一对一。录取权在港大。灰色跨境玩法不进方案、不进现场。
层 A 潘老师这一亩三分地
EMBA 粘性 · 本期主交付
外滩出海闭门课 + 名单共管 + 会后一对一。来的人谈出海，潘老师收招生口。
层 B 给主任看的场
经管学院入口 · 含在前期费
90 天内邀中心主任出席一次我方高规格出海活动（总领事或企业家）。主任档期为准，不强制到场。
层 C 经管学院可延伸
意向对接 · 不验收
出海高管课联合推广、原创谷产业与资本对接、海外模块企业参访。90 天出备忘，另签再生效。
外滩·出海课堂 · 香港大学经管学院上海中心 × 复旦大学住房政策研究中心、上海市杨浦区科技企业联合会 · V1.1 建议稿 · 2026年9月

## Slide 7
如何变成生源：现场谈出海，会后由招生官收口
07/13
1
邀约
按 EMBA 门槛筛名单 企业主 / 高管优先
→
2
到场
出海议题把人留下 港大路径把场撑住
→
3
分级
会后 48h 分 A/B/C 名单共管不外流
→
4
跟进
A 类潘老师约面 录取权始终在学院
首场样板 KPI（用于验收前期费用，不是录取承诺）
指标 | 约定
到场 | 30–40 人，签到率 ≥ 70%（以确认出席名单计）
画像匹配 | 到场者中符合 EMBA 经验门槛或明确出海决策权的比例 ≥ 60%
会后 7 日 | A/B 类意向合计不少于 8 人，完整纪要与共管名单
主任体验 | 90 天内完成一次正式邀约；是否出席以其公务为准，不构成强制
外滩·出海课堂 · 香港大学经管学院上海中心 × 复旦大学住房政策研究中心、上海市杨浦区科技企业联合会 · V1.1 建议稿 · 2026年9月

## Slide 8
90 天：外滩首场 + 一次主任体验
08/13
D0–D7
签约与资料
协议签署、前期费用到账；对方发出海课介绍；确认主任可出席窗口与首场档期。
D8–D21
画像与名单
出海客群画像、邀约话术、首批 80 人定向名单初稿，双方书面确认。
D22–D45
两场落地
外滩出海闭门课执行；完成一次主任体验邀约（出席以其公务为准）。
D46–D90
固化与备忘
复盘转化；出海课联合推广备忘；原创谷/海外模块对接清单（意向，不验收）。
外滩·出海课堂 · 香港大学经管学院上海中心 × 复旦大学住房政策研究中心、上海市杨浦区科技企业联合会 · V1.1 建议稿 · 2026年9月

## Slide 9
首场怎么开：出海主题可改，赛道不改
09/13
首场建议主题（可改，赛道不改）
主题
企业出海的港大路径：港股、跨境与产业决策
时间
签约后 30–45 日内，工作日下午 14:00–18:00
地点
港大经管学院上海中心（外滩 SOHO F 栋）
人群
有出海或港股意向的企业主/高管，辅以科企联与产业决策者
半日议程
● 14:00–14:20 签到、合影、中心与百年校庆墙简介
● 14:20–14:40 港大经管：出海优势与华东布局（招生官主持）
● 14:40–15:30 主题分享（港大师资或校友，院方指定，聚焦出海/港股）
● 15:30–16:10 产业对谈（我方议题主理 + 1–2 位到场企业家）
● 16:10–16:30 茶歇、一对一卡片交换
● 16:30–17:20 闭门问答：谁适合读、时间成本、申请节奏
● 17:20–18:00 意向登记、预约面试窗口、合影
外滩·出海课堂 · 香港大学经管学院上海中心 × 复旦大学住房政策研究中心、上海市杨浦区科技企业联合会 · V1.1 建议稿 · 2026年9月

## Slide 10
分工：招生官做粘性，主任入口另走一层
10/13
港大经管上海中心
● 提供外滩中心场地、品牌授权与招生口径
● 指定师资/校友嘉宾；潘老师现场主持与一对一
● 协助邀请中心主任出席一次甲方高规格出海活动
● 面试、录取、学位等学院内部流程；发出海课介绍资料
联合策划方
● 90 天出海策划、议题、邀约与外滩首场统筹
● 提供定向高管名单并完成会前确认
● 组织一次可供主任体验的高规格出海活动现场
● 会后纪要、意向分级；指定结算主体开票收款
外滩·出海课堂 · 香港大学经管学院上海中心 × 复旦大学住房政策研究中心、上海市杨浦区科技企业联合会 · V1.1 建议稿 · 2026年9月

## Slide 11
商业结构：只收一笔前期费用
11/13
前期联合策划服务费
人民币捌万捌仟元整 ¥88,000 合同生效后 10 个工作日内一次性支付，开具增值税发票
这 8.8 万覆盖什么
● 90 天出海主题联合策划：客群画像、议题日历、邀约话术、转化SOP
● 定向高管名单不少于 80 人（出海/产业决策者，按 EMBA 门槛初筛，可共管）
● 首场「外滩·出海课堂」闭门课（外滩SOHO，30–40 人，出海主题）
● 一次「主任体验」：邀请港大经管学院上海中心主任出席我方高规格出海活动（总领事或企业家场）
● 会后 7 日内交付纪要、意向分级名单与招生跟进口径
故意不写进本协议的
● 学费、报名费、留位费及任何按人头的招生分成（本协议不做）
● 第二场及以后场次（建议 68,000 元/场，另签确认单）
● 本部企业出海高级管理课程的联合招生与分成（可另议推广，资料由对方提供）
● 原创谷日常运营、股权投资，以及灰色跨境结算等非正式议题（对外一律不采用）
外滩·出海课堂 · 香港大学经管学院上海中心 × 复旦大学住房政策研究中心、上海市杨浦区科技企业联合会 · V1.1 建议稿 · 2026年9月

## Slide 12
协议要点：短、可签，按对方口径分层验收
12/13
● 性质：联合策划服务。层级按对方口径覆盖经管学院出海合作，本期验收以 EMBA 粘性场 + 主任邀约为限。
● 标的：前期联合策划服务费 人民币捌万捌仟元整（¥88,000），合同生效后 10 个工作日内一次性支付。
● 覆盖：90 天策划 + 外滩出海首场 + 一次主任体验邀约 + 会后纪要与共管名单。
● 不覆盖：学费分成、第二场、本部出海课分成、原创谷运营、灰色跨境议题。
● 名单共管；未经书面同意不得暗示联合学位或港大从属机构。
● 主任是否出席以其公务为准，已完成正式邀约即视为本项交付。
● 期限：自生效日起 90 天；到期可续签或按场确认。
完整文本见配套《联合策划服务合作协议（建议稿）》。本稿供潘老师内部预审，签署主体、账号、开票信息在签署页一次性补齐。
外滩·出海课堂 · 香港大学经管学院上海中心 × 复旦大学住房政策研究中心、上海市杨浦区科技企业联合会 · V1.1 建议稿 · 2026年9月

## Slide 13
下一步：三件事，合作就算成立
13/13
1
潘老师确认：出海课资料、主任可出席窗口、首场外滩档期、院内是否需预审。
2
我方按本稿出协议签署页（结算主体、账号、开票信息一次补齐）。
3
费用到账后 7 日内提交出海客群画像与 80 人名单，并锁定一场主任体验活动。
接口人建议：潘嘉琰 华东华中 EMBA 招生与市场（经管上海中心平台） (86) 180 1860 6086 · jyanpan@hku.hk · 上海市人民路336号 外滩SOHO F栋
外滩·出海课堂 · 香港大学经管学院上海中心 × 复旦大学住房政策研究中心、上海市杨浦区科技企业联合会 · V1.1 建议稿 · 2026年9月