## 00-总览看板
泰隆银行 × 腾讯云 Work Buddy · V3.0 落地执行总览（测算假设，非承诺）
模块 | 核心目标 | 首期关键数字 | 责任角色 | 优先级 | 状态 | 备注
战略决策 | 锁定 90 天双试点 + 联合 PMO | 3 项决策 / 7 项会后动作 | 双方分管领导 | P0 | 待确认 | 首轮会议核心产出
产品采购 | Work Buddy 内部示范上线 | 席位 80–150；采购 180–320 万 | 银行采购+腾讯云 | P0 | 未启动 | 验收挂钩第二笔 40%
联名卡权益 | 权益领取→激活链路跑通 | 90 天发卡 3k–5k；权益封顶 150–260 万 | 银行卡中心+云权益 | P0 | 未启动 | 按核销结算控本
客户运营 | 20 万+ 分层触达与线索交接 | 高意向线索 90 天≈67（中性） | 银行运营+云销售 | P0 | 未启动 | 客户经理激励同步
跨境主线 | 货架就位 + 样本客户验证 | 接洽 20–30 户；FT 开户样本 | 银行跨境部 | P1 | 未启动 | 非信贷优先
系统对接 | 资格/兑换/激活/对账接口 | W4 接口文档；W8 全链路跑通 | 双方科技 | P0 | 未启动 | W2 前锁定字段
合规风控 | 数据边界 + AI 红黄绿灯 | 正负面清单 / 使用规范 | 银行合规+法务 | P0 | 未启动 | 结果出行明细不出行
商业复盘 | 漏斗看板与准出评估 | W13 准出报告 + 二期方案 | 联合 PMO | P0 | 未启动 | 六项门槛全过才扩容
使用说明：本工作簿为联合 PMO 作战表。每周更新「状态」列；金额与转化率为测算假设，正式目标写入补充协议。配套 PPT：deliverables/泰隆银行x腾讯云WorkBuddy_战略合作实施方案_V3.0.pptx

## 01-决策与确认
首轮会议三项决策 + 12 项待确认事项（建议确认时点）
类型 | 序号 | 事项 | 建议结论/动作 | 建议时点 | 责任方 | 状态 | 纪要结论 | 备注
决策 | 1 | 是否启动 90 天双试点 | 建议同意：AI 全量 + 跨境样本 | 首轮会议 | 双方分管领导 | 待确认 |  | 核心决策
决策 | 2 | 是否成立联合 PMO | 双方各指定 1 名负责人，直报分管领导 | 首轮会议 | 双方分管领导 | 待确认 |  | 推动主体
决策 | 3 | 是否两周内完成测算与合规预审 | 章程+测算+合规清单作为签约依据 | 首轮会议 | 双方分管领导 | 待确认 |  | 防空转
确认 | 1 | 年度目标与首期预算区间 | 写入框架协议原则条款，KPI 用补充协议 | 首轮会议 | 双方商务 | 待确认
确认 | 2 | 双方项目负责人与 PMO 组成 | 互换联系方式，建立双周例会 | 首轮会议 | 双方 | 待确认
确认 | 3 | 试点部门、人数、场景与数据边界 | 5 部门；场景卡齐备 | W1 | 银行 PMO | 未启动
确认 | 4 | Work Buddy/Agent/Token 形态与报价 | 以腾讯云正式产品规则为准 | W2 | 腾讯云 | 未启动
确认 | 5 | 数据共享正负面清单与接口字段 | 白名单+负面清单双确认 | W2 | 银行合规+云 | 未启动 |  | 最易卡壳
确认 | 6 | 联名卡发行模式与审批流程 | 标准/金卡/企业主三档 | W4 | 银行卡中心 | 未启动
确认 | 7 | 权益发放核销对账发票退补 | 月度 T+5/T+10 | W4 | 双方财务 | 未启动
确认 | 8 | 20 万+ 可触达范围与授权机制 | 合规可触达画像匹配子集 | W3 | 银行运营 | 未启动
确认 | 9 | 线索口径、客户归属与 SLA | 保护期建议 6–12 个月 | W4 | 双方销售 | 未启动
确认 | 10 | 跨境首期范围与样本标准 | 非信贷优先；信贷逐笔审议 | W4 | 银行跨境部 | 未启动
确认 | 11 | 工作组成员与 90 天详细时间表 | 见 04-周计划 | W1 | 联合 PMO | 未启动
确认 | 12 | 投入分担比例 | 建议：采购银行；权益/市场共担 | W2 | 双方商务 | 待确认 |  | 见 02 表
建议会议结论句：双方原则同意围绕企业 AI 协作与小微数字化服务合作，启动 90 天试点，成立联合 PMO，两周内提交章程/测算/合规清单作为框架协议依据。

## 02-投入预算
首期 90 天投入结构（万元，测算）与分担建议
投入项 | 保守档 | 中性档 | 积极档 | 建议承担方 | 支付/结算方式 | 验收挂钩 | 监控指标 | 状态
Work Buddy 席位+Agent+Token+实施 | 180 | 240 | 320 | 泰隆银行 | 签约 60% + 验收 40% | 月活/场景使用达标 | 席位激活率、人均消耗 | 未启动
联名卡权益成本 | 150 | 210 | 260 | 双方共担（建议 50:50） | 按实际核销月结 | 核销成功率≥99% | 领取率、单客成本 | 未启动
联合市场活动 | 40 | 70 | 100 | 双方共担 | 活动立项后拨付 | 线索与到场率 | 活动 ROI | 未启动
系统对接与看板开发 | 30 | 50 | 70 | 双方共担 | 里程碑付款 | W8 全链路跑通 | 故障次数、对账差异 | 未启动
专项人力（机会成本折算） | 40 | 60 | 80 | 各自承担 | 内部核算 | PMO 双周交付 | 人力投入人天 | 未启动
合计（约） | 440 | 630 | 830 | — | — | — | 季度 burn-down | 观察
说明：上表金额为讨论框架假设，非报价。建议采购合同约定：试点未达门槛时，第二笔可转下阶段服务或按比例调整。全年总投入中性档约 1,000 万（含后续季度追加）。
预算消耗跟踪（填写实际）
月份 | 预算额度(万) | 实际消耗(万) | 累计消耗 | 消耗占比 | 是否触发降档 | 备注
M1
M2
M3
M4+
降档规则：累计消耗达总预算 70% 预警；85% 触发降档/提高门槛/暂停发放，须 steering committee 审批后方可超支。

## 03-转化漏斗
转化漏斗测算（中性假设）与三情景对照 —— 可替换假设后重算讨论
环节 | 口径说明 | 中性假设 | 90天-保守 | 90天-中性 | 90天-积极 | 12月-保守 | 12月-中性 | 12月-积极 | 责任方
1 可触达客户 | 20万+中合规可触达且画像匹配 | — | 15000 | 20000 | 28000 | 45000 | 60000 | 80000 | 银行运营
2 活动/权益曝光 | 触达率约 60% | 60% | 9000 | 12000 | 16800 | 27000 | 36000 | 48000 | 双方市场
3 联名卡申请 | 曝光转申请约 50% | 50% | 4000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | 28000 | 银行卡中心
4 核卡并激活 | 综合约 67%–83% | 67%+ | 2800 | 4000 | 6500 | 8000 | 15000 | 24000 | 银行卡中心
5 权益领取 | 领取率 33%/40%/45% | 40% | 924 | 1600 | 2925 | 2600 | 6000 | 10800 | 双方运营
6 权益真实激活 | 激活率 30%/35%/40% | 35% | 277 | 560 | 1170 | 780 | 2100 | 4320 | 腾讯云
7 高意向线索 | 线索率 10%/12%/14% | 12% | 28 | 67 | 164 | 78 | 252 | 605 | 银行发起
8 企业级付费 | 转化 14%/18%/20% | 18% | 4 | 12 | 33 | 11 | 45 | 121 | 腾讯云主导
首期真正要验证的是第 5、6 步（领取与真实使用）。企业付费规模主要在第 4–12 个月释放。激活率每变动 5pct，付费户数约变动 14%。
关键变量仪表盘（中性）
变量 | 中性假设 | 止损线 | 当前实际(填) | 红绿灯 | 说明
权益领取率 | 40% | <25% 重评估 |  | 观察 | 成本主变量，需总额封顶
领取后激活率 | 35% | <20% 止损 |  | 观察 | 闭环最易断裂
激活后线索率 | 12% | — |  | 观察 | 决定企业转化输入
线索付费转化率 | 18% | — |  | 观察 | 企业决策周期 1–3 月
企业客户年均消费 | 1.8 万元 | — |  | 观察 | 单客价值
次年续费率 | 60% | <45% 重估模型 |  | 观察 | 可持续性关键
内部月活率 | ≥50% | <30% 止损 |  | 观察 | 产品适配度

## 04-周计划
W0–W13 逐周任务表（可勾选状态，联合 PMO 周会主表）
周次 | 阶段 | 泰隆银行关键动作 | 腾讯云关键动作 | 共同交付物 | 验收标准 | 状态 | 风险/阻塞 | 更新人
W0 | 启动 | 确定负责人、试点部门与人员名单 | 确定负责人、解决方案架构师 | 首轮会议纪要、决策确认 | 三项决策有书面结论 | 未启动
W1 | 启动 | 启动合规预审、数据边界梳理 | 提交产品清单、报价、技术白皮书 | 联合 PMO 成立、项目章程 v0.1 | 章程含目标/边界/RACI | 未启动
W2 | 启动 | 完成数据共享正负面清单初稿 | 完成 5 部门场景需求访谈 | 字段清单确认、商务测算表 v1 | 清单书面双签 | 未启动
W3 | 准备 | 采购内部审批；触达范围确认 | 输出场景 Agent 配置方案 | 框架协议条款清单定稿 | 法务无重大分歧 | 未启动
W4 | 准备 | 签署采购合同（首笔付款） | 环境开通、账号配置、管理员培训 | 采购签约、接口文档定稿 | 合同生效+接口字段冻结 | 未启动
W5 | 准备 | 试点用户培训、场景上线 | 种子用户训练营、场景共创 | 内部上线、AI 使用规范发布 | 培训完成率≥90%；上线关通过 | 未启动
W6 | 试运行 | 联名卡权益报批、小批量发行 | 权益兑换系统联调 | 权益 MVP 上线、首批发卡 | 兑换链路可用 | 未启动
W7 | 试运行 | 客户经理话术培训、定向邀约 | 行业 Agent 共创营 | 首轮联合活动、话术卡材料 | 经理持证上岗率≥80% | 未启动
W8 | 试运行 | 权益领取运营、异常监控 | 核销数据回传验证 | 核销全流程跑通、首次月度对账 | 核销成功率≥99%；链路关通过 | 未启动
W9 | 放量 | 客户 AI 服务日、跨境需求摸排 | 专家场景诊断、企业版试用 | 首批高意向线索交接 | 线索 24h 内交接 | 未启动
W10 | 放量 | 线索跟进、跨境样本客户接洽 | 销售跟进、方案输出 | 线索机制运行、归属规则落地 | 归属无争议样本 | 未启动
W11 | 放量 | 科技企业参访、FT 账户样本开立 | 参访技术支持、案例素材 | 首批跨境样本落地 | 开户/方案落地可计数 | 未启动
W12 | 评估 | 标杆客户遴选与授权、数据整理 | 客户成功复盘、续费方案 | ≥3 个可公开案例、看板完整 | 案例书面授权齐全 | 未启动
W13 | 评估 | 准出评估、二期预算申请 | 二期产品与报价方案 | 准出评估会、规模化决策 | 六项门槛结论明确 | 未启动
闸门：W5 上线关 / W8 链路关 / W13 准出关。任一闸门不通过不得扩大范围。

## 05-RACI
RACI 责任矩阵（R=执行 A=问责 C=咨询 I=知会）
工作事项 | 银行分管领导 | 银行PMO | 腾讯云PMO | 银行合规 | 银行科技 | 银行卡中心 | 银行跨境 | 腾讯云销售 | 双方财务
战略协议签署 | A | R | R | C | I | I | I | I | C
产品采购与验收 | A | R | C | C | C | I | I | C | C
内部试点推进 | I | A/R | C | C | C | I | I | I | I
联名卡产品设计 | A | R | C | C | C | R | I | I | I
权益系统对接 | I | C | C | C | A/R | C | I | I | I
数据边界与合规预审 | A | C | C | R | C | I | C | I | I
客户分层与触达 | I | A/R | I | C | C | C | I | I | I
联合市场活动 | I | R | R | C | I | C | I | C | I
线索交接与跟进 | I | R | A/R | I | I | I | I | R | I
跨境样本经营 | I | C | C | C | I | I | A/R | C | I
月度对账与结算 | I | R | R | I | C | I | I | I | A/R
数据看板与复盘 | I | A/R | R | I | R | C | C | C | C
风险事件处置 | A | R | C | R | C | C | C | C | C
准出评估与二期决策 | A | R | R | C | C | C | C | C | C
联合 PMO 双周例会检查 R/A 是否到位；出现双 A 或无 A 必须当场纠正。

## 06-联名卡权益
联名卡产品参数 / 三层权益 / 反套利与成本封顶
类别 | 项目 | 标准版 | 金卡版 | 企业主版 | 规则/说明 | 状态
产品参数 | 目标客群 | 职能岗位从业者 | 小微企业主/经营者 | 核心对公实控人 | 最终以卡委会与监管为准 | 未启动
产品参数 | 年费策略 | 首年免 | 首年免，次年刷卡8次免 | 首年免，次年消费达标免 | 避免伤害活跃客户 | 未启动
产品参数 | 权益档位 | 体验层 | 体验+成长 | 体验+成长+企业 | 按客群差异化 | 未启动
产品参数 | 发卡节奏 | W6 小批量 | W6 小批量 | W9 定向邀约 | 链路关前不放量 | 未启动
体验层 | 触发 | 开卡激活/绑卡/首刷 | 同左 | 同左 | T+3 发放，领取有效期30天 | 未启动
体验层 | 权益示例 | 体验席位+入门Token+公开课 | 同左+ | 同左+ | 降低首次门槛 | 未启动
成长层 | 触发 | — | 月度消费达标/指定场景 | 同左 | 建议档位 2000/5000/10000 | 未启动
成长层 | 权益示例 | — | Agent包+Token加赠+折扣券 | 同左+ | 提升使用深度 | 未启动
企业层 | 触发 | — | — | 企业采购/年度达标/重点任务 | 须书面授权进企业链路 | 未启动
企业层 | 权益示例 | — | — | 顾问诊断+企业试用+活动席位 | 推动付费续费 | 未启动
控本 | 总预算封顶 | 150–260万 | 同左 | 同左 | 季度分配，超支需审批 | 观察
控本 | 单客封顶 | 体验+成长合计上限 | 同左 | 企业层单独审批 | 防刷量套利 | 观察
反套利 | 唯一性绑定 | 一客一云账号 | 同左 | 同左 | 变更人工审核 | 未启动
反套利 | 不可转让提现 | 活动规则披露+二次确认 | 同左 | 同左 | Token=使用额度非资产 | 未启动
反套利 | 异常模式告警 | 高频达标/同商户集中/多卡同收款方 | 同左 | 同左 | 触发冻结核查 | 未启动
核销时序：T+0 达标 → T+1 推送 → T+2 领取激活 → T+3 回传 → 月末对账。

## 07-场景卡
首批五个内部场景卡（上线前必须填齐）
场景 | 典型任务 | 输入数据类型 | 输出物 | 使用人 | 人工复核要求 | 衡量指标 | 禁用边界 | 负责人 | 状态
客户经理辅助 | 公开信息整理、访谈纪要、营销初稿、跟进提醒 | 公开信息/访谈笔记（脱敏） | 纪要结构稿、跟进清单 | 客户经理 | 对外发送 100% 复核 | 人均节省工时、纪要采纳率 | 禁止输入客户账户/征信 |  | 未启动
信用卡运营 | 活动方案初稿、标签解释、权益FAQ、复盘摘要 | 活动规则草案/公开数据 | 方案稿、FAQ、复盘摘要 | 卡运营 | 活动规则类 100% 复核 | 初稿采纳率、出稿周期 | 禁止自动生成对客承诺利率 |  | 未启动
市场营销 | 素材创意、多版本文案、活动SOP、内容日历 | 公开素材需求 | 文案、SOP、日历 | 市场部 | 合规话术 100% 复核 | 素材产出量、上线周期 | 禁止未审发布 |  | 未启动
内部知识服务 | 制度检索、FAQ、培训资料生成 | 已发布制度/培训库 | 检索摘要、培训初稿 | 内训/运营 | 制度结论 100% 复核 | 解决率、一次命中率 | 禁止替代正式制度解释权 |  | 未启动
管理提效 | 会议纪要、任务拆解、周报月报、风险提示 | 会议录音转写（脱敏） | 纪要、任务清单、报告初稿 | 管理人员 | 对外报送 100% 复核 | 纪要覆盖率、出稿时长 | 禁止用于监管报送终稿 |  | 未启动
红灯场景（全行禁止）：授信决策、定价、投资适当性、反洗钱、客户身份识别、监管报送、未授权敏感信息任务。

## 08-客户运营
客群分层打法 + 联合运营 SOP + 客户经理激励计分
板块 | 项目 | 定义/动作 | 责任方 | SLA/目标 | 状态 | 备注
分层 | 高意向科技客群 | 定向邀约、顾问诊断、企业试用 | 银行+腾讯云 | 优先池 | 未启动 | 已有云/AI 消费特征
分层 | 成长型小微 | 行业训练营、场景 Agent 体验 | 双方 | 月度主题 | 未启动
分层 | 传统行业经营者 | 客户经理推荐、线下沙龙、案例教育 | 银行主导 | 信任先行 | 未启动
分层 | 个人高活跃 | App 权益中心、任务运营 | 银行运营 | 月活提升 | 未启动
分层 | 出海意向客户 | 专项摸排、一揽子方案、生态活动 | 跨境+云 | 样本 20–30 | 未启动
SOP | 1 客群筛选 | 合规授权内分层；不出完整底表 | 泰隆银行 | 每月更新 | 未启动
SOP | 2 内容教育 | 联合发布行业化内容，避免只讲折扣 | 双方 | 每月≥2篇 | 未启动
SOP | 3 低门槛体验 | 权益/公开课/演示日促成首次激活 | 双方 | 活动后7天跟进 | 未启动
SOP | 4 商机识别 | 书面授权后进入联合顾问/销售 | 银行发起 | 24小时交接 | 未启动
SOP | 5 成交与交付 | 归属、报价、合同主体、实施、售后SLA | 腾讯云主导 | 按合同 | 未启动
SOP | 6 续费与复购 | 到期提醒、用量升级、场景扩展 | 双方 | 到期前30天 | 未启动
激励 | 自己先用 | 完成培训+首次有效任务 | 试点客户经理 | 纳入试点考核 | 未启动 | 基础分 20
激励 | 推荐激活 | 成功推荐客户完成权益激活 | 试点客户经理 | 按户计分 | 未启动 | 建议 10分/户
激励 | 成功转化 | 企业付费成交（有归属记录） | 试点客户经理 | 按单计分 | 未启动 | 建议 50分/单
激励 | 案例贡献 | 形成可公开授权案例 | 试点客户经理 | 季度评选 | 未启动 | 建议 30分/例
赋能 | 答疑响应 | 经理答疑群+云专家轮值 | 双方 | 4小时内响应 | 未启动
活动日历建议：W5 AI效率月 → W7 行业共创营 → W9 客户经理服务日 → W11 科技参访 → W12 标杆计划 → W13 复盘会。

## 09-跨境样本
跨境出海货架 / 服务包 / 样本客户评分与 90 天节奏
类别 | 名称 | 解决的问题/内容 | 首期状态 | 适用客群 | 负责人 | 目标/门槛 | 状态
货架 | 自贸区 FT 账户 | 资金跨境通道、本外币一体化 | 已具备资格，主推 | 首次出海 | 跨境部 | 样本开户 | 进行中
货架 | 跨境贷款 | 境外融资难、资金出境难 | 样本客户试点 | 重点客户 | 跨境部 | 逐笔审议 | 观察
货架 | 阳光退税服务 | 退税慢、合规存疑 | 首期落地 | 跨境电商 | 跨境部 | 全链条打通 | 未启动
货架 | 跨境快速收款 | 收款周期长 | 对接平台/支付机构 | 卖家/外贸 | 跨境部 | 流程可用 | 未启动
货架 | 汇率避险工具 | 汇率波动侵蚀利润 | 基础工具+咨询 | 有外汇敞口 | 跨境部 | 咨询覆盖 | 未启动
服务包 | 基础包 | FT+结算+汇率咨询+政策解读 | 可售 | 首次出海 | 客户经理+跨境 | 默认入口 | 未启动
服务包 | 成长包 | 基础+退税+快收+融资方案+出海云权益 | 可售 | 稳定跨境业务 | 跨境+云 | 主推包 | 未启动
服务包 | 护航包 | 成长+法税物流+专属顾问+生态席位 | 定向 | 建厂/深度出海 | 跨境负责人 | 重点客户 | 未启动
节奏 | W1–W4 | 需求问卷、货架梳理、内部SOP | 准备 | 存量客户 | 联合 PMO | 需求图谱 | 未启动
节奏 | W5–W8 | 20–30户接洽、出海活动、伙伴接洽 | 验证 | 样本池 | 跨境+市场 | 意向名单 | 未启动
节奏 | W9–W13 | 方案落地、FT开户、案例沉淀 | 落地 | 样本客户 | 跨境部 | 开户数+案例 | 未启动
风险提示：境外贷后管理尚未成熟可复制。首期严格控制信贷规模，以账户/结算/退税等非信贷服务为主。
样本客户评分表（建议阈值：总分≥70 进入接洽；信贷类另需风险会）
客户名称 | 行业 | 跨境诉求清晰度(20) | 资金流真实性(20) | 合规配合度(20) | 与云产品协同度(20) | 银行关系深度(20) | 总分 | 是否纳入样本 | 跟进人 | 备注

## 10-KPI看板
90 天 KPI 看板（目标供测算；每周/每月填实际，自动辅助红绿灯判断）
指标层级 | 指标 | 参考目标 | 观察频率 | 基线/当前 | 本周/本月实际 | 红绿灯 | 责任人 | 备注
内部应用 | 内部激活率 | ≥80% | 周 |  |  | 观察 | 银行PMO | 首次登录+有效任务
内部应用 | 内部月活率 | ≥50%–60% | 周 |  |  | 观察 | 试点部门负责人 | <30% 止损
内部应用 | 核心场景使用率 | ≥60% | 周 |  |  | 观察 | 场景负责人
内部应用 | 人均Token消耗 | 监控异常 | 周 |  |  | 观察 | 银行科技 | 超均值数倍冻结
联名卡 | 发卡量（90天） | 3,000–5,000 | 周 |  |  | 观察 | 银行卡中心 | 定向发行
联名卡 | 核卡并激活 | 跟踪 | 周 |  |  | 观察 | 银行卡中心
联名卡 | 权益领取率 | 35%–50% | 周 |  |  | 观察 | 双方运营 | 成本主变量
产品转化 | 领取后激活率 | ≥30%–40% | 周 |  |  | 观察 | 腾讯云 | <20% 止损
产品转化 | 高意向线索数 | 中性≈67 | 周 |  |  | 观察 | 银行PMO | <50 重评估
产品转化 | 企业付费户数 | 12–40 | 月 |  |  | 观察 | 腾讯云销售 | 决策周期长
客户经营 | 客户经理推荐率 | 分组目标 | 月 |  |  | 观察 | 零售/小微条线
客户经营 | 权益相关投诉率 | ≤0.5% | 周 |  |  | 观察 | 客服+合规
跨境业务 | 样本客户接洽 | 20–30户 | 月 |  |  | 观察 | 跨境部 | 完成需求访谈
跨境业务 | FT账户开立 | 样本级 | 月 |  |  | 观察 | 跨境部 | 不设放款硬指标
财务效率 | 单位付费获客成本 | ≤预算上限 | 月 |  |  | 观察 | 双方财务 | 准出条件之一
财务效率 | 权益核销成本 | ≤封顶 | 周 |  |  | 观察 | 双方财务 | 70%/85%降档
风险质量 | 违规输入事件 | 0 重大 | 实时 |  |  | 观察 | 银行合规
风险质量 | 核销成功率 | ≥99% | 周 |  |  | 观察 | 双方科技 | W8 链路关
风险质量 | 服务问题闭环 | 一般≤2工作日 | 周 |  |  | 观察 | 联合客服
红绿灯建议：达标=绿灯；偏离目标20%内=黄灯；触及止损线或重大故障=红灯。季度 steering 看战略目标与预算。

## 11-合规清单
数据共享正负面清单草案 + 审批报备路径 + 话术禁区
类型 | 项目 | 可做/可共享 | 禁止/不可做 | 时点 | 责任方 | 状态 | 文档编号
数据白名单 | 客户标识 | 脱敏唯一标识（不可反推） | 身份证/手机号/姓名/账号 | W2 | 银行合规 | 未启动
数据白名单 | 交易信息 | 是否达标布尔结果、权益等级 | 交易明细/金额/商户/时序 | W2 | 银行合规 | 未启动
数据白名单 | 资产与信用 | 无 | 授信/征信/还款/逾期 | W2 | 银行合规 | 未启动
数据白名单 | 企业信息 | 客户自行授权的企业名与联系方式 | 对公账户/流水/担保关系 | W2 | 银行合规 | 未启动
数据白名单 | 使用数据 | 云侧汇总用量与激活状态回传 | 个体完整使用日志（除非另授权） | W2 | 双方科技 | 未启动
审批路径 | 供应商准入与外包 | 按外包管理办法准入评估备案 | 未准入即采购 | W1–W3 | 采购+合规 | 未启动
审批路径 | 数据出行与个保 | 安全与个保评估，必要时影响评估 | 未评估即对接 | W1–W3 | 合规 | 未启动
审批路径 | 新技术应用(AI) | 行内新技术/新产品报批 | 未批即对客推广 | W2–W4 | 科技+合规 | 未启动
审批路径 | 联名卡产品 | 卡委会+卡组织+必要监管流程 | 未批即发行 | W4–W6 | 卡中心 | 未启动
审批路径 | 营销与消保 | 营销管理与消保审查 | 未审即投放 | W5–W6 | 市场+合规 | 未启动
话术 | 产品效果 | 把重复性工作自动化，聚焦高价值经营 | 用了AI可裁掉X人 | 全程 | 双方市场 | 观察
话术 | 权益价值 | 赠送指定产品使用额度，不可提现转让 | 送你价值XX元资产/代币 | 全程 | 双方合规 | 观察
话术 | 信贷用途 | 信用卡消费可享指定云产品优惠 | 贷款买算力稳赚 | 全程 | 银行合规 | 观察
话术 | 合作关系 | 双方战略合作服务小微数字化 | 腾讯给我们行独家授信 | 全程 | 双方市场 | 观察
话术 | 模型输出 | 仅供内部参考 | AI说你可以贷XX万 | 全程 | 银行PMO | 观察
权益定性 | Token/Agent | 产品使用额度/服务权益 | 虚拟资产/投资收益/可增值资产 | 规则披露 | 双方法务 | 未启动
硬原则：结果出行，明细不出行。领取页须二次确认并留痕；权益变更下架提前公告建议≥15天。

## 12-风险登记
风险登记册（概率×影响）与缓解措施跟踪
风险 | 表现 | 概率 | 影响 | 等级 | 缓解措施 | 责任方 | 状态 | 下次复查
数据与隐私 | 敏感数据被不当输入或共享 | 中 | 高 | 高风险 | 分级/最小化/脱敏/授权/访问控制/审计 | 银行合规 | 观察
模型输出 | 内容不准或用于受监管决策 | 中 | 高 | 高风险 | 白名单+红黄绿灯+100%复核+禁用清单 | 银行PMO | 观察
权益合规 | 规则不透明、Token被误解 | 中 | 高 | 高风险 | 披露模板+二次确认+话术审核+留痕 | 双方合规 | 观察
营销与客户 | 过度触达、未经同意导流、归属争议 | 中 | 中 | 中风险 | 统一授权文本/退订/交接记录/保护期 | 银行运营 | 观察
财务与成本 | 领取率失控、用量超预算 | 中 | 中 | 中风险 | 总额封顶/单客上限/预警/降档 | 双方财务 | 观察
技术与服务 | 接口故障、兑换失败、客服推诿 | 中 | 中 | 中风险 | 灰度/压测/监控/联合SLA/补偿 | 双方科技 | 观察
跨境风险 | 境外贷后困难、汇率与合规风险 | 高 | 中 | 高风险 | 样本制/非信贷优先/逐笔审议 | 银行跨境部 | 观察
组织执行 | 客户经理不用不推、进度被挤压 | 高 | 高 | 高风险 | 自己先用/专项激励/纳入考核/PMO督办 | 银行分管领导 | 高风险
舆情 | 银行推销AI/贷款买算力等解读 | 低 | 高 | 中风险 | 统一口径/审慎宣传/不做效果承诺 | 双方市场 | 观察
组织执行是概率与影响双高项。建议首轮会议明确：试点部门负责人对内部月活率负责并纳入考核。

## 13-对账结算
权益核销对账字段草案与月结流程（W4 前双方确认）
环节 | 字段/动作 | 方向 | 示例/规则 | 频率 | 责任方 | 状态
资格同步 | 脱敏客户ID | 银行→云 | 不可反推的唯一键 | 准实时/日批 | 银行科技 | 未启动
资格同步 | 权益类型/档位 | 银行→云 | 体验/成长/企业 + 档位码 | 准实时/日批 | 银行科技 | 未启动
资格同步 | 有效期起止 | 银行→云 | 领取截止与使用截止 | 准实时/日批 | 银行科技 | 未启动
资格同步 | 禁止字段 | — | 交易明细、金额、商户、姓名手机号等 | — | 银行合规 | 观察
兑换核销 | 兑换码 | 双向 | 唯一、可作废、可批次 | 实时 | 双方科技 | 未启动
兑换核销 | 核销状态 | 双向 | 已生成/已领取/已激活/已过期/已作废 | 实时 | 双方科技 | 未启动
激活回传 | 是否激活 | 云→银行 | 布尔 + 首次使用时间（可汇总） | 日 | 腾讯云 | 未启动
用量回传 | 周期汇总用量 | 云→银行 | 按脱敏ID或汇总批次 | 周/月 | 腾讯云 | 未启动
对账文件 | 对账CSV | 双向 | 加密传输；差异3个工作日闭环 | 月：T+5出/T+10确认 | 双方财务 | 未启动
结算 | 结算方式 | — | 优先按实际核销；明确税率发票退款调整 | 月 | 双方财务 | 未启动
客服 | 工单转派 | 双向 | 一级银行受理，二级云技术；SLA计时 | 实时 | 联合客服 | 未启动
采购付款 | 首期采购 | 银行→云 | 签约60% + 试点验收40% | 里程碑 | 双方商务 | 未启动
W2 前必须确定「哪些字段可以出银行」。建议联合 PMO 第一次会议即成立数据合规专项小组，先出清单再开发，避免返工。
月度对账底稿模板（填写区）
账期 | 权益类型 | 资格数 | 领取数 | 激活数 | 消耗/核销数 | 过期数 | 银行口径成本 | 云口径成本 | 差异 | 差异原因 | 关闭状态

## 14-交付物清单
首期交付物清单与验收标准（联合 PMO 勾选）
序号 | 交付物 | 时点 | 责任方 | 验收标准 | 存放位置 | 状态 | 实际完成日
1 | 战略合作框架协议条款清单 | W3 | 双方法务 | 覆盖范围/期限/数据/IP/归属/退出 |  | 未启动
2 | 90天试点项目章程与RACI | W1 | 联合PMO | 目标、边界、组织、例会机制齐全 |  | 未启动
3 | 首期采购包与商务测算表 | W2 | 双方商务 | 三档预算+漏斗假设可追溯 | 本工作簿02/03 | 未启动
4 | 数据共享正负面清单 | W2 | 银行合规+腾讯云 | 字段级双确认签字 | 本工作簿11 | 未启动
5 | 系统对接接口文档 | W4 | 双方科技 | 字段/频率/安全/异常码齐备 | 本工作簿13 | 未启动
6 | AI使用规范与场景卡（5张） | W5 | 银行PMO | 输入输出复核指标禁用齐备 | 本工作簿07 | 未启动
7 | 联名卡MVP权益方案与核销流程 | W6 | 银行卡中心 | 档位/时序/封顶/反套利齐全 | 本工作簿06 | 未启动
8 | 客户分层与联合运营SOP | W7 | 双方运营 | 六步定义+SLA | 本工作簿08 | 未启动
9 | 客户经理话术卡与一页纸材料 | W7 | 双方市场 | 禁区对照+3分钟版 |  | 未启动
10 | 统一数据看板与月度复盘模板 | W8 | 双方 | 漏斗+成本+风险可视 | 本工作簿10 | 未启动
11 | 首批客户案例（≥3，含授权） | W12 | 双方 | 书面授权+脱敏发布稿 |  | 未启动
12 | 准出评估报告与二期方案 | W13 | 联合PMO | 六项门槛结论+Go/No-Go |  | 未启动
会后两周最小集：②章程、③测算、④合规清单、⑦权益骨架。缺一不建议签署框架协议进入实质投入。

## 15-准出门槛
扩容准出门槛（4.4 六项）与三道闸门勾选表
关口 | 门槛项 | 建议阈值 | 实际值 | 是否达标 | 证据材料 | 不通过处理 | 责任方 | 状态
W5上线关 | 合规预审通过 | 是 |  |  |  | 延后上线 | 银行合规 | 未启动
W5上线关 | 数据清单确认 | 双签完成 |  |  |  | 延后上线 | 合规+科技 | 未启动
W5上线关 | 培训完成率 | ≥90% |  |  |  | 延后上线 | 银行PMO | 未启动
W8链路关 | 核销成功率 | ≥99% |  |  |  | 修复后再放量 | 双方科技 | 未启动
W8链路关 | 重大故障 | 0次 |  |  |  | 修复后再放量 | 双方科技 | 未启动
W8链路关 | 投诉可控 | 权益投诉率≤0.5% |  |  |  | 修复后再放量 | 客服+合规 | 未启动
W13准出关 | 内部月活/场景使用 | 月活≥50%；核心场景≥60% |  |  |  | 延长4–8周或调整 | 银行PMO | 未启动
W13准出关 | 核销链路稳定 | 同W8且持续 |  |  |  | 延长或调整 | 双方科技 | 未启动
W13准出关 | 投诉与合规可控 | 无监管问询；投诉达标 |  |  |  | 延长或调整 | 银行合规 | 未启动
W13准出关 | 单位付费获客成本 | ≤预算上限 |  |  |  | 延长或调整 | 双方财务 | 未启动
W13准出关 | 归属/SLA/结算无重大争议 | 争议书面闭环 |  |  |  | 延长或调整 | 联合PMO | 未启动
W13准出关 | 可对外案例 | ≥3个且书面授权 |  |  |  | 延长或调整 | 双方市场 | 未启动
Go：三道闸门均达标且六项准出满足 → 可讨论规模化。No-Go：任一止损条件触发 → 重评估合作规模与形式。