工作会议材料

上海AI博物馆（产业展示与孵化运营平台）

会议纪要与可执行落地方案

核心聚焦：投资方怎么投 · 项目怎么赚 · 政策支持怎么落地

版本：V1.1　　日期：2026-08-10

资料来源：得到大脑分享笔记（两场）

https://www.biji.com/note/share_note/7gvNzYMe2wd6R

https://www.biji.com/note/share_note/v7pzQ9y2p57kQ

# 目录

第一部分　双场会议纪要

一、会议概要

二、分议题结论

三、待办事项

第二部分　可执行落地方案（文字版）

一、项目定位与差异化

二、投资方如何投资（重点）

三、盈利模式如何赚钱（重点）

四、政策性支持与扶持基金（重点）

五、场地与空间经济

六、内容结构与资源

七、组织分工与推进节奏

八、风险与下一步

# 第一部分　双场会议纪要

## 一、会议概要

两场沟通围绕「在上海筹建AI相关产业展馆」展开：场次一讨论教育研学切入、赞助合作与内容运营方向；场次二由陈胜提出整体框架，与胡继刚、陈红苗就项目定位、场地、资金、盈利与分工交换意见，约定会后整理可对外材料，并分头对接场地与资方。

会议元信息：

| 场次 | 时间 | 时长 | 人数 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 场次一 · 项目讨论（出行途中） | 2026-08-08 21:57 ~ 23:10 | 约 1 小时 12 分钟 | 约 2 人 | 项目讨论 + 出行闲聊 |
| 场次二 · 筹建工作会议 | 2026-08-10 12:23 ~ 13:04 | 约 40 分钟 | 约 3 人 | 工作会议 |

本方案提炼时特别关注的三点：

投资方如何出资／入场（租金与装修共担、赞助层级、引导基金与跟投）

项目如何持续盈利（空间经营、研学服务、孵化收益、可复制运营输出）

政策性支持如何落地（教育研学、科普专项、科创扶持、闲置物业盘活）

## 二、分议题结论

项目定位

参考成熟科技类博物馆的常设展运营方式，定位为人工智能产业相关的常设展示与配套服务空间；内容覆盖算力基础设施、模型与行业应用等可核验的产业环节，并与城市重大展会形成会后延伸，而非一过性临展。

政策与市场

中小学人工智能相关教育、教师研修与研学活动存在明确需求，可争取纳入区级研学/科普基地目录；教育类产品与场地服务需符合主管部门规范。市场机会存在，但「强制刚需」不宜作为商务承诺写入对外材料，应以备案与采购合同落地为准。

场地需求

一期建议控制在可运营规模：展示区约1500–3000㎡，或先落创智汇约3300㎡顶楼作试点；若后续扩展至更大体量，需单独做投资测算。租金、装修与设备以「共担+分期」谈判，不以超长期零租金或场地方大额无偿出资作为前提。

候选场地

①五角场创智汇2号楼顶楼约3300㎡（杨浦科创集团产权、中建四局二房东），地段利于研学；②复兴岛相关物业（中环边），改造可塑性强，需先踏勘与改造估算。两处并行比选。

资金与投资方

资金宜多主体组合：场地方/业主租金优惠或装修补贴、主赞助与企业展位合作、政府科创/科普/文旅专项、产业引导基金及运营方自有启动资金。潜在沟通对象含华润等有科创合作意愿的央国企、区属平台与头部科技企业；具体以对方立项流程为准。

盈利模式

展陈本身难靠门票覆盖成本；可持续收入优先来自：配套空间租金与活动运营、研学/培训服务、企业展位与赞助、入驻项目服务费及有限跟投、对外运营咨询。跨境外内容变现仅作远期选项，不计入一期必达收入。

内容与资源

展陈以可签约的企业展品、可说明的技术演进与行业应用案例为主；海外机构与企业合作按授权与合规推进，不预设「实时连线/名人直播」类不可控事项。国内头部科技与模型相关企业多数在沪，便于集中拜访谈展位合作。

推进分工

陈胜负责海外侧资源线索与方案补充；胡继刚统筹国内文字方案与路演材料；陈红苗配合梳理并分头对接场地与资方；先完成预算框架与合作条款清单，再进入设计深化。

## 三、待办事项

| 责任人 | 事项 | 优先级 | 时间要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 陈胜 | 向项目群发送项目极简文字材料 | 高 | 近期 |
| 陈胜 | 补充海外侧可对接资源清单（授权可行性优先） | 高 | 持续 |
| 陈胜 | 会见航海博物馆相关负责人，咨询建馆运营经验 | 中 | 近期 |
| 胡继刚 | 整理双场讨论，形成可对外项目版本（本套材料） | 高 | 本周 |
| 陈红苗 | 配合梳理思路，分别对接场地与资方 | 高 | 本周启动 |
| 胡继刚/陈红苗 | 与区平台、科协等沟通合作路径与申报窗口 | 高 | 两周内 |
| 参会团队 | 视进展邀请产业侧合作方共同推进 | 中 | 按需 |

说明：场次一后半段为地铁出行与私人事务，与项目无关内容未写入本纪要。

# 第二部分　可执行落地方案（文字版）

本部分把会议共识整理为可路演、可谈判、可排期的执行文本。阅读顺序建议：先看投资与盈利、再看政策匹配，最后落到场地谈判与90天节奏。

## 一、项目定位与差异化

定位：建设人工智能产业相关的常设展示与配套服务空间，以可签约企业展位、可核验应用案例和研学服务为主，并探索与城市重大展会的会后延伸合作。一期控制可运营面积与预算，验证后再评估扩展或对外输出。

差异化要点：

相对单一品类展厅，本项目强调可签约企业展位 + 研学服务 + 配套空间经营。

相对临展，本项目按常设场馆做租约、团队与内容更新机制。

相对纯物业招商，本项目用展陈与活动能力提升可租面积溢价与周转。

## 二、投资方如何投资（重点）

核心策略：建设与运营资金「可组合、可核算、可退出」——以租金优惠/装修共担、赞助与展位、专项补贴和自有启动金构成一期资金盘，避免把超长期零租金或场地方大额无偿出资写成既定条件；项目公司保留运营与品牌权益，投资结构分层，防止单一资方绑架。

实务上，把「投资」拆成可组合路径：物业租金与装修共担、主赞助、企业展位合作、政府专项、社团合作、运营方启动金与后期跟投、授权类内容合作。P0优先闭环：物业条款、主赞助、政府专项申报与启动金——否则不宜开工。

| 路径 | 出资方式 | 出资方画像 | 回报机制 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. 场地方租金与装修共担 | 市场化租金为基础；争取装修期减免或开业后1–3年租金阶梯优惠；装修/基础机电可由业主部分投入，运营方或赞助方补齐，按合同回收或分成 | 拥有可改造物业的区属平台、央国企物业（如科创集团、华润系物业等） | 稳定租金与物业增值、剩余可租面积招商分成、品牌联合与政务参观场景 | P0 |
| B. 主赞助 / 战略合作出资 | 现金赞助、展陈主投或运营启动金；可搭配实物（展品、设备）按评估入账 | 有科创合作与品牌曝光需求的央国企、产业集团 | 主赞助权益、联合活动、指定展区露出、年度报告与参访安排 | P0 |
| C. 企业展位与内容合作 | 展位建设费+年度内容更新费；或展品借用/捐赠+基础布展成本分摊 | 在沪科技与产业应用相关企业（模型、云、硬件、行业方案等） | 展区品牌露出、研学线路露出、政企参访触达 | P1 |
| D. 政府补贴与扶持基金 | 租金/装修补助、科普与科创专项、文旅融合项目资助、引导基金配套（若符合） | 区政府相关部门、科创/经信、文旅、教育、科协系统 | 公共服务与科普供给、研学与科创场景、重点项目库政绩 | P0 |
| E. 科协等社团合作 | 合作挂牌、科普活动联合、可申报的科普/学术活动经费（以实际批复为准） | 中国科协及地方科协（已有初步沟通基础，需走正式文件） | 专业背书、科普职能落地、活动与传播资源 | P1 |
| F. 运营方启动资金与跟投 | 运营公司自有/股东启动金覆盖设计、团队与开业前费用；对入驻优质项目小额跟投另设池 | 项目运营主体股东；可联合区引导基金子基金 | 运营利润分配；跟投项目长期资本回报（不计入开业必达） | P0 |
| G. 授权类内容合作 | 展品/影像授权费或互换资源；活动联合赞助（一事一议） | 国内外科技企业、高校实验室、行业机构 | 市场曝光与合作叙事（以合同约定为准） | P2 |

赞助层级（便于企业立项）：

| 层级 | 出资门槛（建议，可议） | 核心权益 | 席位数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主赞助商 | 按一期预算单列，建议不低于核心开办费用的显著比例 | 冠名协商、主视觉、开幕主位、年度联名活动 | 1–2 |
| 金牌赞助商 | 展区建设+年度更新，或等额现金赞助 | 主要展区露出、研学线路露出、参访接待位 | 若干 |
| 展位合作伙伴 | 展位装修+内容维护 | 展区品牌墙、内容联合署名 | 按展区 |
| 渠道合作伙伴 | 研学/媒体/流量资源 | 渠道分成、联名产品 | 若干 |

关键落地动作：

出具《物业合作需求书》（租期、租金阶梯/装修期减免、装修分摊、退出条款）。

主赞助：一页纸权益包 + 对齐对方科创合作KPI的立项叙述。

企业展位：建设费+年度更新合同，约定露出、撤展与合作期限。

科协等社团：合作备忘录/正式文件，明确挂牌与可申报事项。

政府：争取纳入区相关项目库，匹配租金支持与专项申报窗口；专项按保守到账入账。

## 三、盈利模式如何赚钱（重点）

一期以「空间经营 + 服务收入 + 赞助」覆盖运营；展陈成本靠赞助、专项与开办资金消化。不把门票、境外账号变现、外埠快速复制写成开业必达项；待运营数据稳定后再扩展。

开办期必须单列启动金与运营储备，不可假设项目公司零出资。开业后利润不依赖门票；启动顺序建议：配套空间经营 → 研学服务 → 展位与赞助 → 入驻服务；咨询输出与跟投放后期。

| 收入线 | 描述 | 稳态占比 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 配套空间租金与运营服务 | 非核心展区或同物业可租面积，用于企业办公、路演、临时展示；收租金与活动运营费。 | 35–45% | 开业12个月内可租面积去化达标（指标在预算中单列） |
| 2. 研学与培训服务 | 面向学校与机构的研学接待、教师研修配套服务；按场次/人次/包场报价。 | 20–30% | 完成首个完整学期的排期与回款 |
| 3. 企业展位与活动赞助 | 常设展位费、临展与发布活动场地服务、品牌赞助包。 | 15–25% | 开业时主赞助+不少于约定数量的展位合同 |
| 4. 园区/入驻服务费 | 为入驻团队提供商务、活动、对接等服务，收取服务费；股权跟投另册管理。 | 5–10% | 首批入驻签约 |
| 5. 运营咨询与模式输出（后期） | 在上海验证运营后再对外提供筹建咨询与运营陪跑，不作为一期收入承诺。 | 0–10%（后期） | 首单外部咨询合同（可选） |

空间与经济假设（讨论稿，待测算锁定）：

| 科目 | 口径说明 | 参考区间（讨论稿，待测算锁定） |
| --- | --- | --- |
| 物业合作 | 租期与租金条件 | 市场租金可谈；争取装修期减免或1–3年阶梯优惠 |
| 装修与设备 | 开办资本性支出 | 按方案级估算后报资方，业主/赞助/自有资金共担 |
| 展示面积（一期） | 可运营展示区 | 约1500–3300㎡（创智汇顶楼可作一期） |
| 配套经营面积 | 可租/可活动面积 | 视最终选址物业条件确定 |
| 运营周期假设 | 商务计划口径 | 首期租约建议对标5年左右，含中期评估与续约条款 |
| 项目公司资金 | 开办与运营 | 须单列启动金与12–18个月运营储备，不可假设为零 |

## 四、政策性支持与扶持基金（重点）

政策需转化成合同与批复，而不是口号。优先级：①研学/科普基地与课程采购；②物业租金优惠或装修支持（写入租约）；③科创/科普/文旅专项按窗口申报，预算只计保守到账比例。

| 政策/抓手 | 要点 | 对项目价值 | 落地步骤 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中小学人工智能相关教育与研学 | 地方推进相关教育与研学活动，存在基地与课程合作空间 | B端团客与课程服务收入 | 申报区研学/科普基地→课程备案→学校/机构采购合同 |
| 教育与科普场馆规范 | 场地服务与教育活动需符合主管部门要求 | 合规展陈与可售服务前提 | 梳理准入清单→必要时对接认证/备案主体→服务产品合规化 |
| 科协等社团合作挂牌 | 已有初步沟通，需正式文件明确合作方式 | 专业背书与科普活动资源 | 合作备忘录→挂牌与活动计划→按年度申报可获经费 |
| 闲置物业盘活与租金支持 | 区属/国企物业去化，可能有租金优惠或装修支持政策 | 降低开办期租金与改造压力（以批复为准） | 区领导/平台汇报→政策适用性确认→写入租约附件 |
| 区级/市级科创与文旅专项 | 产业扶持、科普场馆、文旅融合等项目制资助 | 补贴部分内容与活动成本 | 政策匹配表→窗口期申报→验收审计台账 |
| 重大展会会后延伸 | 城市级人工智能相关展会结束后，常设空间可承接部分展示与活动 | 内容更新与城市品牌联动 | 对接承办/组委会→会后合作备忘→常设更新机制 |
| 产业引导基金与央国企合作 | 符合条件的可谈引导基金或战略合作出资 | 补充开办或跟投资金 | 对齐对方考核与风控→立项材料→协议 |

扶持资金类型与用途匹配：

| 资金类型 | 可能来源 | 用途匹配 | 申报节奏 |
| --- | --- | --- | --- |
| 租金优惠/装修支持 | 区属平台、国企物业政策 | 开办期租金与基础改造 | 写入租约优先 |
| 科普/科协相关经费 | 科协及科普专项 | 科普活动、部分内容制作 | 年度申报 |
| 研学/教育相关支持 | 教育与相关主管部门 | 课程、师资、接待条件改善 | 学期前 |
| 科创产业扶持 | 区科创/经信 | 孵化空间、活动、设备（视目录） | 批次申报 |
| 文旅融合项目 | 文旅部门 | 观众服务、品牌活动 | 项目制 |
| 产业引导基金 | 区级/央企基金 | 符合投向的跟投或主体融资 | 立项后 |

执行口诀：先谈清租约与装修分摊 → 锁定启动金与主赞助 → 再按窗口申报专项；未批复资金不计入必达开办条件。

## 五、场地与空间经济

一期建议控制在可运营规模（如创智汇约3300㎡顶楼试点，或1500–3000㎡展示区）。租金、装修与设备采用共担与分期，不以超长期零租金或场地方大额无偿出资作为前提。

| 候选 | 位置 | 面积/条件 | 产权/运营 | 优劣势 | 下一步 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 创智汇2号楼顶楼 | 上海五角场 | 约3300㎡，适合作为一期试点 | 杨浦科创集团产权；中建四局二房东 | 地段好、研学便利；需谈清租期、租金优惠与装修分摊 | 投资测算+需求书路演，比选租约条款 |
| 复兴岛相关物业 | 上海中环边 | 具备改造条件；距陆家嘴车程约25分钟 | 待确认 | 空间可塑性强；通学研学动线弱于五角场校区带 | 现场踏勘+改造估算+主管部门沟通 |

## 六、内容结构与资源

| 板块 | 内容侧重 | 主要来源 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础设施 | 算力、芯片与基础系统演进（可展实物/图示） | 硬件与云相关企业 | 强调可说明、可授权 |
| 模型与工具 | 通用模型与开发工具的产业应用 | 在沪科技企业为主 | 以签约展位落地 |
| 行业应用 | 教育、制造、交通等已落地案例 | 行业解决方案商 | 避免概念演示充数 |

内容以可签约展位与可授权案例为主，不堆砌概念演示，不预设不可控传播事项。

陈胜补充海外授权线索；国内头部企业多数在沪，适合集中拜访谈展位。

涉外与品牌使用先法务预审，再制作物料。

## 七、组织分工与推进节奏

| 角色 | 主体 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 方案发起/海外线索 | 陈胜 | 海外授权线索、方案补充、博物馆运营经验访谈 |
| 国内统筹 | 胡继刚 | 方案文本、政府与场地资方路演材料、整体日程 |
| 场地与资方对接 | 陈红苗 | 场地谈判配合、资方沟通、教育与渠道对接 |
| 物业与工程 | 场地方+建设伙伴 | 租约、改造工程、交付标准 |
| 主赞助/战略资本 | 意向央国企等 | 赞助或战略合作出资 |
| 运营公司 | 待设运营主体 | 日常运营、招商、研学、财务管理 |

阶段节奏：

| 阶段 | 时间窗 | 关键交付 | 退出标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. 材料与测算 | 即时–2周 | 极简BP、投资/盈利/政策一页纸、一期预算框架 | 可外发且数字自洽 |
| 1. 双线路演 | 2–6周 | 两处场地+潜在赞助/区平台路演纪要 | 至少1份可谈判租约/合作要点 |
| 2. 条款绑定 | 1–3月 | 租约与装修分摊、主赞助意向、关键专项申报启动 | 开办资金来源可覆盖预算 |
| 3. 设计与装修 | 租约后3–9月 | 施工图、展位清单签约、开业内容包 | 通过试运行接待 |
| 4. 开业运营 | 开业后0–12月 | 研学排期、可租面积去化、赞助履约 | 达到预算约定的经营指标 |
| 5. 优化扩展 | 开业后12月+ | SOP沉淀；评估是否外拓咨询 | 数据驱动决策 |

方法论约束：先完成预算框架与合作条款清单，再进入设计深化；开办资金未闭环前，不启动大额装修合同。

## 八、风险与下一步

| 风险 | 等级 | 说明 | 缓释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 租金与装修谈判达不成 | 高 | 优惠幅度不足则开办成本过高 | 双场地并行；准备保底租金方案与缩期一期 |
| 开办资金闭环失败 | 高 | 赞助与专项不及预期 | 启动金底线+分期开业；砍非必要展陈 |
| 把政策当成已兑现收入 | 中 | 申报有窗口与不确定性 | 预算中专项只计保守到账比例 |
| 与现有科技展厅同质化 | 中 | 曹河泾/张江等已有展陈 | 强化研学服务与企业展位运营，而非概念堆砌 |
| 内容授权与合规 | 中 | 涉外与企业品牌使用限制 | 先签授权再制作；法务预审 |
| 研学招生不及预期 | 中 | 学期节奏与采购周期 | 机构渠道双轮；淡季靠企业活动补 |

建议立即执行的下一步：

陈胜发送极简文字材料，并补充海外授权可行性清单。

胡继刚以本套 Word / PPT / Excel 形成可外发路演包。

陈红苗并行推进：创智汇与复兴岛租约比选、潜在赞助沟通、教育渠道对接。

指定专人梳理扶持基金窗口表，专项按保守到账写入预算。

— 文档结束 —

配套文件：上海AI博物馆_可执行落地方案.pptx　｜　上海AI博物馆_投资盈利政策落地表.xlsx