## Slide 1
工作会议纪要 → 可执行落地方案
上海AI博物馆（产业展示与孵化运营平台）
核心聚焦：投资方怎么投 · 项目怎么赚 · 政策怎么落地
基于两场会议笔记整理（2026-08-08 / 2026-08-10）
参与人：陈胜 · 胡继刚 · 陈红苗 | V1.1 务实修订稿
V1.1 讨论稿 | 2026-08-10 | 供场地 / 资方 / 主管部门路演使用

## Slide 2
目录
先对齐共识，再谈投、赚、政策
2 / 14
▸ 01 双场会议纪要要点与核心关注
▸ 02 项目定位与差异化
▸ 03 投资总原则与七条出资路径（重点）
▸ 04 赞助层级与资方回报设计（重点）
▸ 05 盈利逻辑与六条收入线（重点）
▸ 06 政策性支持与扶持资金匹配（重点）
▸ 07 场地候选与空间经济模型
▸ 08 内容结构与资源对接
▸ 09 组织分工与90天推进节奏
▸ 10 风险清单与下一步待办

## Slide 3
双场会议纪要要点
场次一讨论定方向 · 场次二工作会议定推进
3 / 14
两场沟通围绕「在上海筹建AI相关产业展馆」展开：场次一讨论教育研学切入、赞助合作与内容运营方向；场次二由陈胜提出整体框架，与胡继刚、陈红苗就项目定位、场地、资金、盈利与分工交换意见，约定会后整理可对外材料，并分头对接场地与资方。
场次一 · 08-08
• 教育研学切入
• 一期可控面积试点
• 算力 / 模型 / 行业应用
• 赞助与战略合作思路
• 内容运营需合规授权
• 参与：陈胜等
场次二 · 08-10
• 陈胜提出整体框架
• 租金优惠+装修共担（可谈）
• 创智汇 / 复兴岛候选
• 科协等社团合作路径
• 租金+研学+展位赞助
• 胡继刚整理、陈红苗对接
本方案核心关注
• 投资方如何出资／入场（租金与装修共担、赞助层级、引导基金与跟投）
• 项目如何持续盈利（空间经营、研学服务、孵化收益、可复制运营输出）
• 政策性支持如何落地（教育研学、科普专项、科创扶持、闲置物业盘活）

## Slide 4
项目定位与差异化
常设展陈 × 研学服务 × 空间经营
4 / 14
一句话定位
• 人工智能产业相关的常设展示与配套服务空间
• 内容以可签约展位与可核验应用案例为主
• 一期小步验证，再谈扩展与对外输出
与现有展厅差异
• 相对单一品类展厅，本项目强调可签约企业展位 + 研学服务 + 配套空间经营。
• 相对临展，本项目按常设场馆做租约、团队与内容更新机制。
• 相对纯物业招商，本项目用展陈与活动能力提升可租面积溢价与周转。
维度 | 现有科技/机器人展厅 | 本项目（目标）
范围 | 单一品类展示居多 | 基础设施+模型工具+行业应用
功能 | 展示/交易为主 | 展示+研学服务+配套空间经营
内容 | 临展或固定陈列 | 企业展位合同+定期更新机制
组织 | 企业或园区单方主导 | 运营公司+赞助+物业多方共建

## Slide 5
投资总原则：可组合、可核算、可退出
租金共担 · 赞助分层 · 专项与启动金闭环
5 / 14
核心策略：建设与运营资金「可组合、可核算、可退出」——以租金优惠/装修共担、赞助与展位、专项补贴和自有启动金构成一期资金盘，避免把超长期零租金或场地方大额无偿出资写成既定条件；项目公司保留运营与品牌权益，投资结构分层，防止单一资方绑架。
出资路径 | 出资方式（摘要） | 优先级
A. 场地方租金与装修共担 | 市场化租金为基础；争取装修期减免或开业后1–3年租金阶梯优惠；装修/基础机电可由业主部分投入，运营方或赞助方补齐，按合同回收或分成 | P0
B. 主赞助 / 战略合作出资 | 现金赞助、展陈主投或运营启动金；可搭配实物（展品、设备）按评估入账 | P0
C. 企业展位与内容合作 | 展位建设费+年度内容更新费；或展品借用/捐赠+基础布展成本分摊 | P1
D. 政府补贴与扶持基金 | 租金/装修补助、科普与科创专项、文旅融合项目资助、引导基金配套（若符合） | P0
E. 科协等社团合作 | 合作挂牌、科普活动联合、可申报的科普/学术活动经费（以实际批复为准） | P1
F. 运营方启动资金与跟投 | 运营公司自有/股东启动金覆盖设计、团队与开业前费用；对入驻优质项目小额跟投另设池 | P0
G. 授权类内容合作 | 展品/影像授权费或互换资源；活动联合赞助（一事一议） | P2

## Slide 6
投资方怎么投：P0 四条主路径
物业共担、主赞助、政府专项、启动资金先闭环
6 / 14
A. 场地方租金与装修共担
• 怎么出：市场化租金为基础；争取装修期减免或开业后1–3年租金阶梯优惠；装修/基础机电可由…
• 谁来出：拥有可改造物业的区属平台、央国企物业（如科创集团、华润系物业等）
• 回报：稳定租金与物业增值、剩余可租面积招商分成、品牌联合与政务参观场景
• 动作：需求书+投资测算→双场地比选路演→框架协议（租期、优惠条件、装修分摊、退出）
B. 主赞助 / 战略合作出资
• 怎么出：现金赞助、展陈主投或运营启动金；可搭配实物（展品、设备）按评估入账
• 谁来出：有科创合作与品牌曝光需求的央国企、产业集团
• 回报：主赞助权益、联合活动、指定展区露出、年度报告与参访安排
• 动作：一页纸权益包→对接人对齐对方立项KPI→赞助/合作协议
D. 政府补贴与扶持基金
• 怎么出：租金/装修补助、科普与科创专项、文旅融合项目资助、引导基金配套（若符合）
• 谁来出：区政府相关部门、科创/经信、文旅、教育、科协系统
• 回报：公共服务与科普供给、研学与科创场景、重点项目库政绩
• 动作：政策匹配表→材料包→申报与验收台账
F. 运营方启动资金与跟投
• 怎么出：运营公司自有/股东启动金覆盖设计、团队与开业前费用；对入驻优质项目小额跟投另设池
• 谁来出：项目运营主体股东；可联合区引导基金子基金
• 回报：运营利润分配；跟投项目长期资本回报（不计入开业必达）
• 动作：明确一期启动金预算→公司主体与治理→跟投SOP（后期）

## Slide 7
赞助层级与资方回报设计
权益可报价、可立项、可验收
7 / 14
层级 | 出资门槛（建议，可议） | 核心权益 | 席位数
主赞助商 | 按一期预算单列，建议不低于核心开办费用的显著比例 | 冠名协商、主视觉、开幕主位、年度联名活动 | 1–2
金牌赞助商 | 展区建设+年度更新，或等额现金赞助 | 主要展区露出、研学线路露出、参访接待位 | 若干
展位合作伙伴 | 展位装修+内容维护 | 展区品牌墙、内容联合署名 | 按展区
渠道合作伙伴 | 研学/媒体/流量资源 | 渠道分成、联名产品 | 若干
• 战略赞助：对齐对方科创合作KPI，准备一页纸权益包与立项叙述
• 企业展位：建设费+年度更新，合同约定露出与撤展及合作期限
• 场地方：租金阶梯优惠/装修共担，换物业去化与可租面积分成

## Slide 8
盈利逻辑：空间经营 + 服务 + 赞助
一期以「空间经营 + 服务收入 + 赞助」覆盖运营；展陈成本靠赞助、专项与开办资金消化。不把门票、境外账号变现、外埠…
8 / 14
收入线 | 稳态占比 | 启动条件 | 里程碑
1. 配套空间租金与运营服务 | 35–45% | 租约落地、基础装修完成、招商手册发布 | 开业12个月内可租面积去化达标（指标在预算中单列）
2. 研学与培训服务 | 20–30% | 展陈开放、课程与安全预案、争取进入区研学/科普目录 | 完成首个完整学期的排期与回款
3. 企业展位与活动赞助 | 15–25% | 权益包与价目表定稿、首批意向客户签约 | 开业时主赞助+不少于约定数量的展位合同
4. 园区/入驻服务费 | 5–10% | 入驻协议模板、服务清单与定价 | 首批入驻签约
5. 运营咨询与模式输出（后期） | 0–10%（后期） | 本地运营满至少一个完整财年并沉淀SOP | 首单外部咨询合同（可选）

## Slide 9
政策性支持怎么落地
研学基地 × 社团合作 × 扶持基金 × 物业支持
9 / 14
政策/抓手 | 对项目价值 | 落地步骤 | 责任方
中小学人工智能相关教育与研学 | B端团客与课程服务收入 | 申报区研学/科普基地→课程备案→学校/机构采购合同 | 陈红苗+教育渠道
教育与科普场馆规范 | 合规展陈与可售服务前提 | 梳理准入清单→必要时对接认证/备案主体→服务产品合规化 | 运营+政府关系
科协等社团合作挂牌 | 专业背书与科普活动资源 | 合作备忘录→挂牌与活动计划→按年度申报可获经费 | 陈胜线索+胡继刚材料
闲置物业盘活与租金支持 | 降低开办期租金与改造压力（以批复为准） | 区领导/平台汇报→政策适用性确认→写入租约附件 | 场地谈判组
区级/市级科创与文旅专项 | 补贴部分内容与活动成本 | 政策匹配表→窗口期申报→验收审计台账 | 政策专员
重大展会会后延伸 | 内容更新与城市品牌联动 | 对接承办/组委会→会后合作备忘→常设更新机制 | 内容+政府关系
产业引导基金与央国企合作 | 补充开办或跟投资金 | 对齐对方考核与风控→立项材料→协议 | 资方对接人

## Slide 10
扶持基金与资金类型匹配表
申报窗口与用途一一对应，避免「有政策无材料」
10 / 14
资金类型 | 可能来源 | 用途匹配 | 申报节奏
租金优惠/装修支持 | 区属平台、国企物业政策 | 开办期租金与基础改造 | 写入租约优先
科普/科协相关经费 | 科协及科普专项 | 科普活动、部分内容制作 | 年度申报
研学/教育相关支持 | 教育与相关主管部门 | 课程、师资、接待条件改善 | 学期前
科创产业扶持 | 区科创/经信 | 孵化空间、活动、设备（视目录） | 批次申报
文旅融合项目 | 文旅部门 | 观众服务、品牌活动 | 项目制
产业引导基金 | 区级/央企基金 | 符合投向的跟投或主体融资 | 立项后
执行口诀：先谈清租约与装修分摊 → 锁定启动金与主赞助 → 再按窗口申报专项；专项按保守到账比例入预算，未批复前不计入必达资金。

## Slide 11
场地候选与空间经济模型
一期可控面积试点 · 租金共担 · 测算后再扩
11 / 14
候选 | 位置 | 面积/条件 | 产权/运营 | 优劣势 | 下一步
创智汇2号楼顶楼 | 上海五角场 | 约3300㎡，适合作为一期试点 | 杨浦科创集团产权；中建四局二房东 | 地段好、研学便利；需谈清租期、租金优惠与装修分摊 | 投资测算+需求书路演，比选租约条款
复兴岛相关物业 | 上海中环边 | 具备改造条件；距陆家嘴车程约25分钟 | 待确认 | 空间可塑性强；通学研学动线弱于五角场校区带 | 现场踏勘+改造估算+主管部门沟通
科目 | 口径说明 | 参考区间（讨论稿，待测算锁定）
物业合作 | 租期与租金条件 | 市场租金可谈；争取装修期减免或1–3年阶梯优惠
装修与设备 | 开办资本性支出 | 按方案级估算后报资方，业主/赞助/自有资金共担
展示面积（一期） | 可运营展示区 | 约1500–3300㎡（创智汇顶楼可作一期）
配套经营面积 | 可租/可活动面积 | 视最终选址物业条件确定
运营周期假设 | 商务计划口径 | 首期租约建议对标5年左右，含中期评估与续约条款
项目公司资金 | 开办与运营 | 须单列启动金与12–18个月运营储备，不可假设为零

## Slide 12
内容结构与资源对接
可签约、可授权、可更新 —— 不堆概念演示
12 / 14
板块 | 内容侧重 | 主要来源 | 说明
基础设施 | 算力、芯片与基础系统演进（可展实物/图示） | 硬件与云相关企业 | 强调可说明、可授权
模型与工具 | 通用模型与开发工具的产业应用 | 在沪科技企业为主 | 以签约展位落地
行业应用 | 教育、制造、交通等已落地案例 | 行业解决方案商 | 避免概念演示充数
• 展品与案例以合同/授权为前提，未签约不写入开业必保清单
• 陈胜补充海外授权线索；国内头部企业集中在沪，适合批量谈展位
• 涉外内容先做法务预审，不预设名人直播等不可控事项

## Slide 13
组织分工与推进节奏
先框架预算，再动线施工图
13 / 14
角色 | 主体 | 职责
方案发起/海外线索 | 陈胜 | 海外授权线索、方案补充、博物馆运营经验访谈
国内统筹 | 胡继刚 | 方案文本、政府与场地资方路演材料、整体日程
场地与资方对接 | 陈红苗 | 场地谈判配合、资方沟通、教育与渠道对接
物业与工程 | 场地方+建设伙伴 | 租约、改造工程、交付标准
主赞助/战略资本 | 意向央国企等 | 赞助或战略合作出资
运营公司 | 待设运营主体 | 日常运营、招商、研学、财务管理
阶段 | 时间窗 | 关键交付 | 退出标准
0. 材料与测算 | 即时–2周 | 极简BP、投资/盈利/政策一页纸、一期预算框架 | 可外发且数字自洽
1. 双线路演 | 2–6周 | 两处场地+潜在赞助/区平台路演纪要 | 至少1份可谈判租约/合作要点
2. 条款绑定 | 1–3月 | 租约与装修分摊、主赞助意向、关键专项申报启动 | 开办资金来源可覆盖预算
3. 设计与装修 | 租约后3–9月 | 施工图、展位清单签约、开业内容包 | 通过试运行接待
4. 开业运营 | 开业后0–12月 | 研学排期、可租面积去化、赞助履约 | 达到预算约定的经营指标
5. 优化扩展 | 开业后12月+ | SOP沉淀；评估是否外拓咨询 | 数据驱动决策

## Slide 14
风险清单与下一步待办
谈判与预算是当前最大阻塞点
14 / 14
风险 | 等级 | 说明 | 缓释
租金与装修谈判达不成 | 高 | 优惠幅度不足则开办成本过高 | 双场地并行；准备保底租金方案与缩期一期
开办资金闭环失败 | 高 | 赞助与专项不及预期 | 启动金底线+分期开业；砍非必要展陈
把政策当成已兑现收入 | 中 | 申报有窗口与不确定性 | 预算中专项只计保守到账比例
与现有科技展厅同质化 | 中 | 曹河泾/张江等已有展陈 | 强化研学服务与企业展位运营，而非概念堆砌
内容授权与合规 | 中 | 涉外与企业品牌使用限制 | 先签授权再制作；法务预审
研学招生不及预期 | 中 | 学期节奏与采购周期 | 机构渠道双轮；淡季靠企业活动补
会后待办（摘自纪要）
• 陈胜：向项目群发送项目极简文字材料（高 / 近期）
• 陈胜：补充海外侧可对接资源清单（授权可行性优先）（高 / 持续）
• 陈胜：会见航海博物馆相关负责人，咨询建馆运营经验（中 / 近期）
• 胡继刚：整理双场讨论，形成可对外项目版本（本套材料）（高 / 本周）
• 陈红苗：配合梳理思路，分别对接场地与资方（高 / 本周启动）
• 胡继刚/陈红苗：与区平台、科协等沟通合作路径与申报窗口（高 / 两周内）
• 参会团队：视进展邀请产业侧合作方共同推进（中 / 按需）