## Slide 1
心
内部执行稿 · 请勿整册外发
2026.10.10
2026 年 10 月 31 日（星期六）09:00—12:00 · 上海（待公布）
王德峰教授《传习录》与阳明心学
落地方案 · 价值实施 · 赞助落地
联合主办
复旦大学住房政策研究中心 · 上海市杨浦区科技企业联合会 · 首乾书院
10 万元
讲师费测算，目前唯一现金成本
约 200 座
场地容量，以书面确认为准
4 人
总负责、内容、票务、现场
成稿距活动 21 天。讲师费、场地容量、上座率都是待确认假设，不是已核实数据。
拿到讲师费书面数字和场地座位数后，按收支页、讲师费页重算。
01 / 31

## Slide 2
一页结论
六项决定，两条线同时推进
内部执行稿 · 请勿整册外发 · 10 月 31 日讲座落地方案
02 / 31
活动性质
一个上午
约 3 小时单场公开讲座
不拆“半天票”
票价
699 元
早鸟 499，10/20 前限 60 张
团体 599，同一单位 5 张起
前排 999，限 20 张
赞助
6 万保底
争取 8 万。战略 3 万，限 1 家
特别 1 万，2—3 家
品牌 5,000 元，3—5 家
保本门票
162 / 71 / 41
无赞助须卖 162 张
赞助 6 万到账后 71 张
赞助 8 万到账后 41 张
关键日期
10 月 22 日
10/12 书面确认，10/13 开售
10/20 赞助到账，早鸟截止
10/22 决定是否继续
团队与底线
4 个角色
不先付清讲师费
赞助未到账不计入收入
未确认的权益不写进宣传
门票负责“场子满”，赞助负责“讲师费落袋”。
两条线同时推进，10 月 22 日看已到账数据，决定是否继续。

## Slide 3
落地方案 · 开售门槛
四份书面确认齐全，才允许开售
内部执行稿 · 请勿整册外发 · 10 月 31 日讲座落地方案
03 / 31
01
讲师费与付款
找首乾书院
写明含税或不含税
签约付 30% 定金
活动后 3 个工作日付清
老师取消，已付全额退还
02
场地与容量
找场地方
免费使用的书面确认
可用座位到底有多少
进场时间与彩排时间
音响、投影、话筒
03
名义与肖像
三家主办＋讲师方
同意联合主办并收费
同意使用姓名和肖像
同意使用课程题目
校内未批则改学术支持
04
收款与开票
书院或联合会
门票由谁收款
赞助由谁收款
由谁开具发票
退款由谁执行
缺任何一份，10 月 13 日不开售。
复旦中心若未获校内同意，改列“学术支持单位”，不作为收费方。

## Slide 4
落地方案 · 票务
四档票价，早鸟只卖到 10 月 20 日
内部执行稿 · 请勿整册外发 · 10 月 31 日讲座落地方案
04 / 31
早鸟席
499
元 / 人
限 60 张
10/20 24:00 截止
入场听讲
纸质讲义
茶歇
标准席
699
元 / 人
主售票档
数量以容量为准
入场听讲
纸质讲义
茶歇
企业团体
599
元 / 人
5 张起
同一单位，可统一开票
权益与标准席相同
按人计价
便于企业报名
前排席
999
元 / 人
限 20 张
前三排座位
含上述全部权益
签名书须确认后再加
单场约 3 小时，不另设半天票。按推荐结构，平均票面约 659 元，到手约 619 元/张。
平台手续费、税费和少量退款按 94% 计入到手；赞助到手也按 94% 计。

## Slide 5
落地方案 · 座位
200 个座位，先扣赠票再卖票
内部执行稿 · 请勿整册外发 · 10 月 31 日讲座落地方案
05 / 31
下面按赞助 12 席画示意。实际赞助席 10—14，可售门票在 168—182 之间调整。
12
12
170
10—14 席
赞助企业
随档位赠送，占用容量。
不与门票收入重复计算。
12 席
此前 2,399 元学员
若已到账，安排第一排。
并保留当时承诺的权益。
约 6 席
嘉宾、主办、媒体
控制在 6 席以内。
不挤占可售门票。
168—182 席
可售门票
按赞助签约动态调整。
不卖站票。
2,399 元学员是否占这 12 席，只看收款记录。未到账不预留，也不计入结余。
到账的话，在收支表之外再多约 2.7 万元。嘉宾席含主办方和媒体，不要临时加座。

## Slide 6
落地方案 · 收支
赞助一到账，保本线立刻下降
内部执行稿 · 请勿整册外发 · 10 月 31 日讲座落地方案
06 / 31
162
张
无赞助时保本
71
张
赞助 6 万到账后
41
张
赞助 8 万到账后
情景
保本需卖
卖 120 张结余
卖 150 张结余
无赞助
162 张
-2.57 万
-0.71 万
赞助 6 万到账
71 张
+3.07 万
+4.93 万
赞助 8 万到账
41 张
+4.95 万
+6.81 万
讲师费按 10 万元测算。平均票面约 659 元，到手约 619 元/张；赞助到手同样按 94%。
此前 12 位学员若已按 2,399 元到账，结余再多约 2.7 万元。未到账不计入。

## Slide 7
落地方案 · 讲师费
讲师费变了，就换一种打法
内部执行稿 · 请勿整册外发 · 10 月 31 日讲座落地方案
07 / 31
分成，或 ≤ 6 万
票价可降为统一 499 元，早鸟 399 元。赞助记为利润。
6—10 万
按本方案执行。这是当前测算所在的区间。
10—12 万
方案不变，但赞助至少 6 万到账后，再全面推广。
12—18 万
赞助至少 8 万签约并且到账之后，才开售。
> 18 万，或单场 2,500 元
不做公开售票。改为分成，或我方只做宣传支持。
对照的是书面讲师费，不是口头报价。还没拿到数字之前，对外仍按本方案筹备，但不付清全款。

## Slide 8
落地方案 · 分工
对外签字只留在 A
内部执行稿 · 请勿整册外发 · 10 月 31 日讲座落地方案
08 / 31
A 总负责
签约与拍板
讲师合同与付款
对接首乾书院
三家名义授权
赞助谈判与签约
每天交出
赞助进展：意向、签约、到账
B 内容传播
卖点与露出
海报定稿
公众号与朋友圈
倒计时和社群
赞助方露出物料
每天交出
当天发布内容与阅读数据
C 票务客服
报名与名单
小鹅通或活动行
收款、开票、退款
群内答疑
名单与座位表
每天交出
每天 20:00 销售日报
D 渠道现场
企业与现场
会员企业逐家邀约
团体票和赞助线索
场地、设备、茶歇
签到与动线
每天交出
当天拜访企业数与线索
讲师、授权、收款、赞助签约，全部由 A 对外签字。
B 管传播，C 管票务，D 管渠道和现场。

## Slide 9
落地方案 · 时间表
10 月 22 日之前，门票和赞助并行走
内部执行稿 · 请勿整册外发 · 10 月 31 日讲座落地方案
09 / 31
日期
门票线
赞助线
检查点
10/10—12
改海报，搭报名页
删半天票，改成第一讲/第二讲
列出 20 家目标企业
发出赞助邀请
四份书面确认齐全
10/13
开售：公众号、朋友圈
三方社群同步
首轮电话或面谈
首日销量 ≥ 30 张
10/14—15
推进早鸟
确定主要意向
至少 1 家战略，或 3 家特别
10/16—17
第二波推文，讲讲座看点
发出合同
核对开票信息
门票 ≥ 49 张
10/18—20
早鸟倒计时
签约并催款到账
门票 ≥ 98；到账 ≥ 3 万
10/21
切换为 699 元标准价
收集 LOGO、简介
和参会名单
物料素材齐
10/22
是否继续
按到账金额重算保本
看决策页
意向书或微信书面确认算意向；没有到账，就不算赞助收入。

## Slide 10
落地方案 · 时间表
决策日之后，一直做到结案
内部执行稿 · 请勿整册外发 · 10 月 31 日讲座落地方案
10 / 31
日期
门票线
赞助线
检查点
10/23—25
企业团体票冲刺
赞助物料定稿
背景板、易拉宝、鸣谢页
10/26—28
最后一波推广
发参会须知
物料下单制作
达到重算后的保本线
10/29
停售，锁定名单
锁定赞助席位名单
座位表定稿
10/30
场地彩排
物料进场布置
设备全部试一遍
10/31
活动当天
现场兑现权益并拍照
按当天流程
11/1—7
讲师尾款、开票、复盘
发出赞助结案报告
11 月 7 日前完成
10 月 20 日之后才签约的赞助，背景板能否加 LOGO，看制作进度。

## Slide 11
落地方案 · 决策
只拿已到账的赞助重算保本
内部执行稿 · 请勿整册外发 · 10 月 31 日讲座落地方案
11 / 31
保本张数 = （讲师费 − 已到账赞助 × 94%）÷ 619
口头意向不进入这个公式。
≥ 保本张数的 60%
正常推进
维持现有票价和推广节奏。
保本张数的 50%—60%
加推，并继续追赞助
C、D 加推企业团体票，A 追还没到账的赞助。
低于保本张数的 50%
改条件，否则取消
与讲师方改成分成或降低讲师费。谈不成就取消，按规则全额退款。

## Slide 12
落地方案 · 当天
三小时怎么过
内部执行稿 · 请勿整册外发 · 10 月 31 日讲座落地方案
12 / 31
07:30
全员到场，检查音响、投影、话筒、签到台、背景板
D
08:00
赞助企业接待区就位
A
08:15
签到核销，发讲义，引导入座
C、D
09:00
主持开场，介绍主办单位，鸣谢赞助单位
A
09:05
第一讲：走进王阳明——心即理、致良知
讲座
10:20
茶歇 20 分钟，赞助企业展示与交流
D
10:40
第二讲：知行合一——在不确定的时代践行心学
讲座
11:40
现场问答。问题提前在群里征集，主持人筛选
A
12:00
合影以讲师同意为准，引导离场，扫码入群
B、C

## Slide 13
落地方案 · 规则
退费写清楚，风险有人接
内部执行稿 · 请勿整册外发 · 10 月 31 日讲座落地方案
13 / 31
写在报名页上的退费
10/24 24:00 前
全额退款
10/25—10/29
退 80%，或免费转让
10/30 起
不退款，仍可转让
讲师或主办方取消、改期
全额退款
事先写明的风险
讲师临时取消
合同写明已付款项全额退还
复旦名义未获校内同意
改列学术支持单位，不收费
销量不足
10/22 处理，不硬撑
赞助谈好但未到账
只按到账金额做支出
未确认权益被写进宣传
签名书、合影、问答确认前不写
现场超员
按核定人数售票，不卖站票
与书院主课价格冲突
称公开讲座；群内不报主课价

## Slide 14
价值实施 · 四方
每一方要什么、交什么、如何证明
内部执行稿 · 请勿整册外发 · 10 月 31 日讲座落地方案
14 / 31
对象
他们要什么
我们交付什么
怎么证明
听众
值回票价，现场听到网上没有的内容
3 小时讲座、茶歇、讲义、问答、交流群
满意度、到场率、入群率
赞助企业
品牌曝光、接待客户、高管学习
展示、席位、鸣谢、推文、结案报告
照片、阅读量、到场人数
主办机构
影响力、会员服务、企业资源
联合露出、会员团体价、名单沉淀
参会企业名单与合作线索
讲师与书院
讲师费、影响力、口碑
按时付款、规范组织、专业现场
按期履约、现场秩序与反馈
价值要能被指出来。没有照片、名单或问卷的权益，结案时不算兑现。
录音录像不作为交付，除非讲师书面同意。

## Slide 15
价值实施 · 听众
699 元要让人带走五样东西
内部执行稿 · 请勿整册外发 · 10 月 31 日讲座落地方案
15 / 31
价值
具体做法
负责
时间
听得懂
会前 3 天发 1 页导读：心即理、致良知、知行合一
B
10/28
带得走
纸质讲义：提纲、名句摘录、笔记页。内容须讲师确认
B、D
10/28 定稿，10/29 印
问得到
群里征集问题，主持人筛选 5—8 个，现场问答 20 分钟
A、C
10/26 起
有交流
茶歇 20 分钟，分科技、金融、制造、教育四张交流桌
D
10/30 布置
有后续
会后交流群。3 天内发要点；无书面同意不发录音录像
B、C
11/3 前
一场听完就走的讲座撑不起 699 元。讲义内容未确认前，海报上不写具体篇目。

## Slide 16
价值实施 · 主办
三家主办，各做各的事
内部执行稿 · 请勿整册外发 · 10 月 31 日讲座落地方案
16 / 31
复旦大学住房政策研究中心
学术主办，或学术支持
以学术主办或学术支持出现
体现城市与人文的交叉研究
不承担收费责任
校内未同意则改列支持单位
上海市杨浦区科技企业联合会
会员入口
会员享团体价 599 元/人
赞助优先从会员企业开发
作为年度会员服务活动
沉淀参会企业与合作线索
首乾书院
讲师资源方
提供讲师，获得讲师费
同时获得品牌曝光
不在交流群里报主课价格
主课与本场公开讲座分开说
交流群由我方建群并担任群主，首乾书院担任管理员。
群内不报主课价格，对外只称公开讲座，不称体验课。

## Slide 17
价值实施 · 复盘
结束后一周，用八个数复盘
内部执行稿 · 请勿整册外发 · 10 月 31 日讲座落地方案
17 / 31
到场率
≥ 90%
签到核销
满意度
≥ 4.5 / 5
会后扫码，3 道题
愿意再参加
≥ 70%
同一份问卷
入群率
≥ 80%
入群人数 ÷ 到场人数
开售推文
≥ 5,000
公众号阅读
企业团体票
≥ 20 张
票务系统
赞助续约意向
≥ 50%
结案回访
新增合作线索
≥ 10 家
拜访记录与现场交流

## Slide 18
赞助落地 · 定位
卖的是一次完整合作
内部执行稿 · 请勿整册外发 · 10 月 31 日讲座落地方案
18 / 31
不卖 LOGO 位置。卖正式席位、现场展示和活动传播。
企业可以派管理层来学习，也可以邀请重要客户。不设 5—10 万元总冠名。
战略支持
3 万
元 · 限 1 家
4 个前排席位
背景板单独大标
开场单独鸣谢
特别支持
1 万
元 · 2—3 家
2 个讲座席位
背景板中等标识
合并鸣谢
品牌支持
5,000
元 · 3—5 家
1 个讲座席位
背景板小标并列
合并鸣谢
门槛定低、家数做多，是为了在 10 天内签下来。现金目标：6 万保底，8 万争取。
实物支持另计，不进现金目标。

## Slide 19
赞助落地 · 权益
权益逐项写死，不靠口头
内部执行稿 · 请勿整册外发 · 10 月 31 日讲座落地方案
19 / 31
权益
战略支持 · 3 万
特别支持 · 1 万
品牌支持 · 5,000
数量
限 1 家
2—3 家
3—5 家
讲座席位
4 席，安排前排
2 席
1 席
主背景板
大尺寸，单独位置
中尺寸
小尺寸，并列
开场鸣谢
单独鸣谢
合并鸣谢
合并鸣谢
PPT 鸣谢页
单独一页
合并一页
合并一页
公众号
开售＋会后，100 字简介
会后 LOGO
会后 LOGO
现场展示
易拉宝 2 个＋茶歇展台
易拉宝 1 个
资料放入签到袋
茶歇交流
负责人 3 分钟介绍
—
—
结案报告
有
有
有
席位占用容量，不重复计票房。合影、签名书、闭门交流不是赞助权益，除非讲师书面同意。
茶歇 3 分钟介绍也要讲师和主办方同意。位置、尺寸、数量写入协议。

## Slide 20
赞助落地 · 目标
保底 6 万，争取 8 万
内部执行稿 · 请勿整册外发 · 10 月 31 日讲座落地方案
20 / 31
保底
6 万元
10 个赠送席位
战略支持
1 家
3 万
特别支持
2 家
2 万
品牌支持
2 家
1 万
争取
8 万元
14 个赠送席位
战略支持
1 家
3 万
特别支持
3 家
3 万
品牌支持
4 家
2 万
实物支持，不计入现金
茶饮、茶歇点心、讲义印刷、伴手礼。提供实物的企业列为“特别鸣谢”，只做口头鸣谢和 PPT 鸣谢。

## Slide 21
赞助落地 · 企业
先找会员企业，再按行业开口
内部执行稿 · 请勿整册外发 · 10 月 31 日讲座落地方案
21 / 31
1
科技、人工智能企业
联合会会员优先
1—3 万
企业家成长，科技与人文，高管学习席位
2
企业服务、咨询、律所、会计所
听众就是客户
1—3 万
现场这批人，就是他们的潜在客户
3
金融、财富管理、私人银行
客户维护
1—3 万
用来邀请和维护高净值客户
4
高端茶叶、文化消费品牌
主题契合
5,000—1 万
与心学主题契合，也可以兼做茶歇
5
出版、书店、文创
实物或小额
实物或 5,000
提供图书和文创伴手礼

## Slide 22
赞助落地 · 步骤
A 主谈，D 配合，10 月 20 日前到账
内部执行稿 · 请勿整册外发 · 10 月 31 日讲座落地方案
22 / 31
10/10—12
列出 20 家，发出一页纸
首轮触达 20 家
10/13—15
面谈，重点攻 1 家战略、3 家特别
确定主要意向
10/16—20
发协议、核对开票、催款
签约并且到账
10/21—25
收矢量 LOGO、简介、参会名单
物料齐全
10/26—30
做背景板、易拉宝、鸣谢页，进场拍照
赞助方确认布置
10/31
现场兑现权益，专人拍照留证
现场照片
11/1—7
发结案报告，回访，谈下一场
续约意向
10 月 20 日之后签约，只能保证口头鸣谢、PPT 鸣谢和公众号露出。背景板能否加标识，视制作进度。
物料截止 10 月 25 日，逾期视为放弃相应权益。

## Slide 23
赞助落地 · 协议
协议写六条，账分四笔
内部执行稿 · 请勿整册外发 · 10 月 31 日讲座落地方案
23 / 31
1
金额、10 月 20 日前付款，以及收款和开票主体。
2
权益逐项列明：席位、LOGO 位置与尺寸、鸣谢、推文次数。
3
物料截止 10 月 25 日，逾期视为放弃相应权益。
4
名称、标识和肖像以正式授权为准；不得单独用讲师肖像做宣传。
5
活动取消全额退款；改期可保留权益，或全额退款。
6
现场不得销售产品，也不得派发与活动无关的广告。
记账原则
分开记账
赞助、门票、其他收入各记各的
席位另册
赞助席位不计入门票销售张数
只认到账
口头意向不进入保本线
不垫讲师费
赞助款不用于提高讲师费

## Slide 24
赞助落地 · 结案
11 月 7 日前，每家一份结案报告
内部执行稿 · 请勿整册外发 · 10 月 31 日讲座落地方案
24 / 31
01
活动概况
到场人数，以及按报名信息统计的听众行业构成。不泄露个人信息。
02
权益兑现清单
逐项打勾，附背景板、易拉宝、鸣谢页和席位的现场照片。
03
传播数据
公众号推文阅读量和转发数。
04
听众反馈
满意度摘要，来自会后 3 题问卷。
05
下一场
附上下一场活动的合作邀请，并记录续约意向。

## Slide 25
附录 · 可用文字
这三段文字可以直接发出
内部执行稿 · 请勿整册外发 · 10 月 31 日讲座落地方案
25 / 31
未书面确认的权益不要加进去，例如签名书、合影和闭门交流。
海报票务区
标准席 699 元/人 ｜ 早鸟 499 元（10 月 20 日前，限 60 席）
企业团体 5 人起 599 元/人 ｜ 前排席 999 元（限 20 席）
2026 年 10 月 31 日（星期六）上午 09:00—12:00 ｜ 扫码报名
赞助邀请微信 · 发给企业负责人
X 总好。10 月 31 日上午，我们联合复旦大学住房政策研究中心、首乾书院，
在上海请王德峰教授讲《传习录》与阳明心学，约 200 位企业家和专业人士参加。
想邀请贵司作为支持单位：3 万元含 4 个讲座席位和现场主展示，
1 万元含 2 个席位，5,000 元含 1 个席位。席位可以给高管学习，也可以请重要客户。
一页说明发您，方便的话这两天约 15 分钟聊一下。10 月 20 日前确定，
能保证背景板和推文露出。
报名页说明
本次为单场公开讲座，时间为 2026 年 10 月 31 日上午 09:00—12:00，
分第一讲、第二讲两段，中间设茶歇交流。每位参会者获赠纸质讲义一份。
课程安排、席位权益以本页公布为准。退费规则见下方。

## Slide 26
增补 · 结论
收费维持四档，签售不进上午
内部执行稿 · 请勿整册外发 · 10 月 31 日讲座落地方案
26 / 31
收费
维持四档
早鸟 499，标准 699
团体 599，前排 999
不按第一排到第四排标价
前排 20 张仍是前三排
增收
赞助仍是大头
上午仍是两讲、茶歇、问答
签售只放在 12:10—12:40
限 36 人，书价即签
卖书大约 0.12 万，不进保本
10 月 13 日按这四档开售。
签售要在 10 月 16 日 18:00 前拿到讲师书面同意才上架。
同意不了就不上架，不改票价，也不改 10 月 22 日的保本。

## Slide 27
增补 · 票价
分排标价多不了多少，还卖不出去
内部执行稿 · 请勿整册外发 · 10 月 31 日讲座落地方案
27 / 31
11.08 万
四档票面
170 张按现价卖完
12.36 万
分排上限
票面多 1.28 万
2,400 元
拆开也只多这些
8 张提到 1,299
第一排有主
已到账的 12 位 2,399 元学员坐第一排，不能再公开卖一次。
前排被占
赞助席也在前排。扣完以后，大约就是现在这 20 张。
座位图未定
场地容量还没有书面确认，按排卖了无法保证履约。
差价讲不清
第四排和后排都听得见。多出来的改签，会吃掉这 2,400 元。
分排上限按前四排各 14 座估算：1,299 / 999 / 899 / 799，后面仍是早鸟和标准席。这是座位都能公开出售时的上限，不是这次做得到的数。
早鸟负责提前成交，团体负责进企业，前排 20 张负责接愿意靠近的人。价格已经按这三件事分开了。

## Slide 28
增补 · 内容
上午不加环节，额外的钱在赞助
内部执行稿 · 请勿整册外发 · 10 月 31 日讲座落地方案
28 / 31
会前
不另收费
1 页导读
群里征集问题
会中
含在票价里
两讲、茶歇四桌
20 分钟问答、讲义
后场
大约 0.12 万
12:10—12:40 签售
40 本书，不另收签字费
来源
量级
10 月 22 日保本
赞助
6 万保底，8 万争取
进，只认到账
前排 999 的差价
已含在现有票价里
进
前排再拆成 1,299
票面多 2,400 元
不改票价体系
现场卖书
约 1,200 元
不进
回放、闭门、订金
都要另签讲师
这次不卖
卖书按 40 本、每本毛利 30 元估算。书目和售价 10 月 18 日前才确认。签售是为了让前排 999 说得清，不是第二门生意。

## Slide 29
可落地方案
后场三十分钟，16 日决定上不上
内部执行稿 · 请勿整册外发 · 10 月 31 日讲座落地方案
29 / 31
三项都有书面记录才上架
1
讲师同意
12:10—12:40，只签姓名和日期
2
书能到场
至少 40 本，10 月 29 日前到
3
第一排核对完
看 2,399 元学员是否已到账
上架之后怎么做
四档票价不动，不新增第几排
名额 36 人，12:40 停止
顺序：已到账学员、前排、现场购书
不另收签字费，不承诺合影和题词
书款单独记账，不进保本
签售取消，票款不退；未拆封的书可退
缺任何一项，整层放弃。
海报、微信、报名页都不出现“签售”。
优先用出版赞助供书，不垫付大额书款。

## Slide 30
可落地方案
确认之前，一个字都不要写出去
内部执行稿 · 请勿整册外发 · 10 月 31 日讲座落地方案
30 / 31
10/13
四档开售
不写签售，不写第几排
10/16
上架或放弃
18:00 前，A 只认书面同意
10/18
确认供货
书名、售价、40 本、谁收款
10/29
书和名单
书到现场，核对前排席
10/31
后场签售
12:10 开始，12:40 停止
11/7
分开复盘
书款不和门票、赞助混记
确认后才加到报名页
前排席含限量签售资格。签售于 12:10 开始、12:40 结束，额满即止。签售若取消，票款不退。
现场：A 陪讲师，C 收书款，D 控队列，B 只拍队列全景。

## Slide 31
本周动作
不齐这四份，13 日不开售
内部执行稿 · 请勿整册外发 · 10 月 31 日讲座落地方案
31 / 31
1
讲师费与付款方式
A 向首乾书院要书面：金额、30% 定金、取消退还
2
场地与容量
D 向场地方要书面：免费、座位数、彩排、设备
3
名义与肖像授权
A 向三家主办和讲师方确认姓名、肖像、题目
4
收款与开票主体
A 确认门票和赞助由谁收、谁开票、谁退款
同时要完成
B
删掉半天票，把“上下”
改成第一讲、第二讲
C
报名页上线，写上四档票价和退费规则
A、D
列出 20 家目标企业，发出赞助邀请
讲师费、场地容量、上座率仍是假设。拿到书面数字后，回到收支页和讲师费页重算，不要沿用 10 万元和 200 座往下承诺。
赞助未到账，不计入收入，也不要先把讲师费付清。