## Slide 1
泰隆银行小微与科技企业参访合作 · 可执行版 V2.0｜2026.8—12
1
合作实施方案 · 可执行版 V2.0
泰隆银行
小微与科技企业参访合作
2026 年 8—12 月示范周期
日历倒排 · 责任矩阵 · 预算核算 · 台账工具 · 话术包
联合发起：复旦大学住房政策研究中心｜杨浦区科企联｜上海市科企联
拟合作方：浙江泰隆商业银行（上海地区相关机构，以最终确认为准）
拿到即可开工
5 场旗舰活动
3 条服务通道
3—5—10—30 SLA
建议预算上限 20 万元
首场：8 月 20 日（周四）
免责：不构成授信或业务承诺

## Slide 2
目录｜可执行落地路径
以 V2 为主，融合 V1 主题细节与沟通节奏
CONTENTS
泰隆银行小微与科技企业参访合作 · 可执行版 V2.0｜2026.8—12
2
01
定位与目标
可验证口径 + 四方价值
02
一池三链五场七步
运行框架与闭环
03
五场日历与倒排
真实日期 + 首场压缩版
04
三大专题模块
出海 / 具身智能 / AI 平台
05
SOP 与三链闭环
完成判据 + 服务包
06
组织 · 预算 · 分层
RACI / 人力 / 费用
07
KPI · 台账 · 风险
工具集与合规红线
08
启动决议与首月清单
7/29—8/27 逐日动作

## Slide 3
V2.0 升级：从机制说明到可执行
六项补强，拿到文件即可开工
UPGRADE
泰隆银行小微与科技企业参访合作 · 可执行版 V2.0｜2026.8—12
3
补强项
V1.0
V2.0 新增
时间可排期
仅有相对时点
5 场锁定日期 + 真实倒排
专题可落地
候选清单
三个专题完整子方案
责任到岗
角色描述
RACI + 17 人配置表
费用可核算
预算上限
三档明细 + 全周期汇总
工具可落表
字段建议
三张核心表 + SLA
执行有脚本
开场口径
话术包 / 检查表 / 应急

## Slide 4
项目定位与可验证目标
示范周期：2026.8.20 — 12.17｜五场旗舰 + 闭门诊断
GOALS
泰隆银行小微与科技企业参访合作 · 可执行版 V2.0｜2026.8—12
4
核心主张
• 参访从单次交流升级为可持续服务入口
• 活动前识别真实需求
• 活动中完成诊断与资源匹配
• 活动后进入 30 日跟进台账
• 成熟案例回流下一期筛选与产品
目标
可验证标志
验收时点
稳定企业入口
≥80 家已授权完整档案
12/17 前
打通三链
各 1 名主责 + 可核验记录
9/30 机制；12 月数量
闭环机制
3—5—10—30 执行率达标
每场 T+30
合规边界
零承诺授信表述；授权留痕
全周期
可复用资产
年报 + ≥10 案例 + 次年方案
12/31 前

## Slide 5
总体架构：一池 · 三链 · 五场 · 七步
每一场参访都沉淀企业档案、服务任务与可追踪结果
FRAME
泰隆银行小微与科技企业参访合作 · 可执行版 V2.0｜2026.8—12
5
一池
联合企业服务池
• 行业/阶段/规模建档
• 授权后银行参与识别
• 不采无关敏感信息
三链
闭环服务通道
• 助贷助融
• 出海支持
• 科技链接
五场
月度旗舰活动
• 每场 20—30 家
• 30—50 人
• 高匹配另开闭门会
七步
标准服务闭环
• 立项→征集→分层
• 匹配→诊断→跟进
• 成果回流

## Slide 6
七步闭环：硬性交付物与通关门槛
未达判据不得进入下一步
SOP-7
泰隆银行小微与科技企业参访合作 · 可执行版 V2.0｜2026.8—12
6
步骤
硬性交付物
不通过则
1 主题立项
一页活动任务书
未确认不得发邀请
2 企业征集
邀请函+报名表+用途说明
无用途说明不得收集
3 需求分层
分层名单+席位表
A 类须指定主责人
4 活动匹配
企业—需求—负责人表
空缺率>20% 延期/缩减
5 现场诊断
每企 1 张服务确认卡
未签卡不进台账
6 限时跟进
3/5/10/30 台账更新
逾期自动升级
7 成果回流
复盘表+案例卡
无书面授权不得外发

## Slide 7
五场旗舰活动日历（锁定日期）
统一周四下午；避开国庆与中秋密集商务期；T-30 立项会最终确认
CALENDAR
泰隆银行小微与科技企业参访合作 · 可执行版 V2.0｜2026.8—12
7
场次
日期时段
主题
场景
规模
承办牵头
第1场
8/20 周四 14:00-16:30
启动与小微金融体检
银行开放日
25家/45人
银行+杨浦科企联
第2场
9/10 周四 13:30-17:00
出海与跨境：东南亚专题
国际业务+出海机构
30家/55人
市科企联+银行国际
第3场
10/22 周四 13:30-17:00
科技金融：具身智能专题
高校/园区/企业现场
25家/50人
复旦中心+杨浦科企联
第4场
11/19 周四 13:30-17:30
产业链协同｜AI平台参访
链主或AI平台现场
30家/55人
市科企联+银行
第5场
12/17 周四 14:00-17:30
年度复盘与生态共建
银行指定会场
40家/80人
四方联合
⚠ 第1场时间提示：标准 T-30 已过期，须用压缩版倒排（7/29 启动，16 个工作日）。
若 7/31 前无法召开四方筹备会，建议顺延至 9/3，第2场改 9/24；须在 7/31 前书面二选一确认。

## Slide 8
五场主题细节（融合 V1 重点企业与闭环）
对象口径清晰，输出可核验，闭环有时限
THEME
泰隆银行小微与科技企业参访合作 · 可执行版 V2.0｜2026.8—12
8
场次
重点企业
主要输出
闭环重点
8月 启动
1—5年订单/研发期小微科技企
首批档案+融资需求卡+基线
A类线索5日内分派客户经理
9月 出海
外贸/跨境电商/东南亚布局
成熟度诊断+金融/伙伴清单
跨境专组；T+10首次方案反馈
10月 具身
专精特新/具身智能/AI应用
技术需求卡+成果对接名单
银行与科技伙伴双轨跟进
11月 产业
链主上下游与配套企业
供需清单+路演反馈+意向
项目簇+闭门会
12月 复盘
前四期重点+新增+生态伙伴
年报+案例集+次年主题
未结事项90日延续跟进

## Slide 9
第1场压缩倒排（8/20 · 16个工作日）
节点建议上午10:00前完成；未完成即触发处置
T-16
泰隆银行小微与科技企业参访合作 · 可执行版 V2.0｜2026.8—12
9
日期
节点
关键动作
7/29 周三
D-16
四方筹备会：主题/场地/预算/联系人
7/31 周五
D-14
任务书定稿；场地锁定；口径清单
8/3 周一
D-13
三件套发布（邀请函/报名表/用途说明）
8/7 周五
D-9
报名首轮截止；启动定向补邀
8/11 周二
D-7
A/B/C 分层；席位确认；预访谈
8/13 周四
D-5
匹配表定稿；排班；物料下单
8/17 周一
D-3
全流程彩排；稿件终审；应急确认
8/19 周三
D-1
到场确认；设备网络；敏感内容复核
8/20 周四
T日
活动执行；当日资料归档

## Slide 10
第2—5场关键节点对照（标准倒排）
建议固定每周四为项目日，立项/匹配/周会合并占用半天
GANTT
泰隆银行小微与科技企业参访合作 · 可执行版 V2.0｜2026.8—12
10
节点
第2场9/10
第3场10/22
第4场11/19
第5场12/17
T-30 立项会
7/30
9/10
10/8
11/5
T-20 三件套
8/13
9/24
10/22
11/19
T-12 报名截止
8/21
10/9*
10/30
11/27
T-10 分层匹配
8/27
10/8
11/5
12/3
T日 活动
9/10
10/22
11/19
12/17
T+10 首次反馈
9/24
11/5
12/3
12/31
T+30 闭环复盘
10/22
12/3
12/31
2027/1/28
*10/2 报名截止遇假期顺延至 10/9。第3场 T-30 与第2场活动同日，合并召开。

## Slide 11
单场标准流程（专题版 210 分钟）
基础版 150 分钟可删茶歇与参观；年度场加 40 分钟报告与共创
AGENDA
泰隆银行小微与科技企业参访合作 · 可执行版 V2.0｜2026.8—12
11
时间
环节
现场产出
13:30-13:50
签到与需求确认
有效到场名单
13:50-14:05
开场与机制说明
统一预期（附件6口径）
14:05-14:35
主题分享
可操作框架要点
14:35-15:10
案例与企业路演
需求与能力展示
15:10-15:25
茶歇与自由对接
客户经理定点站位
15:25-16:25
分组问诊（核心）
每企1张服务确认卡
16:25-16:55
现场参观/资源交流
进一步线索
16:55-17:00
总结与下一步
责任人+反馈时限

## Slide 12
三大专题模块（可执行子方案）
共用 SOP 与台账；仅对象口径、对接路径、产出物专题化｜三条红线：不预设结论·不越权表述·不绕开审批
TOPICS
泰隆银行小微与科技企业参访合作 · 可执行版 V2.0｜2026.8—12
12
9月｜东南亚出海
• 目标：识别30家出海阶段与痛点
• 产出：成熟度分级+金融清单+伙伴清单
• 筛出15家进入专项服务
• 启动：国际业务口径确认
• ≥2家伙伴利益冲突披露
• 可联动9/12出海峰会前置对接
10月｜具身智能
• 目标：理解技术分层与商业化节奏
• 对象：本体/零部件/算法/场景方
• 产出：技术/场景需求卡+观察维度
• 银行侧：非财务评估维度探讨
• 红线：参访≠投资建议
• 措施：无拍摄区+引导+材料回收
11月｜AI平台与产业链
• 目标：AI生产力真实成本与采购方式
• 产出：需求调研摘要+供需清单
• 算力/Token信贷构想仅作调研议题
• 不进入产品承诺或对外宣传
• 启动：平台/链主确认接待范围
• 问卷合规审阅+企业授权

## Slide 13
SOP 核心：3—5—10—30 服务时限
工作日计时；每一阶段设完成判据
SLA
泰隆银行小微与科技企业参访合作 · 可执行版 V2.0｜2026.8—12
13
时点
动作
责任岗
完成判据
T+3
建档归档+感谢信
数据管理员
建档率100%
T+5
任务分派+首次联系
三链负责人
分派率100%
T+10
状态反馈（受理/补件/转介/不适配）
主责任人
反馈率≥90%
T+20
中期催办+跨团队协调
项目经理
逾期清零或升级
T+30
闭环复盘+终态标记
项目办公室
全部任务有终态
沟通节奏（融合 V1）：月度立项会（T-30）｜会前碰头（T-10、T-3）｜服务周会（活动后连续4周，每周30分钟只谈逾期）｜10月中期复盘｜12月年度复盘。
口诀：固定周四、固定三链、固定一张卡、固定 3—5—10—30。无责任人和日期的事项不进台账；进台账的事项一律有终态。

## Slide 14
三条服务链路：输入—输出—闭环
定位清晰，合规边界清晰
CHAINS
泰隆银行小微与科技企业参访合作 · 可执行版 V2.0｜2026.8—12
14
助贷与助融
• 需求：流动资金/订单/设备/研发
• 输出：融资体检+材料清单+路径
• 闭环：银行独立尽调审批
• 不适配→担保/政策/股权转介
• 禁语：保证批贷/打招呼/改报表
• 禁止收取任何助贷撮合费用
出海支持
• 需求：跨境收付/贸易融资/汇率
• 输出：成熟度诊断+金融/伙伴清单
• 阶段：准备/首单/增长/本地化
• 银行管金融，伙伴管法税知产
• 伙伴须事前披露收费关系
• 现场不作个案跨境业务承诺
科技链接
• 需求：技术供需/场景/数智化
• 输出：需求卡+匹配建议+路演反馈
• 闭环：小试/中试/采购/联合研发
• 判据：双方确认下一步与时间
• 产业链：链主带动上下游路演
• 不以技术展示结束

## Slide 15
组织机制与 RACI（摘要）
每行 A 唯一；A 可授权 R 但不转移责任；逾期追责指向 A
RACI
泰隆银行小微与科技企业参访合作 · 可执行版 V2.0｜2026.8—12
15
角色
组成
核心职责
投入强度
指导组
四方分管负责人各1
年度方向/重大签批
每季1次
项目办公室
发起方+银行联系人共4
计划/台账/催办/报告
每周≈4h/人
三链负责人
助贷/出海/科技各1
判断/分派/质量/反馈
活动周≈8h
活动执行组
会务/主持/记录/摄影
现场运行与应急
T-5至T+3
合规与数据
银行合规+数据管理员
口径/授权/材料审查
每场2审阅点
关键任务
最终负责（A）
单场主题立项
项目办 A/R
企业分层
三链 A/R
口径审阅
银行合规 A
现场执行
执行组 A/R
任务分派反馈
三链 A；银行/伙伴 R
案例对外发布
合规 A；项目办 R

## Slide 16
单场人力约17—20人｜预算三档与全周期
费用不向企业收取；建议申报上限20万元（含税含预备金）
BUDGET
泰隆银行小微与科技企业参访合作 · 可执行版 V2.0｜2026.8—12
16
项目经理1
会务负责人1
签到引导2
主持人1
三链负责人3
记录员3
银行客户经理3—5
专家嘉宾2—3
数据管理员1
摄影传播1
安全引导1—2（参访场）
内部约11—13人
档位
单场/周期（元）
说明
基础版（第1场）
6,600—8,100
银行自有场地，无外请专家
标准版（第2/4场）
18,800—30,300
45—55人，1—2位外请嘉宾
专题版（第3场）
32,000—50,000
企业/实验室参访+闭门会
年度场（第5场）
30,000—45,000
标准版加量
全周期合计
约13.5—22.5万
含闭门会/台账/年报/预备金

## Slide 17
企业筛选与 A/B/C 服务分层
分层仅用于组织与跟进优先级，不等于授信评级，不对企业公示
TIER
泰隆银行小微与科技企业参访合作 · 可执行版 V2.0｜2026.8—12
17
分层
判定标准
席位与服务
跟进节奏
A类 ≈30%
需求明确、材料较完整、有决策人
闭门诊断+1对1+主责任人
T+5分派；双周跟进
B类 ≈45%
需求明确但条件待核/材料欠
分组问诊+材料清单辅导
T+10反馈；补齐升A
C类 ≈25%
需求不清，以学习交流为主
观摩席+通用资料包
入池；下期优先邀请
观察维度
要点
基本适配
依法经营/主体明确/联系人稳定 → 决定是否入池
需求清晰度
问题/目标/时点/金额/内部负责人 → 是否闭门诊断
材料准备度
可验证材料 → 定 A/B/C 与会前辅导
风险与合规
诉讼/失信/跨境合规 → 升级审查或暂缓（不作负面标签传播）

## Slide 18
目标指标与分月分解
强调有效服务与按时反馈，不以单一贷款金额评价
KPI
泰隆银行小微与科技企业参访合作 · 可执行版 V2.0｜2026.8—12
18
指标
8月
9月
10月
11月
12月
累计
参会企业（家次）
25
30
25
30
40
150
新增有效档案（家）
20
20
15
15
10
80
新增有效需求（项）
10
12
10
12
6
50
助贷进入沟通（家）
6
6
6
7
5
30
出海专项服务（家）
1
8
2
3
1
15
科技供需匹配（项）
1
2
9
7
1
20
纠偏线：单场任一指标完成率 <70% → 下一场任务书必须含专项改进；某通道累计有效需求 <8 → 重配资源；
全周期首次反馈率 <85% → 次年须先解决人力与工具再扩场；同一主责连续两次逾期 → A角直接接管。

## Slide 19
最小可用工具集：三张表
以企业编号与任务编号关联；共享表格即可，不必一次性上系统
TOOLS
泰隆银行小微与科技企业参访合作 · 可执行版 V2.0｜2026.8—12
19
表一｜企业服务池
• 企业编号 YP/SH2026-xxxx
• 名称/信用代码/行业/联系人
• 来源渠道与首次触达场次
• 三链需求标记（可多选）
• 分层 A/B/C
• 授权状态与范围
• 最近更新时间/更新人
表二｜服务跟进台账
• 任务编号：月日-通道-序号
• 需求摘要≤50字
• 主责/协同；状态流转
• 下一动作=动词+对象+日期
• SLA：T+5/10/30 自动打标
• 结果与原因（禁歧视标签）
• 公开范围分级授权
表三｜KPI看板
• 覆盖：企业家次/新增档案
• 识别：有效需求/A类占比
• 转化：三通道正式流程数
• 时效：分派率/反馈率/逾期
• 每月5日前更新
• 周会与月度立项固定议题
• 权限：公开/内部/受限/敏感

## Slide 20
风险登记册与合规红线（摘要）
开场必须宣读边界口径；发现中介身份报名即取消资格
RISK
泰隆银行小微与科技企业参访合作 · 可执行版 V2.0｜2026.8—12
20
风险
可能/影响
应对要点
被理解为助贷中介
中/高
宣读边界；物料免责；取消中介资格
报名不足/到场低
中/中
T-15<60%定向补邀；压缩分组
首次反馈逾期
高/中
周会通报；A角接管
信息泄露/超授权
低/高
无拍摄区；双人复核可公开清单
专题被误读为产品预告
中/中
材料加注研究性调研；统一回应
预算未批/人员变动
中/中
降本档执行；备份联系人+统一文档库

## Slide 21
启动决议与首月行动清单（7/29—8/27）
四方首次筹备会须形成书面共识并填入 RACI 人名
LAUNCH
泰隆银行小微与科技企业参访合作 · 可执行版 V2.0｜2026.8—12
21
七项书面共识
• 同意 8—12 月示范周期，日期按日历表
• 各方指定联系人+备份，确认三链主责
• 统一报名表/服务卡/跟进台账
• 执行 3—5—10—30，逾期按升级机制
• 确认预算口径与费用分担，启动内审
• 确认宣传审阅窗口，未审不得外发
• 12 月形成年报与下一周期方案
日期
行动
7/29
四方筹备会；通过方案；填RACI
7/30
第2场出海专题立项同步召开
7/31
首场任务书+场地+口径清单
8/3
三件套发布；建立三张台账
8/7
报名截止；定向补邀
8/11
分层席位；A类预访谈
8/13
匹配排班物料；第2场三件套
8/17
彩排；稿件终审；应急确认
8/20
第1场执行；当日归档
8/27
T+5分派完成；KPI首次通报

## Slide 22
泰隆银行小微与科技企业参访合作 · 可执行版 V2.0｜2026.8—12
22
一句话执行口诀
固定周四、固定三链、固定一张卡、固定 3—5—10—30。
凡是没有责任人和日期的事项，一律不进台账；
凡是进了台账的事项，一律有终态。
配套交付：可执行 Excel 工作簿（日历倒排 / RACI / 预算 / 企业池 / 任务台账 / KPI / 检查表 / 首月清单）
日期、预算、指标与企业名称为工作建议口径，须经四方与银行内部流程确认后方可执行或对外使用。
本方案不构成授信、利率、期限、放款或跨境业务办理承诺。