广州知识城“全球自贸365街区”项目

策划服务建议书

(含提资清单与服务报价)

提供方:复旦大学住房政策研究中心、上海市杨浦区科技企业联合会

提交对象:广州知识城项目方(委托方)

2026年7月

一、项目概要

1.1 项目背景与概念

“全球自贸365街区”概念:

定位为进博会、广交会的外延:把短期展会延展为365天常态化展示与交易场景。

核心内容围绕驻广州领事馆、海外展品、国家馆、城市会客厅、特色商品展示与售卖等展开。

关键资源在于海关、商务局/商务委、领事馆等,须优先打通免税、关税与进出口合规路径;若无法解决合规问题,则难以形成真正的自贸港/自贸街区效果。

起步策略:适合以快闪店、小型城市中心展示、线上线下联动等轻量模式切入,不宜一开始做得过大。

1.2 产业方向

不局限于潮玩、文创和IP,叠加国家出口优势品类与高科技产业方向:

出海新三样:新能源汽车、锂电池、太阳能光伏

高科技产业:具身智能、人工智能产品、创新生物医药、机电产品

数字内容出海:内容出海、数字内容、微短剧、AI应用

跨境贸易:跨境电商、国际电商平台

原有基础:潮玩、文创、IP(继续保留并升级)

1.3 下阶段重点

以策划服务为主,围绕调研、政策研究、项目定位、资源整合、功能布局、出海路径、产业资源组织和后续运营思路,形成正式策划服务方案。

二、服务范围(策划服务八大模块)

1. 现状调研与对标研究

项目地块与片区现状调研;进博会、广交会常态化外延案例与国内外自贸街区对标研究。

2. 政策研究与合规路径

研究海关监管、保税展示交易、免税与关税政策及进出口合规要求,梳理海关、商务局/商务委、领事馆等关键资源的对接路径。

3. 项目定位与主题策划

明确“全球自贸365街区”的总体定位、主题概念、目标客群与分期开发策略,论证快闪店与小型城市中心展示等轻量启动模式。

4. 功能布局与业态组合

国家馆、城市会客厅、海外展品展示、特色商品售卖等功能模块的空间布局与业态配比建议。

5. 产业方向与招商建议

围绕出海新三样、具身智能、人工智能、创新生物医药、机电产品、数字内容、微短剧、AI应用、跨境电商等方向提出产业组织与招商建议。

6. 出海路径与线上线下联动

设计企业出海服务路径,策划线上平台与线下街区的联动机制与国际电商平台合作模式。

7. 资源整合与合作机制

整合领事馆、商协会、高校智库、科技企业等资源,提出政企协同与合作机制建议。

8. 运营思路与实施计划

提出后续运营模式、组织架构、收益测算框架与分阶段实施计划。

三、成果交付

《广州知识城“全球自贸365街区”项目策划服务方案》(正式报告,Word/PDF)

项目定位与功能布局专题汇报(PPT)

政策研究与合规路径专题报告

产业资源清单与招商建议书

运营思路与分阶段实施计划

四、提资清单(请委托方提供的资料)

| 序号 | 类别 | 资料名称 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目基础资料 | 项目地块红线图及权属资料 | 地块范围、土地性质、权属及供地方式 | 高 |
| 2 | 项目基础资料 | 地块及周边现状资料 | 现状照片、现状建筑、交通与市政条件 | 高 |
| 3 | 规划文件 | 知识城总体规划及片区控规 | 总规、控规指标(容积率、限高、业态要求等) | 高 |
| 4 | 规划文件 | 片区产业规划及相关专项规划 | 产业发展规划、商业网点规划等 | 中 |
| 5 | 政策文件 | 中新广州知识城相关支持政策 | 国家、省、市、区各级针对知识城的政策文件 | 高 |
| 6 | 政策文件 | 保税展示交易/免税相关政策及既有试点资料 | 综保区、保税展示交易、跨境电商综试区等政策与试点情况 | 高 |
| 7 | 前期成果 | 项目前期策划、可研或概念方案 | 已完成的策划、可研、设计或招商材料 | 高 |
| 8 | 资源信息 | 已对接的领事馆、商协会及企业资源清单 | 含对接进展、合作意向与联系人 | 高 |
| 9 | 资源信息 | 海关、商务局/商务委等部门对接渠道 | 既有沟通情况及可协调的对接机制 | 高 |
| 10 | 运营数据 | 周边商业及市场数据 | 周边商业项目、人流、租金水平、消费客群数据 | 中 |
| 11 | 运营数据 | 既有展会及活动数据 | 依托进博会/广交会等展会的既有合作与活动数据 | 中 |
| 12 | 工作机制 | 项目对接人及决策机制说明 | 委托方项目负责人、对接人及成果评审机制 | 高 |

提资说明:

标注“高”优先级的资料请于合同签订后10个工作日内提供,以保障调研与政策研究按期启动。

涉密或敏感资料可仅提供脱敏版本或安排现场查阅,双方可另行签订保密协议。

如部分资料暂缺,请在清单中注明,由服务方协助通过公开渠道补充收集。

五、服务报价

| 工作阶段 | 主要工作内容 | 主要成果 | 报价(万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段一:调研与政策研究 | 现状调研、案例对标、海关/保税/免税政策研究、合规路径梳理 | 调研报告、政策研究与合规路径专题报告 | 28 |
| 阶段二:定位与功能布局策划 | 项目定位、主题策划、功能布局、业态组合、轻量启动模式论证 | 定位与功能布局专题汇报(PPT) | 35 |
| 阶段三:产业资源整合与出海路径 | 产业方向细化、招商建议、资源整合、出海路径与线上线下联动设计 | 产业资源清单与招商建议书 | 30 |
| 阶段四:运营思路与实施计划 | 运营模式、组织架构、收益测算框架、分阶段实施计划、正式策划服务方案整合 | 正式策划服务方案(整合版) | 25 |
| 合计 |  |  | 118 |

报价说明:

以上报价为含税参考价(人民币),最终价格以双方商务洽谈及合同为准。

服务周期:合同签订并收到首笔款项及主要提资材料后约4个月(可按委托方需求调整)。

付款建议:合同签订后支付40%,中期成果(阶段二)通过评审后支付30%,最终成果验收后支付30%。

差旅费用:上海—广州往返差旅按实报销或包干另议。

六、服务团队与联系方式

本项目由复旦大学住房政策研究中心与上海市杨浦区科技企业联合会联合组建服务团队:研究中心负责政策研究、项目定位与策划方案编制,科技企业联合会负责产业资源组织、企业对接与招商建议。

联系方式:另行提供(以正式合同联络人为准)。