## 00-总览看板
中东华人共创共享联盟 MECA · 战略落地执行总览（基于 V2.0）
模块 | 核心目标 | 首年关键数字 | 责任角色 | 优先级 | 备注
主办方与治理 | 迪拜运营主体 + 中国协作主体 + 理事会 | 首年编制 20–24 人 | CEO/法务 | P0 | 实体与牌照必须先行
背书辅助 | 学术/商会优先，市区级可选，省级谨慎 | 学术支持单位 1–2 家 | CEO/市场 | P1 | 背书≠政府主办
会员定位与价格 | 五级会员产品清晰可售 | 创始会员 1000（18 月内） | 会员运营 | P0 | 金额为规划假设
会员生态 | 七大权益 + 六大中心分期启动 | 合作商 150 / 权益人均≥3 | 生态合作部 | P0 | 首年启①③⑥
社群搭建 | 微信私域 + FB/IG/LinkedIn/WhatsApp | FB 群 1 万 / 分会 12 | 市场+运营 | P0 | 统一会员 ID
数字化 | 小程序 + SaaS CRM 一期 | M4 前会员中心可用 | IT/产品 | P0 | 勿一上来全自研
财务 | 启动金覆盖 12 月 + 3 月安全垫 | 启动 AED 5M；盈亏平衡≈143 套 | CFO | P0 | 监控佣金回款周期
90 天冲刺 | 奠基→搭建→引爆，设 Go/No-Go | 会员≥100 / 成交≥25 / 商户≥80 | CEO | P0 | 不达标即回调验证
说明：本表金额、比例、时间为规划假设，立项评审时以实际测算与法律意见替换。

## 01-主办方情况
主办方情况与组织落地清单
序号 | 事项 | 建议方案 | 交付物 | 责任人 | 时限 | 状态 | 风险提示
1 | 迪拜运营主体 | DED Mainland 或 DMCC/IFZA 等自贸区，按业务范围选择 | 营业执照 | 法务/CEO | D1–45 | 待启动 | 决定能否合规收款与签约
2 | 房产经纪能力 | 自持 RERA 牌照或独家持牌合作方 | RERA 注册+经纪卡 | 房产总监 | D1–60 | 待启动 | 无牌不得售房
3 | 中国侧协作主体 | 上海注册公司/合作机构，负责国内获客、内容、政企对接 | 主体确认函 | CEO | D1–60 | 待启动 | 跨境资金与数据合规
4 | 品牌与商标 | MECA 中英文名称+Logo，UAE+中国双注册 | 商标申请回执 | 品牌 | D1–90 | 待启动 | 防品牌被抢注
5 | 理事会治理 | 9–12 人：发起方+理事单位+创始会员代表3名 | 理事会章程 | CEO | D30–90 | 待启动 | 创始会员需有实质参与权
6 | 执行组织 | 房产/会员运营/生态合作/市场品牌/职能中台 | 组织架构图+编制表 | COO/HR | D1–30 | 待启动 | 首年 20–24 人
7 | 会员章程 | 编号规则、权利义务、退出、不可转售 | 《创始会员章程》v1 | 会员运营 | D1–30 | 待启动 | 勿承诺股权分红
8 | 资金与账户 | 明确谁收款、结算、保障金账户 | 账户与财务制度 | CFO | D1–45 | 待启动 | 禁止资金池
9 | 法律顾问 | 阿联酋本地律所年度顾问 + 中国跨境顾问 | 法律意见书 | 法务 | D1–30 | 待启动 | 立项前置条件
10 | 活动/社团许可 | 大型活动许可；“联盟/协会”名称核准 | 许可文件 | 法务 | 按活动节点 | 待启动 | 名称使用需核准
主办方核心原则：权责清晰、牌照先行、跨境协同、不以政府名义替代商业主体。

## 02-背书落地建议
大学 / 上海市政府 / 省级背书：是否需要？如何用？
背书类型 | 是否需要 | 阶段 | 推荐角色表述 | 主要价值 | 具体动作 | 注意事项 | 负责人
大学 / 研究机构 | 推荐 | 阶段一（0–90天） | 学术支持单位 / 研究合作 | 白皮书公信力、论坛调性、家庭教育/住房内容权威 | 签约1–2家；联合发布《迪拜华人家庭择校白皮书》或住房观察 | 保持研究中立，弱化纯商业推销感 | 市场/CEO
华人商会 / 行业协会 | 强烈建议 | 阶段一 | 战略合作 / 联合支持 | 本地信任、活动动员、企业会员导入 | 拜会主要华人商会；互为活动支持单位 | 避免排他性绑定过多 | 生态/CEO
驻外使领馆相关渠道 | 强烈建议 | 阶段一 | 活动沟通 / 合规咨询（非挂名主办） | 公信力与大型活动合规沟通 | 纳入活动报备与文化交流场景，不夸大官方背书 | 严格合规用语，不暗示官方主办 | CEO
上海市级相关平台 | 可选 | 阶段二（3–12月） | 支持单位 | 上海侧出海企业动员、峰会曝光 | 与区级企联/国际会客厅等先共创沙龙，再升级市级支持 | 勿早期追求“市政府主办” | 市场
区级科创 / 企联平台 | 推荐 | 阶段一至二 | 联合主办（上海侧活动） | 科技企业主客群、算力/出海话题协同 | 每季度 1 场上海侧出海分享或闭门会 | 活动目标以线索与转化衡量 | 市场
省级层面 | 谨慎 | 阶段三（12月后） | 战略合作 / 指导（如确有必要） | 区域性大型峰会或跨省资源整合时加分 | 待有 GMV、续费、履约数据后再启动沟通 | 行政叙事过重会拖慢决策、抬高承诺 | CEO
开发商 / 持牌金融机构 | 必须（业务背书） | 阶段一 | 战略合作伙伴 | 产品可信、履约能力、交易闭环 | 2–3 个房产项目 LOI；金融仅转介持牌方 | 优惠与返佣必须书面化 | 房产/法务
结论：需要辅助背书，不需要政府主办。迪拜硬条件是牌照与履约；国内背书服务获客与信任。

## 03-会员定位与价格
未来会员定位与价格体系（规划假设，建议以 AED 计价）
层级 | 获取方式 | 年费（AED） | 名额 | 核心权益摘要 | 目标人群 | 首年目标 | 续费策略
创始会员（个人） | 通过平台购房自动获得 | 首3年免；第4年起 3,000 | 1,000 | 全部生活权益+优先权+编号荣誉+治理参与 | A核心：购房家庭/企业主 | 18个月内满额 | 持续新权益+透明度报告
正式会员 | 申请+审核 | 3,000/年 | 不限 | 生活权益标准档 | B扩展：在地工作创业华人 | 300人 | 权益使用促活后续费
企业会员（标准） | 企业申请+审核 | 12,000/年 | 不限 | 黄页展示、招聘、撮合、活动2席 | 中小华人企业 | 45家 | 撮合效果证明价值
企业会员（战略） | 邀请制 | 60,000/年 | ≤30 | 联合品牌、峰会主论坛、深度撮合 | 头部品牌/渠道 | 5家 | 年度联合营销复盘
理事单位 | 邀请制+理事会通过 | 200,000/年 | ≤12 | 参与治理、优先合作权、冠名权 | 战略资源方 | 视发起情况 | 治理权与独家合作绑定
关键动作：入会7天内完成1对1顾问接待+需求登记表；禁止向会员承诺股权/分红/收益权。

## 04-会员生态定位
针对未来会员的定位生态：权益模块 × 交付标准 × 责任方
权益模块 | 典型服务 | SLA / 标准 | 交付方要求 | 首年目标 | 考核指标 | 红线
安居 | 物业/托管/维修/搬家/家政/智能家居 | 紧急维修4h响应、24h处理；一般维修48h上门 | 持牌维修与物业方 | 托管与维修工单体系上线 | 响应准时率≥95% | 口头承诺收益率禁止
医疗 | 体检/绿通/家庭医生/牙科/保险 | 普通预约24h确认；绿通3个工作日 | DHA/MOH持牌机构 | 核心医院/诊所名单确立 | 预约履约率 | 平台不给诊疗建议
教育 | 择校/中文/双语/升学/夏令营 | 年度择校白皮书；申请陪跑 | 正规学校/教培合作方 | 白皮书发布1份 | 咨询转化与满意度 | 不承诺录取
餐饮生活 | 餐厅/酒店/咖啡/宴会折扣 | 会员码核销，折扣公示 | 签约商户 | 签约100家 | 核销订单数 | 虚假折扣
运动健康 | 健身/球类/瑜伽/马拉松社群 | 6个常设社群，每月≥1次活动 | 场馆/教练合作方 | 6社群运转 | 月活动出席 | 安全责任险
商务出行 | 用车/酒店/考察/签证 | 每季1个商务考察团；签证持牌交付 | typing center/PRO等 | 考察团4场 | 团期转化 | 无牌签证服务禁止
金融法律 | 开户/贷款咨询/财税/律所/注册 | 每年2次免费初咨（各30分钟） | DFSA/SCA/央行等持牌机构 | 转介清单与披露机制 | 转介成功率 | 不吸收资金不承诺回报
质量机制：服务后强制评价；合作商季度均分<3.5或重大投诉2次暂停；会员保障金按会员费收入3%计提。

## 05-六大中心节奏
六大中心职能、产出与启动节奏
中心 | 核心职能 | 首年/阶段目标 | 启动年份 | 负责人 | 依赖条件 | 状态
① 商业资源中心 | 企业库/供应链/撮合/项目发布 | 企业1000；撮合100；合作30单 | Y1 | 商务总监 | CRM+企业黄页 | 待启动
② 人才发展中心 | 招聘/猎头/人才库 | 人才库3000；推荐100；招聘会4场 | Y2 | HR负责人 | 会员规模与企业会员 | 观察
③ 品牌联盟中心 | 联合营销/集采/出海推广 | 品牌50；联合营销6；集采3 | Y1 | 品牌总监 | 战略合作商 | 待启动
④ 创业孵化中心 | 空间/导师/融资/法税支持 | 项目20；导师30；融资对接10 | Y2 | 孵化负责人 | 办公与导师网络 | 观察
⑤ 投资发展中心 | 路演/项目筛选/投资人网络 | 路演4；项目50；投资人100 | Y3 | 投资总监 | 最高合规门槛 | 谨慎
⑥ 公益文化中心 | 文化/节日/公益/志愿 | 公益6；春节中秋2；志愿者200 | Y1 | 文化总监 | 场地与志愿者 | 待启动
重要原则：六大中心不同时启动。投资中心涉及最高合规门槛，第三年再启。

## 06-社群搭建
社群搭建执行表：微信 / Facebook / 海外矩阵
渠道 | 平台类型 | 定位 | 内容与节奏 | 组织形态 | 首年目标 | 负责人 | 启动月 | 工具/备注
微信公众号 | 中国内容 | 深度权威 | 政策解读/白皮书/会员故事；周2篇 | 官方账号 | 粉丝3万 | 内容 | M1 | 与小程序打通
视频号/抖音 | 中国获客 | 大众认知 | 迪拜生活/买房避坑/创业故事；周4条 | 短视频矩阵 | 播放量与私信线索 | 内容 | M1 | 投流单独预算
小红书 | 中国家庭 | 家庭决策者 | 择校/生活/亲子/探店；周5条 | 图文+笔记 | 咨询线索 | 内容 | M1 | 女性决策路径
企业微信/私域 | 转化留存 | 成交与服务 | 活动通知/权益上新/答疑；日运营 | 创始群1+分会群12+项目群 | 续费率≥70% | 会员运营 | M1 | 实名制+禁广告
Facebook Group | 海外获客 | 公开层连接 | 本地生活问答/活动招募；日管 | 主群1+城市分群 | 成员1万 | 海外运营 | M2 | 英语/中文双语规则
Facebook Page | 品牌传播 | 活动与媒体 | 活动相册/媒体合作；周3条 | 主页+广告投放 | 互动率≥3% | 市场 | M2 | 可投本地广告
Instagram | 生活方式 | 现场感 | 探店/活动/会员故事；周4条 | 品牌账号 | 粉丝2万 | 市场 | M2 | 与FB资产打通
LinkedIn | 商务B2B | 企业会员 | 峰会/案例/招聘；周2条 | 公司页+员工传播 | 企业线索200 | 商务 | M3 | 服务战略/企业会员
WhatsApp Community | 本地即时 | 触达与服务 | 活动提醒/紧急通知 | 分层社区 | 打开率≥60% | 会员运营 | M2 | 注意隐私同意
线下行业分会 | 关系沉淀 | 垂直信任 | 月度沙龙+需求墙 | 12分会（会长+秘书） | 月均出席≥80 | 会员运营 | M3 | 任期1年
旗舰活动 | 信任爆发 | 品牌与转化 | 春节/中秋/企业家论坛/盛典 | 年度日历 | 旗舰场次≥4 | 活动 | M3起 | 每场有KPI与复盘
原则：不为热闹，为信任与成交；双端（微信与海外）会员体系必须统一账号ID；遵守PDPL与PIPL。

## 07-年度活动日历
年度活动日历模板（可按实际排期调整）
月份 | 旗舰活动 | 常规活动 | 目标 | 预算占位(AED) | KPI | 负责人 | 状态
1月 | 新年商业酒会 | 分会月度沙龙 | 开年连接 | 80000 | 出席≥150；线索≥40 | 活动 | 待启动
2月 | 春节庆典（家庭日） | 亲子活动 | 文化认同 | 150000 | 家庭出席≥200 | 文化 | 待启动
3月 | 投资沙龙 | 高尔夫联谊 | 商务撮合 | 60000 | 撮合意向≥20 | 商务 | 待启动
4月 | 行业峰会（第一场） | 羽毛球联赛开幕 | 品牌声量 | 200000 | 媒体报道+企业会员意向 | 市场 | 待启动
5月 | 企业出海论坛 | 网球公开赛 | 企业获客 | 120000 | 企业线索≥50 | 商务 | 待启动
6月 | 半年度会员大会 | 家庭日 | 复盘与续费 | 100000 | 续费意向登记 | 会员运营 | 待启动
7–8月 | 夏令营/避暑主题 | 线上分享 | 淡季维系 | 80000 | 线上完播/互动 | 内容 | 待启动
9月 | 中秋晚宴+慈善拍卖 | 游艇派对 | 文化+公益 | 180000 | 捐赠额+传播量 | 文化 | 待启动
10月 | 品牌发布会/集采大会 | 匹克球赛 | 品牌联盟 | 150000 | 集采签约≥1 | 品牌 | 待启动
11月 | 年度企业家论坛（旗舰） | 项目路演 | 全年最高声量 | 300000 | 出席≥300；赞助回本 | CEO/市场 | 待启动
12月 | 年度盛典+创始授勋 | 慈善晚宴 | 荣誉与续费 | 250000 | 续费启动；荣誉体系落地 | 会员运营 | 待启动
每场活动必须有：目标（拉新/转化/留存）、预算、KPI、复盘报告；商务活动强制结构化连接环节。

## 08-90天冲刺
首年启动 90 天冲刺计划（Go / No-Go）
阶段 | 任务 | 交付物 | 负责人 | 截止日期 | 依赖 | 状态 | 完成标准
D1–30 奠基 | 法律架构与牌照方案 | 法律意见书+注册路径 | 法务/CEO | D30 | 律所到位 | 待启动 | 路径明确可执行
D1–30 奠基 | 首批2–3个战略房产项目 | 项目合作意向书LOI | 房产总监 | D30 | 持牌能力 | 待启动 | 至少2个LOI
D1–30 奠基 | 品牌VI与命名核准 | Logo/VI/中英名称 | 品牌总监 | D30 | 商标检索 | 待启动 | 对外物料可用
D1–30 奠基 | 组建核心团队8人 | Offer签署 | HR | D30 | 预算批准 | 待启动 | 关键岗到岗
D1–30 奠基 | 财务模型与预算审批 | 三年财务模型v1 | CFO | D30 | 假设参数确认 | 待启动 | 理事会/发起方批准
D1–30 奠基 | 会员章程与权益手册 | 章程v1+权益手册v1 | 会员运营 | D30 | 法律审核 | 待启动 | 可对外试用
D31–60 搭建 | 公司注册与基础牌照 | 营业执照 | 法务 | D60 | D1–30法律路径 | 待启动 | 可签约收款
D31–60 搭建 | 签约首批30家合作商 | 合作协议 | 生态BD | D60 | SLA模板 | 待启动 | 覆盖安居/餐饮/生活
D31–60 搭建 | 小程序1期开发启动 | PRD+原型 | IT/产品 | D60 | CRM选型 | 待启动 | 进入开发
D31–60 搭建 | 内容矩阵启动 | 周更内容上线 | 内容 | D60 | 账号开通 | 待启动 | 每周≥5条
D31–60 搭建 | 招募种子会员50位 | 名单+需求登记表 | 会员运营 | D60 | 章程试用 | 待启动 | 完成1对1接待
D31–60 搭建 | 建立CRM与工单 | 系统上线 | IT | D60 | SaaS采购 | 待启动 | 可录入会员
D31–60 搭建 | 微信社群分层搭建 | 群架构+群规 | 运营 | D60 | 种子会员 | 待启动 | 创始群+主题群
D31–60 搭建 | Facebook主群/主页 | 主群上线+主页发布 | 海外运营 | D60 | 内容物料 | 待启动 | 规则与管理员到位
D61–90 引爆 | 举办发布会 | 200–300人发布会+报道 | 市场 | D90 | 场地许可 | 待启动 | 媒体与线索沉淀
D61–90 引爆 | 小程序1期上线 | 会员中心+电子金卡 | IT | D90 | 开发完成 | 待启动 | 会员可自助使用
D61–90 引爆 | 创始会员正式招募 | 首100位创始会员 | 房产+运营 | D90 | 项目可售 | 待启动 | ≥100
D61–90 引爆 | 合作商扩至80家 | 可核销权益 | 生态 | D90 | 首批30家 | 待启动 | 核销闭环跑通
D61–90 引爆 | 首场行业沙龙 | 复盘报告 | 商务 | D90 | 分会筹备 | 待启动 | 结构化连接执行
D61–90 引爆 | 月度经营例会与看板 | 首份月报 | COO | D90 | CRM数据 | 待启动 | 看板周更
Go标准：法律实体与房产合作落地；创始会员≥100；成交≥25套；合作商≥80；小程序可用。任一项严重不达标→暂停扩张。

## 09-财务模型
三年财务简化测算（AED，假设性示例）
项目 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 说明
房产佣金收入 | 7200000 | 14400000 | 21600000 | Y1：200套×180万×2%
个人会员费 | 900000 | 2700000 | 6000000 | 正式会员增长
企业会员费 | 840000 | 2400000 | 5000000 | 含战略/理事
生态服务分成 | 400000 | 1800000 | 5500000 | 权益核销与转介
活动/赞助/广告 | 300000 | 1200000 | 3000000 | 峰会与品牌
收入合计 | 9640000 | 22500000 | 41100000
人力成本 | 3600000 | 6500000 | 10000000 | 见组织编制
数字化建设与运维 | 700000 | 900000 | 1200000 | 含SaaS
市场与品牌 | 1200000 | 2000000 | 3000000 | 含内容投流
活动运营 | 1000000 | 2000000 | 3500000 | 旗舰活动
办公与行政 | 600000 | 900000 | 1400000
法务合规与牌照 | 400000 | 500000 | 700000
会员保障金计提 | 100000 | 250000 | 500000 | 约会员费3%量级
成本合计 | 7600000 | 13050000 | 20300000
税前利润 | 2040000 | 9450000 | 20800000
启动资金建议 AED 5,000,000（人力45%/数字化15%/市场20%/活动12%/合规8%）。敏感性：100套利润-1.56M；200套+2.04M；300套+5.64M；盈亏平衡约143套。

## 09b-敏感性与启动金
敏感性分析与启动资金用途
场景/科目 | 数值 | 单位 | 含义 | 行动建议
成交100套 | -1560000 | AED税前利润 | 现金流压力大 | 收缩编制与市场支出
成交200套（基准） | 2040000 | AED税前利润 | 模型基准 | 按计划推进
成交300套 | 5640000 | AED税前利润 | 超预期 | 加大生态投入去房产依赖
盈亏平衡套数 | 143 | 套 | 全案最关键单一数字 | 每月监控
启动资金 | 5000000 | AED | 12月缺口+3月安全垫 | 分账户管理
人力占比 | 45% |  | 启动金用途 | 先保核心岗
数字化占比 | 15% |  | 启动金用途 | 小程序+CRM
市场占比 | 20% |  | 启动金用途 | 内容与发布会
活动占比 | 12% |  | 启动金用途 | 旗舰引爆
合规占比 | 8% |  | 启动金用途 | 律所与牌照

## 10-KPI看板
KPI 与数据看板（北极星：月度活跃会员数 MAM × 人均年度价值 ARPU）
层级 | 指标 | 首年目标 | 统计口径 | 数据来源 | 复盘节奏 | 负责人
增长 | 创始会员数 | 1000（18个月内） | 已发放编号且首付到账 | CRM | 周 | 会员运营
增长 | 房产成交套数 | 200 | 网签/合同口径以财务确认 | 房产系统 | 周 | 房产总监
增长 | 企业会员数 | 50 | 已缴费企业 | CRM | 月 | 商务
留存 | 会员续费率 | ≥70% | 到期应续中实际续费 | CRM | 月 | 会员运营
留存 | 会员NPS | ≥50 | 季度调研 | 问卷 | 季 | 会员运营
留存 | 月活跃率 | ≥40% | 登录或参与活动/核销 | APP/小程序 | 月 | 产品
生态 | 认证合作商数 | 150 | 过观察期转正 | 商户后台 | 月 | 生态
生态 | 人均权益模块数 | ≥3 | 年度使用过的权益模块数 | 核销数据 | 季 | 生态
生态 | 撮合成功数 | 100 | 双方确认的合作 | 商务台账 | 月 | 商务
运营 | 活动场次 | 40 | 线下+结构化线上 | 活动台账 | 月 | 活动
运营 | 投诉48h解决率 | ≥95% | 工单关闭时效 | 工单系统 | 周 | 会员运营
财务 | 收入 | AED 9.64M | 权责发生制 | 财务 | 月 | CFO
财务 | CAC | ≤AED 8,000/会员 | 市场费用/净增会员 | 财务+CRM | 季 | 市场/CFO
财务 | LTV/CAC | ≥3 | 生命周期价值/获客成本 | 财务 | 季 | CFO
日报：线索/成交/工单；周报：增长/活动/合作商；月报：财务与风险；季报：战略复盘+理事会。

## 11-合作商准入
合作商生态：准入五步、分级与商业条款
步骤/级别 | 定义或动作 | 权利 | 义务/标准 | 商业条款建议 | 退出触发
1 资质审核 | 执照/行业牌照/保险/背景 | - | 材料齐全真实 | - | 造假立即终止
2 服务能力评估 | 案例/中文能力/产能 | - | 可服务会员量评估 | - | 能力不足不进入谈判
3 商务谈判 | 价格/结算/分成/独家 | - | 书面确认 | 服务10–20%；商品5–15%；房产按惯例 | -
4 合同签署 | SLA/违约/保密/退出 | 正式合作身份 | 遵守SLA | 月结账期30天；核销数据为对账依据 | 合同约定
5 上线试运营 | 3个月观察期 | 有限展示 | 评分达标转正 | - | 观察期不达标不转正
战略合作商 | 独家或核心品类 | 首页推荐/联合品牌/冠名 | 最优会员价/专属客服/月度对账 | 可谈独家 | 重大违约
认证合作商 | 通过审核常规供应商 | 平台展示/订单导流 | 遵守SLA/接受评价 | 标准分成 | 季度均分<3.5
观察期合作商 | 试运营中 | 有限展示 | 3个月内评分达标 | 标准或更低流量 | 到期未达标退出
退出流程：书面警告 → 30天整改 → 未达标终止并在会员内部公示。

## 12-风险登记册
风险登记册（动态，建议月度更新）
编号 | 风险 | 可能性 | 影响 | 应对措施 | 责任人 | 状态
R1 | 房产销售不及预期，现金流断裂 | 中 | 高 | 保守现金流；3个月安全垫；多项目 | CFO | 监控中
R2 | 过度依赖房产收入 | 高 | 高 | Y2起生态收入占比≥35% | CEO | 监控中
R3 | 权益承诺无法兑付 | 中 | 高 | 先签合作商再上线；页面标注以实际政策为准 | 生态合作部 | 监控中
R4 | 合规/牌照问题 | 中 | 极高 | 立项前法律意见书；本地律所顾问 | 法务 | 监控中
R5 | 创始会员身份贬值、续费低 | 中 | 高 | 治理参与权+持续新权益+透明度报告 | 会员运营部 | 监控中
R6 | 合作商服务质量事故 | 中 | 中 | SLA+评价+黑名单+保障金先行赔付 | 生态合作部 | 监控中
R7 | 核心人才流失 | 中 | 中 | 长期激励、职级、关键岗AB角 | HR | 监控中
R8 | 品牌声誉/负面舆情 | 低 | 高 | 舆情监测+24h响应+发言人制度 | 市场品牌部 | 监控中
R9 | 地缘与政策变化 | 低 | 高 | 多国布点、政策跟踪、商会/使领馆沟通 | CEO | 监控中
R10 | 数据泄露 | 低 | 高 | 权限分级、加密、年度安全审计 | IT | 监控中
R11 | 过度依赖政府背书导致推进缓慢 | 中 | 中 | 背书辅助化；商业主体独立决策 | CEO | 监控中
R12 | 社群失控（广告/纠纷/谣言） | 中 | 中 | 实名、群规、管理员值班、工单升级 | 会员运营 | 监控中
新增 R11/R12：对应本轮重点关注的背书策略与社群搭建风险。