## Slide 1
临港 × WeTest
中日数字经济跨国发展与高质量交付闭门会
政策护航 × 质量守护 —— 一站式中日出海/入华解决方案
活动策划 · 现场宣讲 · 转化路径 | V1.0
主办：上海科技企业协会 联合主办：临港科技城 × WeTest

## Slide 2
战略逻辑
政策红利 × 质量护航 —— 一次活动，三重转化
2 / 25
1 临港新片区（场）
• 数据跨境流动审批
• 金融创新 / 跨境支付
• 税收 / 人才落户红利
• 对日 JETRO 桥梁
2 姚志勇教授（势）
• 中日数字贸易宏观趋势
• 自贸区跨国商业壁垒
• 学术权威背书
• 建立 C 级共识
3 WeTest（落地）
• UDT 日本真机 / 海外众测
• 真金支付 / 弱网 / 合规
• CrashSight 海外合规
• 小程序安全 / 防篡改

## Slide 3
为什么是现在？
中日数字经济双向流动加速，跨国质量痛点集中爆发
3 / 25
• 中资互联网/游戏/金融/电商加速对日出海，遇到「数据跨境、本地支付、设备适配、风控封号」四大刚需。
• 日资企业入华，对中国独有的小程序生态、移动支付与隐私合规几乎为零经验。
• 临港新片区在「数据跨境 + 跨境金融」上的政策窗口期已开启。
• WeTest 是腾讯官方一站式质量平台，可在跨国「合规 + 测试 + 安全」三个维度提供端到端能力。
• → 现在用 1 场闭门沙龙，把「政策」「学术权威」「技术落地」一次性交付给 25 位 C 级决策人，转化效率最高。

## Slide 4
目标客户画像
四大行业 × C 级决策人 × 中日双向流
4 / 25
行业 | 典型痛点 | WeTest 抓手 | 决策人
金融 | 数据跨境合规 / 风控 / 隐私 / 防篡改 | CrashSight 合规 + 安全加固 + 小程序扫描 | CTO / 合规 VP
游戏 | 海外弱网 / 设备碎片化 / 真金支付 / 防作弊 | UDT 日本真机 + 海外众测 + 真金支付 | CTO / 出海总经理
电商/零售 | 本地支付 / 防黑产 / 跨境物流 / 风控封号 | 海外多渠道支付验收 + 安全网关 | CTO / 海外业务 VP
泛互联网 | 本地化 / 多语言 / 网络 / SDK 兼容 | 兼容/性能/众测 + 自动化巡检 | CTO / 海外质量负责人

## Slide 5
活动概览
20-30 人闭门 · 半日 · 临港科技城
5 / 25
项目 | 内容
主题 | 中日数字经济跨国发展与高质量交付闭门会
时间 | 下午 13:30-16:30 + 16:30-18:00 自由对接 / 1V1 深聊
地点 | 临港科技城
形式 | 闭门圆桌 + 政策宣讲 + 产业探访 + 案例 + 现场对接
规模 | 20-30 人，C 级 / 业务 VP 为主
语言 | 中文为主，日英资料同步

## Slide 6
半日议程（含转化触点）
每个环节都对应一个明确的转化抓手
6 / 25
时间 | 环节 | 内容 | 转化触点
13:00-13:30 | 签到 & 茶歇 | 扫码进群 + 1V1 破冰 | 采集联系方式 + 行业标签
13:30-14:30 | 产业探访 | 临港展厅 + 政策初探 | 建立 “场” 的政策势能
14:30-15:10 | 宏观指引 | 姚志勇教授：中日数字贸易 + 临港壁垒 | 权威认知背书
15:10-15:50 | 技术落地 | WeTest：中日跨国高质量交付 | ★ Demo + 案例 + 权益券
15:50-16:30 | 闭门圆桌 | 议题：双向拓展最大痛点是什么？ | ★ 1V1 资源对接 + 合作意向
16:30-18:00 | 晚间深聊 | Networking + 高优 1V1 | ★ 线索→机会 升级

## Slide 7
嘉宾阵容
学术 + 政策 + 技术 + 客户 四维背书
7 / 25
环节 | 拟邀嘉宾 | 身份 | 分享要点
开场致辞 | 临港科技城高管 + 协会秘书长 | 主办 / 联合主办 | 政策护航 × 质量守护 主线宣讲
宏观指引 | 姚志勇教授（或同等权威） | 学术专家 | 中日数字贸易趋势 + 临港自贸区跨国壁垒
技术落地 | WeTest 业务线代表 | 技术专家 | UDT / 海外众测 / 真金支付 / 合规扫描
圆桌主持 | WeTest 行业总监 | 圆桌主持 | 四大行业代表表达痛点 + 当场承接
圆桌嘉宾 | 金融/游戏/电商/泛互联网 各 1 位 C 级 | 客户代表 | 现身说法 + 痛点共鸣 + 行业引领

## Slide 8
★ 转化漏斗设计
从 75 人邀请池到 3 单签约：目标 4% 转化率
8 / 25
L0 邀请池 | 75
L1 到场（认知） | 25 · 33%
L2 强意向 | 15 · 60%
L3 商机 (T+7) | 9 · 60%
L4 POC (T+30) | 5 · 55%
L5 签单 (T+90) | 3 · 60%
目标：T+90 内首单 GMV ≥ 300 万元，ROI ≥ 5 ×

## Slide 9
会前转化
建立期待 + 锁定需求（T-21 → T0）
9 / 25
• T-21：三方对齐邀约名单（去重 + NDA），WeTest 销售贡献已沟通过的线索。
• T-15：邀请函中嵌入「圆桌议题征集表」 —— 要求受邀人提交 1 个跨国痛点，提前锁定线索画像。
• T-10：实体邀请函 + 伴手礼寄出（C 级），仪式感即话语权。
• T-5：推送《WeTest 中日专项方案白皮书》预读版，建立技术认知。
• T-3：WeTest 销售对 TOP 10 高优客户 1V1 电话预热 + 预约会后 30 分钟深聊。
• T-2：交通接待方案 / 嘉宾介绍卡 / 当日动线图推送，到场率 +10%。

## Slide 10
★ 会中转化抓手
高密度触点，每 30 分钟一个钩子
10 / 25
扫码进群 + 行业标签
• 签到二维码自动打标
• 企微 1V1 推送对应行业方案
• 实时观察互动热度
WeTest 体验角
• UDT 日本真机现场遥控
• 海外众测看板演示
• CrashSight 合规面板
限时权益券
• 30 天免费 POC 名额
• 5 万元测试代金券
• 仅限闭门客户专享
圆桌 1V1 承接
• 每位发言客户配 1 名 SA
• 现场记录需求 → 24h 内 PPT
• 圆桌即销售场
闭门客户专属通道
• 微信/钉钉直连中日团队
• + 临港政策落地顾问
• 建立长期触达
晚间深聊
• 高优客户 1V1 30 分钟
• 技术咨询券 + 伴手礼
• 线索→机会 升级

## Slide 11
★ 会后转化 · 48 小时黄金期
活动结束就是销售开始
11 / 25
时间 | 动作 | A 级（高优） | B 级（中优） | C 级（培育）
T+1 | 感谢信 + 资料包 | 电话 1V1 | 微信 1V1 | 邮件
T+3 | CRM 录入 + 分级 | 完成 | 完成 | 完成
T+7 | 需求澄清会 | 完成 | 排期 | —
T+15 | 方案 PPT 定向推送 | — | 完成 | 推送
T+30 | POC / 二次深聊 | POC 启动 | 二次深聊 | 月度内容
T+60 | POC 中间汇报 / 商务 | 进行中 | POC 启动 | 季度活动
T+90 | 首单签订 | 首单签订 | POC 验收 | —
★ 每条 A/B 级线索必须有明确 Owner + 周更新 + 月复盘

## Slide 12
客户分级标准（ABC 三级）
用清晰的标准让销售团队不在线索上空转
12 / 25
级别 | 判定标准 | 目标动作 | 负责人
A · 高优 | C 级到场 + 圆桌发言 + 明确预算/项目 + 四大行业 | T+7 需求澄清；T+30 POC；T+90 首单 | 行业总监 + 大客户经理
B · 中优 | 业务 VP 到场 + 有兴趣未明确预算 | T+15 二深聊；T+45 定方案；T+90 POC | 大客户经理
C · 培育 | 代表到场 / 决策权弱 / 暂无项目 | 月度内容运营；季度活动 | 市场 + 内容运营

## Slide 13
中日专项产品包（销售即买即用）
把 62 页方案 → 浓缩为 3 个 SKU
13 / 25
产品包 | 包含模块 | 目标客户 | 起价 | POC
① 日本出海加速包 | UDT 日本真机 + 海外众测（弱网/真金支付）+ CrashSight 合规 | 出海日本：金融/游戏/电商/泛互联网 | ¥98K/月 | 2 周
② 日资入华质量包 | 小程序兼容 + 微信隐私合规 + 安全加固 | 入华日资：金融/零售 | ¥128K/月 | 2 周
③ 跨境合规安全包 | 数据跨境合规 + 安全网关 + 渗透测试 | 金融/电商/政务 | ¥168K/项目 | 3 周
卖点：即开即用 · 免封号 · 双向闭环 · 合规托底

## Slide 14
四大行业精准切入
每个行业有一个首选方案 + 一个标杆案例
14 / 25
行业 | 主诉求 | 首选方案包 | 标杆案例 | 首单切入
金融 | 数据跨境 + 风控 + 隐私 | ③ 跨境合规安全包 | 银联云小程序安全扫描 | 小程序合规 + 数据跨境审计
游戏 | 日本首发 + 网络/设备 + 真金支付 | ① 日本出海加速包 | 跨境电商 UDT + 海外众测 | 海外众测 + UDT 日本真机
电商/零售 | 本地支付 + 防黑产 + 多端 | ① + ③ | 跨境电商 UDT | 海外支付验收 + 安全网关
泛互联网 | 本地化 + 性能 + SDK 兼容 | ① 日本出海加速包 | PerfDog + 海外众测 | PerfDog + 兼容/众测

## Slide 15
邀约策略
75 邀请池 → 25 到场 · 4 渠道精准配比
15 / 25
渠道 | 邀请数 | 到场转化率 | 到场人数
上海科技企业协会会员 | 30 | 40% | 12
临港科技城企业池 / 招商线索 | 15 | 35% | 5
WeTest 中日有出海/入华诉求线索 | 20 | 30% | 6
合作伙伴/媒体推荐（含 JETRO 等） | 10 | 20% | 2
合计 | 75 | — | 25
C 级 / 业务 VP 占比 ≥ 70%（强决策权是高转化前提）

## Slide 16
三方分工
协会 + 临港 + WeTest
16 / 25
上海科技企业协会（总策划）
• 总策划 / 邀请名单把关
• 现场主持 / 媒体宣发
• 复盘报告 / 季度迭代
• 会员价值放大
临港科技城（政策与场域）
• 场地 / 展厅参观
• 政策宣讲嘉宾
• 招商顾问 1V1 对接
• 落地政策包
WeTest（技术与转化）
• 技术分享 + Demo
• 案例与体验角
• 销售跟进与 POC
• 签单交付

## Slide 17
时间倒排（T-30 → T+90）
关键里程碑
17 / 25
阶段 | 时间 | 关键动作 | 责任方
T-30 | 立项 | 三方 Kick-off 主题/嘉宾/预算 | 协会
T-21 | 锁名单 | 去重 + NDA 锁定 | 协会
T-15 | 首轮邀约 | 电话 + 邀请函 | 三方销售
T-10 | 二轮邀约 | 实体邀请函 + 二次确认 | 协会
T-7 | 议程定稿 | 嘉宾 PPT + 圆桌议题征集 | WeTest+临港
T-5 | 白皮书推送 | 技术预读 + 1V1 预热 | WeTest
T-3 | 现场彩排 | 动线/设备/主持/应急 | 三方
T0 | 活动执行 | 现场转化抓手全部触发 | 三方
T+1 | 感谢信 | 群发 + 1V1 触达 | WeTest
T+7 | 需求澄清 | A 级完成需求澄清会 | WeTest
T+30 | POC | A 级启动 POC / B 级二深聊 | WeTest
T+90 | 首单 | 首单签订 / 季度复盘 | 三方

## Slide 18
预算明细（参考）
总预算约 ¥154,500（含 10% 机动）
18 / 25
科目 | 内容 | 数量/标准 | 预算 (¥)
场地展厅 | 临港会议室+展厅+茶歇 | 由临港承担 | 0
邀请函/物料 | 实体邀请函 + 资料袋 | 60 份 | 18,000
嘉宾费用 | 学术嘉宾出席 + 交通 | 1 位 | 30,000
伴手礼 | C 级礼盒（含权益券） | 30 × 600 | 18,000
茶歇/餐饮 | 下午茶 + 晚间轻餐 | 30 × 250 | 7,500
影像/直播 | 摄影摄像 + 精剪 | 1 场 | 20,000
主持/会务 | 外部主持 + 礼仪 | 1 场 | 12,000
Demo 设备 | 日本真机 + 大屏 | 1 场 | 8,000
交通接待 | C 级 1V1 接送补贴 | 10 人 | 15,000
会后传播 | 媒体通稿 + 自媒体 | 1 轮 | 12,000
机动 10% | 应急/升级 | — | 14,000
合计 |  |  | 154,500

## Slide 19
KPI · 量化目标
活动 + 转化 + ROI 三层 KPI
19 / 25
维度 | 指标 | 目标值
邀约 | 邀请池规模 | ≥ 75 人
邀约 | C 级 / VP 占比 | ≥ 70%
到场 | 实际到场 | ≥ 25 人
到场 | 到场率 | ≥ 33%
现场 | 圆桌发言客户 | ≥ 8
现场 | 1V1 深聊预约 | ≥ 12
转化 | T+7 需求澄清会 | ≥ 9
转化 | T+30 POC 立项 | ≥ 5
转化 | T+90 首单数 | ≥ 3
收入 | 首单 GMV | ≥ ¥3,000,000
ROI | 首单 GMV / 预算 | ≥ 5 ×
品牌 | 媒体露出次数 | ≥ 10

## Slide 20
风险预案
6 类风险 × 预案兜底
20 / 25
类别 | 风险 | 概率 | 影响 | 预案
到场率 | 目标客户临时缺席 | 中 | 高 | T-2/T-1 二轮确认 + 备选 5 人 + 协会内部直播
嘉宾 | 学术嘉宾日程冲突 | 低 | 高 | 锁定 1 位 backup + 预演 PPT
设备 | 日本真机网络不稳 | 中 | 中 | 录屏备份 + 双链路网络冗余
转化 | WeTest 销售跟进不及时 | 中 | 高 | T+1 强制 1V1 SOP + 周例会督办
合规 | 闭门内容外泄 | 低 | 中 | 现场 NDA + 无直播 + 协会统一精剪发布
不可抗力 | 线下临改线上 | 低 | 高 | 腾讯会议直播 + 物料邮寄

## Slide 21
复盘机制
T+3 / T+15 / T+30 / T+90 四阶段
21 / 25
• T+3 三方内部快速复盘（90 分钟）：到场质量 + 现场执行 + 销售触达完成度。
• T+15 客户视角复盘：抽样回访 5 位 A 级，收集体验改进点。
• T+30 转化中期复盘：POC 进度 + 销售漏斗健康度 + 流失原因分析。
• T+90 转化收单复盘：ROI 计算 + 案例沉淀 + 下一场迭代计划。
• 建立季度沙龙机制：以本场为模板，每季度迭代行业 / 主题。

## Slide 22
「来临港，看政策；用 WeTest，
跑通日本 / 中国市场最后一公里。」
—— 中日数字经济跨国发展与高质量交付闭门会 · 一句话主张 ——

## Slide 23
Next Step
我们需要您的拍板，将策划推进到落地
23 / 25
• 1. 确认主题、议程、规模、日期（建议预留 4-6 周筹备期）。
• 2. 三方 Kick-off：协会、临港、WeTest 对齐资源、嘉宾、预算。
• 3. 启动邀约：T-21 锁定 75 人邀请池，T-15 首轮触达。
• 4. 同步业务包装：将 3 个中日专项产品包 SKU 化，准备销售话术与白皮书。
• 5. 建立 CRM 转化看板，所有动作回流统一仪表盘。
• 6. 执行后按 7-30-90 节奏推进转化，确保首单在 T+90 内落地。

## Slide 24
项目团队建议
明确 Owner，避免责任稀释
24 / 25
角色 | 归属 | 核心职责 | 投入
项目总负责人 | 协会 | 整体方案 + 三方协调 | 30%
邀约负责人 | 协会 | 邀请名单 + 到场率 | 全职
政策嘉宾对接 | 临港 | 学术嘉宾 + 政策讲师 + 场地 | 兼职
技术嘉宾 | WeTest | PPT + Demo + 体验角 | 全职
销售跟进负责人 | WeTest | T+1 → T+90 转化执行 | 全职
市场 / 传播 | 协会 + WeTest | 通稿 + 短视频 + 客户证言 | 兼职
IT / 设备 | WeTest | 签到系统 + 真机 + 网络 | 兼职
CRM / 数据 | WeTest | 线索分级 + 漏斗看板 | 全职

## Slide 25
Thank You.
临港 × WeTest 中日数字经济跨国发展与高质量交付闭门会
—— 政策护航 × 质量守护 ——
活动策划组 · V1.0 · 期待与您共建