临港 × WeTest

中日数字经济跨国发展与高质量交付闭门会

活动策划方案（侧重会后转化）

政策护航（临港新片区）  ×  质量守护（WeTest）

—— 一站式中日出海/入华解决方案沙龙 ——

主办方：上海科技企业协会

联合主办：临港科技城  |  WeTest 一站式质量开放平台

版本：V1.0    编制：活动策划组

# 目录

一、活动背景与战略意义

二、核心主题与价值主张

三、目标人群画像与邀约策略

四、活动概览与议程详细设计

五、嘉宾阵容与分享设计

六、★ 转化核心策略（会前 / 会中 / 会后）

七、会后跟进 SOP（7-30-60-90 天节奏）

八、中日专项测试方案（业务包装）

九、四大行业精准切入策略

十、资源、分工与时间倒排

十一、预算明细

十二、风险评估与应急预案

十三、KPI 与复盘机制

附录 A：邀约话术与会后跟进话术模板

附录 B：现场转化抓手清单

# 一、活动背景与战略意义

## 1.1 宏观背景

中日两国数字经济双向流动正在加速：中资互联网/游戏/金融/电商企业加快面向日本市场出海布局，日资企业亦寻求借助小程序、移动支付等中国独有数字生态实现入华增长。两条业务流共同面对「数据跨境合规、本地化支付与设备适配、网络与风控、隐私与安全审计」等深度痛点。

## 1.2 临港新片区的政策红利

数据跨境流动：自贸区特殊数据跨境审批机制，是金融/游戏/电商企业的最大刚需。

金融创新：跨境支付、跨境投融资便利化，匹配跨境业务结算与回流。

税收优惠与人才落户：减轻企业出海/入华初期的人才与运营成本。

国际化营商：与日本经济产业省、JETRO 等的桥梁更顺畅。

## 1.3 WeTest 的落地能力

腾讯官方出品的一站式质量开放平台，覆盖兼容、性能、安全、自动化、众测等。

UDT 全球建站能力，可在日本接入本地真机进行远程调试与共享调度。

海外众测：覆盖真实网络（弱网/丢包/延迟）、本地真金支付（信用卡/电子钱包/Apple/GP）、本地语言功能验收。

CrashSight 海外数据合规上报、小程序合规扫描、防篡改/防爬虫等安全能力。

## 1.4 战略契合点

本次活动以 “政策护航 × 质量守护” 为价值主线，为受邀企业提供「宏观政策合规 → 中观产业战略 → 微观技术落地」的一站式跨国增长解决方案。活动定位为高规格、定向邀请的闭门生态沙龙，确保信号密度高、转化路径短。

# 二、核心主题与价值主张

## 2.1 主题定位

中日数字经济跨国发展与高质量交付闭门会

副标题：政策红利 × 测试护航——跨国业务的合规、落地与转化

## 2.2 一句话价值主张

「来临港，看政策；用 WeTest，跑通日本/中国市场最后一公里。」

## 2.3 三方价值矩阵

| 角色 | 核心诉求 | 本次活动带来的价值 |
| --- | --- | --- |
| 受邀企业 C 级/业务 VP | 跨国合规、落地速度、风险可控 | 一次性获取政策路径 + 学术趋势 + 技术解决方案 |
| 临港科技城 | 高质量企业落地、产业集聚 | 精准触达 20-30 家有跨国业务诉求的目标企业 |
| WeTest 业务线 | 中高净值客户线索、签单转化 | 在权威场域中完成产品演示与圆桌共创、获取强意向线索 |

# 三、目标人群画像与邀约策略

## 3.1 目标行业（四大行业）

| 行业 | 典型痛点 | WeTest 抓手 |
| --- | --- | --- |
| 金融 | 数据跨境合规、风控、隐私扫描、防篡改 | CrashSight 海外合规 + 安全加固 + 小程序合规扫描 |
| 游戏 | 海外弱网、设备碎片化、支付与防作弊 | UDT 日本真机 + 海外众测 + 真金支付测试 + 防外挂 |
| 电商/零售 | 本地支付通路、防黑产、跨境物流接口、风控封号 | 海外多渠道支付验收 + 安全网关 + 小程序兼容 |
| 泛互联网 | 本地化功能 / 多语言 / 网络适配 / SDK 兼容 | 兼容/性能/众测 + 自动化巡检 + 远程真机 |

## 3.2 目标决策人画像

中资出海方：CTO / CIO / 海外业务 VP / 海外质量负责人 / 合规负责人。

日资入华方：日本总部 CTO / 中国区总经理 / 中国区技术负责人 / 数字化负责人。

决策权：单笔 50 万 - 500 万人民币测试/合规预算的拍板人或强影响人。

## 3.3 邀约渠道与配比（共邀 60-80 人，确认到场 25 人）

| 渠道 | 邀请数量 | 预计到场转化率 | 到场人数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上海科技企业协会会员定向邀请 | 30 | 40% | 12 |
| 临港科技城既有企业池 / 招商线索 | 15 | 35% | 5 |
| WeTest 销售线索池（中日有出海/入华诉求） | 20 | 30% | 6 |
| 合作伙伴/媒体推荐（含日资 JETRO 等） | 10 | 20% | 2 |
| 合计 | 75 | — | 25 |

## 3.4 邀约节奏（T 为活动日）

T-21：协会/临港/WeTest 三方对齐邀约名单（NDA 内部锁定）。

T-15：定向 1V1 电话/微信首轮触达 + 邀请函发出（含议程亮点）。

T-10：寄出实体邀请函/伴手礼（针对 C 级）+ 二轮确认。

T-5：到场确认 + 议程二次推送 + 圆桌议题征集（关键转化动作）。

T-2：交通/接待方案推送 + 司机/会务对接。

T-0：现场签到 + 名片扫码进群 + 议题预热。

# 四、活动概览与议程详细设计

## 4.1 活动概览

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 主题 | 中日数字经济跨国发展与高质量交付闭门会 |
| 时间 | 下午 13:30 - 16:30（半日闭门）+ 16:30 - 18:00 自由对接 / 一对一深聊 |
| 地点 | 临港科技城（具体会议室与展厅由临港统一安排） |
| 形式 | 闭门圆桌 + 政策宣讲 + 产业探访 + 案例分享 + 现场对接 |
| 规模 | 20-30 人（C 级 / 业务 VP 为主，确保信号密度与转化深度） |
| 语言 | 中文为主，日语 / 英文资料同步提供 |

## 4.2 半日议程

| 时间 | 环节 | 内容 | 转化触点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13:00-13:30 | 签到 & 茶歇 | 签到表 + 名片扫码自动入群 + 一对一线下破冰 | 采集联系方式与意向标签 |
| 13:30-14:30 | 【产业探访】 | 临港科技城参观 / 展厅 / 政策初探 | 建立 “场” 的政策势能 |
| 14:30-15:10 | 【宏观指引】 | 姚志勇教授（拟邀）：中日数字贸易趋势 + 上海/临港自贸区跨国壁垒 | 建立权威认知 |
| 15:10-15:50 | 【技术落地】 | WeTest 业务线分享：中日跨国业务的高质量交付与安全合规 | ★ 关键转化触点：现场 Demo + 案例 + 限定权益 |
| 15:50-16:30 | 【闭门圆桌】 | 议题：跨国双向拓展中最大的本地化阻碍是什么？ | ★ 现场 1V1 资源对接 + 测试服务初步合作意向 |
| 16:30-18:00 | 【晚间深聊】 | Networking / 一对一深聊 / 高意向客户拉群预约下次专项会谈 | ★ 完成 “线索→机会” 转化升级 |

# 五、嘉宾阵容与分享设计

| 环节 | 拟邀嘉宾 | 身份 | 分享要点 | 时长 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开场致辞 | 临港科技城高管 + 协会秘书长 | 主办方 / 联合主办 | 政策护航 × 质量守护 主线宣讲 | 10 分钟 |
| 宏观指引 | 姚志勇教授（或同等权威） | 学术专家 | 中日数字贸易趋势 + 临港自贸区构建跨国商业壁垒 | 40 分钟 |
| 技术落地 | WeTest 业务线代表 | 技术专家 | UDT 日本真机 / 海外众测 / 真金支付 / 合规扫描 全栈方案 | 40 分钟 |
| 圆桌主持 | WeTest CSO 或行业总监 | 圆桌主持 | 引导四大行业代表表达痛点 + 当场承接 | 40 分钟 |
| 圆桌嘉宾 | 金融/游戏/电商/泛互联网各 1 位 C 级 | 客户代表 | 现身说法 + 痛点共鸣 + 行业引领 | 40 分钟 |

# 六、★ 转化核心策略（会前 / 会中 / 会后）

「会议本身不是目的，会议是转化的开关。」全部内容设计、嘉宾配置、现场动线、伴手礼、议程节奏都必须服务于一条主线 —— 把高净值客户从「认知」推进到「机会」直到「签单」。

## 6.1 转化漏斗设计（目标）

| 阶段 | 动作 | 目标转化率 | 目标人数 |
| --- | --- | --- | --- |
| L0 邀请池 | 定向邀约 | — | 75 |
| L1 到场（已认知） | 签到 + 名片扫码 | 33% | 25 |
| L2 强意向（兴趣） | 圆桌发言 / 现场预约下次深聊 | 60% | 15 |
| L3 商机（机会） | T+7 内完成需求澄清会 | 60% | 9 |
| L4 POC / 试用 | T+30 内立项 POC | 55% | 5 |
| L5 签单 | T+90 内首单签订 | 60% | 3 |

整体「邀请池 → 签单」目标转化率 ≥ 4%（3 单），ROI 目标 ≥ 5×。

## 6.2 会前转化（建立期待 + 锁定需求）

邀请函中嵌入「圆桌议题征集表」：要求受邀人提交 1 个跨国痛点 —— 提前掌握线索画像。

T-5 推送《WeTest 中日专项测试方案白皮书》预读版，建立技术认知。

T-3 由 WeTest 销售对前 10 名高优客户做 1V1 电话预热，确认到场并预约会后 30 分钟深聊。

T-2 推送嘉宾介绍卡片 + 当日动线图，提升仪式感与到场率。

## 6.3 会中转化（高密度抓手）

签到处「扫码进群 + 选择行业标签」：自动完成线索分级与企微触达。

茶歇区设「WeTest 体验角」：演示 UDT 日本真机远程调试、海外众测看板、CrashSight 海外合规面板。

现场资料袋含三件套：临港政策手册 + WeTest 中日专项方案 + 限时权益券（30 天免费 POC 名额 / 5 万元测试代金券）。

圆桌环节由 WeTest 行业总监主持，每位发言客户配 1 名 WeTest 行业 SA 现场记录 + 当场承接需求。

结束前 5 分钟：现场宣布「闭门客户专属通道」—— 微信/钉钉直连 WeTest 中日团队 + 临港落地顾问。

晚间深聊：高优客户预约成功者赠送伴手礼（含 1V1 闭门技术咨询券）。

## 6.4 会后转化（48 小时黄金期）

活动结束后 48 小时是转化的「黄金窗口」，必须按 SOP 执行：

T+1（次日 10:00 前）：群发感谢信 + 现场资料包 + 1V1 销售触达分级名单。

T+2：完成所有到场客户的 CRM 录入，按 ABC 三级分级（详见附录）。

T+3 至 T+7：A 级客户完成需求澄清会（线下/视频），B 级客户完成方案 PPT 定向推送，C 级客户进入月度内容运营池。

T+15：发出活动复盘报告 + 行业洞察简报（建立持续触达节奏）。

T+30：A 级客户启动 POC；B 级客户完成第二次深聊。

T+60/90：A 级客户力争首单签订；B 级客户进入 POC；C 级客户进入二次活动邀约池。

# 七、会后跟进 SOP（7-30-60-90 天节奏）

## 7.1 客户分级标准（ABC 三级）

| 级别 | 判定标准 | 目标动作 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 级（高优） | C 级到场 + 圆桌发言 + 明确表达预算/项目 + 公司符合四大行业 | T+7 完成需求澄清；T+30 启动 POC；T+90 力争首单 | WeTest 行业总监 + 大客户经理 |
| B 级（中优） | 业务 VP 到场 + 表达兴趣但未明确预算 / 项目方向需挖掘 | T+15 二次深聊；T+45 输出针对性方案；T+90 进入 POC | WeTest 大客户经理 |
| C 级（培育） | 代表到场 / 决策权弱 / 暂无明确项目 | 进入月度内容运营池；季度二次活动邀约 | WeTest 市场 + 内容运营 |

## 7.2 会后跟进里程碑

| 时间 | 动作 | A 级 | B 级 | C 级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T+1 | 感谢信 + 资料包 + 1V1 触达 | 电话 | 微信 | 邮件 |
| T+3 | CRM 录入完成 / 分级 | 完成 | 完成 | 完成 |
| T+7 | 需求澄清会 | 完成 | 排期 | — |
| T+15 | 方案 PPT 定向推送 | — | 完成 | 推送 |
| T+30 | POC 立项 / 二次深聊 | POC 启动 | 二次深聊 | 月度内容 |
| T+60 | POC 中间汇报 / 商务 | 进行中 | POC 启动 | 季度活动 |
| T+90 | 首单签订 / POC 验收 | 首单签订 | POC 验收 | — |

## 7.3 跟进工具与协同机制

工具：企业微信 + 飞书 CRM + WeTest 内部销售看板（每周三同步进度）。

协同：临港科技城招商顾问 + 协会会员服务 + WeTest 销售 三方周例会，共同推进高优客户的政策落地与技术 POC 联动。

KPI 责任：每条 A/B 级线索需有明确 Owner + 周更新动作 + 月度复盘。

# 八、中日专项测试方案（业务包装）

为提升活动后的转化效率，在沙龙举办前后将 WeTest 服务包装为 3 个「即买即用」的中日专项产品包，降低客户决策门槛。

| 产品包 | 包含模块 | 目标客户 | 起价（人民币） | 首期 POC 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日本出海加速包 | UDT 日本真机 + 海外众测（弱网/真金支付）+ CrashSight 海外合规 | 出海日本的金融/游戏/电商/泛互联网 | ¥98,000 / 月 | 2 周 |
| 日资入华质量包 | 小程序兼容扫描 + 微信隐私合规检测 + 支付宝/微信小程序安全加固 | 入华日资企业（特别是金融、零售） | ¥128,000 / 月 | 2 周 |
| 跨境合规安全包 | 数据跨境合规扫描 + 安全网关（防爬/防黑产）+ 渗透测试 | 金融、电商、政务 | ¥168,000 / 单项目 | 3 周 |

## 8.1 包装核心卖点（用于现场宣讲与销售话术）

「即开即用」：合同签订 5 个工作日内开通，POC 不超过 2 周出报告。

「免封号」：海外真金支付测试，规避账号/卡审查引起的封号与风控。

「双向闭环」：中→日 与 日→中 互补打通，一份方案两个市场。

「合规托底」：CrashSight 海外数据合规 + 小程序隐私扫描，过审无忧。

# 九、四大行业精准切入策略

| 行业 | 出海/入华主诉求 | 首选方案包 | 首选案例展示 | 首单切入产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金融 | 数据跨境 + 风控 + 隐私合规 | 跨境合规安全包 | 银联云小程序安全扫描案例 | 小程序合规扫描 + 数据跨境审计 |
| 游戏 | 日本市场首发 + 网络/设备适配 + 真金支付 | 日本出海加速包 | 跨境电商 UDT + 海外众测案例 | 海外众测 + UDT 日本真机 |
| 电商/零售 | 本地支付 + 防黑产 + 多端兼容 | 日本出海加速包 + 跨境合规安全包 | 跨境电商 UDT 案例 | 海外支付验收 + 安全网关 |
| 泛互联网 | 出海工具/SaaS 本地化、APP 性能 | 日本出海加速包 | PerfDog + 海外众测案例 | PerfDog + 兼容/众测 |

# 十、资源、分工与时间倒排

## 10.1 三方分工

| 主体 | 核心职责 |
| --- | --- |
| 上海科技企业协会 | 总策划 / 邀请名单把关 / 现场主持 / 媒体宣发 / 复盘报告 |
| 临港科技城 | 场地与展厅 / 政策宣讲嘉宾 / 招商顾问 / 落地政策对接 |
| WeTest 业务线 | 技术分享嘉宾 / 案例 / 体验角 / 销售跟进 / 转化执行 |

## 10.2 关键里程碑（倒排）

| 阶段 | 时间 | 关键动作 | 责任方 |
| --- | --- | --- | --- |
| T-30 | 立项启动 | 三方 Kick-off，确定主题/嘉宾/预算 | 协会 |
| T-25 | 名单初稿 | 三方提交各自邀请池 | 三方 |
| T-21 | 锁定名单 | 去重 + NDA 锁定 | 协会 |
| T-15 | 首轮邀约 | 电话/微信 + 邀请函 | 三方销售 |
| T-10 | 二轮邀约 | 实体邀请函 + 二次确认 | 协会 |
| T-7 | 议程定稿 | 嘉宾 PPT 确认 + 圆桌议题征集 | WeTest + 临港 |
| T-5 | 白皮书推送 | 技术预读 + 1V1 预热 | WeTest |
| T-3 | 现场彩排 | 动线 / 设备 / 主持稿 / 应急预案 | 三方 |
| T-2 | 交通接待 | 推送 + 司机/酒店对接 | 协会 |
| T0 | 活动执行 | 现场转化抓手全部触发 | 三方 |
| T+1 | 感谢信 | 群发 + 1V1 触达 | WeTest 销售 |
| T+7 | 需求澄清 | A 级完成需求澄清会 | WeTest |
| T+30 | POC | A 级启动 POC / B 级二深聊 | WeTest |
| T+90 | 首单 | 首单签订 / 季度复盘 | 三方 |

# 十一、预算明细（参考，单位：人民币元）

| 科目 | 内容 | 数量/标准 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 场地与展厅 | 临港会议室 + 展厅参观 + 茶歇 | 由临港承担 | ¥0 |
| 邀请函/印刷物料 | 实体邀请函 + 资料袋 + 政策手册 | 60 份 | ¥18,000 |
| 嘉宾费用 | 学术嘉宾出席费 + 交通 | 1 位 | ¥30,000 |
| 伴手礼 | C 级专属礼盒（含限时权益券） | 30 份 × 600 | ¥18,000 |
| 茶歇 & 餐饮 | 下午茶 + 晚间深聊轻餐 | 30 人 × 250 | ¥7,500 |
| 影像/直播 | 摄影/摄像/精剪 + 闭门精华片 | 1 场 | ¥20,000 |
| 主持/会务 | 外部主持 + 礼仪 + 签到 | 1 场 | ¥12,000 |
| 现场 Demo 设备 | 日本真机/演示电脑/大屏租赁 | 1 场 | ¥8,000 |
| 交通接待 | C 级 1V1 接送 + 高铁/酒店补贴 | 10 人 | ¥15,000 |
| 会后传播 | 媒体通稿 + 行业自媒体 + 视频剪辑 | 1 轮 | ¥12,000 |
| 机动 10% | 应急 / 升级 | — | ¥14,000 |
| 合计 |  |  | ¥154,500 |

* 场地、政策嘉宾由临港承担；WeTest 业务线承担技术 Demo 与会后客户 SA 资源。

# 十二、风险评估与应急预案

| 风险类别 | 具体风险 | 概率 | 影响 | 预案 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 到场率 | 目标客户临时缺席 | 中 | 高 | T-2 / T-1 二轮确认 + 备选名单 5 人 + 直播链路（仅限协会内部） |
| 嘉宾 | 学术嘉宾日程冲突 | 低 | 高 | 提前锁定 1 位 backup（同领域权威）+ 预演 PPT |
| 现场设备 | 日本真机网络不稳定 | 中 | 中 | 本地录屏备份 Demo + 双链路网络冗余 |
| 转化执行 | WeTest 销售跟进不及时 | 中 | 高 | T+1 强制 1V1 触达 SOP + 周例会督办 |
| 合规/媒体 | 闭门内容外泄 | 低 | 中 | 签到处 NDA 签署 + 现场无直播 + 精剪后由协会统一发布 |
| 疫情/不可抗力 | 线下临时改线上 | 低 | 高 | Teams/腾讯会议直播方案 + 物料邮寄 |

# 十三、KPI 与复盘机制

## 13.1 量化 KPI（活动 + 转化）

| 维度 | 指标 | 目标值 |
| --- | --- | --- |
| 邀约 | 邀请池规模 | ≥ 75 人 |
| 邀约 | C 级 / 业务 VP 占比 | ≥ 70% |
| 到场 | 实际到场 | ≥ 25 人 |
| 到场 | 到场率 | ≥ 33% |
| 现场 | 圆桌发言客户数 | ≥ 8 |
| 现场 | 高优客户预约下次深聊数 | ≥ 12 |
| 转化 | T+7 完成需求澄清会数 | ≥ 9 |
| 转化 | T+30 POC 立项数 | ≥ 5 |
| 转化 | T+90 首单数 | ≥ 3 |
| 收入 | 活动直接归因 GMV（首单） | ≥ ¥3,000,000 |
| ROI | 活动 ROI（首单 GMV / 预算） | ≥ 5× |
| 品牌 | 媒体/自媒体露出次数 | ≥ 10 |

## 13.2 复盘机制

T+3 内部三方快速复盘（90 分钟）：到场质量、现场执行、销售触达完成度。

T+15 客户视角复盘：抽样回访 5 位 A 级客户，收集体验改进点。

T+30 转化中期复盘：POC 进度、销售漏斗健康度、流失原因分析。

T+90 转化收单复盘：ROI 计算、案例沉淀、下一场迭代计划。

建立常态化季度沙龙机制：以本场为模板，每季度迭代行业/主题。

# 附录 A：邀约话术与会后跟进话术模板

## A.1 邀约话术（电话/微信）

「X 总您好，我是上海科技企业协会的 XX。本月 XX 日下午我们在临港科技城举办一场闭门沙龙，主题是「中日数字经济跨国发展与高质量交付」。临港会现场宣讲数据跨境与跨境支付的最新政策，姚志勇教授会做中日数字贸易的趋势分享，WeTest 团队会现场演示日本真机调试与海外真金支付测试。全场只邀请 25 位左右 C 级高管，您贵公司在 XX（行业）的跨国布局非常有代表性，我们特意为您预留了一个席位，希望您能拨冗出席。」

## A.2 会后 T+1 感谢信关键句

「感谢您出席「中日数字经济跨国发展与高质量交付闭门会」。随信附上：① 临港政策手册；② WeTest 中日专项方案白皮书；③ 您在圆桌中提到的 X 项痛点对应的初步解决思路（PDF）。我们的 X 总（WeTest 行业 SA）将在 48 小时内与您预约 30 分钟需求澄清会，并基于您的实际情况输出一份「日本出海加速包 / 跨境合规安全包」的定制 POC 方案。」

## A.3 会后 T+7 需求澄清会议程模板

① 业务概览：客户跨国业务现状与未来 12 个月计划（10 分钟）。

② 痛点深挖：合规 / 性能 / 安全 / 本地化 四象限对照（15 分钟）。

③ WeTest 方案匹配：从 3 个专项包中选定主方案（15 分钟）。

④ POC 设计：范围、周期、验收标准、商务条款（15 分钟）。

⑤ Next Step：双方 Owner、时间表、下次会议（5 分钟）。

# 附录 B：现场转化抓手清单（执行 checklist）

| 序号 | 抓手 | 落地形式 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扫码进群 + 行业标签 | 签到二维码 + 企微自动打标 | 市场 + IT |
| 2 | WeTest 体验角 | UDT 日本真机 / 海外众测看板 / CrashSight 面板 | WeTest SA |
| 3 | 限时权益券 | 30 天免费 POC / 5 万元代金券 | WeTest 销售 |
| 4 | 圆桌一对一承接 | 每位发言客户配 1 名 WeTest 行业 SA | WeTest |
| 5 | 闭门客户专属通道 | 微信/钉钉直连中日团队 + 临港顾问 | 三方 |
| 6 | 晚间深聊预约 | 高优客户 1V1 30 分钟 | WeTest |
| 7 | 伴手礼附咨询券 | 1V1 闭门技术咨询券 + 政策对接券 | 协会 |
| 8 | 现场拍摄客户证言 | 短视频 / 案例素材 | 市场 |

—— 本方案为 V1.0，需在三方 Kick-off 后完成最终对齐与细化 ——