## 00 总览Dashboard
临港 × WeTest 中日数字经济跨国发展闭门会 · 总览 Dashboard
政策护航 × 质量守护 ｜ 会后转化是本表的灵魂
一、项目基本信息
主题 | 中日数字经济跨国发展与高质量交付闭门会
主办 | 上海科技企业协会
联合主办 | 临港科技城 × WeTest
活动日期 | （待定，建议 4-6 周筹备期）
活动地点 | 临港科技城
活动规模 | 20-30 人闭门
目标客户 | 金融 / 游戏 / 电商零售 / 泛互联网 — C 级/业务 VP
核心目标 | T+90 内首单 ≥ 3 单 · GMV ≥ 300 万元 · ROI ≥ 5×
二、核心 KPI（自动联动 · 仅填实际值）
维度 | 指标 | 目标值 | 实际值 | 完成率 | 状态
邀约 | 邀请池规模 | 75 | 0
邀约 | C 级/VP 占比 (%) | 70 | 0
到场 | 实际到场人数 | 25 | 0
到场 | 到场率 (%) | 33 | 0
现场 | 圆桌发言客户数 | 8 | 0
现场 | 1V1 深聊预约数 | 12 | 0
转化 | T+7 需求澄清会 | 9 | 0
转化 | T+30 POC 立项 | 5 | 0
转化 | T+90 首单数 | 3 | 0
收入 | 首单 GMV (元) | 3000000 | 0
ROI | ROI 倍数 | 5 | 0
品牌 | 媒体露出次数 | 10 | 0
三、转化漏斗（公式联动 · 调整目标自动更新）
阶段 | 动作 | 目标人数 | 实际人数 | 目标转化率 | 实际转化率 | 状态
L0 邀请池 | 定向邀约 | 75 | 0 |  | —
L1 到场（认知） | 签到 + 名片 | 25 | 0 | 33%
L2 强意向 | 圆桌发言 / 1V1 预约 | 15 | 0 | 60%
L3 商机 (T+7) | 需求澄清会 | 9 | 0 | 60%
L4 POC (T+30) | POC 立项 | 5 | 0 | 55%
L5 签单 (T+90) | 首单签订 | 3 | 0 | 60%
四、使用说明
1. 本工作簿为「闭门沙龙 → 转化签单」的运营底盘，每张表都对应1 个关键运营动作。
2. 「02 邀约名单与跟踪」是会前的主战场，确保 75 人邀请池 / 25 人到场。
3. 「08 会后跟进 SOP」是 ★ 核心 —— 活动结束 48h 启动，每条 A/B 线索必须有 Owner、动作、截止日。
4. 「09 销售/转化漏斗」每日更新，A 级线索每周三同步进度。
5. 「10 KPI 与考核」与销售 OKR 挂钩；本表数据每周汇总至本 Dashboard。
6. 任何字段以蓝色填充列表头的均为「填写区」，其他为「自动计算区」。

## 01 项目时间倒排
项目时间倒排（T-30 → T+90）
Owner 必须明确到人，截止日不可空
阶段 | T-日 | 建议日期 | 关键动作 | 可交付物 | Owner | 协作方 | 状态 | 备注
T-30 | T-30 |  | 三方 Kick-off：主题/嘉宾/预算 | Kick-off 会议纪要 | 协会项目总 | 临港 + WeTest | 未开始
T-25 | T-25 |  | 三方提交邀请池 | 75 人初稿名单 | 协会会员部 + 临港招商 + WeTest 销售 | — | 未开始
T-21 | T-21 |  | 锁定邀请名单 + NDA | 终版名单 + NDA | 协会项目总 | 三方 | 未开始
T-15 | T-15 |  | 首轮邀约（电话/微信）+ 邀请函 | 首轮触达记录 / 邀请函 | 三方销售 | — | 未开始 | 嵌入「圆桌议题征集表」
T-10 | T-10 |  | 实体邀请函 + 二轮确认 | 确认到场名单 V1 | 协会会员部 | — | 未开始 | C 级寄送伴手礼
T-7 | T-7 |  | 嘉宾 PPT 定稿 + 圆桌议题确认 | 议程终版 / PPT | WeTest 技术总监 | 临港政策代表 | 未开始
T-5 | T-5 |  | 推送中日专项方案白皮书 | 白皮书 PDF + 推送记录 | WeTest 市场 | — | 未开始 | 建立技术认知
T-3 | T-3 |  | TOP10 高优 1V1 预热电话 | 预热脚本 + 接通记录 | WeTest 大客户经理 | — | 未开始 | 预约会后 30 分钟深聊
T-2 | T-2 |  | 交通接待 / 嘉宾介绍卡 / 动线图推送 | 推送记录 | 协会会务 | — | 未开始
T-1 | T-1 |  | 现场彩排（设备、动线、主持稿） | 彩排清单 | 三方 | — | 未开始
T0 | T0 |  | 活动执行 + 现场转化抓手全部触发 | 签到表 / 圆桌纪要 / 现场视频 | 三方 | — | 未开始 | ★ 关键日
T+1 | T+1 |  | 感谢信群发 + 1V1 销售触达 + 资料包 | 触达记录 / 资料包 | WeTest 销售 | 市场 | 未开始 | ★ 黄金 48h
T+3 | T+3 |  | CRM 录入完成 + ABC 分级 | CRM 截图 / 分级表 | WeTest 销售运营 | — | 未开始
T+3 | T+3 |  | 三方内部快速复盘 | 复盘纪要 | 协会项目总 | 三方 | 未开始
T+7 | T+7 |  | A 级客户完成需求澄清会 | 需求澄清纪要 | WeTest 大客户经理 | — | 未开始 | 每位 A 级独立 Owner
T+15 | T+15 |  | B 级方案 PPT 定向推送 + 二次深聊 | 方案 PPT / 二深聊纪要 | WeTest 大客户经理 | — | 未开始
T+15 | T+15 |  | 客户视角复盘（抽样回访） | 回访录音 / 改进点 | 协会项目总 | — | 未开始
T+30 | T+30 |  | A 级 POC 立项 + B 级二次深聊 | POC SOW / 二深聊纪要 | WeTest 行业总监 | — | 未开始
T+30 | T+30 |  | 转化中期复盘 | 中期复盘报告 | 协会 + WeTest | — | 未开始
T+60 | T+60 |  | POC 中间汇报 + 商务洽谈 | POC 报告 / 商务草案 | WeTest 大客户经理 | — | 未开始
T+90 | T+90 |  | 首单签订 + 复盘 + 下一场迭代 | 合同 / 收单复盘报告 | WeTest 行业总监 | 三方 | 未开始 | ★ 收单截止

## 02 邀约名单与跟踪
邀约名单与到场跟踪（75 人邀请池 → 25 人到场）
每人均需有 Owner、首轮触达日、确认状态、行业标签
实时统计： 邀请数 =COUNTA(B5:B84) ¦ 已确认 =COUNTIF(O5:O84,"已确认") ¦ 到场 =COUNTIF(P5:P84,"到场") ¦ A 级 =COUNTIF(R5:R84,"A · 高优")
# | 公司名称 | 行业 | 公司类型 | 客户来源 | 客户姓名 | 职位/层级 | 决策权 | 联系方式 | 诉求标签（出海/入华） | 诉求摘要 | Owner（邀请人） | 首轮触达日 | 二轮确认日 | 确认状态 | 实际到场 | 现场行为标签 | ABC 分级（会后） | 备注
1 | 示例 · A 出海游戏公司 | 游戏 | 中资出海 | WeTest 销售 | 张总 | CTO | 拍板 | 13800000000 / zhang@a.com | 出海日本 | 日本市场首发 / 弱网 / 真金支付 | WeTest-王经理 |  |  | 未确认 | 未确认 |  |  | 提前 1 周锁定
2 | 示例 · B 跨境支付 | 金融 | 中资出海 | 协会会员 | 李总 | CIO | 强影响 | 13900000000 | 出海日本 | 数据跨境合规 + 风控 | 协会-赵秘书 |  |  | 未确认 | 未确认
3 | 示例 · 日本 C 零售 | 电商/零售 | 日资入华 | 临港招商 | Tanaka | 中国区总经理 | 拍板 | tanaka@c.jp | 入华 | 小程序生态 / 微信支付合规 | 临港-陈顾问 |  |  | 未确认 | 未确认 |  |  | 日语对接
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

## 03 嘉宾与议程
嘉宾阵容 & 半日议程
对应 Word/PPT，进一步细化执行
A. 半日议程
时间 | 环节 | 内容 | 主讲/主持 | 时长(分钟) | 物料 | 转化触点 | Owner
13:00-13:30 | 签到 & 茶歇 | 扫码进群 + 行业标签 + 1V1 破冰 | 礼仪 + 协会会务 | 30 | 二维码 / 签到表 / 名片夹 | 采集联系方式 + 行业标签 | 协会
13:30-14:30 | 产业探访 | 临港集团 + 科技城展厅参观 + 政策初探 | 临港招商 | 60 | 讲解器 / 政策手册 | 建立政策势能 | 临港
14:30-15:10 | 宏观指引 | 中日数字贸易趋势 + 临港自贸区跨国壁垒 | 姚志勇教授（拟邀） | 40 | PPT / 笔记本 | 权威认知背书 | 协会
15:10-15:50 | 技术落地 | WeTest 中日跨国高质量交付与安全合规 | WeTest 业务线代表 | 40 | PPT / Demo 设备 / 案例 / 限时权益券 | ★ Demo + 案例 + 转化 | WeTest
15:50-16:30 | 闭门圆桌 | 议题：双向拓展最大的本地化阻碍是什么？ | WeTest 行业总监 主持 | 40 | 议题卡 / 议程纪要本 | ★ 1V1 资源对接 + 合作意向 | WeTest
16:30-18:00 | 晚间深聊 | Networking + 高优客户 1V1 30 分钟 | WeTest 销售 + 临港顾问 | 90 | 伴手礼 / 咨询券 | ★ 线索→机会 升级 | WeTest
B. 嘉宾阵容
环节 | 拟邀嘉宾 | 身份 | 联系方式 | 确认状态 | PPT 截止日 | Backup | Owner
开场致辞 | 临港科技城高管 | 联合主办 |  | 未确认 | T-3 | 协会秘书长 | 协会
开场致辞 | 上海科技企业协会秘书长 | 主办 |  | 未确认 | T-3 | — | 协会
宏观指引 | 姚志勇教授 | 学术专家 |  | 未确认 | T-7 | 同领域权威 1 位 | 协会
技术落地 | WeTest 业务线代表 | 技术专家 |  | 未确认 | T-7 | WeTest 技术总监 | WeTest
圆桌主持 | WeTest 行业总监 | 圆桌主持 |  | 未确认 | T-3 | WeTest CSO | WeTest
圆桌嘉宾 | 金融行业 C 级 1 位 | 客户代表 |  | 未确认 | T-5 | — | WeTest
圆桌嘉宾 | 游戏行业 C 级 1 位 | 客户代表 |  | 未确认 | T-5 | — | WeTest
圆桌嘉宾 | 电商行业 C 级 1 位 | 客户代表 |  | 未确认 | T-5 | — | WeTest
圆桌嘉宾 | 泛互联网行业 C 级 1 位 | 客户代表 |  | 未确认 | T-5 | — | WeTest

## 04 现场物资与分工
现场物资清单与分工
T-3 彩排前完成全部 ✔
分类 | 物资/工作项 | 数量/规格 | 供应方/Owner | 采购截止 | 到场时间 | 状态 | 备注
签到 | 签到台 + 桌牌 | 1 套 | 协会会务 | T-5 | 13:00 | 未开始
签到 | 签到二维码 / 行业标签自动打标 | 1 套 | WeTest IT | T-7 | 13:00 | 未开始 | 企微对接
签到 | 胸卡 + 名片夹 | 40 套 | 协会会务 | T-5 | 13:00 | 未开始
物料 | 实体邀请函 | 60 份 | 协会市场 | T-12 | T-10 寄送 | 未开始
物料 | 资料袋（政策手册+方案白皮书+权益券） | 40 套 | 三方联制 | T-5 | 13:00 | 未开始
物料 | 桌签/议程印刷 | 30 份 | 协会会务 | T-3 | 13:00 | 未开始
物料 | 伴手礼（C 级专属） | 30 份 | 协会市场 | T-7 | 13:00 | 未开始 | 含权益券
Demo | WeTest 体验角真机（含日本节点） | 3 台 + 1 大屏 | WeTest 技术 | T-3 | 13:00 | 未开始 | ★ 关键
Demo | 海外众测看板 / CrashSight 面板 | 演示账号 | WeTest 技术 | T-3 | 13:00 | 未开始
主持 | 外部主持人 / 礼仪 | 1 主持 + 2 礼仪 | 协会市场 | T-7 | 12:30 | 未开始
影像 | 摄影 + 摄像 + 精剪 | 1 组 | 协会市场 | T-7 | 12:30 | 未开始 | 闭门禁直播
茶歇 | 茶歇 + 晚间轻餐 | 30 人份 | 协会会务 | T-3 | 13:00 | 未开始
接待 | C 级 1V1 接送车 | 10 车次 | 协会 + 临港 | T-5 | — | 未开始
交付 | 圆桌议题卡 / 纪要本 | 30 份 | 协会会务 | T-3 | 13:00 | 未开始
IT | 现场 Wi-Fi + 备用 4G/5G | 1 套 | 临港 + WeTest | T-1 | 12:30 | 未开始 | 双链路冗余
合规 | NDA 协议 | 30 份 | 协会法务 | T-3 | 13:00 | 未开始 | 签到时签署

## 05 预算明细
预算明细
目标 ROI ≥ 5×：首单 GMV ≥ 300 万 / 预算 ≤ 60 万
类别 | 科目 | 内容 | 数量/标准 | 单价(元) | 预算(元) | 实际支出(元) | 差异 | 备注
场地 | 场地与展厅 | 临港会议室+展厅+茶歇 | 由临港承担 | 0 | 0 | 0 |  | 由临港承担
物料 | 实体邀请函 | 60 份 | 60 份 | 100 | 6000 | 0
物料 | 资料袋印刷 | 40 份 | 40 份 | 80 | 3200 | 0
物料 | 桌签/议程印刷 | — | 1 套 | 800 | 800 | 0
物料 | 胸卡 / 名片夹 | — | 40 套 | 30 | 1200 | 0
物料 | 现场布置（KT 板/Banner） | — | 1 套 | 6800 | 6800 | 0
嘉宾 | 学术嘉宾出席 + 交通 | 1 位 | 1 位 | 30000 | 30000 | 0 |  | 姚教授
伴手礼 | C 级礼盒（含权益券） | 30 × 600 | 30 份 | 600 | 18000 | 0
茶歇/餐 | 下午茶 | 30 人份 | 30 份 | 100 | 3000 | 0
茶歇/餐 | 晚间轻餐 | 30 人份 | 30 份 | 150 | 4500 | 0
影像 | 摄影/摄像/精剪 | 1 场 | 1 场 | 20000 | 20000 | 0
会务 | 主持人 + 礼仪 | 1 主持 + 2 礼仪 | 1 场 | 12000 | 12000 | 0
Demo | 日本真机/演示电脑/大屏租赁 | 1 场 | 1 场 | 8000 | 8000 | 0
接待 | C 级 1V1 接送补贴 | 10 人 | 10 人 | 1500 | 15000 | 0
传播 | 媒体通稿 + 行业自媒体 | 1 轮 | 1 轮 | 8000 | 8000 | 0
传播 | 视频剪辑（闭门精华） | 1 条 | 1 条 | 4000 | 4000 | 0
机动 | 机动 10% | — | — | 14000 | 14000 | 0
合计
ROI 测算
指标 | 公式/来源 | 目标 | 实际 | 状态
总预算 | 见上表合计 |  | 0
T+90 首单数 | 见 09 漏斗 | 3 | 0
T+90 首单 GMV (元) | 见 00 Dashboard | 3000000 | 0
ROI 倍数

## 06 会前转化动作
会前转化动作清单
在 T-21 → T0 之间锁定客户期待 + 收集需求 + 预约会后深聊
# | 时间 | 动作 | 目的 | Owner | 对象 | 可交付物 | 完成 | 备注
1 | T-21 | 三方对齐邀约名单（含 NDA） | 建立 75 人邀请池基础 | 协会项目总 | 三方 | 终版名单 | 否 | 去重 + 高优标星
2 | T-15 | 首轮邀约（邀请函含「圆桌议题征集表」） | 提前收集客户痛点 → 形成定制化方案 | 三方销售 | 75 人邀请池 | 邀请函 / 议题征集表 / 首轮记录 | 否 | ★ 关键：议题征集表直接决定 A 级线索
3 | T-10 | 实体邀请函 + 伴手礼（C 级） | 提升 C 级到场仪式感 | 协会会员部 | C 级 20 人 | 邮寄确认 / 收件确认 | 否 | EMS 顺丰 1V1
4 | T-7 | 议程定稿 + 嘉宾介绍卡推送 | 提升期待 + 锁定到场 | WeTest 市场 | 全部邀请池 | 议程 PDF / 嘉宾卡 | 否
5 | T-5 | 推送《WeTest 中日专项方案白皮书》 | 建立技术认知 → 缩短 Demo 沟通时间 | WeTest 市场 | 75 人 | 白皮书 PDF / 推送记录 | 否
6 | T-3 | TOP 10 高优 1V1 预热电话 | ★ 预约会后 30 分钟深聊（强转化锚点） | WeTest 大客户经理 | TOP 10 高优 | 预热脚本 / 接通记录 / 预约时间表 | 否 | 每位至少 15 分钟
7 | T-2 | 交通接待 / 动线图推送 | 提升到场率 | 协会会务 | 已确认到场者 | 推送记录 | 否
8 | T-1 | 二轮到场确认（短信/电话） | 防止临时缺席 | 协会会员部 | 已确认到场者 | 确认表 V2 | 否
9 | T-1 | 现场彩排 + 应急预案 review | 确保现场零意外 | 三方 | — | 彩排清单 / 应急预案 | 否

## 07 会中转化抓手
★ 会中转化抓手清单（执行 checklist）
8 个抓手 → 把现场每个环节都做成销售场
# | 抓手 | 落地形式 | 对应议程 | 目标 | Owner | 成功标准 | 状态 | 备注
1 | 扫码进群 + 行业标签 | 签到二维码 + 企微自动打标 | 13:00 签到 | 100% 入群 + 100% 打标 | WeTest IT + 市场 | 群人数 ≥ 25 / 标签覆盖率 100% | 未开始
2 | WeTest 体验角 | UDT 日本真机 / 海外众测看板 / CrashSight | 茶歇 + 圆桌间隙 | ★ 让客户看见、摸到、用上 | WeTest 技术 SA | ≥ 15 人体验 + ≥ 8 条具体咨询 | 未开始 | 需 3 名 SA 在场
3 | 限时权益券 | 30 天免费 POC / 5 万元代金券 | 技术落地环节宣布 | ★ 制造紧迫感 → 推动签约 | WeTest 销售 | ≥ 10 张领取 / ≥ 5 张激活意向 | 未开始 | 印在伴手礼内
4 | 圆桌 1V1 承接 | 每位发言客户配 1 名 WeTest 行业 SA | 15:50 圆桌 | ★ 当场记录需求 → 24h 内输出 PPT | WeTest 行业总监 | ≥ 8 位客户发言 / 8 份纪要 | 未开始 | 纪要本编号 1-8
5 | 闭门客户专属通道 | 微信/钉钉直连中日团队 + 临港顾问 | 圆桌结束前 5 分钟 | ★ 建立长期可触达通道 | WeTest CSO | ≥ 20 人加入专属通道 | 未开始
6 | 晚间深聊预约 | 高优客户 1V1 30 分钟 | 16:30 → 18:00 | ★ 线索 → 机会 升级 | WeTest 大客户经理 | ≥ 12 位高优完成深聊 | 未开始
7 | 伴手礼附咨询券 | 1V1 闭门技术咨询券 + 政策对接券 | 离场 | 建立二次触达由头 | 协会会务 | 100% 发放 + ≥ 8 张回访激活 | 未开始
8 | 现场拍摄客户证言 | 短视频 + 案例素材 | 圆桌结束后 / 深聊间隙 | 为后续传播积累素材 | 协会市场 | ≥ 5 段证言 / ≥ 3 段可剪短视频 | 未开始 | 需提前沟通签字

## 08 会后跟进SOP
★ 会后跟进 SOP（7-30-60-90 天节奏）
活动结束 48h 启动；每条 A/B 线索必须有 Owner + 截止日
A. ABC 三级分级标准
级别 | 判定标准 | 目标动作 | 负责人 | 复诊频次 | 退出标准
A · 高优 | C 级到场 + 圆桌发言 + 明确预算/项目 + 四大行业 | T+7 需求澄清；T+30 POC；T+90 首单 | WeTest 行业总监 + 大客户经理 | 每周三同步 | 签单 / 明确流失
B · 中优 | 业务 VP 到场 + 有兴趣但未明确预算 | T+15 二深聊；T+45 输出方案；T+90 POC | WeTest 大客户经理 | 每两周同步 | 升 A / 降 C / 明确流失
C · 培育 | 代表到场 / 决策权弱 / 暂无项目 | 月度内容运营；季度活动邀约 | WeTest 市场 + 内容运营 | 月度同步 | 升级 / 二次活动到场
B. 7-30-60-90 跟进里程碑
公司 | 客户 | ABC | Owner | T+1 触达 | T+3 录入 | T+7 需求澄清 | T+15 方案 | T+30 POC/二深聊 | T+60 POC 进度 | T+90 签单/POC 验收 | 当前阶段 | 下一步动作
|  | 未分级 |  | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | L1 到场
|  | 未分级 |  | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | L1 到场
|  | 未分级 |  | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | L1 到场
|  | 未分级 |  | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | L1 到场
|  | 未分级 |  | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | L1 到场
|  | 未分级 |  | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | L1 到场
|  | 未分级 |  | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | L1 到场
|  | 未分级 |  | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | L1 到场
|  | 未分级 |  | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | L1 到场
|  | 未分级 |  | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | L1 到场
|  | 未分级 |  | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | L1 到场
|  | 未分级 |  | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | L1 到场
|  | 未分级 |  | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | L1 到场
|  | 未分级 |  | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | L1 到场
|  | 未分级 |  | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | L1 到场
|  | 未分级 |  | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | L1 到场
|  | 未分级 |  | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | L1 到场
|  | 未分级 |  | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | L1 到场
|  | 未分级 |  | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | L1 到场
|  | 未分级 |  | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | L1 到场
|  | 未分级 |  | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | L1 到场
|  | 未分级 |  | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | L1 到场
|  | 未分级 |  | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | L1 到场
|  | 未分级 |  | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | L1 到场
|  | 未分级 |  | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | L1 到场
|  | 未分级 |  | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | L1 到场
|  | 未分级 |  | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | L1 到场
|  | 未分级 |  | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | L1 到场
|  | 未分级 |  | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | L1 到场
|  | 未分级 |  | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | L1 到场

## 09 转化漏斗
销售/转化漏斗（详细版）
每周三 17:00 销售例会同步
阶段 | 动作 | 目标人数 | 实际人数 | 目标转化率（环比上阶段） | 实际转化率 | 状态 | 备注
L0 邀请池 | 定向邀约 | 75 | 0 | — | —
L1 到场（认知） | 签到 + 名片 | 25 | 0 | 33%
L2 强意向 | 圆桌发言 / 1V1 预约 | 15 | 0 | 60%
L3 商机 (T+7) | 需求澄清会 | 9 | 0 | 60%
L4 POC (T+30) | POC 立项 | 5 | 0 | 55%
L5 签单 (T+90) | 首单签订 | 3 | 0 | 60%
整体转化率（L0 → L5） | 目标：=ROUND(D10/D5,3)
★ 销售周例会模板（每周三 17:00）
1. 本周新增 A/B 级线索数 vs 目标
2. A 级线索逐条 review：当前阶段、阻塞、下一步、Owner
3. B 级线索抽样 review（≥ 30%）
4. POC 进度与阻塞（A 级专项）
5. 流失线索原因分析（≥ 1 条结构化复盘）
6. 下周关键动作 + Owner + 截止日
7. 需协会/临港支持事项

## 10 KPI与考核
KPI 与销售考核挂钩
活动效果不是 “办了” 而是 “成单”
维度 | 指标 | 目标 | 权重 | 实际 | 完成率 | 得分
邀约 | 邀请池规模 | 75 | 8% | 0
邀约 | C 级/VP 占比 (%) | 70 | 8% | 0
到场 | 到场率 (%) | 33 | 8% | 0
到场 | 实际到场人数 | 25 | 8% | 0
现场 | 圆桌发言客户数 | 8 | 8% | 0
现场 | 1V1 深聊预约数 | 12 | 8% | 0
转化 | T+7 需求澄清会 | 9 | 12% | 0
转化 | T+30 POC 立项 | 5 | 12% | 0
转化 | T+90 首单数 | 3 | 15% | 0
收入 | 首单 GMV (元) | 3000000 | 10% | 0
品牌 | 媒体露出次数 | 10 | 3% | 0
总分（满分 100，120% 封顶）
考核挂钩规则
≥ 90 分：项目奖金 100%；销售提成正常上浮。
70-89 分：项目奖金 80%；销售按目标提成。
50-69 分：项目奖金 50%；销售提成按 70% 计。
< 50 分：项目奖金 0；触发复盘机制 + 责任倒查。

## 11 行业方案矩阵
四大行业 × 方案矩阵
每位 A/B 级客户进入时，先对齐该矩阵选首选方案包
行业 | 出海/入华主诉求 | 首选方案包 | 次选方案包 | 标杆案例 | 首单切入产品 | 话术钩子 | Owner
金融 | 数据跨境 + 风控 + 隐私 + 防篡改 | ③ 跨境合规安全包 | ① 日本出海加速包 | 银联云小程序安全扫描 | 小程序合规扫描 + 数据跨境审计 | 「过审无忧」「合规托底」 | WeTest 金融组
游戏 | 日本市场首发 + 网络 / 设备 + 真金支付 + 防作弊 | ① 日本出海加速包 | ③ 跨境合规安全包 | 跨境电商 UDT + 海外众测 | 海外众测 + UDT 日本真机 | 「即开即用」「免封号」 | WeTest 游戏组
电商/零售 | 本地支付 + 防黑产 + 跨境物流 + 风控封号 | ① + ③ | ② 日资入华质量包 | 跨境电商 UDT | 海外支付验收 + 安全网关 | 「真金支付测试」「免封号」 | WeTest 电商组
泛互联网 | 本地化 / 多语言 / 网络 / SDK 兼容 | ① 日本出海加速包 | PerfDog 单品 | PerfDog + 海外众测 | PerfDog + 兼容/众测 | 「即插即用」「全平台」 | WeTest 互联网组
日资入华 | 小程序兼容 / 微信隐私合规 / 移动支付适配 | ② 日资入华质量包 | ③ 跨境合规安全包 | 微信小程序合规扫描 | 小程序兼容 + 隐私合规 | 「中国独有生态质控」 | WeTest 中日团队

## 12 风险预案
风险评估与应急预案
概率 × 影响 → 自动判定优先级
# | 类别 | 风险 | 概率(1-5) | 影响(1-5) | 风险值 | 预案 | Owner
1 | 到场率 | 目标客户临时缺席 | 3 | 5 |  | T-2/T-1 二轮确认 + 备选 5 人 + 协会内部直播链路 | 协会
2 | 嘉宾 | 学术嘉宾日程冲突 | 2 | 5 |  | 锁定 1 位 backup（同领域权威） + 预演 PPT | 协会
3 | 设备 | 日本真机网络不稳定 | 3 | 3 |  | 本地录屏备份 Demo + 双链路网络冗余 | WeTest IT
4 | 转化 | WeTest 销售跟进不及时 | 3 | 5 |  | T+1 强制 1V1 触达 SOP + 周例会督办 + KPI 考核挂钩 | WeTest 销售运营
5 | 合规 | 闭门内容外泄 | 2 | 3 |  | 签到处 NDA 签署 + 现场无直播 + 协会统一精剪发布 | 协会法务
6 | 不可抗力 | 线下临时改线上 | 2 | 5 |  | 腾讯会议直播方案 + 物料邮寄 + 远程 Demo 备份 | 三方
7 | 签到 | 签到拥堵 / 二维码失败 | 2 | 2 |  | 纸质签到表备份 + 2 名礼仪 + 备用 Wi-Fi | 协会会务
8 | 议程 | 圆桌冷场 / 客户不愿发言 | 3 | 4 |  | 提前与 4 位行业代表对齐 ”首发言“ + 主持人引导脚本 | WeTest 行业总监

## 13 复盘记录
复盘记录模板
T+3 / T+15 / T+30 / T+90 四阶段复盘
T+3 内部快速复盘（90 分钟，三方）
维度 | 目标 | 实际 | GAP | 原因分析 | 改进动作 | Owner | 截止日
邀约质量 | C 级 / VP 占比 ≥ 70%
到场率 | ≥ 33%
现场执行 | 8 个抓手 100% 触发
销售触达 | T+1 1V1 触达 100%
客户满意度 | NPS ≥ 8
T+15 客户视角复盘（抽样 5 位 A 级回访）
客户 | 好评点 | 改进点 | 对方案包评价 | 下一步 | Owner | 回访日 | 状态
T+30 转化中期复盘 + T+90 收单复盘（合并模板）
阶段 | 目标 | 实际 | ROI | 成单亮点 | 流失原因 | 下一场迭代建议 | Owner
T+30 中期 | POC ≥ 5
T+90 收单 | 首单 ≥ 3 / GMV ≥ 300 万