## 结论卡
WorkBuddy 银行引荐判断 · 结论卡 2026-08-16
一句话：可以引荐，但不要本周并行约见。先把 8 月 21 日杨行长这场走实；上海银行做第二主线预热，中国银行只做探索。不要用新银行催腾讯。
事项 | 对象 | 本周怎么做 | 会后怎么做 | 不要做 | 优先级
主线约见 | 泰隆上海分行杨行长 | 确认时间、出席、可说边界；准备一页纸 | 按会上信号推进试点和牵头人 | 不要请当场定采购额；不要提另外两家 | P0
已知验证 | 东口支行行长 | 会上用作铺垫：一线已验证话题 | 如需试点，可回支行落网点 | 不要把支行见面说成分行已立项 | P0
第二主线 | 上海银行 | 只探询人选和条线，不约正式会 | 杨行长场空则正式引荐；有方向则继续预热 | 不要会前拉腾讯去见 | P1
探索接触 | 中国银行 | 最多问是否方便会后聊 30 分钟 | 仅在腾讯能讲清边界后再安排 | 不要当催单对手盘；不要对“整个中行”引荐 | P2
腾讯卡点 | 腾讯 WorkBuddy 团队 | 问清是缺银行样本，还是内部方案没齐 | 病因 A 才加线；病因 B 先补说法 | 不要指责“你们太慢” | P0
会前必须问腾讯的五句话
1. 杨行长若问“你们希望我们做什么”，标准回答是哪一句？
2. 首期试点，最低希望银行做什么、最高不能承诺什么？
3. 价格、发票、结算，会上能不能讲，还是一律会后书面给？
4. 数据存在哪、日志谁能看、是否出域，谁来答、答到哪一步？
5. 最近想得比较长，卡点是缺银行样本，还是内部方案没齐？
说明：本表供引荐人自用。1,500 万等数字仅来自既有讨论框架，不是采购承诺。杨行长、东口支行按现有约见口径填写。

## 三家银行对照
三家银行对照：能级不同，不能同一周拉上台
维度 | 泰隆银行 | 上海银行 | 中国银行 | 本周策略
角色定位 | 本周唯一主线 | 最合适的第二主线 | 品牌型探索，不当对手盘 | 主次分开
机构类型 | 城商行，主做中小微 | 总部在上海的城商行 | 国有大行，流程长、合规严 | 先城商后大行
与 WorkBuddy 贴合度 | 客群最贴，已有讨论框架 | 叙事可复用泰隆那套 | 需另做总行/分行/条线故事 | 不复制 1500 万话术
当前进度 | 已对接；东口支行行长已见；周五见杨行长 | 尚未正式引荐 | 尚未正式引荐 | 只推进泰隆
决策半径 | 分行行长可定方向、试点、牵头人 | 相对短，适合先分行部门或支行 | 长，必须落到具体支行或条线 | 中行不对“整个中行”引荐
本周动作 | 正式约见，要方向 | 轻量探询人选和条线 | 最多问是否愿会后聊 30 分钟 | 不并行约见
会后动作 | 按信号推进试点 | 场空则正式引荐；有方向则预热 | 仅腾讯能讲清边界后再安排 | 用会后决策树
适合层级 | 上海分行杨行长 | 分行公司金融/零售权益/科技，或支行一把手 | 上海某支行、普惠、公司金融或权益部门 | 宁小勿大
主要风险 | 会上仍“再研究”；金额被当成承诺 | 会前见面会冲泰隆主线 | 第一印象变成没准备好，以后更难约 | 保护第一印象
对腾讯的价值 | 最近、最可能立项的一家 | 验证模式可复制 | 国有大行认知，不解决本周节奏 | 不把中行当催单

## 十天节奏
十天行动节奏 8月16日（日）— 8月25日（二）
日期 | 星期 | 对象 | 动作 | 产出 | 状态 | 备注
2026-08-16 | 日 | 自己 / 腾讯 | 把可说/不可说和五问发给腾讯；问清卡点 | 判断病因 A 或 B | 进行中 | 今日
2026-08-16 | 日 | 杨行长会务 | 确认周五时间、地点、分行出席名单 | 会务清单 | 待确认
2026-08-17 | 一 | 腾讯 | 书面确认出席人和会上标准回答 | 可说边界点头 | 待确认
2026-08-17 | 一 | 上海银行 | 只整理人选和条线，不发正式邀约 | 预热名单 | 预热 | 本周不约见
2026-08-17 | 一 | 中国银行 | 只整理具体支行/条线人选 | 预热名单 | 预热 | 不对整个中行
2026-08-18 | 二 | 材料 | 准备一页纸：背景、试点建议、请行长定三件事 | 一页纸 | 待确认
2026-08-19 | 三 | 腾讯 | 模拟提问：采购额、数据安全、和谁签合同 | 答问清单 | 待确认
2026-08-20 | 四 | 上海银行 / 中行 | 最多各发一条预热，把正式会放到 8/25 后 | 探询消息 | 预热 | 可跳过
2026-08-21 | 五 | 杨行长 | 开场用东口支行铺垫；盯牵头人、试点、下次谁来 | 会后半页纪要 | 待确认 | P0 主场
2026-08-21 | 五 | 腾讯 | 当天同步纪要和判断 | 内部复盘 | 待确认
2026-08-24 | 一 | 自己 | 按决策树决定辅线升级还是按住 | 会后判断 | 会后决定
2026-08-25 | 二 | 上海银行 | 若周五场空：正式引荐；若有方向：继续预热 | 引荐或按住 | 会后决定
2026-08-25 | 二 | 中国银行 | 默认继续探索；仅腾讯明确要大行样本时再约 | 暂缓或一人探询 | 会后决定

## 杨行长约见准备
8月21日 泰隆上海分行杨行长约见准备
模块 | 项目 | 内容 | 负责人 | 状态
会务 | 日期 | 2026-08-21（周五） | 引荐人 | 待确认
会务 | 时间 / 地点 | 待填 | 引荐人 | 待确认
会务 | 分行出席 | 杨行长；建议请东口支行行长或相关条线同事陪同 | 引荐人 | 待确认
会务 | 腾讯出席 | 待填（能讲产品和能定边界的人要到） | 腾讯 | 待确认
目标 | P0 原则同意 | 作为中小微增值服务方向继续论证 | 全场 | 待确认
目标 | P0 指定牵头 | 明确部门或人，避免会后再研究 | 杨行长 | 待确认
目标 | P1 划定试点 | 部分网点或客群，先小后大 | 杨行长 | 待确认
目标 | P1 约下次 | 商务/科技/合规谁来、何时 | 双方 | 待确认
议程 | 0-5 分钟 | 引荐人说明来意：支行已见，请分行定方向 | 引荐人 | 待确认
议程 | 5-20 分钟 | 腾讯讲 WorkBuddy 是什么、银行能用在哪 | 腾讯 | 待确认
议程 | 20-35 分钟 | 只讲试点怎么做，不讲全年总包 | 腾讯 + 引荐人 | 待确认
议程 | 35-50 分钟 | 提问 | 杨行长一侧 | 待确认
议程 | 50-60 分钟 | 请行长定三件事：是否继续、谁牵头、试点范围 | 杨行长 | 待确认
可说 | 铺垫 | 东口支行行长已交流，一线认为有差异化权益价值 | 引荐人 | 进行中
可说 | 主方向 | 积分兑换、开户/拜访赠 AI；员工应用和联名卡可研究 | 腾讯 | 待确认
可说 | 路径 | 先试点后扩量；兑换码自助激活；不接核心系统 | 腾讯 | 待确认
不可说 | 金额 | 不把 1,500 万说成已定预算或报价承诺 | 全场 | 红线
不可说 | 口径 | 不说行业首创、腾讯联合产品等未授权表述 | 全场 | 红线
不可说 | 辅线 | 不提中国银行、上海银行，不用别家催泰隆 | 全场 | 红线
不可说 | 采购 | 不请杨行长当场定采购金额 | 全场 | 红线
会后 | 当天 | 半页纪要：方向、牵头人、试点、下次、未决问题 | 引荐人 | 待确认

## 口径卡
口径卡：同一周，四套话不能串
对象 | 建议原话 | 切忌
对腾讯 | 泰隆下周五见杨行长是本周唯一正式场。支行已经见过，分行这场是定方向的。中国银行和上海银行我可以帮你们预热人选，不占你们会前时间。等泰隆信号出来再决定要不要正式约。你们如果卡在方案和合规，我先不把大行带上场。 | 不要说“你们太慢，我再找两家催催”
对上海银行（预热） | 腾讯 WorkBuddy 在看银行渠道，怎么把企业 AI 做成客户权益和员工提效。上海已经有一家城商行在交流。想先了解你们公司金融或零售权益条线，是否方便做一次业务沟通。不是采购谈判，先看场景合不合。 | 不要说腾讯已经要采购，不要报 1500 万
对中国银行（探索） | 想介绍一个企业 AI 工具，看是否适合作为客户增值或网点服务补充。先找上海地区具体支行或普惠/公司金融条线做一次轻量交流，不谈总行级合作，也不谈采购额。 | 不要对“中国银行”整体引荐，不要承诺复制泰隆规模
对泰隆杨行长 | 东口支行已经沟通过。今天请杨行长看两件事：这个方向值不值得在上海试点；如果值得，谁来牵头。金额、系统对接、联名卡都可以后置，先定方向。 | 不要提中行和上海银行，不要逼当场定金额

## 会后决策树
用杨行长会的结果决定要不要引荐（会后填写）
如果会上出现 | 信号 | 泰隆下一步 | 辅线怎么做 | 是否正式引荐
原则同意，且指定牵头人 | 强正向 | 继续深挖试点方案和部门对接 | 上海银行保持预热；中行暂缓 | 暂不
态度正向，但要内部再议 | 弱正向 | 给 1—2 周，约定回复节点 | 同时约上海银行做探索性沟通 | 上海银行：是；中行：否
礼貌、无牵头、无下次时间 | 空转 | 主线降为观察，不再加码催 | 正式引荐上海银行；中行一人探询 | 是
腾讯答不利落（价格/合规/主体） | 准备不足 | 先停，避免银行留下差印象 | 停止一切新引荐，先补一页标准说法 | 否，先补课
明确否定或合规不可做 | 终止 | 礼貌收口，保留联系 | 上海银行可另开，叙事不绑泰隆 | 上海银行：视腾讯状态
会后记录（现场填写）
实际信号
牵头人 / 部门
试点范围
下次时间
对腾讯的判断（病因 A / B）
是否启动上海银行正式引荐
是否对中国银行做一人探询
备注