## 说明
夏春 · 长三角战略合作方案 — 配套测算与清单
复旦大学住房政策研究中心 × 杨浦区科技企业联合会 ¦ 2026年7月 ¦ 与 PPT 方案配套使用
| 目标 | 作为“夏春财经智识”在长三角区域相关服务的独家 / 优先总代理。
| 合作阶段 | 长期战略协作 + 先行约 3 个月的敏感性适配过渡期（达标转正）。
| 提报机构 | 复旦大学住房政策研究中心；杨浦区科技企业联合会。
| 差异化 | 只做长三角区域增量，区隔于夏春现有新 / 老团队，避免存量与客户冲突。
| 内容内核 | 以夏春公开访谈 / 公众号 · 视频号观点与双方沟通纪要为依据（见“语录解析”）。
工作表导航
| ① 语录解析 | 夏春核心语录 → 主题 → 解读 → 长三角合作启示 → 落地场景 → 优先级。
| ② 3个月过渡计划 | 过渡期逐月 / 逐周任务、责任方、交付物与里程碑（含状态下拉）。
| ③ 活动内容矩阵 | 六大落地场景的客群、频次、规模、参考客单价与毛利。
| ④ 差异化对照 | 老团队 / 新团队 / 我方（总代理）多维对照。
| ⑤ 分工分润 | 各环节夏春侧与我方职责、收入来源与建议分润比例。
| ⑥ 财务测算 | 过渡期三场活动的收入 / 成本 / 毛利 / 分润模型（公式联动，可改参数）。
| ⑦ 风险与待办 | 源自沟通纪要“待解决问题”的风险项、应对措施、责任方与优先级。
| ⑧ KPI与转正门槛 | 过渡期与长期的关键指标及由过渡转长期独家的达标条件。
| 免责声明 | 本方案所涉夏春观点摘自公开内容，仅供合作沟通参考，不构成任何投资建议。

## 语录解析
夏春先生核心观点（语录）解析
摘自公开访谈 / 公众号 · 视频号 + 双方沟通纪要，提炼为长三角合作切入点
序号 | 夏春语录 / 观点原文 | 来源 | 核心主题 | 观点解读 | 长三角合作启示 / 落地场景 | 优先级
1 | 2025 年……我个人更倾向于悲观派……需要更加警惕股债市场可能出现的危险。 | 访谈·宏观 | 宏观判断 / 风控优先 | 稳健、风控优先，契合长三角地产与高净值客群的避险焦虑。 | “不确定市场下的资产防御”主题闭门沙龙，作为区域首发爆款。 | 高
2 | 每年年底做一张全年资产表现表：前一年涨幅大的减配、跌幅大的增配，做再平衡。 | 访谈·资产配置 | 标志性再平衡方法论 | 可复制、可 IP 化的年度框架，适合做长期年度旗舰内容。 | 落地“长三角年度资产配置盘点”旗舰活动 + 会员专栏，年度 IP 化。 | 高
3 | 香港对虚拟资产的接受度……速度甚至比美国更快；现货 ETF 允许实物兑换，全球首创。 | 访谈·香港/RWA | 香港虚拟资产 / RWA | 直接呼应纪要中的香港游学 RWA、中东资金窗口期。 | 我方作长三角组团总入口，承接“半天讲座 + 半天参访”香港游学。 | 高
4 | 可将加密资产视为美股七巨头之外的‘第八个巨头’，与美股相关性最高约 0.5。 | 访谈·另类配置 | 行为金融 / 另类资产 | 独到洞见，精准命中科创企业家与家办人群。 | 面向杨浦科创企业家、家族办公室的另类配置主题专场。 | 中
5 | 我们更注重多元化分散、风险控制，寻找相对估值偏低但属同一投资逻辑的资产。 | 访谈·方法论 | 分散 / 估值方法论 | 可迁移至不动产再配置，与复旦住房政策研究中心互补。 | 联合复旦推出“住房 / 不动产 + 大类资产”跨界研讨与课题。 | 中
6 | 2025 年黄金价格可能突破 3000 美元……受益于央行与个人购金。 | 访谈·黄金 | 黄金 / 大宗 | 热门且大众化议题，利于面向大众高净值获客与私域裂变。 | 黄金与避险资产公开课 / 直播连麦，作私域拉新与转化钩子。 | 中
7 | （纪要）香港游学需夏春博士全程参与；方案由夏春主导决策。 | 沟通纪要 | IP 稀缺 / 减负 | 夏春个人时间是核心稀缺资源，须为其减负。 | 我方承接全部执行、排期与履约，录播 / 图文复用降低时间投入。 | 高
8 | （纪要）依托复旦 / 科委背书突破企业制度限制，落地头部科技企业参访。 | 沟通纪要 | 背书 / 科技参访 | 我方双背书正是突破点，与纪要重点高度契合。 | 以复旦 + 杨浦科委背书，落地 AI / 科技前沿头部企业参访。 | 高

## 3个月过渡计划
3 个月过渡期行动计划（敏感性适配 → 达标转正）
逐月 / 逐周任务、责任方、交付物与里程碑；状态列可下拉更新
阶段 | 周次 | 关键任务 | 责任方 | 交付物 | 里程碑 | 状态
第1月 启动共识 | W1 | 对齐目标与边界，确认过渡期授权范围 | 双方 | 合作意向确认 | 启动 | 待开始
第1月 启动共识 | W2 | 起草并会签合作备忘录（MOU）与区域授权草案 | 我方主起草 | MOU + 授权草案 | ★ 签署 MOU | 待开始
第1月 启动共识 | W3 | 客户 / 会员画像盘点，明确客户归属与分润规则 | 双方 | 客户画像 & 归属规则 |  | 待开始
第1月 启动共识 | W4 | 首场活动选题立项（科技参访 / 资产沙龙）与预算 | 我方 | 首场策划案 & 预算 | 首场立项 | 待开始
第2月 首战落地 | W5 | 招募 / 报名与场地、嘉宾（夏春关键出席）排期 | 我方执行 | 报名数据 & 排期表 |  | 待开始
第2月 首战落地 | W6 | 首场活动落地执行（科技参访或资产配置沙龙） | 双方 | 活动交付 & 满意度 | ★ 首场落地 | 待开始
第2月 首战落地 | W7 | 香港游学产品设计与预售启动 | 我方 | 游学方案 & 预售 | 游学预售 | 待开始
第2月 首战落地 | W8 | 搭建私域与 CRM、会员分层与内容本地化专栏 | 我方 | CRM & 私域 & 专栏 |  | 待开始
第3月 复盘转正 | W9 | 第 2 场活动落地（另类配置 / 家办专场） | 双方 | 活动交付 | 第2场 | 待开始
第3月 复盘转正 | W10 | 第 3 场活动落地并沉淀活动 SOP | 双方 | 活动 SOP | ★ 第3场 | 待开始
第3月 复盘转正 | W11 | 财务复盘、客户满意度与数据分析 | 我方 | 复盘报告 |  | 待开始
第3月 复盘转正 | W12 | 对照 KPI 评估，签署长期区域独家总代理协议 | 双方 | 长期协议 | ★ 转正 | 待开始

## 活动内容矩阵
长三角落地场景与内容矩阵
结合夏春观点与沟通纪要；客单价 / 毛利为区间预估，需按实际招商调整
序号 | 活动类型 | 主题（结合夏春观点） | 目标客群 | 频次 | 单场人数 | 参考客单价 | 预估毛利率 | 依托资源
1 | 科技企业参访 | AI / 科技前沿 · 七巨头视角 | 科创企业家 / 投资人 | 月 1–2 场 | 20–40 | 0.5–3 万/人 | 60%–90% | 杨浦科委 + 复旦背书
2 | 资产配置闭门沙龙 | 年度资产表 · 再平衡 · 美债美股 | 高净值 / 私行客户 | 月 1–2 场 | 20–50 | 0.2–1 万/人 | 70%–90% | 夏春 IP + 复旦
3 | 香港 / 出海游学 | RWA · 虚拟资产 · 中东资金窗口 | 高净值 / 企业主 | 季度 1–2 团 | 15–30 | 3–8 万/人 | 30%–50% | 夏春全程 + 香港资源
4 | 家办 / 另类配置专场 | 第八个巨头 · 黄金 · 另类资产 | 家办 / 超高净值 | 季度 1 场 | 10–20 | 1–5 万/人 | 60%–85% | 夏春 IP
5 | 内容本地化 & 私域 | 长三角专栏 · 会员分层运营 | 泛高净值 / 粉丝 | 持续运营 | — | 会员费 / 订阅 | 80%+ | 我方私域 + CRM
6 | 企业内训 / 政企研讨 | 宏观形势 · 住房与大类资产 | 企业 / 政府 / 高校 | 按需 | 定制 | 5–30 万/场 | 50%–80% | 复旦住房政策中心

## 差异化对照
差异化定位对照：区别于夏春新 / 老团队
只做长三角区域增量，边界清晰、互补不重叠（呼应纪要“主导权 / 客户归属”）
对比维度 | 夏春 · 老团队 | 夏春 · 新团队 | 我方（长三角总代理）
核心侧重 | 内容生产、全国泛在影响 | 金融产品与新业务孵化 | 长三角区域落地与机构化承接
目标客群 | 全国粉丝 / 线上受众 | 金融端存量客户 | 长三角高净值 + 科创企业 + 高校 / 政府
主要场景 | 视频号 / 公众号内容 | 金融配置与产品 | 区域活动 / 参访 / 游学组团 / 内训
背书资源 | 夏春个人 IP | 资本 / 金融资源 | 复旦 + 杨浦科委 双背书 + 本地网络
客户归属 | 既有存量粉丝 | 既有金融客户 | 只做长三角新增增量，签不重叠条款
与夏春关系 | 内容协同 | 产品协同 | 区域独家总代理，统一出口与结算
对夏春价值 | 扩大影响力 | 金融变现 | 区域变现 + 减负 + 机构化背书

## 分工分润
分工与分润机制（建议）
分润比例为建议区间，最终以合作备忘录约定为准
合作环节 | 夏春侧职责 | 我方（总代理）职责 | 收入来源 | 建议分润 （夏春:我方）
区域线下活动 | 核心观点 / 讲座、品牌授权 | 获客、场地、执行、履约 | 票务 / 赞助 | 30% : 70%
科技企业参访 | 科技视角分享（可录播复用） | 企业对接、组织、接待 | 票务 / 企业赞助 | 25% : 75%
香港 / 出海游学 | 全程参与、讲座、关键资源 | 组团、行程、履约、结算 | 游学费 / 佣金 | 40% : 60%
内容本地化 & 私域 | 内容授权 / 素材 | 本地化、私域、会员运营 | 会员费 / 订阅 | 35% : 65%
企业内训 / 政企 | 宏观内容 / 出席 | 复旦背书、对接、交付 | 内训费 | 35% : 65%
品牌授权（长期） | IP 与品牌授权 | 区域独家运营 | 年度授权费 / 分成 | 另议（保底 + 分成）
说明：成本相对固定，毛利率主要取决于客单价与销量；分润在扣除直接活动成本后的毛利基础上分配，按月对账、账目透明。

## 财务测算
过渡期财务测算模型（示例，参数可调）
蓝底为可修改输入项；其余为公式自动计算。数字为示例假设，非承诺
项目 \ 场次 | 首场·科技参访 | 第2场·资产沙龙 | 第3场·家办专场 | 合计 / 备注
报名人数（人） | 30 | 40 | 15 | 输入
客单价（元/人） | 8000 | 5000 | 30000 | 输入
固定成本（元/场） | 30000 | 20000 | 25000 | 场地/嘉宾/物料
单人变动成本（元/人） | 800 | 500 | 3000 | 餐饮/资料/接待
夏春侧分润比例 | 30% | 30% | 40% | 对毛利分润
营业收入（元）
总成本（元）
毛利（元）
毛利率 |  |  |  | 毛利/收入
夏春侧分润（元）
我方毛利留存（元）
说明：以上为示例参数下的测算，蓝色单元格可自行修改（人数 / 客单价 / 成本 / 分润比例），其余数值与合计将自动重算。数字仅供沟通参考，不构成收益承诺。

## 风险与待办
关键问题、风险与待办清单
多数源自双方沟通纪要“待解决问题 / 待办事项”，过渡期内逐项落定并写入 MOU
序号 | 事项 | 类别 | 来源 | 应对措施 | 责任方 | 优先级 | 状态
1 | 主导权与客户归属界定 | 商务 | 纪要·待解决 | 明确长三角新增客户归属与交叉销售权益划分，写入 MOU。 | 双方 | 高 | 待开始
2 | 夏春档期与精力稀缺 | 资源 | 纪要·待解决 | 我方承接执行与批量排期；录播 / 图文复用，关键场次才需本人。 | 我方 | 高 | 待开始
3 | 与新 / 老团队边界重叠 | 商务 | 纪要·待解决 | 只做区域增量，签互不重叠 / 不竞争条款，定期同步避免撞单。 | 双方 | 高 | 待开始
4 | 异地执行精力有限 | 运营 | 纪要·待解决 | 由我方长三角本地团队承接落地，夏春侧远程支持。 | 我方 | 中 | 待开始
5 | 合规与免责 | 合规 | 夏春惯例 | 金融观点仅供参考、不构成投资建议；内容与产品销售分离。 | 双方 | 高 | 待开始
6 | 提供参访 / 分润 / 深圳方案案例 | 交付 | 纪要·待办(胡) | 沟通中由对方团队提供既有案例参考，我方据此做长三角适配。 | 对方团队 | 中 | 待开始
7 | 香港游学完整方案 | 交付 | 纪要·待办 | 我方主导长三角组团方案，夏春确认讲座与档期。 | 我方 | 高 | 待开始
8 | CRM / 内容（出书）方案 | 交付 | 纪要·待办 | 我方搭建区域 CRM 与私域，内容出版按长期规划推进。 | 我方 | 中 | 待开始
9 | 形成合作备忘录（MOU） | 商务 | 纪要·待办 | 过渡期第 1 月内会签 MOU 与区域授权草案。 | 双方 | 高 | 待开始
10 | 建立微信群同步进度 | 协作 | 纪要·待办 | 组建联合工作群，按周同步进度、加微对接细节。 | 双方 | 中 | 待开始

## KPI与转正门槛
KPI 与由过渡转长期独家的门槛
过渡期达标即触发长期区域独家总代理；目标为建议值，签约前双方确认
序号 | 指标 | 过渡期目标（约3个月） | 长期目标（年度） | 衡量方式
1 | 落地活动场次 | ≥ 3 场 | ≥ 24 场 / 年 | 活动交付记录
2 | 累计营收 | ≥ 60 万元 | ≥ 800 万元 / 年 | 财务对账
3 | 综合毛利率 | ≥ 60% | ≥ 65% | 财务测算
4 | 客户满意度（NPS/评分） | ≥ 4.5 / 5 | ≥ 4.6 / 5 | 活动问卷
5 | 新增私域会员 | ≥ 1000 人 | ≥ 8000 人 / 年 | CRM 统计
6 | 香港 / 出海游学 | 预售 ≥ 1 团 | ≥ 4 团 / 年 | 报名与成团
7 | 夏春时间投入产出比 | 关键场次出席，其余复用 | IP 化年度框架 | 档期记录
转正门槛：过渡期同时满足“活动场次 ≥ 3、营收 ≥ 60 万、毛利率 ≥ 60%、满意度 ≥ 4.5”，即由过渡期自动转为长期区域独家总代理并会签正式协议。