王德峰老师

2026 年 10 月 31 日大型活动

联合运营合作方案

对外沟通版

合作一句话 贵方提供王德峰老师及内容 / IP 资源，我方负责商业化、组织、渠道和现场交付。双方按实际贡献分钱，把 10 月 31 日做成可复制的第一期联合项目。

角色定位：联合主办 / 独家运营   ·   非渠道代理

版本：V1.0　　日期：2026 年 8 月

本文仅供双方沟通合作结构使用，具体条款以正式协议为准。

一、合作背景与共识

王德峰老师 10 月 31 日的活动，具备做成一场高质量人文思想活动的基础。老师本人的学术影响力、思想深度和公众号召力，是这次活动最核心的内容资产。要把这场活动从“有老师”变成“有收入、有口碑、可复制”，还需要场地、票务、招商、传播、客户服务和现场履约一整套商业化能力。

双方此前沟通中，贵方提出过两种合作方向：一是将当天活动授权给我方运营；二是双方共同推进，按报名来源进行分成。我方认同“一起把这件事做成”的方向，同时建议把合作身份从“帮忙卖票”提升为“联合主办、联合运营”。这样更匹配双方真实贡献，也更有利于把 10 月 31 日做成后续系列的第一期，而不是一锤子买卖。

本次沟通希望达成的共识 不把合作做成一次性买断，也不把我方理解成票务渠道。把 10 月 31 日设立为独立项目：贵方负责老师、课程内容及其原有资源；我方负责活动运营、城市资源、企业客户、场地、传播和商务开发。双方按收入来源、成本承担和履约责任分别结算。

二、合作定位：联合运营，而不是渠道代理

如果只按“渠道代理”理解，分成逻辑会变成：谁有老师资源，谁拿大头；谁卖票，谁拿佣金。这会低估把一场大型活动真正落地所需要的工作量，也不利于双方把事情做成。

因此，本方案建议双方首先确认身份：

核心定位 我方不是票务渠道，而是联合运营方 / 联合主办方之一。贵方是内容与老师资源方。双方共同对 10 月 31 日项目负责，但分工不同、贡献不同、分成也不同。

2.1 为什么必须按来源结算，而不是笼统五五分

本方案明确建议：不要笼统谈“利润五五分”，也不要笼统谈“流水五五分”。一定要按照收入来源、谁承担成本、谁负责履约，分别结算。

原因很直接。一场大型活动的收入，至少会来自个人报名、共同渠道、赞助招商、企业包场等不同路径；成本则至少包括老师相关费用、场地、制作、人员、投放、客服和退款风险。如果把所有收入混在一起再五五分，最后很容易出现一种失衡：我方找场地、组团队、做传播、卖票、找赞助、处理退款，贵方以老师资源参与，但结算时无法体现双方真实贡献。

三、双方分工

建议把 10 月 31 日活动成立为一个独立项目。双方在项目中的角色如下。

| 事项 | 贵方（资源方） | 我方（联合运营方） |
| --- | --- | --- |
| 老师确认与内容 | 确认王德峰老师出席、主题、时长、形式 | 配合议程包装、对外表述与现场呈现 |
| IP 与宣传授权 | 授权使用老师姓名、肖像、主题做活动宣传 | 统一视觉、文案、海报、传播节奏 |
| 场地与现场 | 如有既有场地资源可共同评估 | 负责场地洽谈、布置、流程、人员与现场交付 |
| 票务与报名 | 负责贵方自有渠道的报名转化 | 负责售票系统、客服、退改、现场核验 |
| 企业与团体 | 对接贵方既有机构资源 | 开发企业包场、团体客户、商务合作 |
| 赞助招商 | 对接贵方既有赞助线索 | 负责赞助方案、商务谈判与履约 |
| 客户服务 | 协助老师侧沟通与内容答疑 | 负责报名咨询、社群运营、到场服务 |
| 成本与风险 | 承担老师相关约定成本 | 承担场地、制作、人员、运营等落地成本 |
| 主业协同 | 可持续聚焦科学课程等既有业务 | 把本次活动做成可复制的商业化样板 |

这样分工的好处是：贵方不必把精力从既有科学课程培训中抽走，去承担自己并不主攻的场地、组织、票务和现场交付；我方则可以按联合主办标准投入，而不是按“帮忙卖几张票”的力度投入。

四、推荐方案：按来源分成的联合运营

4.1 建议采用的主方案

我方建议优先采用以下结构，作为双方合作的基础方案。

| 收入来源 | 我方比例 | 贵方比例 | 对应逻辑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 我方独立开发的报名 | 60% | 40% | 含获客、运营、客服、现场与风险 |
| 贵方独立开发的报名 | 25% | 75% | 尊重老师资源与贵方原有渠道 |
| 双方共同渠道产生的报名 | 50% | 50% | 共同开发、共同维护 |
| 我方引入的赞助 | 70% | 30% | 商务开发与赞助履约主要由我方完成 |
| 贵方引入的赞助 | 25% | 75% | 贵方线索，我方协助方案与执行 |
| 我方开发的团体客户 / 企业包场 | 60% | 40% | 企业开发、方案定制与交付在我方 |

上表是书面建议比例，不是“渠道佣金”。我方 60% 对应的是：获客 + 活动运营 + 场地统筹 + 商务 + 客户服务 + 现场执行 + 风险承担。贵方 40% 对应的是老师资源、内容价值和原有渠道。如果后续双方确认进入更深度、更长期的联合，比例可以在此基础上微调，但不宜再回到“渠道代理 20%”的框架。

4.2 结算原则

●  先分清收入来源，再分成。每一笔报名、赞助、包场都要标注来源，双方定期对账。

●  先明确成本承担，再谈净额。场地、制作、人员、投放、平台佣金、税费、退款，原则上由实际发生方承担；共同决策的费用双方书面确认后分摊。

●  先确认履约责任，再确认分成。谁承诺了场地、票务、赞助权益、现场服务，谁对相应履约负责。

●  老师相关费用、差旅、接待等，单列并事先书面确认，不混入模糊的“项目利润”。

五、备选机制：阶梯分成

如果贵方希望在项目冷启动阶段获得更清晰的保障感，同时希望活动做大后老师 IP 的价值能够进一步提高，我方建议在主方案之外增加阶梯分成，而不是改回大额一次性买断。

| 活动票务收入区间 | 我方 | 贵方 | 设计用意 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0–10 万元部分 | 70% | 30% | 冷启动阶段运营投入和风险最大 |
| 10–30 万元部分 | 60% | 40% | 项目跑通后回归联合运营均衡点 |
| 30 万元以上部分 | 50% | 50% | 卖爆后老师 IP 价值充分体现 |

阶梯分成比一次性收取固定授权费更健康。项目还没卖起来时，是运营侧最辛苦、风险最大的阶段；一旦项目卖好，老师资源的价值会明显体现出来，贵方比例随之提高。双方都是在分享结果，而不是一方先把风险转给另一方。

六、关于一次性买断授权

贵方此前提出过将 10 月 31 日当天活动全部授权给我方、并收取约 10–18 万元的设想。我方理解这是希望获得确定回报。但从把活动做成的角度，我方不建议现在就采用大额一次性买断。

原因不在于否定老师资源的价值，而在于当前关键经营变量尚未闭合：老师出席的书面确认、活动内容与时长、可售座位、票价体系、历史同类活动实际转化、独家宣传与售票权限、姓名肖像使用权，以及老师因故取消时的退还机制。在这些事项明确之前，买断本质上是运营方先支付一笔保底，再自行承担场地、宣传、人员和退款风险。这会抑制我方继续加码投入，也不利于双方把盘做大。

6.1 若仍需讨论买断，需先闭合的事项

| 序号 | 需事先明确的事项 | 为什么必须先明确 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 王德峰老师确定出席的书面确认 | 没有书面确认，授权本身无法落地 |
| 2 | 活动内容、时长、形式 | 决定票价、座位和传播卖点 |
| 3 | 可售座位数量 | 决定收入上限 |
| 4 | 票价体系 | 决定测算能否成立 |
| 5 | 同类公开商业活动的实际报名情况 | 判断市场真实转化，而不是感觉 |
| 6 | 是否允许我方独家招商、宣传、售票 | 没有独家，买断没有商业意义 |
| 7 | 姓名、肖像、活动内容的宣传使用权 | 没有授权，无法做正式传播 |
| 8 | 老师临时取消时授权费是否 100% 退还 | 这是买断能否谈的前提条件 |

因此，本方案建议：不采用 10–18 万元固定授权费，改为按来源分成，必要时叠加阶梯分成。如贵方确需一定确定性，可在正式协议中另行协商小额基础成本分摊，而不是先做大额买断。

七、把 10 月 31 日做成第一期，而不是一次性生意

我方认为，这是这次合作里最值得争取的一层。10 月 31 日不应该只是联合卖票，而应该是双方第一次联合项目。

| 层次 | 内容 | 对双方的意义 |
| --- | --- | --- |
| 第一期 | 10 月 31 日王德峰老师活动 | 验证分工、分成、运营和转化 |
| 第二期 | 复盘后共同开发后续哲学 / 人文场次 | 把单场做成系列 |
| 长期 | 探索哲学、人文与科学课程的协同转化 | 贵方主业获得稳定入口，我方获得可持续运营权 |

给双方的共同价值 贵方可以继续把重心放在科学课程培训等主业上，同时把王德峰老师活动做成高质量流量入口；我方则负责把高端知识产品做成可售、可交付、可复盘的商业化体系。第一期成功后，再共同开发后续课程，而不是把所有压力压在 10 月 31 日这一天。

八、项目资产与客户资源保护

联合运营要能长期走下去，必须把项目资产讲清楚。以下条款建议对等写入协议，保护的是双方，不是单方。

| 事项 | 建议原则 |
| --- | --- |
| 客户数据归属 | 项目报名数据由双方共有；各自原有客户仍归各自。未经书面同意，不得把对方原有客户挪作他用。 |
| 微信群归属 | 本次活动官方群为项目资产，合作期内由联合运营方维护，任何一方不得擅自解散或转移。 |
| 报名数据使用权 | 仅用于本次活动履约、现场服务及双方书面同意的后续联合项目。 |
| 后续课程二次转化 | 基于本次活动产生的新客户，二次转化需双方事先约定分成，不得绕开对方单独成交。 |
| 赞助商资源保护期 | 我方引入的赞助商，保护期内对方不得绕开我方直接签约同类项目；反之亦然。 |
| 不得绕开成交 | 合作期内及保护期内，任何一方不得绕开另一方，就本次老师资源或本次客户直接成交。 |

这些条款看起来像“约束”，实际上是为了让双方敢于把真资源拿出来：我方敢于把场地、企业客户、票务体系和运营团队投入进来；贵方也敢于把老师资源和原有渠道投入进来。没有保护条款，联合运营很难做成深度合作。

九、成本、对账与风险安排

9.1 成本透明

●  设立项目独立账目，门票、赞助、包场、退款、成本分类入账。

●  超过事先约定金额的支出，须双方书面确认后发生。

●  每周或每两周对账一次，活动结束后 15 个工作日内完成结算。

●  平台手续费、支付通道费、税费按实际发生列支，不计入任何一方“分成让利”。

9.2 风险安排

●  老师因故不能出席：已售票退款路径、沉没成本分担、是否改期，须事先写明。

●  场地变更或不可抗力：双方按共同决策原则处理，不单方面归责。

●  退票与投诉：由负责售票和现场的运营方处理，规则对外统一。

●  宣传口径：凡使用王德峰老师姓名、肖像、观点的内容，须符合双方确认的授权范围。

十、建议的合作路径

| 步骤 | 事项 | 目标结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 确认合作身份 | 书面确认我方为联合主办 / 独家运营方之一，而非渠道代理 |
| 2 | 确认老师与内容 | 出席书面确认、主题、时长、形式、宣传授权 |
| 3 | 确认分成结构 | 按来源分成 + 可选阶梯分成，不采用大额买断 |
| 4 | 确认成本与对账 | 项目独立账、成本清单、结算周期 |
| 5 | 确认资产保护 | 客户、社群、赞助、二次转化和不得绕开条款 |
| 6 | 签署合作协议 | 以本方案为讨论底稿，形成可执行合同 |
| 7 | 启动第一期筹备 | 场地、票价、视觉、招商、售票同步展开 |

十一、给贵方的合作建议（小结）

如果用一页纸把本方案说完，就是下面四句话：

●  请把我方看成联合运营方，而不是卖票渠道。

●  10 月 31 日用按来源分成，而不是 10–18 万元买断。

●  我方独立开发的报名按 60% : 40%，我方引入的赞助按 70% : 30%；贵方自己的报名，贵方拿大头。

●  这一场是第一期。做成了，再一起做后续哲学、人文和科学课程的商业化。

我方希望推进的结果 不交大额买断费，确立联合运营身份，按贡献分钱，成本透明，客户资源受到保护。这样贵方老师资源的价值能随项目放大而提高，我方也愿意按主办标准持续投入。双方不是在争“20% 还是 70% 的渠道佣金”，而是在共同定义一种可长期复制的合作模式。

以上方案供双方讨论。具体比例、授权范围和合同条款，可在确认合作身份后进一步细化。

（本文件为沟通方案，不构成要约。最终合作内容以双方签署的协议为准。）