## 1.活动总览
复旦大学住房政策研究中心 · 杨浦区科技企业联合会 × 腾讯云｜2026 秋季 AI 主题大会
执行计划表（建议稿）｜以 5·22「2026 人工智能商业化落地峰会」为蓝图｜聚焦 Agent · 算力 · Token
项目 | 内容 | 项目 | 内容
活动名称 | 2026 秋季 AI 主题大会（暂定） | 主题 | 智能体涌现 · 商业落地
主办单位 | 复旦大学住房政策研究中心、杨浦区科技企业联合会 | 联合主办 | 腾讯云
建议时间 | 2026 年 8—9 月（单日，可延展至 1.5 天） | 建议地点 | 上海·杨浦（高校 / 园区会场）
核心议题 | Agent 智能体、算力、Token 经济 | 活动形式 | 1 主论坛 + 多分论坛 + 黑客松 + 体验层
预计规模 | 现场 ≥ 500 人；线上 ≥ 50,000 人次 | 预算区间 | 约 41—81 万元（可由赞助/置换分摊）
核心环节 | 大咖卡位分享 / 黑客松 / 创意集市 / 集章集票 / 开放麦 | 知识产出 | 联合白皮书、落地榜单、案例库、社群
活动目标 | 品牌共建 / 商业落地 / 人才生态 / 知识闭环 | 呈现物 | 策划方案 PPT + 执行计划 Excel

## 2.主论坛议程
主论坛议程（上午）
顶级大咖卡位分享 · 趋势发布 · 重磅签约 · 颁证
时间 | 时长 | 环节 | 拟邀嘉宾 / 主体 | 备注
09:00-09:30 | 30' | 签到 · 参会护照领取 · 展区开放 | 全体 / 志愿者 | 动线引导、媒体接待
09:30-09:50 | 20' | 开场致辞 | 主办双方领导 + 政府/园区 | 双方各 1 位 + 政府 1 位
09:50-10:25 | 35' | 主旨演讲一：AI 与产业趋势 | 复旦教授 / 院士级学者 | 学术卡位、权威背书
10:25-11:00 | 35' | 主旨演讲二：腾讯云大模型/Agent/算力战略 | 腾讯云技术高管 | 腾讯云核心卡位 + 发布
11:00-11:15 | 15' | 重磅发布 / 趋势报告 | 腾讯云 + 复旦联合 | 趋势/产品/白皮书预告
11:15-11:50 | 35' | 高峰对话：Agent 商业化圆桌 | 学者+高管+企业+投资人 | 主持人主持，4-5 位嘉宾
11:50-12:00 | 10' | 战略签约 / 联合倡议 / 颁证仪式 | 主办双方 + 合作方 | 证书与签约同步拍摄

## 3.分论坛议程
分论坛议程（下午 · 三场平行）
13:30—17:00 三个分论坛平行进行，参会者按兴趣自由选择
分论坛 | 时间 | 议题 | 形式 | 拟邀嘉宾方向 | 产出
A · Agent 落地 | 13:30-14:10 | 从 PoC 到生产级 Agent | 主题演讲 | 头部企业技术负责人 | 案例集
A · Agent 落地 | 14:10-14:50 | 多智能体协作与编排 | 主题演讲 | Agent 框架团队 | 案例集
A · Agent 落地 | 14:50-15:30 | 企业落地 ROI 实战 | 主题演讲 | 甲方数字化负责人 | 案例集
A · Agent 落地 | 15:40-16:40 | Agent 商业化圆桌 | 圆桌 | 厂商 + 甲方 + 投资 | 观点纪要
B · 算力基础设施 | 13:30-14:10 | 训练/推理算力优化 | 主题演讲 | 云/芯片架构师 | 实践指南
B · 算力基础设施 | 14:10-14:50 | 成本、调度与弹性 | 主题演讲 | 平台/运维专家 | 实践指南
B · 算力基础设施 | 14:50-15:30 | 异构与国产化算力 | 主题演讲 + Demo | 算力厂商 | 实践指南
B · 算力基础设施 | 15:40-16:40 | 算力降本圆桌 | 圆桌 | 云厂商 + 用户 | 观点纪要
C · Token 与应用 | 13:30-14:10 | 大模型成本结构与定价 | 主题演讲 | 模型/商业化专家 | 白皮书章节
C · Token 与应用 | 14:10-14:50 | Token 消耗优化策略 | 主题演讲 | 应用架构师 | 白皮书章节
C · Token 与应用 | 14:50-16:40 | 创业项目路演 + 投资点评 | 路演 | 初创团队 + 投资人 | 项目榜单

## 4.嘉宾邀请清单
嘉宾邀请清单与跟进（模板）
卡位嘉宾设 A/B 备选；负责人持续跟进确认状态
序号 | 拟邀嘉宾/单位 | 类别 | 环节/卡位 | 邀请方 | 对接人 | 状态 | 备注
1 | 复旦大学 教授/学者 | 学术大咖 | 主论坛主旨演讲一 | 复旦 | （待填） | 待邀约 | 权威背书
2 | 腾讯云 技术高管 | 产业大咖 | 主论坛主旨演讲二 | 腾讯云 | （待填） | 待邀约 | 战略发布
3 | 头部企业 CEO/CTO | 企业代表 | 主论坛圆桌 | 双方 | （待填） | 待邀约 | 落地案例
4 | 知名投资人 | 投资视角 | 主论坛圆桌 | 双方 | （待填） | 待邀约 | 资本视角
5 | 政府 / 园区领导 | 政府 | 开场致辞 | 复旦/联合会 | （待填） | 待邀约 | 政策环境
6 | Agent 方向专家 | 技术专家 | 分论坛 A | 双方 | （待填） | 待邀约
7 | 算力 / 架构专家 | 技术专家 | 分论坛 B | 腾讯云 | （待填） | 待邀约
8 | 模型商业化专家 | 技术专家 | 分论坛 C | 双方 | （待填） | 待邀约
9 | 黑客松评委 ×3-5 | 评委 | 黑客松路演 | 双方 | （待填） | 待邀约 | 技术+投资+学术
10 | 主持人 ×2 | 主持 | 主论坛/分论坛 | 复旦 | （待填） | 待邀约 | 专业主持

## 5.黑客松
黑客松（Hackathon）执行计划
Agent 实战挑战赛｜赛前招募 → 现场冲刺 → 路演评审
模块 | 内容 | 负责方 | 备注
赛题方向 | 基于腾讯云能力构建可落地 Agent 应用（效率办公/行业垂类/创意应用） | 双方 | 赛题 T-6 周公布
参赛规模 | 20—30 支队伍 / 80—120 人 | 复旦组织 | 线上预报名审核
赛程 | T-6 招募 → T-2 选手确认 → 现场 8—12h 冲刺 → 路演 | 双方 | 全天并行主会场
技术资源 | 腾讯云算力 / API / Token 额度 + 技术导师驻场 | 腾讯云 | 代金券/Token 包
场地资源 | 比赛场地、网络、电源、餐饮、志愿者 | 复旦 | 独立分区
评审维度 | 创新性 / 技术完成度 / 商业可行性 / 落地价值 / 现场路演 | 评委组 | 各 20 分
奖项设置 | 冠/亚/季军 + 最佳创意 + 最佳商业潜力 | 双方 | 证书+奖杯
奖励 | 奖金 + 腾讯云资源代金券 + 孵化/投资对接 | 双方 | 优秀作品入案例库
产出 | 作品纳入会后案例集与榜单，二次传播 | 双方 | 知识闭环

## 6.互动体验区
互动体验区清单（贯穿全场）
展览/展位 · 创意集市 · 集票集章 · 开放麦
板块 | 内容 | 目标 | 负责方 | 物料/资源
展览区/腾讯云展区 | 腾讯云能力展示 + Demo 体验 + 答疑 | 技术心智 + 转化 | 腾讯云 | 展架/屏幕/设备
企业展位 | 合作企业标准/精品展位分级 | 招商收益 | 双方 | 展位/桌椅/电源
创意集市 | AI 文创/周边/初创产品试用摊位 | 氛围 + 自由交流 | 复旦 | 摊位/水牌
集票·集章打卡 | 参会护照 + 打卡地图，逛展听会盖章集票 | 全场动线引导 | 复旦 | 护照/印章/兑奖台
礼品/抽奖 | 集满兑换礼品 + 抽奖资格 | 留存与活跃 | 双方 | 礼品/抽奖系统
临时开放麦 Open Mic | 随时上台 3—5 分钟即兴分享/自荐/招募 | 即兴交流连接 | 双方 | 舞台/音响/计时
茶歇社交区 | 茶歇 + 自由社交 + 名片墙 | 商机撮合 | 复旦 | 茶歇/桌椅

## 7.预算明细
预算明细（建议区间，单位：万元）
可通过赞助权益分级、生态共建与资源置换（腾讯云算力/Token）显著降低净支出
序号 | 费用项 | 下限 | 上限 | 说明
1 | 场地 & 搭建 | 8 | 15 | 主会场+分会场+黑客松+体验区
2 | 舞台/视觉/设备 | 6 | 12 | 主视觉、舞美、灯光音响、直播
3 | 嘉宾差旅接待 | 4 | 8 | 差旅、住宿、接待
4 | 黑客松 | 6 | 12 | 奖金、算力/Token、运营、物料
5 | 餐饮 & 茶歇 | 5 | 10 | 午餐、茶歇、嘉宾餐
6 | 传播 & 物料 | 5 | 10 | 设计、投放、媒体、印刷
7 | 互动体验/礼品 | 3 | 6 | 集市、礼品、抽奖、护照印章
8 | 执行 & 不可预见 | 4 | 8 | 执行人力、保险、应急
合计（参考区间） |  |  |  | 净支出可由分级赞助/资源置换进一步下探

## 8.赞助权益
招商与赞助权益分级（延续 5·22 模式）
延续为腾讯云提供品牌展示/证书/展位的成功做法，分级吸引生态伙伴共建
权益项 | 联合主办/首席 | 钻石赞助 | 生态合作 | 备注
主论坛卡位/发布 | 核心卡位+发布窗口 | — | — | 黄金时段
分论坛冠名/演讲 | ✔ | ✔（冠名） | —
主视觉品牌露出 | 首位 | ✔ | Logo | 贯穿物料
权威证书 | 联合颁发 | 荣誉证书 | 参会证书 | 权威背书
展位/集市 | 精品展位+集市位 | 标准展位 | 摊位 | 现场展示
黑客松权益 | 冠名权 | 导师席 | —
开放麦优先 | ✔ | ✔ | 优先席
白皮书署名 | 联合署名 | 鸣谢 | 鸣谢 | 知识资产
传播权益 | 全渠道头条 | 通稿 | 社群推荐

## 9.执行倒排期
执行倒排期与责任分工
以活动日 T-0 倒排；双方设对接人，定期联合例会对齐进度
阶段 | 时间节点 | 关键任务 | 复旦/联合会 | 腾讯云 | 状态
立项 | T-8 周 | 确认主题/规模/预算/分工，成立联合筹备组 | 牵头 | 确认 | 待启动
启动 | T-7 周 | 锁定时间地点，启动招商与嘉宾初邀 | 场地/嘉宾 | 招商/嘉宾 | 待启动
框架 | T-6 周 | 主视觉+议程框架，黑客松赛题与招募启动 | 议程/组织 | 赛题/技术 | 待启动
确认 | T-4 周 | 嘉宾确认、赞助签约、传播预热上线 | 嘉宾/媒体 | 赞助/渠道 | 待启动
定稿 | T-3 周 | 议程定稿、报名开放、物料制作 | 物料/报名 | 内容/物料 | 待启动
筹备 | T-2 周 | 黑客松选手确认、现场动线与彩排方案 | 动线/志愿 | 导师/资源 | 待启动
彩排 | T-1 周 | 全流程彩排、物料到位、应急预案确认 | 现场统筹 | 技术保障 | 待启动
执行 | T-0 | 活动执行、现场指挥、直播传播 | 现场总控 | 技术/直播 | 待启动
收口 | T+2 周 | 白皮书/榜单、复盘、商机跟进 | 学术编纂 | 内容/案例 | 待启动

## 10.物料清单
物料与场地清单（Checklist）
用于现场执行核对，状态可勾选：待办/进行中/完成
类别 | 物料/项目 | 数量/规格 | 负责方 | 状态
主视觉 | 主背景板 / 主KV / 导视系统 | 按场地 | 双方 | 待办
舞台 | 舞台/灯光/音响/LED 屏 | 主会场 | 复旦 | 待办
直播 | 直播设备/导播/推流 | 1 套 | 腾讯云 | 待办
展区 | 展架/展位/电源/网络 | 按招商 | 双方 | 待办
证书 | 卡位/荣誉/参会证书 | 按名单 | 复旦 | 待办
互动 | 参会护照/打卡地图/印章/兑奖台 | 按规模 | 复旦 | 待办
开放麦 | 舞台/麦克风/计时器/水牌 | 1 区 | 双方 | 待办
黑客松 | 桌椅/插排/网络/茶水/计时 | 按队伍 | 复旦 | 待办
礼品 | 伴手礼/抽奖礼品/周边 | 按规模 | 双方 | 待办
接待 | 签到台/胸牌/指引/志愿者服 | 按规模 | 复旦 | 待办

## 11.KPI与产出
KPI 与知识产出目标
用于事前对齐预期、事后复盘评估
维度 | 指标 | 目标值 | 说明
到场 | 现场参会人数 | ≥ 500 人 | 高质量定向邀约
线上 | 直播观看人次 | ≥ 50,000 | 双方渠道联合直播
传播 | 媒体/自媒体报道 | ≥ 30 篇 | 预热+爆发+长尾
社群 | 沉淀参会名单 | ≥ 1,000 | 商机池蓄水
黑客松 | 报名队伍 | ≥ 25 队 | 开发者生态
招商 | 赞助/生态伙伴 | ≥ 8 家 | 分级权益
产出 | 联合白皮书 | 1 部 | 双方署名
产出 | 落地案例/榜单 | ≥ 1 份 | 可二次传播
满意度 | 嘉宾/参会满意度 | ≥ 90% | 问卷回收