提交对象

上海同浦汇科技有限公司

创智汇30场活动与科技企业服务中心筹备

业务承接合作策划案

承接范围：30 场可核验活动  ＋  科技企业服务中心挂牌筹备

新赛道：智能建造 × 建筑产业出海

政策包装：现代服务业 + 新一代信息技术（科技赋能建筑）

提出方：上海市杨浦区科技企业服务中心

联合：上海市杨浦区科技企业联合会

学术支持：复旦大学住房政策研究中心（学术支持）

2026年9月1日　｜　执行周期 2026.08—2027.07

机密 · 仅供同浦汇合作沟通，不作为对园区/投资方的承诺函

致同浦汇

昨天（8 月 31 日）关于创智汇赛道调整的交流已经把方向说清楚：园区不再以原 AI+IP 内容线作为主叙事，而是转向智能建造与建筑产业出海，并用现代服务业、新一代信息技术的口径完成政策包装。合同口径已经调整，运营成本已经发生，审核方工程部门需要尽快看到一份可执行、可核验、可过审的答卷。

据此，杨浦区科技企业服务中心提出：承接同浦汇在本项目上的两项具体业务——一是把 30 场活动按新赛道办完；二是把科技企业服务中心筹备到可挂牌、可申报。同浦汇继续做创智汇面前的产业招服入口和客户关系主人，不把园区接口让出去。本文件是给贵司的承接策划案，便于内部对齐后转交审核材料，不作为对园区或投资方的单方承诺函。

一、昨日共识：为什么现在要承接

以下内容按 8 月 31 日交流整理，作为双方共同事实，不另做行业预测承诺。

1. 创智汇上周已确定更换赛道：由原 AI+IP 内容线，转向与建筑设计、智能建造结合的方向，并与同济设计资源、中建相关方主业相匹配。

2. 新方向按「现代服务业 + 新一代信息技术」包装，科技赋能建筑，不与高新/载体政策申报发生本质冲突。

3. 核心目标不是把地产施工企业招来租办公室，而是搭建「建筑产业出海」集群：设计、测绘、模块化、绿色低碳、施工机器人可成为出口内容。

4. 会上研判：传统建筑施工景气与回款能力明显弱于人工智能赛道，若仍按招租逻辑推进，后续难以说服审核方，也难以支撑活动转化。

5. 对外口径须谨慎：业主写杨浦科创集团；不宜简单用「中建」名义对接政府资源。

6. 复旦大学住房政策研究中心可提供行业数据、活动组织、专家网络与海外专题经验，作为白皮书、授牌与出海研究的学术支持，不替代同浦汇的园区接口地位。

7. 出海优先城市化率较低的一带一路、东南亚、中亚、非洲、中东市场；产品抓手为绿色低碳 + 建筑施工机器人 + 模块化建筑（含越南等地已有就地建厂探索）。

8. 政策路径：引导入驻企业把经营范围写入智能施工、绿色节能，自行完成高新技术企业认定；可参考广州越秀零碳体验馆，用研学参观形成稳定运营，不完全依赖补贴。

9. 空间抓手：展厅约 500㎡ 做建筑出海科技与模块化产品展示，其余空间承载新材料等。

10. 驻沪领馆资源按目标国匹配（会上口径约 80+），领事到访不纳入 30 场年包。

11. 节奏：合同口径已调整、运营成本已经发生；需尽快形成可交给审核方工程部门的初步方案。

一句话：旧定位「AI+IP / 数字内容无界共创港」让位给新定位「智能建造 × 建筑产业出海」。30 场年包的商务结构可以沿用，主题线和服中心筹备必须按新赛道重写。

二、承接范围与不承接边界

2.1 承接什么

| 工作包 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 30场活动全案执行 | 策划、档期、邀约协同、现场执行、月报、可核验交付 |
| 科技企业服务中心筹备 | 挂牌路径、制度与人员、载体认定材料、创新券机构申请、高新辅导SOP、展陈与研学大纲 |
| 新赛道叙事与审核材料 | 把昨日共识写成可过审的一页纸 + 90天工作包 |
| 学术与白皮书协同 | 对接复旦住房政策研究中心，开题、发布节奏与授牌预热 |

2.2 明确不承接、不承诺

不取代同浦汇作为园区产业招服入口与客户关系主人

不做租金去化对赌，也不做「必须租出去」的必要性条款（办公 3.3 元高于周边）

不承诺必带外资企业、不承诺领事必到场

不把出海专题、领事到访、挂牌仪式装进 30 万元年包

不向企业承诺高新/载体/补贴必然获批

园区销售促成仍由园区负责；我方与同浦汇负责带到场、建群、回访摘要

这样写，是为了让同浦汇在面对园区和审核方时站得住：该承诺的是场次、人数、月报和筹备节点；不承诺的是租金去化、外企到场、补贴获批和领事出席。

三、角色分工

| 主体 | 在本承接方案中的责任 |
| --- | --- |
| 同浦汇 | 园区接口、在谈客户、带客名单协同、建群与回访台账、向园区转交促成线索 |
| 科技企业服务中心 | 30场策划与现场执行、服中心挂牌筹备、政策申报材料、月报验收 |
| 科技企业联合会 | 联合协办、行业组织协同、活动背书 |
| 复旦住房政策研究中心 | 学术支持、白皮书、专家与行业数据、海外专题研究（按场次确认） |
| 创智汇 / 园区 | 场地物业、导视、样板间、在谈名单、销售促成 |
| 杨浦科创集团 | 空间业主；重大口径与场地条件确认 |

同浦汇联系人：高辰辰　15339617481　产业招服

空间业主：杨浦科创集团（杨浦国资）。审核相关方：中建相关工程/投资审核方（需过审，不写入合同业主栏）。

四、工作包 A：30 场活动全案

4.1 锁版商务口径（对园区不变）

| 项目 | 口径 |
| --- | --- |
| 产品 | 30 场 / 30 万元（固定执行费） |
| 周期 | 2026.08—2027.07 |
| 人数 / 负责人 | 每场 ≤30 人（可核验）；≤30%，不做 100% 承兑 |
| 触达 | 全年约 600+ 人次 |
| 付款 | 签约后 7 日内 50% 启动款；Q3、Q4、次年 Q1、次年 Q2 各 10%；年终收官 10% 尾款 |
| 验收 | 季度场次完成度 + 月报验收 |
| 门票赞助 | 可冲抵成本，不替代打包价 |

4.2 新赛道下的六条线

| 线条 | 场次 | 时间窗 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 启动 E | 5 | 8 月点火 | 赛道切换、渠道、金融、政府、进博承接 |
| 智能建造 A | 7 | 全年能力线 | 机器人、模块化、零碳、测绘、黑客松 |
| 政策 B | 4 | 申报入口 | 高新、创新券、YOUNG立方、冲刺营 |
| 出海准备 C | 6 | 国内可交付 | 案例、高校、华东华南、产业地图 |
| 展示 D | 5 | 空间产品化 | 500㎡展厅、白皮书、研学、联展 |
| 收官 F | 3 | 可核验 | Demo Day、圆桌、年终验收 |

合计 30 场。原 ChinaJoy 内容主线不再作为年度叙事；科技能力保留为智能建造的工具，而不是园区主业。

4.3 逐场排期

| 编号 | 月份 | 线条 | 活动名称 | 本场作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | 2026.08 | 启动 | 赛道切换说明会 · 园区开放日 | 把新方向讲清楚，完成主业匹配叙事 |
| E2 | 2026.08 | 启动 | 中介渠道推广日（建造 / 园区） | 点火带客，不谈租金对赌 |
| E3 | 2026.08 | 启动 | 五大行与资管对接日 | 面对施工企业支付能力弱的现实，先找金融出口 |
| E4 | 2026.08 | 启动 | 政府部门与载体沟通日 | 确认「科技赋能建筑」政策包装 |
| E5 | 2026.08 | 启动 | 进博绿色建造成果承接交流日 | 借势施工机器人 + 绿色低碳，不替代年包出海 |
| A1 | 2026.09 | 智能建造 | 施工机器人与智能装备一日营 | 3F 能力线：装备可见、可体验 |
| C1 | 2026.09 | 出海准备 | 东南亚模块化建筑案例沙龙（国内场） | 讲案例与供应链，不含领事 |
| B1 | 2026.09 | 政策 | 智能建造企业高新认定路径沙龙 | 经营范围写入智能施工 / 绿色节能 |
| A2 | 2026.10 | 智能建造 | 模块化 / 装配式建筑工作坊 | 可出口产品与就地建厂逻辑 |
| D1 | 2026.10 | 展示 | 500㎡ 出海展厅共创工作坊 | 把展陈从概念落到平面 |
| B2 | 2026.10 | 政策 | 创新券与数字化设计工具沙龙 | 服中心作为服务机构的入口 |
| A3 | 2026.11 | 智能建造 | 绿色低碳与零碳工地实务营 | 对接进博观察与越秀研学思路 |
| B3 | 2026.11 | 政策 | YOUNG立方 · 智能建造政策沙龙 | 活动经费申报的合规场次 |
| A4 | 2026.12 | 智能建造 | 智能测绘与数字设计对接 | 同济设计资源协同，不替代复旦住房政策线 |
| D2 | 2026.12 | 展示 | 行业白皮书开题沙龙 | 联合复旦形成可传播文本 |
| F1 | 2026.12 | 收官 | 智能建造年度 Demo Day | 年度成果可核验 |
| A5 | 2027.01 | 智能建造 | 建筑机器人场景体验日 | 3F 体验与招商转化 |
| C2 | 2027.01 | 出海准备 | 高校成果转化 · 智能建造 | 复旦住房政策 + 同济设计双校协同 |
| B4 | 2027.02 | 政策 | 高企认定冲刺（智能施工专场） | 企业自行申报，服中心辅导不承诺获批 |
| D3 | 2027.02 | 展示 | 零碳体验馆研学方案工作坊 | 中小学生研学运营模型 |
| A6 | 2027.03 | 智能建造 | 建造科技黑客松（OPC 超级个体） | 保留科技社群带流，服务于新赛道 |
| C3 | 2027.03 | 出海准备 | 华东智能设计产业集群对接 | 华东产能与设计优势 |
| F2 | 2027.03 | 收官 | 通往海外订单季度圆桌（国内） | 订单逻辑研讨，领事另计价 |
| C4 | 2027.04 | 出海准备 | 华南制造基地联动对接 | 华东设计 × 华南制造 |
| D4 | 2027.04 | 展示 | 新材料与绿色建材联展 | 5F 展陈轮换 |
| C5 | 2027.05 | 出海准备 | 专精特新 · 建造科技路演 | 申报奖项节奏的企业侧入口 |
| D5 | 2027.05 | 展示 | 展厅内容迭代与市集体验日 | 人气场，≤30 人核验口径 |
| C6 | 2027.06 | 出海准备 | 一带一路目标国产业地图沙龙 | 城市化率<50% 国家研究场 |
| A7 | 2027.06 | 智能建造 | 智能建造与智能家居交叉应用营 | 产品出口与场景验证 |
| F3 | 2027.07 | 收官 | 年度收官 · 下一年度预热圆桌 | 验收 30 场 + 预热 2027 |

4.4 单场标准与转化闭环

执行节奏：T-14 策划邀约 → T-7 确认名单 → T-1 场地物料 → D 日执行 → T+1~7 建群 / 回访摘要

转化闭环：到场 → 建群 → 看场 → 同浦汇回访 → 园区销售促成 → 复盘回流下一场

交付物：方案、签到、现场执行、月报；回访只交摘要知会，不要求园区逐户回访

同浦汇在闭环中多承担客户跟踪和回访台账；服中心重心放在下一场策划与现场。回访纪要只向园区交摘要知会，不要求园区逐户回访，也不再使用「关联度 100% 核验表」。

4.5 不进年包的加购项

| 项目 | 内容 | 计价原则 |
| --- | --- | --- |
| 出海专题执行 | 境外对接、订单撮合、海外考察 | 10–20 万/场次或专项，一事一议 |
| 领事到访接待 | 驻沪领馆匹配目标国 | 按场次另计价，与挂牌分开 |
| 挂牌仪式 | 服中心 / 复旦战略合作授牌 | 3 万/个起，挂牌≠领事活动 |
| 战略签约大会升级 | 媒体、会场、嘉宾规格升级 | 在预热沙龙之外另报价 |

五、工作包 B：科技企业服务中心筹备

5.1 筹备目标

90 天内，把「上海市杨浦区科技企业服务中心」在创智汇做成可挂牌、可辅导、可申报的服务入口。挂牌仪式另计价；筹备过程不另向同浦汇收取费用。政策收益按第八章分成。

5.2 九十天节奏

| 窗口 | 主题 | 交付 |
| --- | --- | --- |
| D0–15 | 叙事与主体 | 统一新赛道一页纸；确认挂牌主体、2 人配置、创智汇接待位 / 500㎡ 展区界面 |
| D16–45 | 制度与申报 | 服务制度、辅导 SOP、载体认定材料包、创新券机构申请、高新路径清单 |
| D46–75 | 产品化 | 展陈大纲、零碳研学模型、白皮书开题、首批可辅导企业名单 |
| D76–90 | 可过审包 | 给审核方工程部门的初步方案、挂牌仪式报价（另计价）、Q4 场次点火 |

5.3 空间产品化

| 空间 | 口径 |
| --- | --- |
| 项目 | 创智汇（一期） ｜ 上海 · 杨浦 · 五角场 · 创智天地 ｜ 约 6600㎡ |
| 3F | 约 2850㎡ 孵化器 + 办公 → 智能建造办公、装备体验、辅导接待 |
| 5F | 约 3670㎡ 展厅 + 贸易 → 出海展陈、模块化样品、新材料、培训沙龙 |
| 专题展区 | 约 500㎡ 建筑产业出海主题展示（会上口径） |
| 租金 / 物业 | 办公 3.3 元/㎡/天 ｜ 物业 13.8 元/㎡/月 ｜ 待租 8 间（沟通口径） |

租金 3.3 元高于周边，故本承接方案不做租赁对赌、不做租赁必要性。建议园区给予 1–3 个月免租，由同浦汇与园区线下谈，不写入服中心对同浦汇的承诺。

5.4 政策适配（上限测算，非保证获批）

载体年上限：110 万（成果转化平台 ≤100 + 孵化基地 ≤10）

活动年上限：200 万（YOUNG立方，投入×50%，封顶 200；年包 30 万大约可对应申报约 15 万量级）

十年三部分合计上限：约 6920 万（上限测算，非保证获批）

前置条件：①项目成为经认定载体 / 成果转化服务平台　②服中心作为创新券服务机构

对企业：引导将智能施工、绿色节能、数字化设计写入经营范围，自行申报高新技术企业；服中心提供辅导 SOP，成功费以到账为准。对品牌：联合复旦住房政策研究中心开题白皮书，战略合作签约与官方授牌作为加购。零碳体验馆可借鉴广州越秀路径，用中小学研学形成不完全依赖补贴的运营入口。

六、给审核方的三句口径

我们不是在招「付不起租金的施工队来租办公室」。

我们是在用科技企业服务中心，把智能建造产品、模块化建筑和绿色低碳能力组织成可出海的集群。

业主是杨浦科创集团；政府对接使用科技与产业服务口径，不以「中建」名义包装。

这三句直接对应昨天会上最容易被误解的三点：行业支付能力、出海集群目标、名义风险。同浦汇转交材料时建议原样保留。

七、可核验指标

| 指标 | 标准 |
| --- | --- |
| 场次 | 12 个月内完成 30 场可核验活动 |
| 人数 | 单场签到 ≤30 人，全年触达约 600+ |
| 月报 | 每月 1 份，含名单摘要、照片、线索条数 |
| 服中心 | 90 天内完成挂牌材料与制度包，具备申报条件 |
| 转化 | 每场输出看场线索，由同浦汇回访、园区促成；不设租金对赌 |

八、商务与内部结算

8.1 对园区

活动年包 30 万元、付款节点、不做租金对赌等口径见第四章。招商佣金按 2 个月净租金（首年不重复），由园区销售闭环触发。

8.2 同浦汇 × 服中心（建议，供确认）

| 收入类型 | 建议分成 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 活动年包 30 万 | 服中心 70% / 同浦汇 30% | 活动年包对园区仍为 30 万；同浦汇与服中心内部建议执行承接 70% / 协同接口 30% |
| 政策申报收益 | 同浦汇 38% / 服中心 62% | 同浦汇 38% / 服中心 62%（载体乙方偏高、活动均分、申报服务费乙方为主） |
| 服中心筹备 | 不另向同浦汇收费 | 服中心挂牌筹备不另向同浦汇收取；向政策与园区要的是牌照与申报入口 |
| 出海 / 领事 / 挂牌 | 一事一议 | 与年包、政策分成分开签署 |

两套分成互不混用。活动年包对应执行劳动；政策收益对应牌照与申报主体。确认前，不把 38/62 写成活动包分成，也不把 70/30 写成政策分成。

九、下一步（请同浦汇确认）

1. 同浦汇确认：承接范围（30 场 + 服中心筹备）与不承接边界无异议

2. 确认内部结算：活动年包 70/30、政策收益 38/62

3. 确认 8–9 月前 8 场档期与场地

4. 确认向审核方提交的业主口径（杨浦科创集团）与赛道叙事

5. 签约后 7 日内启动款到位，T+14 交付细化执行手册

五件事书面确认后，服中心可在启动款到账后 14 日内交付细化执行手册，并按 Excel 台账启动 8–9 月场次。

十、配套文件

PPT：《同浦汇_30场活动与科技企业服务中心筹备_业务承接策划案.pptx》（会面汇报，16 页）

Excel：《同浦汇_30场活动与科技企业服务中心筹备_执行台账.xlsx》（排期、分工、90 天、商务、风险）

本文 Word 为可打印、可批注的完整策划案正文。

（正文完）

上海市杨浦区科技企业服务中心

2026年9月1日