## Slide 1
提交对象 上海同浦汇科技有限公司
创智汇30场活动与科技企业服务中心筹备
业务承接合作策划案
承接范围：30 场可核验活动 ＋ 科技企业服务中心挂牌筹备
新赛道：智能建造 × 建筑产业出海 ｜ 政策包装：现代服务业 + 新一代信息技术（科技赋能建筑）
30 场
年度活动包
30 万
对园区打包价
≤30 人
单场核验
90 天
服中心筹备
70 / 30
执行 / 接口
上海市杨浦区科技企业服务中心 ｜ 上海市杨浦区科技企业联合会
学术支持：复旦大学住房政策研究中心 ｜ 2026年9月1日 ｜ 周期 2026.08—2027.07
机密 · 仅供同浦汇合作沟通，不作为对园区/投资方的承诺函
01 / 16

## Slide 2
01 背景
昨天沟通后，需要立刻承接的两件事
2026-08-31 创智汇赛道调整交流（约 36 分钟）· 合同口径已变、运营成本已发生
赛道为什么改
1. 创智汇上周已确定更换赛道：由原 AI+IP 内容线，转向与建筑设计、智能建造结合的方向，并与同济设计资源、中建相关方主业相匹配。
2. 新方向按「现代服务业 + 新一代信息技术」包装，科技赋能建筑，不与高新/载体政策申报发生本质冲突。
3. 核心目标不是把地产施工企业招来租办公室，而是搭建「建筑产业出海」集群：设计、测绘、模块化、绿色低碳、施工机器人可成为出口内容。
4. 会上研判：传统建筑施工景气与回款能力明显弱于人工智能赛道，若仍按招租逻辑推进，后续难以说服审核方，也难以支撑活动转化。
5. 对外口径须谨慎：业主写杨浦科创集团；不宜简单用「中建」名义对接政府资源。
6. 复旦大学住房政策研究中心可提供行业数据、活动组织、专家网络与海外专题经验，作为白皮书、授牌与出海研究的学术支持，不替代同浦汇的园区接口地位。
新方向怎么落地
7. 出海优先城市化率较低的一带一路、东南亚、中亚、非洲、中东市场；产品抓手为绿色低碳 + 建筑施工机器人 + 模块化建筑（含越南等地已有就地建厂探索）。
8. 政策路径：引导入驻企业把经营范围写入智能施工、绿色节能，自行完成高新技术企业认定；可参考广州越秀零碳体验馆，用研学参观形成稳定运营，不完全依赖补贴。
9. 空间抓手：展厅约 500㎡ 做建筑出海科技与模块化产品展示，其余空间承载新材料等。
10. 驻沪领馆资源按目标国匹配（会上口径约 80+），领事到访不纳入 30 场年包。
11. 节奏：合同口径已调整、运营成本已经发生；需尽快形成可交给审核方工程部门的初步方案。
杨浦区科技企业服务中心 × 同浦汇 · 业务承接策划案 · 2026.09
02 / 16

## Slide 3
02 范围
我们承接同浦汇的两项具体业务
不是替换同浦汇的园区入口地位，而是把执行和筹备接下来
01 30场活动全案执行
策划、档期、邀约协同、现场执行、月报、可核验交付
02 科技企业服务中心筹备
挂牌路径、制度与人员、载体认定材料、创新券机构申请、高新辅导SOP、展陈与研学大纲
03 新赛道叙事与审核材料
把昨日共识写成可过审的一页纸 + 90天工作包
04 学术与白皮书协同
对接复旦住房政策研究中心，开题、发布节奏与授牌预热
明确不承接 / 不承诺
不取代同浦汇作为园区产业招服入口与客户关系主人
不做租金去化对赌，也不做「必须租出去」的必要性条款（办公 3.3 元高于周边）
不承诺必带外资企业、不承诺领事必到场
不把出海专题、领事到访、挂牌仪式装进 30 万元年包
不向企业承诺高新/载体/补贴必然获批
园区销售促成仍由园区负责；我方与同浦汇负责带到场、建群、回访摘要
杨浦区科技企业服务中心 × 同浦汇 · 业务承接策划案 · 2026.09
03 / 16

## Slide 4
03 角色
同浦汇管关系，服中心管交付
园区管销售促成 ｜ 业主管场地条件 ｜ 复旦提供学术支持
同浦汇
园区接口、在谈客户、带客名单协同、建群与回访台账、向园区转交促成线索
科技企业服务中心
30场策划与现场执行、服中心挂牌筹备、政策申报材料、月报验收
科技企业联合会
联合协办、行业组织协同、活动背书
复旦住房政策研究中心
学术支持、白皮书、专家与行业数据、海外专题研究（按场次确认）
创智汇 / 园区
场地物业、导视、样板间、在谈名单、销售促成
杨浦科创集团
空间业主；重大口径与场地条件确认
杨浦区科技企业服务中心 × 同浦汇 · 业务承接策划案 · 2026.09
04 / 16

## Slide 5
04 产品
两条工作包，一张图看完
对园区报价不变 ｜ 对同浦汇把执行责任写清楚
工作包 A 30 场活动全案
周期：2026.08—2027.07 · 约每月 2–3 场
打包：30 场 / 30 万元（门票赞助可冲抵成本）
核验：每场 ≤30 人，负责人 ≤30%，全年约 600+
主线：智能建造能力 + 出海准备（国内可交付场）
付款：签约 7 日内 50% + 四季度各 10% + 年终 10%
不含：出海专题、领事到访、挂牌仪式
转化：带到场、建群；销售促成仍在园区
工作包 B 服中心筹备
90 天完成挂牌材料、制度、2 人配置
载体认定 + 创新券服务机构两项前置
高新辅导 SOP（企业自行申报，不承诺获批）
500㎡ 建筑出海展陈大纲 + 零碳研学模型
联合复旦白皮书开题与授牌预热
筹备不另向同浦汇收费
政策收益建议：同浦汇 38% / 服中心 62%
杨浦区科技企业服务中心 × 同浦汇 · 业务承接策划案 · 2026.09
05 / 16

## Slide 6
05 活动结构
30 场按六条线重排，服务新赛道
原双会 AI 内容线不再作为主叙事；科技能力保留为智能建造的工具
启动 E
5 场 · 8 月点火
赛道切换、渠道、金融、政府、进博承接
智能建造 A
7 场 · 全年能力线
机器人、模块化、零碳、测绘、黑客松
政策 B
4 场 · 申报入口
高新、创新券、YOUNG立方、冲刺营
出海准备 C
6 场 · 国内可交付
案例、高校、华东华南、产业地图
展示 D
5 场 · 空间产品化
500㎡展厅、白皮书、研学、联展
收官 F
3 场 · 可核验
Demo Day、圆桌、年终验收
杨浦区科技企业服务中心 × 同浦汇 · 业务承接策划案 · 2026.09
06 / 16

## Slide 7
06 排期（上）
2026.08—2026.12 共 16 场
8 月必须点火：赛道说明、渠道、金融、政府、进博承接
编号
月份
线条
活动名称
本场作用
E1
2026.08
启动
赛道切换说明会 · 园区开放日
把新方向讲清楚，完成主业匹配叙事
E2
2026.08
启动
中介渠道推广日（建造 / 园区）
点火带客，不谈租金对赌
E3
2026.08
启动
五大行与资管对接日
面对施工企业支付能力弱的现实，先找金融出口
E4
2026.08
启动
政府部门与载体沟通日
确认「科技赋能建筑」政策包装
E5
2026.08
启动
进博绿色建造成果承接交流日
借势施工机器人 + 绿色低碳，不替代年包出海
A1
2026.09
智能建造
施工机器人与智能装备一日营
3F 能力线：装备可见、可体验
C1
2026.09
出海准备
东南亚模块化建筑案例沙龙（国内场）
讲案例与供应链，不含领事
B1
2026.09
政策
智能建造企业高新认定路径沙龙
经营范围写入智能施工 / 绿色节能
A2
2026.10
智能建造
模块化 / 装配式建筑工作坊
可出口产品与就地建厂逻辑
D1
2026.10
展示
500㎡ 出海展厅共创工作坊
把展陈从概念落到平面
B2
2026.10
政策
创新券与数字化设计工具沙龙
服中心作为服务机构的入口
A3
2026.11
智能建造
绿色低碳与零碳工地实务营
对接进博观察与越秀研学思路
B3
2026.11
政策
YOUNG立方 · 智能建造政策沙龙
活动经费申报的合规场次
A4
2026.12
智能建造
智能测绘与数字设计对接
同济设计资源协同，不替代复旦住房政策线
D2
2026.12
展示
行业白皮书开题沙龙
联合复旦形成可传播文本
F1
2026.12
收官
智能建造年度 Demo Day
年度成果可核验
杨浦区科技企业服务中心 × 同浦汇 · 业务承接策划案 · 2026.09
07 / 16

## Slide 8
07 排期（下）
2027.01—2027.07 共 14 场
上半年深耕能力与政策，下半年收口转化并预热下一年度
编号
月份
线条
活动名称
本场作用
A5
2027.01
智能建造
建筑机器人场景体验日
3F 体验与招商转化
C2
2027.01
出海准备
高校成果转化 · 智能建造
复旦住房政策 + 同济设计双校协同
B4
2027.02
政策
高企认定冲刺（智能施工专场）
企业自行申报，服中心辅导不承诺获批
D3
2027.02
展示
零碳体验馆研学方案工作坊
中小学生研学运营模型
A6
2027.03
智能建造
建造科技黑客松（OPC 超级个体）
保留科技社群带流，服务于新赛道
C3
2027.03
出海准备
华东智能设计产业集群对接
华东产能与设计优势
F2
2027.03
收官
通往海外订单季度圆桌（国内）
订单逻辑研讨，领事另计价
C4
2027.04
出海准备
华南制造基地联动对接
华东设计 × 华南制造
D4
2027.04
展示
新材料与绿色建材联展
5F 展陈轮换
C5
2027.05
出海准备
专精特新 · 建造科技路演
申报奖项节奏的企业侧入口
D5
2027.05
展示
展厅内容迭代与市集体验日
人气场，≤30 人核验口径
C6
2027.06
出海准备
一带一路目标国产业地图沙龙
城市化率<50% 国家研究场
A7
2027.06
智能建造
智能建造与智能家居交叉应用营
产品出口与场景验证
F3
2027.07
收官
年度收官 · 下一年度预热圆桌
验收 30 场 + 预热 2027
杨浦区科技企业服务中心 × 同浦汇 · 业务承接策划案 · 2026.09
08 / 16

## Slide 9
08 打法
单场可复制，转化不压到同浦汇一个人身上
T-14 策划邀约 → T-7 确认名单 → T-1 场地物料 → D 日执行 → T+1~7 建群 / 回访摘要
人数核验
每场 ≤30 人（可核验）
负责人
≤30%，不做 100% 承兑
全年触达
全年约 600+ 人次
交付物
方案、签到、现场执行、月报；回访只交摘要知会，不要求园区逐户回访
转化闭环（活动只对带到场负责，不对租金去化对赌）
1 到场
→
2 建群
→
3 看场
→
4 同浦汇回访
→
5 园区促成
→
6 复盘回流
另计价，不进 30 万包
出海专题执行（10–20 万/场次或专项，一事一议） · 领事到访接待（按场次另计价，与挂牌分开） · 挂牌仪式（3 万/个起，挂牌≠领事活动） · 战略签约大会升级（在预热沙龙之外另报价）
同浦汇在闭环里的位置
客户跟踪与回访台账由同浦汇多承担；服中心重心放在下一场策划与现场。园区拿回访摘要即可，不要求逐户回访。
杨浦区科技企业服务中心 × 同浦汇 · 业务承接策划案 · 2026.09
09 / 16

## Slide 10
09 服中心
90 天把科技企业服务中心筹备成可挂牌、可申报
挂牌仪式另计价 ｜ 筹备过程不另向同浦汇收费
D0–15
叙事与主体
统一新赛道一页纸；确认挂牌主体、2 人配置、创智汇接待位 / 500㎡ 展区界面
D16–45
制度与申报
服务制度、辅导 SOP、载体认定材料包、创新券机构申请、高新路径清单
D46–75
产品化
展陈大纲、零碳研学模型、白皮书开题、首批可辅导企业名单
D76–90
可过审包
给审核方工程部门的初步方案、挂牌仪式报价（另计价）、Q4 场次点火
政策上限（测算，不是保底）
载体年上限 110 万（成果转化平台 ≤100 + 孵化基地 ≤10） ｜ 活动年上限 200 万（YOUNG立方，投入×50%，封顶 200；年包 30 万大约可对应申报约 15 万量级）
十年三部分合计上限 约 6920 万（上限测算，非保证获批）
前置条件：①项目成为经认定载体 / 成果转化服务平台 ②服中心作为创新券服务机构
杨浦区科技企业服务中心 × 同浦汇 · 业务承接策划案 · 2026.09
10 / 16

## Slide 11
10 空间
6600㎡ 还是创智汇，产品要换成新赛道
上海 · 杨浦 · 五角场 · 创智天地 ｜ 办公 3.3 元/㎡/天 ｜ 物业 13.8 元/㎡/月
3F 约 2850㎡ 孵化器 + 办公
智能建造办公 / 装备体验 / 辅导接待 / OPC 工位
5F 约 3670㎡ 展厅 + 贸易
建筑出海展陈 / 模块化样品 / 新材料 / 培训沙龙
专题展区 约 500㎡ 建筑产业出海主题展示（会上口径）
昨日会上明确：先把 500㎡ 做成可参观、可讲解、可研学的主题馆
与招商的关系（写进承接函，避免审核方误解）
租金 3.3 元高于周边，故本方案不做租赁对赌、不做租赁必要性。活动的任务是把对的人带到场、建群、看场。
待租约 8 间由园区销售闭环；佣金按 2 个月净租金（首年不重复）。建议园区给 1–3 个月免租，线下谈。
零碳体验馆可做成面向中小学的研学产品，形成不完全依赖补贴的运营入口。
杨浦区科技企业服务中心 × 同浦汇 · 业务承接策划案 · 2026.09
11 / 16

## Slide 12
11 政策
新赛道仍然走科技企业服务，不另开一套「地产补贴」故事
会上共识：智能施工、绿色节能写入经营范围后，走高新技术企业认定
对企业
· 先改经营范围：智能施工 / 绿色节能 / 数字化设计
· 企业自行申报高新，服中心提供辅导 SOP
· 不承诺获批，成功费以到账为准
对载体
· 争取认定为成果转化服务平台 / 孵化基地
· 服中心申请成为创新券服务机构
· YOUNG立方活动按投入 50%、年封顶 200 万申报
对品牌
· 联合复旦发布智能建造 / 出海白皮书
· 战略合作签约 + 官方授牌（仪式另计价）
· 进博、领馆作为加购，不写进年包承诺
必须写进给审核方材料的三句话
1. 我们不是在招「付不起租金的施工队来租办公室」。
2. 我们是在用科技企业服务中心，把智能建造产品、模块化建筑和绿色低碳能力组织成可出海的集群。
3. 业主是杨浦科创集团；政府对接用科技与产业服务口径，不用「中建」名义。
杨浦区科技企业服务中心 × 同浦汇 · 业务承接策划案 · 2026.09
12 / 16

## Slide 13
12 商务
对园区的报价一口价，付款只保留一套
方案二已取消 ｜ 与季度场次完成度、月报验收挂钩
活动年包
30 场 / 30 万元（固定执行费）
付款节点
签约后 7 日内 50% 启动款；Q3、Q4、次年 Q1、次年 Q2 各 10%；年终收官 10% 尾款
验收挂钩
季度场次完成度 + 月报验收
门票 / 赞助
可冲抵成本，不替代打包价
招商佣金
招商佣金按 2 个月净租金（首年不重复），由园区销售闭环触发
服中心筹备
服中心挂牌筹备不另向同浦汇收取；向政策与园区要的是牌照与申报入口
杨浦区科技企业服务中心 × 同浦汇 · 业务承接策划案 · 2026.09
13 / 16

## Slide 14
13 结算
同浦汇保留接口价值，服中心按执行结算
两套分成互不混用：活动年包 ≠ 政策收益
活动年包内部结算（建议）
服中心 70%
策划、邀约协同、现场、月报、可核验交付
同浦汇 30%
园区接口、客户跟踪、回访台账、线索转交
政策收益分成（锁版）
同浦汇 38% ｜ 服中心 62%
载体申报乙方偏高；活动类可均分；申报服务费以执行方为主。
十年上限约 6920 万是可申请测算，不是保证到账。
成功费以资金到账为准，不向企业承诺。
给同浦汇的一句话
您继续做创智汇面前的招服入口和客户主人；30 场能不能办完、服中心能不能挂上牌，由服中心按本方案承接交付。
这样您可以把精力放在回访和园区销售协同上，也有一份能在下周交给审核方的执行答卷。
杨浦区科技企业服务中心 × 同浦汇 · 业务承接策划案 · 2026.09
14 / 16

## Slide 15
14 过审
下周就能带去审核方工程部门的材料包
业主口径：杨浦科创集团 ｜ 不写中建为合同业主
01
一页纸定位
智能建造 × 建筑产业出海，科技赋能，不是地产招租
02
30 场总表
本 PPT 第 7–8 页 + Excel 执行台账
03
服中心 90 天
挂牌、制度、载体、创新券四件套时间表
04
商务一页
30 万、付款 50+4×10+10、不做租金对赌
05
边界清单
出海 / 领事 / 挂牌另计价；不承诺外企
06
复旦协同函
白皮书开题意向 + 授牌预热节奏（正式签约另走）
杨浦区科技企业服务中心 × 同浦汇 · 业务承接策划案 · 2026.09
15 / 16

## Slide 16
15 请同浦汇确认
五件事确认后，7 日内可启动
启动条件：范围确认 + 结算确认 + 档期确认 + 口径确认 + 启动款
1
同浦汇确认：承接范围（30 场 + 服中心筹备）与不承接边界无异议
2
确认内部结算：活动年包 70/30、政策收益 38/62
3
确认 8–9 月前 8 场档期与场地
4
确认向审核方提交的业主口径（杨浦科创集团）与赛道叙事
5
签约后 7 日内启动款到位，T+14 交付细化执行手册
联系人（同浦汇）：高辰辰 15339617481 产业招服
我方：上海市杨浦区科技企业服务中心 ｜ 上海市杨浦区科技企业联合会
周期 2026.08—2027.07 ｜ 2026年9月1日
机密 · 仅供同浦汇合作沟通，不作为对园区/投资方的承诺函
杨浦区科技企业服务中心 × 同浦汇 · 业务承接策划案 · 2026.09
16 / 16