## 00-总览
2026年10—12月客户参访与高端小局 · 执行总览（单场不超过5000元）
模块 | 执行口径 | 核对数字 | 谁负责 | 状态
费用 | 每场决算 ≤5000 元，超了减项，不追加 | 7 场合计硬顶 35000 元 | 项目经理 | 必须
场次 | 10/22 起，周四下午；12 月最密 | 参访 4 场 + 高端小局 3 场 | 项目经理 | 待确认
存量客户 | 客户经理陪同，次日问感受 | 累计不少于 60 人次，满意度 ≥90% | 客户经理 | 待启动
新客户 | 提名邀请，5 个工作日内首联 | 到场不少于 25 家，首联率 100% | 客户经理 | 待启动
场地 | 银行贵宾室或企业现场，不租酒店 | 场地费目标为 0 | 会务 | 待启动
礼品与嘉宾 | 默认无伴手礼、无付费嘉宾、无摄影团队 | 有例外须合规书面同意且仍 ≤5000 | 银行合规 | 必须
取舍 | 陪同排不开时，11/26 并入 12/17 | 12 月 3 场不减 | 项目经理 | 待确认
合规 | 不承诺额度、利率、放款和领导出席 | 话术按 14 表执行 | 银行合规 | 必须
今天为 2026-09-22。8 月、9 月上旬场次不再回补。本表不构成授信或业务承诺。

## 01-七场日历
七场日历｜周四下午 13:30—16:30｜客户人数不含工作人员
序 | 日期 | 星期 | 类型 | 主题 | 客户人数 | 存量 | 新客 | 目的 | 场地 | 预算上限 | 状态
1 | 2026-10-22 | 周四 | 精品参访 | 智能制造或具身智能企业 | 16 | 12 | 4 | 让老客户感到被重视 | 企业现场 | 5000 | 待确认
2 | 2026-11-05 | 周四 | 高端小局 | 重点客户私享问诊 | 12 | 12 | 0 | 把经营问题听清楚 | 银行贵宾室 | 5000 | 待确认
3 | 2026-11-19 | 周四 | 精品参访 | 链主企业或AI应用现场 | 16 | 10 | 6 | 老客户带新客户 | 企业现场 | 5000 | 待确认
4 | 2026-11-26 | 周四 | 高端小局 | 意向新客闭门局 | 12 | 4 | 8 | 新客户建立信任 | 银行贵宾室 | 5000 | 待确认
5 | 2026-12-03 | 周四 | 精品参访 | 跨境窗口或园区 | 16 | 10 | 6 | 把出海变成看得见 | 园区或机构现场 | 5000 | 待确认
6 | 2026-12-10 | 周四 | 精品参访 | 客户点名的标杆企业 | 18 | 18 | 0 | 年底答谢 | 企业现场 | 5000 | 待确认
7 | 2026-12-17 | 周四 | 高端小局 | 年度收官与次年预约 | 16 | 10 | 6 | 感谢并约下一次 | 银行贵宾室 | 5000 | 待确认
相邻两场名单默认不重复。一位存量客户全季度被邀请不超过 3 次。11/26 若陪同排不开，并入 12/17，12 月场次不减。

## 02-预算模板
三套预算模板（元）｜单项可调，合计不得超过 5000
费用项 | 参访16人 | 高端小局12人 | 收官小局16人 | 能不能动 | 说明
场地 | 0 | 0 | 0 | 固定为0 | 企业现场或银行贵宾室，不租酒店
交通 | 1800 | 0 | 0 | 参访可调 | 商务车或公共交通，按实际票据
茶水或茶叙 | 600 | 1800 | 2400 | 可减不可加过线 | 小局按约150元/人，不上宴请
物料 | 400 | 300 | 400 | 可减 | 行程单、胸卡、服务卡，数字材料优先
应急 | 400 | 400 | 400 | 不用不花 | 只在现场发生时动用
建议合计 | 3200 | 2500 | 3200 | 低于硬顶 | 余量不主动花完
硬顶 | 5000 | 5000 | 5000 | 不可突破 | 伴手礼、付费嘉宾、摄影团队默认不做
若合规书面同意采购伴手礼，从余量列支，整场仍不得超过 5000 元。

## 03-决算闸门
单场决算闸门｜填写实际金额后自动判定｜任一科目或合计大于 5000 即超支
场次 | 日期 | 类型 | 场地 | 交通 | 茶歇 | 物料 | 应急 | 其他 | 合计 | 判定 | 超支后的动作
10/22 参访 | 2026-10-22 | 精品参访
11/5 小局 | 2026-11-05 | 高端小局
11/19 参访 | 2026-11-19 | 精品参访
11/26 小局 | 2026-11-26 | 高端小局
12/3 参访 | 2026-12-03 | 精品参访
12/10 参访 | 2026-12-10 | 精品参访
12/17 收官 | 2026-12-17 | 高端小局
七场合计
填写 D–I 列实际支出。合计大于 5000 时判定为超支，下一场只保留零成本场地和自带茶水。其他列请不要写入礼品，除非合规已书面同意。

## 04-首场倒排
第一场 10月22日参访倒排｜自 9月23日启动
日期 | 星期 | 动作 | 交付物 | 负责人角色 | 姓名 | 状态
2026-09-23 | 周三 | 确认 7 场框架和单场 5000 元硬顶 | 会议纪要 | 四方联系人 |  | 待启动
2026-09-24 | 周四 | 每位客户经理提交重点客户 8 家、意向新客 5 家 | 客户名单 | 客户经理 |  | 待启动
2026-09-28 | 周一 | 储备至少 3 家零场地费、愿意接待的企业 | 候选企业名单 | 项目办/科企联 |  | 待启动
2026-09-30 | 周三 | 合规确认邀约话术；默认不采购伴手礼 | 口径确认 | 银行合规 |  | 待启动
2026-10-08 | 周四 | 国庆后敲定 10/22 被访企业、线路和客户名单 | 任务书一页 | 项目经理 |  | 待启动
2026-10-09 | 周五 | 客户经理一对一发出邀请，不在公开群海投 | 邀约记录 | 客户经理 |  | 待启动
2026-10-14 | 周三 | 确认名单：存量约 12 人、新客约 4 人 | 出席名单 | 项目经理 |  | 待启动
2026-10-16 | 周五 | 客户经理陪同表；服务卡印制不超过物料预算 | 陪同表 | 项目办 |  | 待启动
2026-10-19 | 周一 | 预走访：动线 90 分钟、无拍摄区、安全口 | 预走访记录 | 会务 |  | 待启动
2026-10-21 | 周三 | 电话确认到场；核对交通安排仍在预算内 | 到场确认 | 客户经理 |  | 待启动
2026-10-22 | 周四 | 13:30—16:30 参访；离场前完成服务卡 | 服务卡 | 全体陪同 |  | 待启动
2026-10-23 | 周五 | 次日单独问感受，记录满意/一般/不满意 | 回访记录 | 客户经理 |  | 待启动
2026-10-27 | 周二 | 台账建档；不满意事项项目经理已知情 | 台账 | 项目办 |  | 待启动
2026-10-29 | 周四 | 新客户完成第一次联系 | 联系记录 | 客户经理 |  | 待启动
10 月 1 日至 7 日为国庆假期，不安排客户活动。

## 05-后续节点
第2至第7场关键节点｜邀请一律一对一，不公开海投
节点 | 11/5 小局 | 11/19 参访 | 11/26 新客局 | 12/3 参访 | 12/10 答谢参访 | 12/17 收官 | 负责人
锁定场地/企业 | 2026-10-15 | 2026-10-30 | 2026-11-05 | 2026-11-12 | 2026-11-20 | 2026-11-26 | 项目经理
名单确认 | 2026-10-22 | 2026-11-05 | 2026-11-12 | 2026-11-19 | 2026-11-26 | 2026-12-03 | 客户经理
发出邀请 | 2026-10-23 | 2026-11-06 | 2026-11-13 | 2026-11-20 | 2026-11-27 | 2026-12-04 | 客户经理
到场确认 | 2026-11-04 | 2026-11-18 | 2026-11-25 | 2026-12-02 | 2026-12-09 | 2026-12-16 | 客户经理
活动日 | 2026-11-05 | 2026-11-19 | 2026-11-26 | 2026-12-03 | 2026-12-10 | 2026-12-17 | 全体
次日满意度 | 2026-11-06 | 2026-11-20 | 2026-11-27 | 2026-12-04 | 2026-12-11 | 2026-12-18 | 客户经理
新客第5个工作日 | 2026-11-12 | 2026-11-26 | 2026-12-03 | 2026-12-10 | 2026-12-17 | 2026-12-24 | 客户经理
11/19 与 11/26 间隔一周，两场名单不要重复。新客局若取消，把已邀请的新客户改约到 12/17，并在当天说明改期原因。

## 06-即日行动
即日行动清单｜9月23日至10月22日
日期 | 动作 | 完成标准 | 负责人 | 完成
2026-09-23 | 四方确认费用硬顶和 7 场安排 | 纪要写明单场 ≤5000、12 月不减场 |  | 待启动
2026-09-24 | 客户经理提交名单 | 每人：存量重点 8 家、意向新客 5 家 |  | 待启动
2026-09-28 | 参访企业储备 | 3 家企业同意免费接待并接受拍摄限制 |  | 待启动
2026-09-30 | 话术与礼品口径 | 合规书面确认：默认无伴手礼、不承诺授信 |  | 待启动
2026-10-08 | 第一场立项 | 企业、线路、16 位客户、预算表同时定稿 |  | 待启动
2026-10-09 | 发出邀请 | 每一家都有客户经理邀约记录 |  | 待启动
2026-10-19 | 预走访 | 动线、茶水、交通报价都落在 5000 元内 |  | 待启动
2026-10-22 | 举办第一场 | 服务卡与当天决算草稿同时收回 |  | 待启动
2026-10-23 | 满意度回访 | 出席客户均有满意/一般/不满意记录 |  | 待启动
负责人一栏在 9 月 23 日会上填姓名。没有姓名的事项不开始。

## 07-客户出席回访
客户出席与回访｜一场一行一位客户｜用来统计满意度和人次
场次 | 日期 | 客户经理 | 企业名称 | 联系人 | 手机 | 客户类型 | 邀约状态 | 是否出席 | 满意度 | 一句原因 | 不满意回访 | 备注
10/22 参访 | 2026-10-22 | （示例，请覆盖） | 某某科技 |  |  | 存量 | 待邀 |  |  |  |  | 示例行
客户类型：存量 / 新客 / 转介。转介指老客户带来的新企业，计入新客成果。不满意的，2 日内必须电话回访并让项目经理知情。

## 08-新客跟进
新客户跟进｜只记录新客和转介｜5 个工作日内必须有联系记录
场次 | 企业名称 | 来源 | 陪同老客户 | 客户经理 | 出席 | 离场对接人 | 第5个工作日 | 是否已联系 | 联系日期 | 客户原话要点 | 下一步 | 状态
11/26 新客局 | （示例，请覆盖） | 转介 | [8 empty] | 5个工作日内拜访或电话 | 待联系
不在本表记录授信结论。联系结果只写：已联系、约到下次、暂无需求、联系不上。

## 09-服务事项
服务事项｜每家客户最多先记一件事｜10 个工作日内给第一次反馈
事项编号 | 场次 | 企业名称 | 客户类型 | 客户要办的一件事 | 客户经理 | 承诺反馈日 | 状态 | 反馈内容 | 是否涉及融资
1022-001 | 10/22 参访 | （示例） | 存量 | 想了解订单周转可以准备哪些材料 |  | 2026-11-05 | 待反馈 |  | 是
涉及融资的，只反馈材料准备或是否进入银行正常流程，不写额度、利率和放款时间。

## 10-指标
指标自动汇总｜出席与满意度来自「07-客户出席回访」，新客联系来自「08-新客跟进」
指标 | 目标 | 当前数字 | 怎么数 | 是否达到 | 说明
存量客户出席人次 | 60 |  | 类型=存量 且 出席=是
新客户出席 | 25 |  | 新客+转介，且出席=是
转介到场 | 8 |  | 类型=转介 且 出席=是
已填满意度份数 | — |  | 有满意度记录的人数 | —
满意份数 | — |  | 满意度=满意 | —
满意度 | ≥90% |  | 满意份数 / 已填份数
新客已联系 | — |  | 新客表中已联系=是 | —
新客应联系 | — |  | 新客表中出席=是 | —
新客联系率 | 100% |  | 已联系 / 应联系
满意度目标看比例，不看绝对份数。新客 5 日内联系率 = 已联系 / 应联系，目标 100%。示例行请覆盖，否则会被算进数字。

## 11-责任与人力
责任与小场人力｜先填姓名，没有姓名的岗位视为未到位
事项或岗位 | 人数 | 拍板人 | 办理人 | 姓名 | 备份 | 一场要做完的事
项目经理 | 1 | 项目经理 | 项目经理 |  |  | 控预算、控时间、处理不满意升级
客户经理陪同 | 4—8 | 客户经理 | 客户经理 |  |  | 邀请、陪同、次日回访、新客首联
会务 | 1 | 项目经理 | 会务 |  |  | 场地、交通、茶水、物料，报价不超 5000
记录 | 1 | 项目经理 | 记录 |  |  | 服务卡收回，当天录入台账
合规窗口 | 1 | 银行合规 | 银行合规 |  |  | 审邀请话术；不必全程在场
被访企业引导 | 1 | 被访企业 | 被访企业 |  |  | 路线、安全、无拍摄区
参访企业落实 | — | 项目经理 | 科企联/项目办 |  |  | 书面确认免费接待和拍摄边界
预算不超 5000 | — | 项目经理 | 会务 |  |  | 决算录入闸门表
小局可以不设被访企业引导。客户经理人数按自己客户的数量增减，但不把客户交给不认识的人陪同。

## 12-现场检查
现场检查｜每场复制使用｜场次： 日期： 项目经理：
时点 | 检查项 | 适用 | 完成 | 姓名
立项 | 预算表合计 ≤5000，且无付费嘉宾、无摄影团队 | 全部 | 否
立项 | 被访企业书面同意免费接待，写明无拍摄区 | 参访 | 否
邀请前 | 话术不含额度、利率、放款、领导保证出席 | 全部 | 否
T-5 | 交通和茶歇报价复核，超了已减项 | 全部 | 否
T-1 | 每位客户都有陪同的客户经理 | 全部 | 否
当天开始 | 13:30 开始；告知不收费、不承诺贷款 | 全部 | 否
参访中 | 动线 90 分钟内，引导在场 | 参访 | 否
离场前 | 每家客户有一张服务卡，客户点头 | 全部 | 否
离场前 | 新客户知道对接人姓名 | 有新客时 | 否
当天 | 票据装袋，准备录入决算闸门 | 全部 | 否
次日 | 出席客户都有满意度 | 全部 | 否
2日内 | 不满意客户已电话，项目经理已知情 | 如有 | 否
完成栏改为“是”才算过。参访场次中标成“参访”的项目不能空。

## 13-风险与边界
风险与边界｜开场先说不收费、不承诺贷款
风险 | 出现时怎么处理 | 谁处理 | 程度
报价超过 5000 元 | 减交通、茶歇或物料；减完仍超过就换零成本场地 | 项目经理 | 高
被访企业临时取消 | 改到银行贵宾室，同主题小局，已确认客户照常接待 | 项目经理 | 高
客户问能批多少 | 回答由银行独立审批；不给区间、不给时间 | 客户经理 | 高
有人现场拉业务或收费 | 当场制止并请离，取消后续资格 | 项目经理 | 高
客户不满意 | 2 日内客户经理电话；项目经理记录原因 | 客户经理 | 中
新客 5 日内没人联系 | 项目经理当天改派另一位客户经理 | 项目经理 | 高
同一客户被连续邀请 | 相邻场次默认不重复，季度不超过 3 次 | 项目经理 | 中
想加伴手礼 | 先过合规；总额仍须 ≤5000，否则不做 | 银行合规 | 中
拍摄到不该拍的区域 | 当场删除，书面说明 | 会务 | 高
金融业务由泰隆银行独立尽调、审批。活动方不代替银行作授信判断。

## 14-话术
可直接使用的话术｜方括号处替换成当天信息
场景 | 怎么说 | 不要补上的话
邀请老客户 | 【姓名】总，10月22日下午我们安排了一场小范围企业参访，半天，我陪您一起去。人不超二十位，不收费。您看这天是否方便？ | 不要说保证见到某位领导，不要说去了有额度。
邀请新客户 | 我们和复旦、科企联一起，请少数企业去现场看一家公司，银行客户经理会陪同。不收费，也不在现场谈贷款结果。如果您愿意来，我负责接您，活动后 5 个工作日内再跟您联系一次。 | 不要说内部指标、隐形名额、送礼开户。
老客户带新 | 如果您有一位合适的同行或合作伙伴，可以一起来。名额有限，我先替您留一个位子。 | 不要承诺对方一定能成为我行客户。
开场 | 今天下午只做一件事：把大家带来的问题记清楚。活动不收费。贷款能否办理，由泰隆银行按自己的流程审批，现场不作承诺。 | 不要介绍具体产品价格和通过率。
离场 | 今天我为您记下的是【一件事】。下一步由我来办，最晚【日期】前给您回复。您看是不是这一件？ | 不要当场加第二件、第三件把客户留住。
次日回访 | 昨天的参访，哪一点对您有用，哪一点浪费了您的时间？我想听一句实在的。 | 不要群发同一段话。
不满意 | 昨天那件事没安排好，是我们的问题。我今天先处理【具体动作】，处理完再告诉您。 | 不要解释成客户误会了。
新客首次联系 | 谢谢您昨天来。我是您的对接人【姓名】。您当时提到【一件事】，我这周把可以准备的资料或可介绍的同事跟您说清楚。是否办理业务，还是要走银行正常流程。 | 不要在电话里做审批判断。
暂不适合 | 以目前这件需求，银行这条线暂时对不上，原因是【客观原因】。我可以介绍【另一条合规渠道】，是否使用由您决定。您仍在我们的客户名单里，下一场合适的活动我再单独邀您。 | 不要说再等等来拖延，不要留下负面评价。
对外提到泰隆银行名称、标识和案例前，先经银行指定窗口看过。