合作实施方案

泰隆银行小微与科技企业
参访合作计划

2026 年 8—12 月示范周期｜计划表、SOP 与配套执行材料

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 联合发起 | 复旦大学住房政策研究中心 |
|  | 上海市杨浦区科技企业联合会 |
|  | 上海市科技企业联合会 |
| 拟合作方 | 浙江泰隆商业银行（上海地区相关机构，以最终确认为准） |
| 方案定位 | 服务小微企业与中小型企业客户，构建“金融 + 出海 + 科技”资源生态 |
| 版本日期 | 2026 年 7 月｜讨论稿 V1.0 |

核心主张 把企业参访从单次交流升级为可持续服务入口：活动前识别真实需求，活动中完成专业诊断与资源匹配，活动后进入 30 日跟进台账，并将成熟案例回流为下一期企业筛选与服务产品。

本方案为合作机制建议稿，不构成泰隆银行对任何企业授信、利率、期限、放款时点或跨境业务办理结果的承诺；所有金融业务以银行独立尽调、审批及合规要求为准。

# 一、项目背景与合作定位

泰隆银行长期坚持服务小微企业、践行普惠金融，并形成面向小微企业的金融服务与风险管理经验。结合高校智库的研究与政策连接能力、科技企业联合会的企业组织能力，以及银行的金融与客户服务能力，三方可共同建设面向上海科技型小微企业和中小企业的常态化参访与服务平台。

项目以 2026 年 8—12 月为示范周期，采用“月度主题参访 + 专题闭门诊断 + 线上跟踪台账”的组织方式。参访既可安排在泰隆银行指定的上海地区机构，也可根据主题走进园区、企业、实验室或服务机构，形成双向开放的资源场景。

## 1.1 总体目标

- 建立稳定企业入口：形成可验证、可分层、可持续触达的小微及中小企业服务池。

- 建立三条服务通道：助贷与助融、出海支持、科技链接，做到需求有归口、事项有责任人、进度有反馈。

- 建立闭环合作机制：将参访线索转化为服务任务，将服务成果沉淀为案例、产品和下一轮活动选题。

- 建立合规边界：金融业务独立审批；数据授权、最小必要使用；对外宣传不夸大、不作结果承诺。

## 1.2 合作价值

| 参与方 | 核心投入 | 主要获得 |
| --- | --- | --- |
| 泰隆银行 | 小微金融能力、客户经理、跨境及企业服务资源、场地与案例 | 高质量企业触达、需求洞察、客户综合服务与品牌影响 |
| 复旦大学住房政策研究中心 | 研究方法、政策解读、专家资源、产业与城市议题连接 | 企业样本与实践案例、产学研课题、成果转化与公共影响 |
| 杨浦区科技企业联合会 | 区内企业组织、园区网络、需求征集、属地协调 | 会员精准服务、融资与技术资源、企业成长案例 |
| 上海市科技企业联合会 | 全市企业覆盖、产业链资源、专业服务伙伴 | 跨区域协同、供需匹配、科技企业服务体系完善 |
| 参与企业 | 真实经营信息、明确需求、按期反馈 | 融资诊断、出海服务、技术与场景连接、同业交流 |

# 二、总体架构：一池、三链、五场、七步

项目建议采用“一池、三链、五场、七步”的运行框架，确保每一场参访都能沉淀企业档案、服务任务和可追踪结果。

## 2.1 一池：联合企业服务池

由三家发起单位联合征集企业，泰隆银行在获得企业授权后参与金融需求识别。企业服务池按行业、发展阶段、经营规模、融资需求、出海阶段、技术需求、信息完整度等维度建档；原则上不采集与活动及服务无关的敏感信息。

## 2.2 三链：闭环服务通道

| 服务链 | 企业典型需求 | 参访输出 | 后续闭环 |
| --- | --- | --- | --- |
| 助贷与助融 | 流动资金、订单融资、设备投入、研发投入、供应链周转、股债组合认知 | 融资体检、材料清单、对接路径、风险提示 | 银行独立尽调审批；不符合信贷条件的，转介担保、政策、股权或其他合规渠道 |
| 出海支持 | 跨境收付、贸易融资、汇率风险、跨境电商、境外市场与合规服务 | 出海阶段诊断、金融服务清单、专业伙伴清单 | 银行国际业务团队与合规服务伙伴分工跟进，按事项反馈 |
| 科技链接 | 技术供需、成果转化、数智化改造、应用场景、产业链合作 | 技术需求卡、路演反馈、供需匹配建议 | 高校、企业、园区与服务机构形成项目小组，跟踪验证或商务洽谈 |

## 2.3 五场：8—12 月主题参访

每月安排 1 场旗舰活动，每场建议 20—30 家企业、30—50 人；对高匹配需求另行安排 6—10 家企业的闭门诊断会。具体日期、地点及泰隆银行承办机构由联合工作组确认。

## 2.4 七步：标准服务闭环

- 主题立项：依据企业需求、银行服务重点和产业趋势确定月度主题。

- 企业征集：发布邀请与报名表，说明适配对象、数据用途和活动边界。

- 需求分层：形成企业画像和 A/B/C 级服务优先级，不以规模或背景作为唯一标准。

- 活动匹配：安排政策、金融、出海、科技等模块，并提前落实主讲人与服务席位。

- 现场诊断：通过主题分享、案例拆解、分组问诊和服务确认卡生成任务。

- 限时跟进：3 个工作日建档、5 个工作日分派、10 个工作日首次反馈、30 日闭环复盘。

- 成果回流：形成匿名化案例、共性需求报告和下一期选题，不公开企业敏感信息。

# 三、2026 年 8—12 月参访计划表

| 月份 / 主题 | 建议场景 | 重点企业 | 核心内容 | 主要输出 | 闭环重点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 月｜启动与小微金融体检 | 泰隆银行指定会场；银行开放日 | 成立 1—5 年、处于订单增长或研发投入期的小微及中小科技企业 | 合作发布；小微融资逻辑；企业财务与经营信息准备；1 对 1 初诊 | 首批企业档案；融资需求卡；年度需求基线 | 筛选 A 类融资线索；5 日内分派客户经理 |
| 9 月｜出海与跨境经营 | 银行国际业务场景 + 出海服务机构 | 外贸、跨境电商、准备进入东南亚/欧洲等市场的企业 | 跨境收付、贸易融资、汇率风险、目的地合规与市场进入 | 出海成熟度诊断；金融及专业服务清单 | 形成跨境服务专组；10 日内完成首次方案反馈 |
| 10 月｜科技金融与成果转化 | 高校 / 实验室 / 科技园区 / 银行 | 专精特新、高新技术、具身智能、AI 应用与数字化服务企业 | 科技企业融资特征；技术需求发布；高校成果路演；应用场景对接 | 技术需求卡；成果对接名单；科技金融储备项目 | 银行与科技伙伴双轨跟进；建立项目小组 |
| 11 月｜产业链协同与融资路演 | 链主企业或标杆科技企业现场 | 上下游供应商、生产性服务业、产业链配套企业 | 订单与供应链场景；企业路演；采购与技术供需；AI 生产力场景问诊 | 供需对接清单；融资路演反馈；合作意向 | 按产业链建立项目簇；对成熟需求安排闭门会 |
| 12 月｜成果复盘与生态共建 | 泰隆银行指定会场；年度交流会 | 前四期重点企业、新增优质企业、生态伙伴 | 年度成果发布；典型案例；政策与趋势展望；次年共创选题 | 年度报告；案例集；下一周期候选企业与主题 | 未结事项清单；90 日延续跟进；次年机制确认 |

## 3.1 单场活动建议流程（150 分钟）

| 时间 | 环节 | 内容 | 责任方 | 现场产出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00—10 分钟 | 签到与需求确认 | 核验企业信息；领取分组标识；确认三类需求 | 联合会执行组 | 有效到场名单 |
| 10—25 分钟 | 开场与机制说明 | 项目目标、三链服务、数据与合规边界 | 联合工作组 | 统一预期 |
| 25—50 分钟 | 主题分享 | 银行 / 专家围绕当月主题给出可操作框架 | 泰隆银行 / 专家 | 知识要点 |
| 50—75 分钟 | 案例与企业路演 | 2—4 个案例或企业，每家 5—8 分钟 | 企业 / 生态伙伴 | 需求与能力展示 |
| 75—115 分钟 | 分组问诊 | 融资、出海、科技三组并行；每企完成一张服务卡 | 各通道负责人 | 服务确认卡 |
| 115—135 分钟 | 现场参观 / 资源交流 | 银行场景、企业产线、实验室或园区参观 | 承办方 | 进一步线索 |
| 135—150 分钟 | 总结与下一步 | 确认责任人、首次反馈时限、满意度回收 | 项目经理 | 任务分派依据 |

## 3.2 可选专题线：具身智能 × 跨境金融生态（参考）

根据补充会议材料，可在不改变五个月主计划的前提下，将以下事项作为候选专题或调研任务，择机嵌入 9—11 月活动。是否启动、参与主体及对外口径，须以联合工作组确认以及银行内部业务、合规和资源审批为准。

| 候选事项 | 适配月份 | 参访 / 调研对象 | 预期产出 | 启动条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 具身智能企业深度参访 | 10 月或 11 月 | 细分领域高成长企业、产业链企业、园区或实验室 | 技术与场景需求卡、金融服务初诊、产业链对接 | 企业同意；安全、保密与摄影边界确认 |
| AI 大厂 / 云平台参访 | 10 月或 11 月 | AI 平台、云与算力服务商 | AI 生产力需求清单、算力采购场景研究问题 | 合作方确认；不预设联名卡或贷款结论 |
| 东南亚出海资源专场 | 9 月 | 目标国服务机构、园区 / 商协会及专业服务伙伴 | 出海阶段诊断、跨境服务清单、目的地资源图 | 确认可公开的服务范围和合作分工 |
| 跨境枢纽 / 园区调研 | 9 月或 11 月 | 自贸区、跨境服务枢纽或园区 | 服务窗口与合作场景可行性清单 | 政策、场地与合作审批确认 |
| 客户需求摸排 | 全周期 | 银行存量客户与联合会会员企业 | AI 应用 / 出海意向分层及候选企业池 | 企业授权；遵循信息最小必要原则 |

创新产品边界 AI Token / 算力采购、跨境贷款等构想仅进入需求调研与可行性研究，不作为本方案既定产品或授信承诺。后续如进入产品设计，应分别完成法律、合规、风险、数据授权和内部审批。

# 四、标准作业程序（SOP）

时间口径 T 为活动日；所有时限均按工作日计算。遇监管、授信、跨境合规或企业资料补充事项，按实际流程调整并及时向企业说明。

## 4.1 阶段一：立项与策划（T-30 至 T-21）

- 联合工作组确认主题、目标企业、承办地点、预算上限、活动负责人和三条服务通道负责人。

- 泰隆银行确认可对外介绍的业务范围、主讲人、客户经理与合规审阅窗口。

- 形成一页活动任务书：目标、对象、规模、议程、交付物、KPI、风险点、信息采集范围。

- 如涉及企业现场参访，完成安全、保密、知识产权、摄影与参观路线确认。

## 4.2 阶段二：企业征集与筛选（T-20 至 T-11）

- 三家发起单位通过会员、课题网络、园区和定向邀请征集企业；避免无边界公开扩散。

- 企业提交报名表和需求表，并确认信息使用授权；敏感经营或征信材料不通过普通群聊收集。

- 执行组完成形式审查，通道负责人进行适配判断；必要时安排 15 分钟预访谈。

- 按 A/B/C 分层：A 为需求明确且材料较完整；B 为需求明确但条件待核；C 为需求尚不清晰、以学习交流为主。

- 发布入选通知、候补通知及材料准备清单；不得以“保证贷款”或“获得投资”为活动招募话术。

## 4.3 阶段三：匹配与会前准备（T-10 至 T-1）

- 建立《企业—需求—负责人》匹配表，每家企业原则上设置 1 名主责任人。

- 银行与专家仅接收完成服务所必需的信息；对融资材料实行权限分级与留痕管理。

- 完成主持稿、嘉宾讲稿、席卡、签到表、服务确认卡、问卷、摄影清单与应急联系人表。

- T-3 完成全流程彩排；T-1 进行到场确认、场地检查和敏感内容复核。

## 4.4 阶段四：现场执行（T 日）

- 签到时核验企业与联系人；未授权者不得进入闭门诊断或领取其他企业资料。

- 开场明确：活动不收取助贷中介费用，不承诺授信结果，不公开企业敏感信息。

- 分组问诊由记录员填写服务确认卡，记录事项、责任人、所需补充材料和首次反馈日期。

- 涉及摄影、录音、路演材料外发或技术细节展示的，必须再次确认企业授权范围。

- 散场前项目经理完成任务数、负责人和时限核对；资料当日归档。

## 4.5 阶段五：跟进与闭环（T+1 至 T+30）

- T+3 前：完成企业档案、服务任务和授权记录归档，发送感谢与下一步说明。

- T+5 前：完成任务分派；银行、专家或生态伙伴与企业建立首次联系。

- T+10 前：至少反馈一次当前状态，包括已受理、待补材料、转介、暂不适配及原因说明。

- T+20 前：项目经理开展中期催办；对跨团队事项组织小型协调会。

- T+30 前：完成闭环复盘，将任务标记为已完成、持续跟进、转介完成、企业暂缓或不适配。

## 4.6 阶段六：复盘与迭代（T+31 至下一场 T-21）

- 输出单场复盘表：到场、需求、任务、进度、转化、满意度、风险与改进。

- 选取可公开案例时进行匿名化处理，并取得企业对外发布的书面确认。

- 将共性问题转化为下一场主题、专题课程、金融服务或技术供需清单。

# 五、三条服务链路的闭环设计

## 5.1 助贷与助融

定位：帮助企业把经营需求翻译成规范的金融需求，提高银企沟通效率；同时为暂不适配银行信贷的企业提供政策、担保、股权、产业资源等合规转介。

| 环节 | 关键动作 | 责任主体 | 标准输出 | 合规边界 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求识别 | 确认资金用途、金额区间、期限、还款来源、现有负债及紧迫性 | 联合会初筛；银行复核 | 融资需求卡 | 仅收集必要信息 |
| 融资体检 | 经营连续性、订单、现金流、研发与设备投入、担保条件等 | 泰隆银行 | 材料清单与沟通建议 | 不形成授信承诺 |
| 受理 / 转介 | 符合银行受理条件的进入独立流程；其他需求转合规渠道 | 银行 / 生态伙伴 | 任务编号与责任人 | 禁止收取助贷撮合费用 |
| 进度反馈 | 受理、补件、审批、转介或不适配原因说明 | 主责任人 | 节点更新 | 尊重银行审批独立性 |
| 成果沉淀 | 匿名化案例、共性材料问题、产品建议 | 项目办公室 | 案例卡 / 月报 | 企业书面确认后公开 |

## 5.2 出海支持

定位：围绕“交易可完成、资金可管理、风险可识别、服务可连接”帮助企业建立出海基础能力。银行重点对接跨境收付、贸易融资及相关金融需求，法律、税务、知识产权、数据与目的地市场等事项由具备资质的专业伙伴承接。

| 企业阶段 | 主要问题 | 参访服务 | 后续责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准备期 | 市场选择、交易结构、收款路径、知识产权与合规 | 出海成熟度初测；服务伙伴匹配 | 联合会 / 专业机构 |
| 首单期 | 开户、跨境收付、单证、汇率波动、账期 | 银行国际业务沟通；单证清单 | 泰隆银行相关团队 |
| 增长期 | 贸易融资、资金周转、跨境电商、多币种管理 | 交易与资金方案诊断 | 银行 + 专业机构 |
| 本地化期 | 境外主体、税务、人力、数据、供应链与品牌 | 专题闭门会；目的地资源连接 | 专业机构 / 生态伙伴 |

## 5.3 科技链接

定位：围绕技术、场景、产业链和数智化能力，连接高校成果、企业需求、银行客户资源与园区场景。科技链接不以“技术展示”结束，而以可验证的小试、中试、采购、联合研发或数字化改造任务为闭环。

| 链接类型 | 输入 | 匹配方式 | 可交付成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术供需 | 企业技术难题 / 高校成果 | 需求揭榜、专家会诊、成果路演 | 技术交流纪要、验证计划、联合研发意向 |
| 应用场景 | 产品能力 / 企业或园区场景 | 场景发布、POC 对接、试用评估 | 场景任务书、POC 结果、采购线索 |
| 产业链协同 | 采购需求 / 供应能力 | 链主带动、上下游路演、定向洽谈 | 供需清单、商务会谈、合作意向 |
| 数智化升级 | 经营痛点 / 数字化工具 | 诊断工作坊、标杆参访、服务商匹配 | 改造建议、试点范围、效益指标 |

# 六、组织机制与责任分工

## 6.1 联合工作组

| 角色 | 建议组成 | 核心职责 |
| --- | --- | --- |
| 指导组 | 四方分管负责人各 1 名 | 审定年度方向、关键资源、对外口径与重大事项 |
| 项目办公室 | 三家发起单位 + 泰隆银行项目联系人 | 月度计划、台账、会议组织、进度催办、成果报告 |
| 三链负责人 | 助贷助融、出海、科技各 1 名主责 | 需求判断、资源分派、质量把关、节点反馈 |
| 活动执行组 | 承办方、会务、主持、记录、摄影及安全人员 | 现场运行、材料管理、应急与满意度回收 |
| 合规与数据窗口 | 银行合规 / 业务人员 + 项目数据管理员 | 宣传口径、数据授权、敏感信息与材料流转审查 |

## 6.2 决策与沟通节奏

- 月度立项会：每月 T-30 前，确认主题、对象、场地、预算、主讲人与产出。

- 会前碰头会：T-10、T-3 各 1 次，解决企业匹配、流程与风险事项。

- 服务周会：活动后连续 4 周，每周 30 分钟，只讨论逾期与跨团队事项。

- 季度 / 年度复盘：10 月中期复盘，12 月年度复盘并确认下一周期。

# 七、企业筛选与服务分层

| 维度 | 观察要点 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 基本适配 | 依法经营、主体明确、联系人稳定、愿意提供真实必要信息 | 决定是否进入服务池 |
| 需求清晰度 | 问题、目标、时点、预算 / 金额区间、内部负责人是否明确 | 决定是否进入闭门诊断 |
| 材料准备度 | 经营、合同、订单、财务、技术或出海材料是否可验证 | 确定 A/B/C 级和会前辅导 |
| 成长与协同 | 产品竞争力、研发能力、产业链价值、合作开放度 | 科技 / 产业链匹配 |
| 风险与合规 | 重大诉讼、失信、异常经营、数据与跨境合规等 | 决定升级审查或暂缓 |

分层不等于授信评级 A/B/C 仅用于活动组织与跟进优先级，不代表银行授信等级、审批结果或企业价值判断。

# 八、目标指标与评估机制

以下为示范周期建议目标，正式数值由联合工作组在首场活动前确认。指标强调“有效服务与按时反馈”，避免以单一贷款金额评价项目。

| 维度 | 建议指标（8—12 月） | 统计口径 |
| --- | --- | --- |
| 活动覆盖 | 5 场旗舰活动；累计参会企业不少于 100 家次 | 签到且完成基本信息核验 |
| 企业沉淀 | 形成不少于 80 家有效企业档案 | 获得授权且核心字段完整 |
| 需求识别 | 形成不少于 50 项有效需求 | 问题、目标、责任人、时限至少四项明确 |
| 助贷助融 | 不少于 30 家进入正式沟通或合规转介 | 产生可验证的受理、补件、转介或反馈记录 |
| 出海支持 | 不少于 15 家进入专项服务 | 国际业务或专业服务伙伴首次反馈完成 |
| 科技链接 | 不少于 20 项供需匹配；不少于 5 项进入验证 / 洽谈 | 双方确认对接且形成后续动作 |
| 服务时效 | 任务分派率 100%；10 日首次反馈率不低于 90% | 以任务台账时间戳统计 |
| 活动质量 | 满意度不低于 90%；有效建议闭环率不低于 80% | 活动问卷及改进台账 |

# 九、风险控制与合规要求

- 授信独立：任何单位、专家或活动人员不得代替银行作授信判断，不得承诺额度、价格、期限或放款。

- 数据最小化：只收集完成报名、匹配和服务所必需的信息；融资、账户、征信等敏感材料须通过银行认可的渠道提交。

- 授权可撤回：企业应知悉数据用途、接收方和保存期限，可按约定撤回后续非必要使用。

- 宣传审查：银行名称、标识、产品和案例对外发布前，应由泰隆银行指定窗口确认；技术案例还应取得企业授权。

- 利益冲突：生态伙伴须披露收费与商业关系，不得借活动强制捆绑服务或开展不透明收费。

- 活动安全：企业现场参访须遵守安全生产、商业秘密、知识产权、摄影和访客管理要求。

- 廉洁与公平：企业入选以主题适配和需求准备度为主，不以赞助、礼品或非公开关系交换服务机会。

# 十、配套执行材料

## 附件 1｜企业报名与需求表（模板）

| 字段 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 企业基本信息 | 企业名称、统一社会信用代码、成立时间、注册地址、主要经营地、所属行业 |
| 联系人 | 姓名、职务、手机、邮箱；是否为本项目内部负责人 |
| 经营概况 | 核心产品 / 服务、主要客户类型、员工规模区间、当前发展阶段 |
| 助贷助融需求 | 资金用途、金额区间、使用期限、期望时点、已有沟通情况；可不在报名阶段提交敏感材料 |
| 出海需求 | 目标国家 / 地区、业务模式、交易币种、当前阶段、主要难点 |
| 科技链接需求 | 技术难题、成果转化、场景、采购、供应链或数字化改造需求 |
| 希望参访主题 | 8—12 月主题选择；可多选并说明优先级 |
| 授权确认 | 同意主办与合作方在本项目范围内使用必要信息进行筛选、匹配和跟进；宣传另行授权 |

## 附件 2｜企业服务确认卡（现场使用）

| 项目 | 记录内容 |
| --- | --- |
| 企业 / 对接人 | ____________________________________________ |
| 主通道 | □ 助贷助融 □ 出海支持 □ 科技链接 □ 综合 |
| 核心需求 | ____________________________________________ |
| 本次确认事项 | ____________________________________________ |
| 需补充材料 | ____________________________________________ |
| 主责任人 / 协同人 | ____________________________________________ |
| 首次反馈日期 | ______年____月____日 |
| 信息与宣传授权 | □ 仅内部服务使用 □ 可匿名汇总 □ 另行确认对外案例 |

## 附件 3｜活动执行检查表

| 节点 | 检查事项 | 完成 / 责任人 |
| --- | --- | --- |
| T-30 | 主题、目标、预算、场地、四方项目联系人确认 | □ __________ |
| T-20 | 邀请函、报名表、数据用途说明发布 | □ __________ |
| T-10 | 企业分层、席位确认、主讲人与服务席匹配 | □ __________ |
| T-3 | 议程、主持稿、讲稿、席卡、服务卡、应急方案彩排 | □ __________ |
| T-1 | 到场确认、设备、网络、摄影与保密边界复核 | □ __________ |
| T 日 | 签到、机制说明、分组记录、任务核对、问卷回收 | □ __________ |
| T+3 | 档案、感谢信、任务台账与授权记录归档 | □ __________ |
| T+10 | 首次反馈完成；逾期事项升级 | □ __________ |
| T+30 | 闭环复盘、案例授权、下一场改进事项 | □ __________ |

## 附件 4｜服务跟进台账（字段建议）

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 任务编号 | 建议格式：月份-通道-三位序号 |
| 企业与联系人 | 仅记录项目必需信息；敏感材料不放在普通共享表 |
| 需求摘要 | 一句话说明问题、目标和期望时点 |
| 通道 / 分级 | 助贷助融 / 出海 / 科技；A/B/C |
| 主责 / 协同 | 一名主责任人，可设置多名协同人 |
| 节点 | 已建档 / 已分派 / 已联系 / 待补件 / 办理中 / 转介 / 完成 / 暂缓 |
| 下一动作与日期 | 必须可执行、可核验 |
| 结果与原因 | 完成结果或暂不适配原因；不得记录歧视性标签 |
| 授权与公开范围 | 仅内部、可匿名汇总、可对外案例（需书面确认） |

## 附件 5｜企业邀请函（参考文本）

活动名称 “科创企业成长伙伴计划”——泰隆银行小微与科技企业主题参访（第 × 期）

尊敬的企业负责人：

为进一步服务上海小微企业和中小型科技企业发展，复旦大学住房政策研究中心、上海市杨浦区科技企业联合会、上海市科技企业联合会拟与泰隆银行共同开展 2026 年 8—12 月企业参访系列活动。活动将围绕助贷与助融、出海支持、科技链接三个方向，通过主题分享、案例交流、分组问诊和资源匹配，为企业提供可持续的后续服务。

本期主题为“【填写主题】”，拟于【日期】在【地点】举行，诚邀贵企业报名参加。为提高对接效率，请于【截止日期】前填写报名与需求表。活动名额将依据主题适配度与需求准备度综合确认。

特别说明：本活动不构成任何授信、投资或业务办理承诺；金融业务由银行独立尽调审批。企业信息仅在授权范围内用于本项目筛选、匹配和跟进。

联系人：【姓名 / 电话 / 邮箱】

复旦大学住房政策研究中心
上海市杨浦区科技企业联合会
上海市科技企业联合会
泰隆银行相关承办机构（以最终确认及盖章版本为准）

## 附件 6｜主持开场关键口径

- 今天的参访目标，是把企业的真实问题转化为可跟进的服务任务，而不是完成一次泛泛交流。

- 现场设置助贷助融、出海支持、科技链接三个服务方向；每项需求都会明确责任人与首次反馈时间。

- 涉及金融业务的，泰隆银行将依据独立尽调和审批流程办理，现场交流不代表授信承诺。

- 涉及企业敏感经营、技术或跨境信息的，请在授权范围内交流；摄影和案例发布将另行确认。

# 十一、建议的启动决议

建议四方在首次筹备会上形成以下五项书面共识：

- 同意以 2026 年 8—12 月作为示范周期，原则上每月 1 场旗舰活动。

- 各方指定 1 名固定项目联系人，并确认三条服务通道负责人。

- 同意使用统一的企业报名表、服务确认卡和跟进台账。

- 同意执行“3—5—10—30”服务时限，并对逾期事项进行升级协调。

- 同意在合规和企业授权前提下，于 12 月形成年度成果报告及下一周期方案。

# 附：公开信息依据

本方案对泰隆银行定位及业务场景的表述，参考其官方网站公开信息；具体合作范围、产品与办理条件以泰隆银行最终确认为准。

1. 泰隆银行简介：官方简介页面

2. 泰隆银行官方网站（企业业务、国际业务栏目）：官方网站首页

3. 泰隆银行参展 SIBOS 2025 相关公开信息：官方新闻页面