## 00_总览
上海AI博物馆（全产业链常态化展示与孵化平台） · 落地总览
V1.0 ¦ 2026-08-10 ¦ 核心：投资路径 / 盈利模式 / 政策扶持
一、项目一句话
科协牵头、多主体出资建设「AI全产业链博物馆」，项目方轻资产运营：用场地免租+设备配套+赞助捐赠完成建设，用租金/研学/孵化/模板输出/海外内容实现盈利。
二、核心关注（本表重点）
序号 | 关注点 | 对应Sheet | 当前状态
1 | 投资方如何出资／入场（场地免费期、设备装修金、赞助层级、股权孵化） | 02_投资路径 | 进行中
2 | 项目如何持续盈利（租金运营、孵化投资、模板输出、研学、海外内容变现） | 03_盈利模式 | 进行中
3 | 政策性支持如何落地（教育部研学强制要求、科协牵头、政府场地与扶持基金） | 04_政策扶持 | 进行中
三、阶段里程碑
阶段 | 时间窗 | 关键交付 | 退出标准 | 状态 | 负责人 | 备注
0. 材料与共识 | 即时–2周 | 极简BP、投资/盈利/政策一页纸、预算框架 | 群内定稿可外发 | 未开始
1. 双线路演 | 2–6周 | 两处场地+华润/区政府/科协路演纪要 | 至少1个场地框架意向 | 未开始
2. 签约绑定 | 1–3月 | 场地免租+出资协议、科协合作文件、主赞助意向 | 建设资金与场地封闭 | 未开始
3. 展陈与装修 | 3–9月 | 动线施工图、展品清单签约、开馆内容包 | 试运行接待 | 未开始
4. 开馆运营 | 开馆后0–12月 | 研学排期、招商出租率、内容周更 | 达对标接待与出租率 | 未开始
5. 复制准备 | 开馆后12月+ | SOP与模板包、外埠意向 | 首个输出合同 | 未开始
四、来源笔记
场次一 | https://www.biji.com/note/share_note/v7pzQ9y2p57kQ | 2026-08-08 | 出行讨论
场次二 | https://www.biji.com/note/share_note/7gvNzYMe2wd6R | 2026-08-10 | 筹建工作会议

## 01_会议纪要
双场会议纪要提炼
仅保留与立项/投资/盈利/政策相关的结论
会议元信息
场次 | 时间 | 时长 | 人数 | 类型 | 来源
场次一 · 项目讨论（出行途中） | 2026-08-08 21:57 ~ 23:10 | 约 1 小时 12 分钟 | 约 2 人 | 项目讨论 + 出行闲聊 | https://www.biji.com/note/share_note/v7pzQ9y2p57kQ
场次二 · 筹建工作会议 | 2026-08-10 12:23 ~ 13:04 | 约 40 分钟 | 约 3 人 | 工作会议 | https://www.biji.com/note/share_note/7gvNzYMe2wd6R
纪要总括
两场沟通围绕「在上海筹建AI博物馆」展开：场次一明确全产业链展陈、教育部认证与研学切入、华润等赞助商与海外变现思路；场次二由陈院长提出完整方案，就项目定位、场地、资金、盈利、科协牵头与分工达成共识，约定会后整理可展示方案并分别对接场地与资方。
分议题结论
议题 | 结论
项目定位 | 对标美国计算机历史博物馆；打造世界人工智能大会闭幕后的365天常态化AI展示平台；抢占「AI博物馆」名称IP；覆盖芯片算力—技术应用—具身/移动AI全产业链。
政策与市场 | 教育部要求中学阶段开展AI培训与研学（约需培训1万名AI老师），研学带有强制性；AI教育产品需强制认证，可先在上海完成国产AI统一认证；切入时机为AI应用元年。
场地需求 | 总面积约6000–10000㎡（亦提及5000–10000㎡）；1–2层约2000㎡作展馆，其余作孵化办公与研学；要求场地方提供10–20年免费用地，并配套约5000万装修与设备资金。
候选场地 | ①五角场创智汇2号楼顶楼约3300㎡（杨浦科创集团产权、中建四局二房东）；②复兴岛（中环边，距陆家嘴约25分钟车程）。上海闲置场地较多，获取难度相对可控。
资金与投资方 | 多主体分担、项目方原则上不自掏建设资金；政府补贴、头部AI企业捐赠、产业集团兜底、科协专项；潜在主体含华润（发起人同学资源）、科协牵头、曾达等AI布局方。
盈利模式 | 展馆本身偏捐赠/补贴；收益来自剩余楼层租金与运营服务、入驻项目孵化持股、样板向地方政府模板输出、研学接待、国内应用内容海外账号变现与跨境直播。
展陈与资源 | 美方侧重基础理论（已筛前20项核心展品），中方侧重产业应用；可对接谷歌/微软/Meta等，并联动李飞飞等海外人物直播；国内头部大模型企业多数在沪，对接便利。
推进分工 | 陈院长返美整合硅谷资源并补充材料；胡老师整理可展示文字版；国内团队对接政府/央国企场地资金；邀请曾达；先定大框架与预算，再做动线施工图。
待办事项
责任人 | 事项 | 优先级 | 时间 | 状态
陈院长 | 向项目群发送AI博物馆极简文字材料 | 高 | 返美前 | 未开始
陈院长 | 返美后整合硅谷资源，对接海外展陈与内容 | 高 | 持续 | 未开始
陈院长 | 会见航海博物馆馆长，咨询建馆运营经验 | 中 | 近期 | 未开始
胡老师 | 整理双场讨论，形成可展示项目版本 | 高 | 本周 | 未开始
说话人1/配合方 | 配合梳理思路，分别对接场地与资方 | 高 | 本周启动 | 未开始
参会团队 | 邀请曾达共同推进 | 中 | 近期 | 未开始
国内团队 | 与科协/地方政府确认牵头与名称IP路径 | 高 | 两周内 | 未开始

## 02_投资路径
投资方怎么投资（七条可组合路径）
核心策略：「不自有资金站上制高点」——建设与装修改造由合作方承担，项目方以IP运营、资源整合与孵化投资能力换取长期权益；投资结构分层、可组合，避免单一资方绑架。
出资路径明细
路径 | 出资方式 | 出资方画像 | 回报机制 | 落地动作 | 优先级 | 状态 | 跟进人
A. 场地方「地+钱」合作 | 10–20年免费场地使用权 + 约5000万装修/设备采购资金 | 拥有闲置物业的央国企/区属平台（如科创集团、华润系物业） | 政绩亮点（高层考察）、物业盘活、剩余楼层租金分成或优先招商权、品牌冠名可选 | 出具需求书→双候选场地路演→签约框架（免租期+出资额+分成公式） | P0 | 未开始
B. 主赞助商（场地或核心费用） | 承担场地租金折算、展陈主投或运营启动金；可现金+实物（展品/算力） | 华润等有科创投入考核的央国企；有向上汇报「AI故事」需求的产业集团 | 主赞助商权益、AI行业历史展席位、联合发布与WAIC联动曝光 | 一页纸权益包→同学/董事会通道引荐→立项材料对齐其科创KPI | P0 | 未开始
C. 金牌/展席赞助（头部AI企业捐赠） | 展品捐赠+展位建设费+年度内容更新费；可选现金捐赠换历史席位 | 国内头部大模型与科技企业（千问/豆包/Kimi/智谱/DeepSeek/MiniMax等，多数在沪） | 「AI行业历史」永久/长期展示席位、研学流量、政企参观背书 | 编制展席权益清单→上海头部企业集中拜访→捐赠协议+内容更新SLA | P1 | 未开始
D. 政府补贴与扶持基金 | 场地租金补贴、文旅/科普/科创专项、产业引导基金配套、装修补助 | 区政府、科创委、文旅局、教育局（研学）、科协系统专项 | 公共服务供给、研学指标完成、科创政绩与WAIC延伸场景 | 政策清单匹配→申报材料包→纳入区重点项目库 | P0 | 未开始
E. 科协牵头专项 | 名义主管+专项经费/科普经费；协助抢占「AI博物馆」名称与资质 | 中国科协及地方科协（发起人已与科协主席初步沟通） | 行业制高点、科普职能落地、全国复制时的系统内通道 | 正式汇报材料→名称与主管单位确认→专项申报 | P0 | 未开始
F. 孵化跟投（轻资本） | 对入驻优质AI项目小额股权跟投/收益权；可用运营方管理公司主体承接 | 项目运营方联合产业资本；亦可引入区引导基金子基金 | 长期资本增值；与展馆流量、场景验证形成闭环 | 设立孵化投资SOP→入驻协议含优先投资权→联合区基金 | P2 | 未开始
G. 海外内容与品牌合作 | 展品授权/内容共建（非现金为主）；联合直播与活动赞助 | 谷歌、微软、Meta、苹果及硅谷高校实验室；海外KOL | 中国市场曝光、中美双向展示叙事 | 陈院长硅谷对接清单→授权模板（中英）→内容剪辑翻译流水线 | P1 | 未开始
赞助层级产品化（便于企业立项）
层级 | 出资门槛（建议） | 核心权益 | 席位数 | 对接状态 | 意向方 | 备注
主赞助商 | 场地或≥3000万级核心费用/等值 | 冠名协商权、主视觉露出、开幕式主位、年度联名活动 | 1–2 | 未开始
金牌赞助商 | 500–1500万现金/展陈建设+年度更新 | AI历史展席位、研学指定线路露出、高层参观接待位 | 6–10 | 未开始
展品合作伙伴 | 展品捐赠+展位装修 | 展区品牌墙、内容联合署名 | 按展区 | 未开始
战略渠道伙伴 | 流量/研学渠道/媒体 | 渠道分成、联名研学产品 | 若干 | 未开始

## 03_盈利模式
项目如何盈利（六条收入线）
展馆本体以「捐赠+补贴+赞助」覆盖建设与基础运营；可核算利润主要来自空间经营、研学与认证相关服务、孵化投资、模板输出与海外内容——用IP把流量与信任变现。
收入线设计
收入线 | 描述 | 启动条件 | 稳态占比 | 里程碑 | 状态 | 负责人
1. 剩余楼层租金与运营服务 | 非展陈楼层出租给AI企业办公/展示/路演；收租金+物业/活动运营费，反哺展馆运营。 | 场地签约、完成基础装修与招商手册 | 35–45% | 开馆12个月内出租率≥70% | 未开始
2. 研学与培训接待 | 对接教育部研学强制要求与AI教师培训；分班接待学生/家长（可设6班制），B端学校与机构采购。 | 展陈开放+课程包+安全预案；争取纳入区研学目录 | 20–30% | 对标现有机器人展厅「上午三场下午三场」接待强度 | 未开始
3. 认证与教育产品服务 | 借力AI教育产品强制认证，提供展示验证、场景测评、认证辅导等增值服务。 | 上海统一认证路径明确、与教育主管部门沟通 | 5–10% | 首批10个合作单元落地 | 未开始
4. 孵化投资收益 | 对入驻优质项目持股或收益权，获取长期资本回报。 | 入驻协议含投资条款；可选设小规模跟投池 | 10–20%（波动大） | 每年重点跟投3–5个项目 | 未开始
5. 样板模板输出 | 上海做成标准后，向其他地方政府输出「AI博物馆」建设与运营模板（咨询+品牌授权+落地陪跑）。 | 开馆运营满1个完整研学季、沉淀SOP与IP | 10–15% | 首个外埠复制意向框架协议 | 未开始
6. 海外内容变现 | 国内应用层成果拍成视频反向输出海外账号；硅谷/斯坦福成果直播；汇率与付费意愿更优。 | 内容团队+海外账号矩阵+授权合规 | 5–10% | 稳定周更+单场直播商业化 | 未开始
空间与经济假设（讨论稿）
科目 | 口径说明 | 参考区间（讨论稿） | 确认状态 | 备注
场地方投入 | 免租期折算+装修设备 | 免租10–20年 + 约5000万设备装修 | 待确认
展馆面积 | 1–2层展示 | 约2000㎡ | 待确认
经营面积 | 孵化办公等 | 总建约6000–10000㎡中的非展部分 | 待确认
对标接待 | 曹河泾/张江机器人展厅 | 日均上午3场+下午3场研学 | 待确认
运营周期 | 长期价值 | 至少5–10年 | 待确认
项目方建设出资 | 原则 | 建设期尽量为0；运营公司轻资产 | 待确认

## 04_政策扶持
政策性支持与扶持基金落地
把政策变成可申报、可签约的动作清单
政策抓手清单
政策/抓手 | 要点 | 对项目价值 | 落地步骤 | 责任方 | 状态 | 材料准备
教育部中学AI培训与研学要求 | 中学开展AI培训；约1万名AI教师培训需求；学生研学带强制性 | 刚性客流与B端采购 | 纳入区研学基地目录→课程与师资包备案→学校采购合同 | 国内运营+教育渠道 | 未开始
AI教育产品强制认证 | 相关产品须认证；可先做上海国产AI统一认证场景 | 展馆成为认证展示与验证场 | 对接认证主体→设立认证展示专区→服务产品报价 | 产品+政府关系 | 未开始
中国科协牵头主管 | 名正言顺抢占IP；已与科协主席初步沟通 | 名称、资质、全国复制通道 | 正式请示/合作备忘录→名称核准路径→科普专项申报 | 发起人+胡老师材料 | 未开始
地方政府科创政绩与闲置物业盘活 | 高层考察、WAIC延伸、闲置楼宇去化 | 免租场地+装修配套资金谈判筹码 | 区领导汇报→重点项目入库→土地/物业会议纪要 | 场地谈判组 | 未开始
区级/市级科创与文旅扶持资金 | 产业扶持、科普场馆、文旅融合、中小企业创新等可组合申报 | 降低运营与内容成本 | 列政策匹配表→按窗口期申报→审计合规台账 | 政策专员 | 未开始
世界人工智能大会（WAIC）资源延伸 | 会后365天常态化展示，承接展会溢出 | 内容新鲜度与城市品牌绑定 | 对接大会组委会/承办方→会后巡展协议→常设展更新机制 | 内容+政府关系 | 未开始
产业引导基金/央国企科创考核 | 华润等央国企有科创投入与汇报需求 | 主赞助与跟投资金 | 对齐对方考核指标写立项→董事会/办公会材料→出资协议 | 资方对接人 | 未开始
扶持资金类型匹配
资金类型 | 可能来源 | 用途匹配 | 申报节奏 | 窗口日期 | 申报状态 | 金额目标
场地免租/租金补贴 | 区属平台、国企闲置物业政策 | 建设期最大头成本 | 框架协议优先 |  | 未开始
装修与设备配套 | 场地方出资约5000万谈判项 | 展陈与基建 | 与场地捆绑签约 |  | 未开始
科普/科协专项 | 科协系统 | 展陈内容、科普活动 | 年度申报 |  | 未开始
研学/教育专项 | 教育主管部门 | 课程、师资、接待设施 | 学期前 |  | 未开始
科创产业扶持 | 区科创委/经信 | 孵化空间、算力、活动 | 批次申报 |  | 未开始
文旅融合/文创 | 文旅部门 | 观众服务、品牌活动 | 项目制 |  | 未开始
产业引导基金 | 区级基金/央企基金 | 入驻项目跟投 | 设立后持续 |  | 未开始

## 05_场地候选
场地候选与谈判要点
谈判核心：免租10–20年 + 约5000万设备装修
候选 | 位置 | 面积/条件 | 产权/运营 | 优劣势 | 下一步 | 谈判状态
创智汇2号楼顶楼 | 上海五角场 | 约3300㎡（小于理想总量，可作一期） | 杨浦科创集团产权；中建四局二房东 | 地段好、研学便利；面积偏紧 | 正式需求书+免租与5000万条款路演 | 未开始
复兴岛场地 | 上海中环边 | 具备改造条件；距陆家嘴约25分钟 | 待确认 | 空间可塑性强；交通相对弱于五角场校区带 | 现场踏勘+改造估算+主管部门沟通 | 未开始
谈判话术要点（内部）
对场地方：盘活闲置 + 高层考察场景 + 剩余面积招商优先/租金分成
对区政府：WAIC会后365天政绩 + 研学指标 + 科创名片
对资方：科创考核故事 + AI历史席位（比广告好立项）
红线：建设期项目方尽量零出资本金；先封闭场地与设备资金再画施工图

## 06_展陈资源
展陈分层与资源对接
美方理论 / 中方应用
层级 | 内容侧重 | 展品来源 | 叙事 | 对接负责人 | 状态
芯片/算力/材料层 | 芯片、服务器、算力基础设施（含低成本小型AI服务器趋势） | 国内外硬件与云厂商 | AI基础设施史 |  | 未开始
技术应用层 | 大模型、代码辅助、企业应用 | 国内头部大模型企业为主 | 中国应用优势 |  | 未开始
具身/移动/行业层 | 机器人、无人机、教育、航海、行业场景 | 具身智能与行业解决方案商 | 产业落地 |  | 未开始
中美对照叙事 | 美方理论前沿 vs 中方产业应用 | 硅谷企业/高校 + 国内头部 | 实时连线与内容更新 |  | 未开始

## 07_组织分工
组织角色
中美双团队推进
角色 | 主体 | 职责 | 联系人 | 状态
顶层主管 | 中国科协（目标） | 名称IP、行业合法性、专项与全国复制 |  | 未开始
发起/海外资源 | 陈院长及美西团队 | 硅谷对接、海外展陈与内容、补充方案 |  | 未开始
国内统筹 | 胡老师+国内团队 | 方案文本、政府与场地资方路演、日程 |  | 未开始
场地与建设 | 场地方+建设伙伴 | 免租物业、装修设备出资、工程 |  | 未开始
主赞助/资本 | 华润等意向央国企 | 核心费用或场地、科创叙事 |  | 未开始
生态合作 | 曾达等AI布局方、头部企业 | 展陈、流量、产业协同 |  | 未开始
运营公司 | 待设轻资产主体 | 日常运营、招商、研学、孵化投资执行 |  | 未开始

## 08_风险台账
风险与缓释
谈判与预算为当前最高优先级风险
风险 | 等级 | 说明 | 缓释 | 责任人 | 状态
场地免租+出资谈判失败 | 高 | 核心难点在谈判 | 多场地并行；权益包量化政绩与租金分成 |  | 未开始
单一政府/企业无法独扛 | 中 | 体制局限或号召力不足 | 第三方整合+科协背书+分层赞助 |  | 未开始
中美内容双向同步受限 | 高 | 需确认美方接受度 | 授权分级；理论/应用分展区；合规审查 |  | 未开始
预算不清导致推进空转 | 高 | 无清晰预算难闭环资方 | 先出大框架预算再施工图 |  | 未开始
与现有机器人展厅同质化 | 中 | 曹河泾/张江已有展厅 | 强调全产业链+历史叙事+中美实时+孵化 |  | 未开始
研学政策执行不及预期 | 中 | 地方落地节奏不一 | 多区试点；B端机构双轮 |  | 未开始

## 09_资方对接跟踪
资方 / 场地方 / 政策方对接跟踪表
路演后务必回填
对象 | 类型 | 对应路径 | 对接人 | 最近接触日 | 意向度(高/中/低) | 卡点 | 下一步 | 状态 | 备注
华润相关主体 | 主赞助/场地 | B / A |  |  |  | 同学通道材料 | 一页纸权益包 | 未开始
杨浦科创集团/中建四局 | 场地方 | A |  |  |  | 免租+5000万 | 创智汇路演 | 未开始 | 3300㎡一期
复兴岛主管单位 | 场地方 | A |  |  |  | 产权与改造 | 踏勘 | 未开始
中国科协 | 主管/专项 | E |  |  |  | 正式文件 | 汇报材料 | 未开始 | 已初步沟通
区政府/科创委 | 政策资金 | D |  |  |  | 入库与补贴 | 重点项目申报 | 未开始
头部大模型企业（沪） | 金牌赞助 | C |  |  |  | 展席权益 | 集中拜访 | 未开始
曾达 | 生态合作 | C/G |  |  |  | 角色定义 | 邀约 | 未开始
海外科技企业 | 内容授权 | G |  |  |  | 接受度/合规 | 陈院长清单 | 未开始