## Slide 1
2026 人工智能商业化落地与硬核投资破局峰会
寻找 AI 时代的超级个体、新质资产与资本新风口
志愿者职能分工方案 · 总策划工作底稿
时间：2026 年 5 月 22 日 13:00 - 20:30
地点：上海 · 北外滩 · 一滴水
主办：北大经院上海校友会 · 复旦大学住房政策研究中心

## Slide 2
目录 / 总策划工作框架
01
整体目标与原则
02
志愿者组织架构（向总策划负责）
03
七大职能组职责（大项→小项）
04
阶段任务矩阵（T-7 至 收尾撤场）
05
议程时间轴分工
06
应急预案（含技术/嘉宾/流程/安保）
07
物资与对讲机频道
08
关键检查节点与复盘

## Slide 3
01 整体目标与工作原则
零失误执行
500 人高净值圈层峰会，议程紧凑，任何环节零失误
嘉宾体验
顶级嘉宾从抵达到离场全程被'看见、被服务'
品牌呈现
直播+新媒体即时传播，会后 48h 形成传播声量
应急可控
对任何可预见风险有预案、有责任人、有处置 SOP

## Slide 4
02 志愿者组织架构
总策划 → 双执行总监（韦佳玉统筹 + 陈潇会务）→ 7 大职能组
总策划 胡继刚（您）
★ 执行总监 ① 韦佳玉 （统筹方向 · A 组）
★ 执行总监 ② 陈潇 Kelly （会务方向 · C 组组长）
B 嘉宾接待组
负责人：王胜（组长）
人数：4 人
覆盖嘉宾从邀约确认 → 抵达 → 接送 → 签到 → 引导 → 离场 → 晚宴全链路
C 会务执行组
负责人：陈潇 Kelly（执行总监②）
人数：8 人
按议程时间轴推动节目流转：主持衔接、嘉宾上下场、议程计时、颁奖执行
D 媒体宣传组
负责人：葛九明（组长 · 南京远程）
人数：2 人
覆盖现场摄影、摄像、直播、新媒体、媒体接待、会后稿件传播
E 技术支持组
负责人：张卓（组长）
人数：4 人
音视频、灯光、麦克风、PPT切换、网络、直播信号、应急备份
F 后勤保障组
负责人：朱俊峰（组长）
人数：4 人
场地、物料、餐饮、茶歇、伴手礼、晚宴执行，以及陆家嘴交响乐团对接
G 应急安全/机动组
负责人：刘严（组长）
人数：3 人
安保、消防、医疗、突发事件、舆情、与场馆/公安联动
原则：每组设组长 1 人 → 直接对接执行总监 A 组 → A 组对您负责；对讲机分 3 频道（指挥/会务/后勤）

## Slide 5
03 A 统筹协调组 · 职责细分（大项→小项）
负责人：韦佳玉（执行总监） | 建议人数：3 人
主要职责：向总策划负责，统筹全场，协同各组进度、对外口径、突发决策
1. 总指挥（胡继刚）
全场最高决策；与主办/协办方对接；统筹双执行总监
2. 执行总监① 统筹方向（韦佳玉）
议程脚本/会议记录/各组协调/复盘主持；对讲机调度中枢
3. 执行总监② 会务方向（陈潇 Kelly）
流程/舞台/设备/制作（兼 C 组组长）；与韦佳玉并列
4. 嘉宾邀约+赞助落位（春子）
①嘉宾邀约确认与全程跟进（外地交通/住宿） ②赞助资源对接落位
对接：A 统筹协调组 | 对讲机频道：见物资页

## Slide 6
03 B 嘉宾接待组 · 职责细分（大项→小项）
负责人：王胜（组长） | 建议人数：4 人
主要职责：覆盖嘉宾从邀约确认 → 抵达 → 接送 → 签到 → 引导 → 离场 → 晚宴全链路
1. VIP一对一
为主旨演讲嘉宾/主持/特邀机构嘉宾配备 1V1 陪同（白硕、夏春、寇文红等）
2. 机场/酒店接送
外地嘉宾接机/接站、酒店入住对接、当日接送车辆调度
3. 签到台
按嘉宾分级（VVIP / 演讲嘉宾 / 机构嘉宾 / 普通嘉宾）分通道签到
4. 引导动线
电梯口→签到台→主会场→洗手间→茶歇区→晚宴厅 全程引导
5. 休息室管理
嘉宾休息室饮水、补妆、PPT预演、专属服务
6. 名片/合影
重要嘉宾合影、名片收集、对接需求登记
对接：A 统筹协调组 | 对讲机频道：见物资页

## Slide 7
03 C 会务执行组 · 职责细分（大项→小项）
负责人：陈潇 Kelly（执行总监②） | 建议人数：8 人
主要职责：按议程时间轴推动节目流转：主持衔接、嘉宾上下场、议程计时、颁奖执行
1. 流程总控
持脚本对照议程；每环节超时 30s 即时提醒主持/总指挥
2. 舞台引导
嘉宾候场→上台→落座→下场；圆桌座次摆名牌
3. 计时员
主旨 25/20min、圆桌 40min；倒计时举牌（5/3/1 min）
4. 主持对接
提前与各环节主持人对脚本；过场词、串场调整
5. PPT/资料对接
提前 24h 收齐所有讲者 PPT；按演讲顺序入备份U盘+云盘
6. 颁奖执行
奖杯/证书摆放、颁奖嘉宾引导、获奖机构合影
对接：A 统筹协调组 | 对讲机频道：见物资页

## Slide 8
03 D 媒体宣传组 · 职责细分（大项→小项）
负责人：葛九明（组长 · 南京远程） | 建议人数：2 人
主要职责：覆盖现场摄影、摄像、直播、新媒体、媒体接待、会后稿件传播
1. 摄影/摄像
主舞台机位+游机；圆桌特写；签到/茶歇/晚宴花絮
2. 直播/录播
直播平台搭建（如视频号/抖音）；导播切换；网络备用 4G
3. 媒体接待
财经/科技媒体记者签到、采访区安排、通稿派发
4. 新媒体即时发布
现场快讯（金句卡片）、嘉宾观点摘录、朋友圈/小红书推送
5. 会后传播
活动通稿、视频剪辑、嘉宾合影分发、媒体追投
对接：A 统筹协调组 | 对讲机频道：见物资页

## Slide 9
03 E 技术支持组 · 职责细分（大项→小项）
负责人：张卓（组长） | 建议人数：4 人
主要职责：音视频、灯光、麦克风、PPT切换、网络、直播信号、应急备份
1. 音响/麦克风
手持/领夹麦各 4 支；圆桌每位 1 支；备用电池常驻
2. PPT切换/总控
翻页器+技术员守机；嘉宾切换提前 1 环节预加载
3. 灯光
舞台主光、圆桌追光、交响乐演出灯光预案
4. LED大屏/字幕
主屏播放+侧屏倒计时/嘉宾介绍卡
5. 网络/直播
主有线+4G双备份；直播推流监看；断网应急脚本
6. 应急备件
备用麦×2、备用电脑×1、备用翻页器×2、转接头全套
对接：A 统筹协调组 | 对讲机频道：见物资页

## Slide 10
03 F 后勤保障组 · 职责细分（大项→小项）
负责人：朱俊峰（组长） | 建议人数：4 人
主要职责：场地、物料、餐饮、茶歇、伴手礼、晚宴执行，以及陆家嘴交响乐团对接
1. 场地/桌椅
主会场布置、圆桌摆位、签到台、媒体区、休息室
2. 物料制作
议程册、桌牌、横幅、KT板、引导牌、嘉宾胸卡
3. 茶歇/饮水
全程饮水补给；15:45音乐会期间高端茶歇（500人量）
4. 伴手礼
按等级（VVIP/嘉宾/机构）分类分发，签到台同步领取
5. 交响乐团对接
陆家嘉交响乐团到场、化妆间、乐器、调音、彩排时间
6. VIP晚宴
席位卡、菜单、酒水、桌花、敬酒流程、餐厅对接
对接：A 统筹协调组 | 对讲机频道：见物资页

## Slide 11
03 G 应急安全/机动组 · 职责细分（大项→小项）
负责人：刘严（组长） | 建议人数：3 人
主要职责：安保、消防、医疗、突发事件、舆情、与场馆/公安联动
1. 入场安检
胸卡核验、闲杂人员拒入、可疑物品筛查
2. 现场巡视
通道畅通、消防通道无堵塞、舞台周边安全
3. 医疗急救
AED 位置已知、急救包、最近医院路线（含车辆待命）
4. 舆情/口径
突发负面言论时的回应口径；与 D 组联动撤稿/澄清
5. VIP/晚宴安保
晚宴 500 人圈层活动安全；车队动线；离场分流
对接：A 统筹协调组 | 对讲机频道：见物资页

## Slide 12
v8 调整说明（5/18 二次会议落地）
总策划指令：吕志翔接颁奖 / G 调一人接圆桌二 / 6 项关键调整
v8 本轮 6 项关键调整
职责
★ 吕志翔：圆桌对接 → 颁奖主导（总策划指令）
人员
★ 马磊：G → C（接圆桌二/投资圆桌）
人员
皮尔德小号(高晨)：D → E（重心放技术）
人员
张蒙 AEGISTAR：D → F（F 缺人；葛九明能搞定 D）
职责
黄璐 → PPT 收集主责（明确）
职责
冯墨扩职：嘉宾介绍+主持稿+控场倒计时
人数变化（27 志愿者 + 总策划 = 28 人）
组
v3
v4
变化
组长 / 副组长
A 统筹
3
3
—
胡继刚 / 韦佳玉
B 接待
5
4
↓ 1
王胜 / 朱铭喆
C 会务
7
8
↑ 1
陈潇 / 王珏（+马磊）
D 媒体
4
2
↓ 2
葛九明 / 蒋珊
E 技术
3
4
↑ 1
张卓 / 随圣博（+高晨）
F 后勤
3
4
↑ 1
朱俊峰 / Winny（+张蒙）
G 应急
4
3
↓ 1
刘严 / 蔡萍（−马磊）

## Slide 13
实际人员分配（基于总策划最新调整）
共 28 人 / 7 组；本轮调整：+葛九明、蒋珊→D、吕志翔/高辰辰→E、彭常丽→F、王胜→B组长、陈潇→C组长
A 统筹协调组（3人）
★ 胡继刚（您） - 总策划
★ 韦佳玉 - 执行总监 ① 统筹方向
李振春（春子） - 嘉宾邀约+赞助资源落位
B 嘉宾接待组（4人）
★ 王胜（20级） - 组长
朱铭喆 - VIP 1V1（港澳
JasonCAI 蔡杰 - VIP 1V1（主旨嘉宾）+ 引导动线
Angi 郭杰 - 观众席引导（待联系）
C 会务执行组（8人）
★ 陈潇 Kelly - ★ 执行总监 ② 会务方向
☆ 王珏 - 副组长
冯墨 律师 - ★ 主持人对接+主持稿协助
黄璐 Lucius - ★ PPT 收集主责人
吕志翔 - ★ 颁奖执行（主导）
徐胜博 - 圆桌一对接（AI 硬核）
马磊 - ★ 圆桌二对接（投资）
LV - 动线引导+前 4 排带位
D 媒体宣传组（2人）
★ 葛九明 - 组长（南京远程指挥）
蒋珊 - AI 内容
E 技术支持组（4人）
★ 张卓 盈科 - 组长
☆ 随圣博 Joshua-Sui - 副组长
皮尔德小号（高晨） - ★ PPT 播放+微调（调入）
高辰辰 - 技术对接助理
F 后勤保障组（4人）
★ 朱俊峰 - 组长
☆ Winny 温妮 - 副组长
彭常丽 - 晚宴对接专员
张蒙 AEGISTAR - 茶歇执行+协助物料（调入）
G 应急安全/机动组（3人）
★ 刘严 - 组长
☆ 蔡萍 - 副组长
康诺斯 Conns - 机动

## Slide 14
5/13 优化建议筛选（共 19 条 → 采纳 16 / 调整 1 / 暂缓 2）
处置原则：直击去年痛点的全部采纳；专业度不足或越界的暂缓
建议人
建议内容
处置
组
落地动作
韦佳玉
量化各组任务量+设置 Milestone（按时间精力选岗位）
采纳
A
新增 Milestone 表（见 09 sheet），各组组长 T-7 前提交
韦佳玉
所有 Milestone 节点提前 1-2 天，留 buffer
采纳
A
阶段任务矩阵已整体前移，T-3 改为 T-5
张卓
提前半天/线上彩排，明确工作范围边界
采纳
A+全员
T-1 18:00 全员线上彩排 1.5h；T-7 现场踏勘 1 次
张卓
协助人员对接清单（酒店/屏幕谁联系，避免事事请示总策划）
采纳
A
新增 11-对接联系人清单（见 sheet），人手一份
张卓
嘉宾发言时间提前打招呼+主持人收口
采纳
C
C 组 T-3 致电每位讲者+主持人对脚本（见 10-嘉宾时间SOP）
春子
增加科技类展示（AI/机器人/芯片小海报）
采纳
A
★春子已任 A 组嘉宾邀约+赞助资源落位专员；该建议作为其 KPI 之一推进
蒋珊
扩大交响乐宣传，视频号发去年录像预告
采纳
D
D 组皮尔德小号负责，T-7 起每日 1 条；T-3 集中投流
蒋珊
演奏者走位与观众互动
暂缓
—
总策划已明确专业度不足；现场仅做灯光烘托
隋胜博/徐胜博
地铁→场地快进短视频群发
采纳
D+F
T-5 拍摄、T-3 发群（去年已做，今年延续）
JasonCAI
T-2 微信+短信点对点提醒嘉宾交通/停车
采纳
B
B 组 VIP 1V1 责任人 T-2 18:00 前完成全部联络
王胜
组长 A/B 角备份制度
采纳
A
新增 12-组长备份表（见 sheet）每组指定 B 角
康诺斯
B 组按身高/年龄筛选
调整后采纳
B
改为按英语/沟通/形象气质匹配 VIP 1V1，避免歧视
张蒙
志愿者专用颜色胸牌快速识别
采纳
F
F 组制作橙色胸牌（与嘉宾胸卡明显区分），见物资清单
冯墨
现场观众管理（盲区）
采纳
B+G
B 组 Angi 改为观众席引导岗；G 组机动支援
蔡萍
自报有急救证
采纳
G
蔡萍调到 G 组任急救/医疗主岗（稀缺技能）
陈潇
张江工厂提供灯光/舞台/音响设备
采纳
C+E
作为重大物料资源并入；C 组陈潇为设备总管，E 组对接
彭常丽
去年赞助物料环节混乱，要提前深化
采纳
F
F 组刘严专项负责赞助物料入场+点位
总策划确认
工作装+合影+证书+午餐+纪念品
采纳
A+F
已写入物资清单；T-1 全员告知
总策划确认
核心搭子：韦佳玉/Winnie/陈潇/王胜+葛九明
采纳
A
建立核心策划圈高频沟通群（含 D 组长葛九明 7 人）
王胜(5/16)
嘉宾名单到活动前一天还在变化，需弹性预案
采纳
B+春子
三类名单（演讲/晚宴/总）分管，T-1 锁定 V2，预留 5% 空位
王胜(5/16)
B 组实际剩 3 人需其他组临时调配
采纳
A+G
★ 启用 G 组机动调配 + 高峰时段 D/E 闲置志愿者顶岗
王胜(5/16)
演讲嘉宾直接落座第一排（不设贵宾室）
采纳
B+C
JasonCAI 升职责：演讲嘉宾直接引导至第一排席卡位
朱俊峰(5/16)
茶歇位置往门口放（解决去年噪音）
采纳
F
★ 茶歇位置改放门口；远离会场入口
朱俊峰(5/16)
盒马茶歇提前一周联系林爱平
采纳
F
T-7 建群打招呼；T-1 确认；T-0 送达
刘严(5/16)
舞台周边安全分 4 区轮换（两侧+机动）
采纳
G
舞台两边各 1 人+机动 2 人；半小时轮换；4 人方案
张卓(5/16)
电脑由会务公司带 3-4 台+自带备份
采纳
E+陈潇
T-1 跟班尼杨确认到底谁带；自备 1 台兜底
张卓(5/16)
PPT 提前一天给组员熟悉
采纳
C+E
C 组收齐后 T-1 18:00 前给 E 组组员练手
张卓(5/16)
停车/收费/货拉拉引导提前告知嘉宾
采纳
B+F
从洋洋得意拿到指引文档，T-3 群发
陈潇(5/16)
颁奖嘉宾+前两排观众提前通知
采纳
C
★ 徐胜博整理文档；T-3 发到嘉宾群+点对点告知
陈潇(5/16)
圆桌嘉宾席卡放位置+大屏 PPT 引导
采纳
C+E
席卡放主席台；圆桌单独 PPT 页（嘉宾照片+介绍）
陈潇(5/16)
晚宴节目供应商推荐+不搭台
采纳
陈潇+佳玉
用场地方现有台子；陈潇提供长期合作的节目供应商
韦佳玉(5/16)
晚宴另一场地需志愿者监督预算
采纳
F+佳玉
保证嘉宾不额外点餐；费用在预算内
韦佳玉(5/16)
名单/名牌/KT板/晚宴主图设计前置 1-2 天
采纳
F+佳玉
物料制作有排期；前置 24-48h 给设计方
韦佳玉(5/16)
晚宴当天临时加位 → 允许（与之前预案不同）
调整后采纳
B+F
★ 推翻之前预案：去年也有 7-8 位临时加入；预留 1-2 桌
胡继刚(5/16)
入场标识改为 4 种手环+贴纸（替代 500 张胸牌）
采纳
F
下午嘉宾/工作人员 + 晚宴嘉宾/工作人员 4 种
胡继刚(5/16)
对讲机改 10 台（主要发组长，C/E/G 多 1 台）
采纳
A+E
★ 修正 v6 的 26 台方案；按需调配
彭常丽/盒马(5/16)
音乐会安排在中场（不是后场）= 茶歇时间
采纳
C+F
茶歇与音乐会期间同步进行；F 组按音乐会时间上茶歇
胡继刚(5/16)
会议节奏：3 次全体+组长会穿插 2 次+组内 1-2 次
采纳
A
下周再开 2 次全体；组长会穿插 2 次；组内自行安排
葛九明缺席(5/16)
D 组当天未到，单独沟通
待办
A
胡继刚私下与葛九明对接 D 组进度
总策划(5/18)
★ 吕志翔接管颁奖执行（升任主导）
采纳
C
原徐胜博转岗对接圆桌一；吕志翔投融资人脉对接颁奖机构最得体
总策划(5/18)
★ 圆桌二对接从 G 组调一人
采纳
G→C
马磊 G→C：AI Club 生态+跨界资源最适合对接投资圆桌（黄欣主持）
陈潇(5/18)
PPT 模板由 C 组制作（不只给比例数字）
采纳
C+E
陈潇+黄璐做空模板带尺寸（B厅/A厅 屏幕尺寸已群发）发给嘉宾
黄璐(5/18)
明确 PPT 收集人 = 黄璐 → E 张卓
采纳
C+E
周三前全部收齐 5-6 位主旨嘉宾 PPT；圆桌无 PPT 不需要
Aiden(5/18)
所有节点提前到周三晚（不是周四）
采纳
全员
★ 留 24h 缓冲；deadline 不是 0:00 而是周三晚收口
米兰达(5/18)
周四下午彩排（主持人+技术组+设备）
采纳
C+E
周四下午婚宴场地大概率空着；备选周五上午
张卓(5/18)
乐团弧形布局，无法在主舞台 → 安排侧面
采纳
E+F
需 30 把椅子（F 朱俊峰协助搬运）；张卓与乐团联系人单独对接
张卓(5/18)
对讲机 10 台由会务公司提供（非新采购）
采纳
E
去年清单+对讲机 10 台+备用无线话筒 ×2；领夹麦确认是否要
朱俊峰(5/18)
物料制作需 Benny.Y 先给费用清单后再制作
采纳
F
餐饮+会务物料要发票；茶歇不要发票（保留小票）
朱俊峰(5/18)
二维码核销单打印 6-8 份（不做立牌）
采纳
F
★ 节省成本
Aiden(5/18)
志愿者用'志愿者'胸牌（不写名字）+ 工作牌用不同颜色
采纳
F
嘉宾席卡+晚宴名单+工作人员名单→ 向胡继刚/韦佳玉拿
Aiden(5/18)
场地三个厅全部打通（场地方大力支持）
确认
A
B 厅 ×2 主屏 = 主旨演讲；A 厅 L 型曲面屏 20m×2m = 晚宴；3 楼今年不动
Aiden(5/18)
晚宴 7 桌 + 3 场节目 + 抽奖环节
采纳
韦佳玉
晚宴 PM 韦佳玉；陈潇推荐节目供应商；不搭台（用场地方现有）
Aiden(5/18)
米兰达暂定晚宴主持人
暂定
C
待与姚老师商量；若同意则单独与米兰达沟通晚宴流程
Aiden(5/18)
张蒙 D→F（F 组缺人；葛九明自己能搞定 D）
采纳
D→F
张蒙协助朱俊峰物料+Winny 茶歇
Aiden(5/18)
皮尔德小号（高晨）重心 D→E
采纳
D→E
高晨负责放 PPT+预留半天微调；葛九明自带小团队搞 D 组
Aiden(5/18)
参加 2 次以上的企业当天发证书
采纳
F+佳玉
Winny 与佳玉对接预算/选择范围/确认流程
Aiden(5/18)
各组长收集组员联系方式+人员替换
采纳
各组长
当天来不了的及时替换；其他组志愿者高峰时段可调配支援
Aiden(5/18)
明日（5/19）12:30 全体现场踏勘
采纳
全员
★ 看 3 块屏+三个场地；F+G 组与酒店工作人员沟通晚宴保障
张卓(5/18)
音乐厅灯光在音乐环节是否可用 → 周四确认
待办
E
张卓周四下午到现场与场地方沟通

## Slide 15
核心策划圈 + 组长 A/B 角备份制度
采纳王胜建议：组长备份；总策划 5/13 点名核心搭子
核心策划圈（7 人 · 总策划直管高频沟通）
胡继刚（您）
总策划
全场指挥；统筹两位执行总监
韦佳玉
★ 执行总监 ① 统筹方向
议程脚本/会议记录/各组协调/复盘主持
陈潇 Kelly
★ 执行总监 ② 会务方向
C 组组长；流程/舞台/设备/制作（自有灯光音响）
李振春 春子
嘉宾邀约+赞助落位
①嘉宾邀约确认与跟进 ②赞助资源对接落位
王胜
B 组组长
三次参加，老带新；嘉宾接待主管
葛九明
D 组组长
总策划指定，统筹媒体宣传
刘严
G 组组长
应急安保+机动跨组调配
组长 A/B 角备份（采纳王胜建议）
组
A 角组长
B 角备份
备注
总指挥
胡继刚（总策划）
韦佳玉 / 陈潇
★双执行总监：韦佳玉统筹方向 + 陈潇会务方向
A 统筹
韦佳玉（执行总监①）
春子
统筹方向；春子专注嘉宾邀约+赞助资源落位
B 接待
王胜
朱铭喆
A 角第三次参加最资深；B 角港校联络人
C 会务
陈潇（执行总监②）
王珏
★ 双执行总监会务方向；自有设备+20 年策划
D 媒体
葛九明
蒋珊
A 角总策划指定（南京远程）；B 角 AI 内容+前期宣发主力
E 技术
张卓 盈科
随圣博
A 角律师协调统筹；B 角技术执行+PPT 微调由皮尔德负责
F 后勤
朱俊峰
Winny 温妮
A 角建筑+协会运营+物料；B 角茶歇晚宴主管；张蒙调入协助
G 应急
刘严
蔡萍
A 角舞台安全+机动；B 角持急救证常驻医疗岗★；马磊已调出至 C

## Slide 16
Milestone 时间表（节点提前 1-2 天 / 韦佳玉建议）
共 51 个里程碑 / T-9 ~ T+1
时间节点
关键里程碑
责任组
T-9 (5/13)
志愿者讨论会完成→分工表发布（已完成）
A
T-8 (5/14)
各组建独立沟通群+组长 A/B 角确定+核心策划圈群
A+各组长
T-8 (5/14)
组长见面会（线上 1h）
A+组长
T-8 (5/14)
★ 各组组长整理本组任务清单 V1（按议程节点拆解+按时间排期）
各组组长
T-7 (5/15)
★ 各组任务清单 V1 汇总到 A 组+总策划评审
A+各组长
T-7 (5/15)
晚宴名单锁定 V1（去年痛点：太晚锁定）
B+F+春子
T-7 (5/15)
嘉宾邀约确认 V1（春子专项 KPI）
春子
T-7 (5/15)
交响乐往届视频开始日更预热（视频号）
D
T-7 (5/15)
现场踏勘 1（场地/动线/AV）
A+C+E+F
T-7 (5/15)
★ 茶歇盒马群拉群打招呼（林爱平）
F 朱俊峰
T-7 (5/15)
★ 一滴水场地沟通群拉群（含洋洋得意/吴伟）
胡继刚
T-7 (5/15)
★ PPT 沟通群拉群（讲者+C+E+陈潇）
C 陈潇
T-7 (5/15)
★ 伴手礼/赞助沟通群拉群
胡继刚+春子
T-6 (5/16)
★ 组长会议（已完成）→ 同步纪要 + 各组任务 V2 下发
各组组长+韦佳玉
T-5 (5/17)
所有讲者 PPT 截稿（去年是 T-3，今年提前）
C
T-5 (5/17)
地铁→场地快进短视频拍摄完成
D+F
T-5 (5/17)
★ 班尼杨对接：手环 4 种+论坛道具+晚宴大屏模板
C 陈潇+E 张卓
T-5 (5/17)
★ 刘总赞助酒水/饮料发货（异地 2-3 天物流）
F 刘严
T-5 (5/17)
物料/胸牌印刷下单
F
T-4 (5/18)
腾讯/华为/蔚来赞助物料对接清单确认（春子主推）
春子+F
T-3 (5/19)
★ 嘉宾 PPT 全部收齐（5-6 位主旨）→ 转交张卓
C 黄璐
T-3 (5/19)
★ PPT 模板（空模板带尺寸）发给嘉宾
C 陈潇+黄璐
T-3 (5/19)
★ 米兰达主持稿对接+嘉宾介绍发出
C 冯墨
T-3 (5/19)
★ 全体第三次会议（讨论会议流程+人员缺席排除）
全员
T-3 (5/19)
★ 晚宴抽奖奖品确认（一/二/三等奖 7 桌）
韦佳玉+赞助
T-3 (5/19)
★ 节目供应商提案确认（陈潇推荐 3 场节目）
陈潇+韦佳玉
T-3 (5/19)
★ 前两排观众+发奖人提前通知文档化
C 吕志翔+徐胜博
T-3 (5/19)
C 组致电每位讲者+主持人对发言时间（防超时）
C
T-3 (5/19)
对接联系人清单（酒店/AV/餐饮/安保）发到全员
A
T-3 (5/19)
短视频发主群+嘉宾群预热
D
T-2 (5/20)
B 组 VIP 1V1 点对点短信/微信提醒嘉宾
B+春子
T-2 (5/20)
现场踏勘 2（含彩排站位）
A+C+E
T-3 (5/19) 12:30
★ 全体明日中午现场踏勘（12:30-13:00 集合 看 3 块屏+三个场地）
A+所有组长
T-2 (5/20) 下午
★ 周四下午彩排：主持人米兰达+技术组+设备一起对焦
C+E+米兰达
T-2 (5/20) 下午
★ 张卓与场地方沟通：音乐厅灯光在音乐环节作用
E 张卓+一滴水吴伟
T-2 (5/20)
★ 乐团需求确认（人数/弧形站位/30 把椅子）
E 张卓+F 朱俊峰
T-1 (5/21) 下午
★ 现场踏勘 2 + 讲台尺寸量取（如未量）
A+F+佳玉
T-1 (5/21)
全员线上彩排 18:00-19:30（1.5h）
A+全员
T-1 (5/21)
★ 主讲台胸花+讲台花到货（按尺寸定制）
F+王胜
T-1 (5/21)
★ 伴手礼到货+统一分装到袋（1-2 小时）
F+其他组支援
T-1 (5/21)
全设备压力测试+陈潇工厂设备进场（如需）
C+E
T-0 08:30
★ 会务公司班尼杨设备入场（不需提前一天）
E+班尼杨
T-0 09:00
★ A/F/G 三组到场：指挥部+物料布置+AED急救包就位
A+F+G
T-0 10:00
★ C 会务+E 技术到场：走台彩排+设备联调
C+E
T-0 11:00
D 媒体到场：机位调试+直播试推流
D
T-0 11:30
B 接待到场：签到台开台+VIP陪同上岗
B
T-0 12:00
全员就位；VIP 车队首班；签到 13:00 开放
全员
T-0 13:25
全员静默 5 分钟、广播开场倒计时
A
T-0 15:00
★ 晚宴专项人员到场：F/B/D/G 晚宴组分批进入晚宴厅
F+B+D+G
T-0 18:30
晚宴开席
全员
T+1
通稿次日 10:00 前发布、复盘会、问题归档
A+D

## Slide 17
5/16 组长会议落地：外部对接人清单
横向沟通最容易漏；统一通过这些人对接，避免各组单独加
角色
姓名 / 标识
联系
主要对接事项
责任组
会务公司
班尼杨（昵称班尼y，微信号 312）
微信 312
舞台搭建 / 论坛道具 / 倒计时牌 / 音响 / 电脑 3-4 台 / 标识手环
C 陈潇 + E 张卓
白天主持人
米兰达（吕苗苗）
微信群内
主持稿（需提供：议程+赞助方+主办协办+合影时间）
C 陈潇
晚宴主持人
（另定）
—
晚宴串场+抽奖+敬酒环节
C 陈潇 + 韦佳玉（晚宴 PM）
场地方一滴水
洋洋得意（物业对接人）
群名「洋洋得意」
停车 / 收费 / 货拉拉引导 / 桌椅 / 讲台尺寸 / 胸花尺寸 / KT板
F 朱俊峰 + B 王胜
一滴水灯光
吴伟
—
灯光调试+使用方法（21 号下午到场确认位置）
E 张卓 + 随圣博
茶歇供应商
林爱平（盒马）
去年合作人，提前一周联系
茶歇采购 + 现切果盘（盒马自带装备）
F 朱俊峰 + 彭常丽
赞助酒水/饮料
刘总
—
异地发货（物流 2-3 天），收件人写胡继刚
F 刘严 + 春子
赞助方
腾讯 / 华为汽车 / 蔚来 / 银行 / 券商
胡继刚直对
赞助物料 + 致辞嘉宾 + 伴手礼比例
胡继刚 + 春子

## Slide 18
5/16 组长会议落地：外部沟通群清单（6 个群）
用专项群替代单点对接；T-7 前必须全部建群完成
群名 / 用途
拉群责任人
群内成员
作用
年度峰会组长群
胡继刚（已建）
总策划+7 组长+韦佳玉+陈潇
横向沟通主阵地；班尼杨+米兰达+洋洋得意已拉入
PPT 沟通群 / 搜 PPT 群
陈潇
C 组+E 组+所有讲者
PPT 收集+尺寸告知+反复版本跟进（去年痛点：尺寸不对调很久）
伴手礼/赞助沟通群
胡继刚
F 组+所有赞助方+春子
伴手礼到货时间+份数（按赞助比例）+赞助物料协调
一滴水场地沟通群
胡继刚（新拉）
全员+洋洋得意+吴伟
★避免大家单独加物业；停车/桌椅/灯光/KT板/讲台尺寸统一沟通
茶歇盒马群
F 组 朱俊峰
F 组+林爱平
茶歇采购（提前一周建群打招呼）
会务公司技术群
陈潇
C 组+E 组+班尼杨
舞台/音响/电脑/论坛道具/倒计时牌

## Slide 19
5/16 落地：晚宴流程（韦佳玉任 PM）
晚宴在一楼大厅 · 曲面长 LED 屏 · 不搭台 · 陈潇推荐节目供应商
时间
环节
责任人
关键动作 / 物料
17:30-18:30
嘉宾入场+引导
B 王胜+朱铭喆+JasonCAI
晚宴手环核验（与下午手环不同色）+席位引导
18:30-18:35
开席+晚宴主持人开场
晚宴主持人
陈潇司仪过场；曲面 LED 屏开场致辞 PPT
18:35-18:45
总策划致辞+开瓶敬酒
胡继刚
互动交杯环节；技术组放背景音乐
18:45-19:00
赞助商代表致辞
春子协调赞助方
腾讯/华为/蔚来/银行/券商代表（视赞助比例）
19:00-19:40
节目表演（节目供应商）
陈潇 Kelly 推荐供应商
供应商提案；不搭台（用场地方现有台子）
19:40-20:00
抽奖环节（一/二/三等奖）
韦佳玉（晚宴 PM）
奖品预算与赞助商对接；主持人念号
20:00-20:30
自由社交+合影+敬酒
全员
D 组花絮拍摄；G 组维持秩序+车队待命
20:30
撤场
F+G
场地交还+车队调度+离场分流

## Slide 20
当日各组到场时间表（5/22 现场）
总策划指令：会务/技术 10:00 到场；晚宴专项 15:00 到场
到场时间
组 / 范围
到场人员
到场即开始做的事
09:00
A 统筹（全员）
胡继刚 / 韦佳玉 / 春子
现场指挥部建立 / 对讲机分发 / 与各组组长进度核对
09:00
F 后勤（全员）
朱俊峰 / Winny / 彭常丽
场地桌椅布置 / 物料进场 / 茶歇位铺设 / 赞助物料对接（腾讯/华为）
09:00
G 应急（全员）
刘严 / 蔡萍 / 马磊 / 康诺斯
安检设备就位 / AED+急救包 3 处摆放 / 医疗对接热线打通 / 入场安检上岗
10:00
★ C 会务（全员）
陈潇 / 王珏 / 冯墨 / 黄璐 / 徐胜博 / 吕志翔
舞台走台彩排 / 计时器+举牌就位 / 嘉宾上下场动线对脚本 / PPT 顺序加载主机
10:00
★ E 技术（全员）
张卓 / 随圣博 / 高辰辰
音响 / 麦克风 / PPT 切换 / 灯光 / LED / 网络直播 全设备联调
11:00
D 媒体（全员）
葛九明 / 张蒙 / 蒋珊 / 皮尔德小号
摄影机位调试 / 直播试推流 / 签到合影区开放 / 媒体接待区铺设
11:30
B 接待（全员）
王胜 / 朱铭喆 / JasonCAI / Angi / LV
签到台开台 / VIP 1V1 陪同上岗 / 引导动线就位 / 休息室检查
12:00
全员就位
全 27 人
午餐 12:30 前完成；VIP 车队首班；13:00 签到开放
13:25
全员静默
全 27 人
总策划广播开场倒计时；C 组主持人就位；E 组麦克风电池满电
★ 15:00
F 晚宴专项
Winny（茶歇晚宴主管）+ 彭常丽
★ 晚宴餐厅最终对接 / 席位卡核对 / 敬酒流程预演 / 桌花布置
17:30
B 接待晚宴
王胜 + 朱铭喆 + JasonCAI
晚宴桌次引导脚本对接 / VIP 敬酒顺序确认
18:00
D 媒体晚宴
皮尔德小号 + 张蒙
晚宴花絮拍摄准备 / 当晚短视频脚本
18:00
G 应急晚宴
康诺斯 + 马磊
晚宴入口二次核验 / 车队调度对接 / 离场分流预案
18:30
晚宴开席
全员
陈潇司仪过场 / 总策划致辞 / Winny 主管节奏
20:30
撤场
全员
F 组负责场地交还；G 组安全确认；A 组复盘 30min

## Slide 21
嘉宾发言时间控制 SOP（去年最大事故）
采纳张卓建议：从第 1 位讲者就开始的超时绝不能重演
时间点
动作
责任组
T-7
整理每位讲者的演讲时长合同/邀约函（25/20/40min）
C
T-3
C 组致电每位讲者：再次确认时长 + 提示我们会举牌
C
T-3
C 组与 4 位主持人对脚本：嘉宾超时由你直接打断的话术
C
T-1
彩排时给主持人发『收口话术卡』：'感谢XXX，最后一分钟'
C
T-0 演讲前 2min
计时员就位，倒计时牌(5/3/1 min)摆放台口
C
T-0 演讲中 5/3/1min
在嘉宾视线方向举牌（先黄后红）
C
T-0 超时 30s
主持人通过耳麦提示'最后一句话'
C
T-0 超时 90s
主持人直接收口：'感谢XXX的精彩分享'走流程
C
T-0 圆桌嘉宾
每人剩 1min 时主持人示意；超时立即转下一位
C

## Slide 22
协助人员对接清单（全员人手一份）
采纳张卓建议：现场遇问题先找A角→找B角→才找韦佳玉/胡继刚
问题类别 / 你遇到的事情
A 角（先找）
B 角（找不到时）
场地/桌椅/赞助物料入场
F 组 朱俊峰
韦佳玉（A 组）
灯光/舞台/音响（自有）
C 组 陈潇 Kelly
E 组 张卓
麦克风/PPT切换/网络/直播
E 组 随圣博
E 组 高辰辰
E 组协调/对接外包 AV
E 组 张卓（组长）
随圣博（B 角）
酒店/嘉宾接送/休息室
B 组 王胜
韦佳玉（A 组）
VIP 嘉宾临时需求
B 组对应 1V1 责任人
王胜（B 组长）
观众席引导/秩序
B 组 Angi
G 组 康诺斯
茶歇 / 晚宴 ★
F 组 Winny（茶歇晚宴主管）
彭常丽 / 朱俊峰
摄影/摄像
D 组 张蒙
葛九明（D 组长）
直播信号/新媒体即时发布
D 组 皮尔德小号
蒋珊（AI 内容）
AI 圈层金句/新媒体素材
D 组 蒋珊
皮尔德小号
媒体/记者接待
D 组 皮尔德小号
葛九明
讲者 PPT 收集（5-6 位主旨）
C 组 黄璐
陈潇 Kelly
讲者 PPT 微调+现场播放
E 组 皮尔德小号（高晨）
E 组 张卓
流程超时/嘉宾迟到
C 组 王珏（计时）
陈潇 → 韦佳玉
圆桌一对接（AI硬核·王珏主持）
C 组 徐胜博
C 组 陈潇
圆桌二对接（投资·黄欣主持）
C 组 马磊
C 组 陈潇
巅峰对话对接（云端·总策划主持）
胡继刚
韦佳玉
★ 颁奖物料/获奖嘉宾
C 组 吕志翔
徐胜博
法务/舆情/突发声明
C 组 冯墨（律师）
E 组 张卓（律师）→ 胡继刚
医疗/急救 ★
G 组 蔡萍 ★
G 组 刘严
跨组人手不足/机动调配
G 组 刘严（组长）
G 组 康诺斯 / 马磊
媒体应急口径
G 组 马磊
D 组 葛九明
入场安检/可疑人员
G 组 康诺斯
G 组 刘严
交响乐团对接
F 组 朱俊峰
韦佳玉（去年负责）
晚宴席位/敬酒/现场对接
F 组 Winny
B 组 王胜
嘉宾邀约确认/全程跟进
A 组 春子
韦佳玉 → 胡继刚
赞助资源/物料落位
A 组 春子
F 组 朱俊峰 → 胡继刚
议程脚本/会议记录/复盘
A 组 韦佳玉
胡继刚
无法解决/重大决策
韦佳玉 → 胡继刚
—
会务公司（舞台/道具/音响）
班尼杨 312（C 陈潇主对接）
E 张卓
白天主持人/串场对接
米兰达（吕苗苗）→ 陈潇
韦佳玉
场地/停车/讲台尺寸/胸花尺寸
洋洋得意（一滴水物业）
F 朱俊峰
茶歇（盒马）
林爱平（F 朱俊峰拉群）
彭常丽
一滴水灯光
吴伟（E 张卓 21 号下午对接）
随圣博
赞助酒水/饮料（异地发货）
刘总（F 刘严对接）
春子
晚宴 PM
韦佳玉（兼任）
陈潇

## Slide 23
5/13 志愿者讨论会 会议结论 & 待办
会议结论（4 条优化共识）
分工与协作
各组按任务量配人，组长负责内部协调；设机动应急G组跨组顶人；各组建独立沟通群
流程效率
任务量与 Milestone 提前细化；所有节点提前 1-2 天预留缓冲
交响乐环节
扩大宣传，发往届视频预热，与嘉宾/观众多互动
协作机制
活动前组织一次组长见面会，互相熟悉、快速找到对接人
待办（总策划 + 各组组长）
胡继刚
形成详细分工表（本表）；私信招募 ①近期有时间者 ②有会务经验者 ③有赞助经验/资源者
各组长
内部完成细化分工；建立独立沟通群；T-7 前提交本组 Milestone
会议
另开 2 次会：① 各组任务进一步细化 ② 线上彩排
特别行动
组长见面会（A+B/C/D/E/F/G 组长 共 8 人）建议 T-10 前完成
交响乐
F 组对接陆家嘴乐团 + D 组准备往届视频预热

## Slide 24
04 阶段任务矩阵（一）会前筹备
横向：组别 | 纵向：阶段
阶段 \ 组别
A 统筹协调组
B 嘉宾接待组
C 会务执行组
D 媒体宣传组
E 技术支持组
F 后勤保障组
G 应急安全/机动组
前期筹备 T-7 ~ T-3 日
完成总分工表、议程脚本 V1；确认嘉宾名单与到场状态
逐位嘉宾邀约确认；酒店/接送排期；VIP陪同名单匹配
议程脚本撰写；主持人对接；PPT/资料征集（D-3 截止）
传播节奏排期；直播平台报备；通稿初稿；机位规划
技术清单与场地对接；备用设备清点；网络方案
物料下单印刷；伴手礼采购；交响乐团合同与彩排时间确认
安保方案报场馆/公安备案；医疗合作机构确认；应急脚本
彩排与到位 T-1 日
全员到岗培训；分工表过堂；对讲机分发；演练 3 次
VIP 接送车辆与司机对接；接机/酒店敲定；陪同清单到人
走台彩排：嘉宾上下场动线、圆桌座次、颁奖流程
直播试推流；机位实测；通稿终稿；新媒体素材预制
灯光/音响/PPT 全设备压力测试；备份盘 ×3 同步
物料到场清点；签到包/伴手礼分装；晚宴餐厅最终确认
安保人员到位；消防/医疗通道核查；AED 与最近医院再确认
现场布置 当日 09:00-13:00
现场指挥部建立；对讲机频道分配；倒计时启动
签到台开台；VIP 陪同上岗；接送车辆首批到位
主持人最终对脚本；PPT 顺序加载主机；计时器/举牌就位
机位/直播信号联调；签到合影区开放；记者签到
麦克风电池满电；灯光/音响走光走声；备用机待机
茶歇/水台铺设；伴手礼上签到台；交响乐团到场化妆
入场安检上岗；通道清空；急救点位明示

## Slide 25
04 阶段任务矩阵（二）当日执行 + 收尾
横向：组别 | 纵向：阶段
阶段 \ 组别
A 统筹协调组
B 嘉宾接待组
C 会务执行组
D 媒体宣传组
E 技术支持组
F 后勤保障组
G 应急安全/机动组
会议执行 13:00-18:30
按议程时间轴现场指挥；超时/临时调整即时决策
嘉宾签到→引导→休息室→上台→落座 全程陪同
13:30 起按议程逐项推动；每环节剩 5/3/1 min 举牌
全程拍摄/直播；金句卡同步发布；记者采访区调度
PPT/麦克风按节目无缝切换；任何故障 30 秒内备用顶上
16:35 演讲间隙撤茶歇/补水；颁奖物料 18:00 前到台口
全场巡视；舞台/通道安全；任何医疗事件 60 秒到达
晚宴衔接 18:30-20:30
晚宴节奏控制；颁奖嘉宾合影；与主办方收尾交接
晚宴桌次引导；VIP敬酒/对接需求记录；离场用车安排
晚宴司仪过场词；致辞与敬酒环节衔接
晚宴花絮拍摄；嘉宾访谈追拍；当晚发布短视频
晚宴音响、背景音乐、追光；麦克风敬酒位 ×2
餐饮/酒水节奏；席位卡核对；伴手礼离场二次确认
晚宴入口二次核验；车队调度；离场分流防拥堵
收尾撤场 20:30 之后
全员复盘 30min；问题清单与改进项归档
嘉宾送返；当晚致谢短信/微信；伴手礼遗漏补寄
舞台/物料归还；脚本与签到表归档
通稿次日 10:00 前发布；视频 48h 内剪辑；媒体追投
设备清点归还；故障记录归档
场地交还；剩余物料盘点；账单核对
撤场安全确认；车队收尾；遗失物登记

## Slide 26
05 议程时间轴 × 责任组 × 关键动作
时间
议程节点
主责组
关键动作 / 物料
13:00-13:30
嘉宾签到与入场
C/B/D
签到处、引导动线、媒体合影区
13:30-13:35
开幕致辞（姚志勇）
C
舞台、主持、上下场
13:35-14:00
主旨演讲1·白硕
C/E
PPT、麦克风、计时
14:00-14:25
主旨演讲2·夏春
C/E
PPT、麦克风、计时
14:25-15:05
圆桌一·AI硬核（王珏主持4嘉宾）
C/E
圆桌座次、麦克风、计时、互动
15:05-15:45
巅峰对话·云生态（胡继刚主持3嘉宾）
C/E
圆桌座次、麦克风、计时
15:45-16:35
陆家嘴交响乐团·时光音乐会
C/F/D
乐团对接、灯光、社交茶歇
16:35-16:55
主旨演讲3·王维军
C/E
PPT、麦克风、计时
16:55-17:15
主旨演讲4·寇文红
C/E
PPT、麦克风、计时
17:15-17:35
主旨演讲5·张露瑶
C/E
PPT、麦克风、计时
17:35-18:15
圆桌二·投资（黄欣主持4嘉宾）
C/E
圆桌座次、麦克风、计时
18:15-18:30
颁奖典礼暨闭幕
C/F/D
奖杯、颁奖嘉宾引导、合影
18:30-20:30
VIP高端闭门晚宴
B/F/G
席位、餐饮、对接、安保

## Slide 27
06 应急预案（一）嘉宾 / 技术 / 流程
类别
风险
概率
影响
责任组
处置预案
嘉宾相关
演讲嘉宾迟到（白硕/夏春等）
中
高
A+B+C
B组实时位置追踪；C组备好节目顺序调换方案（先放夏春/王维军等已到场嘉宾）；A组决策；提前通知主持人衔接口径
嘉宾相关
嘉宾临时缺席
低
高
A+C+D
C组立即调整脚本，由主持人简述背景并播放主题短片；D组同步删除现场介绍物料；A组同步主办方
嘉宾相关
圆桌嘉宾超时发言
高
中
C
举牌 5/3/1min；主持人提前对话术：'最后一分钟请收口'；超 2min 主持人直接打断
技术故障
麦克风没声/啸叫
高
高
E
备用麦 30 秒内顶上；调音师切换通道；E组每个演讲前 2min 试音
技术故障
PPT 黑屏/翻页器失灵
中
高
E+C
备用电脑预加载所有 PPT；现场技术员守机手动翻页；嘉宾电脑+大会电脑双路
技术故障
直播断流/网络中断
中
中
E+D
主有线+4G 双链路自动切换；D组提前在直播间挂'信号修复中'；本地录播继续不停
流程相关
议程整体超时
高
高
A+C
音乐会前压缩茶歇/合影时间；圆桌剩 5min 时主持人直接收口；颁奖环节预留 5min 缓冲
流程相关
交响乐团延误
低
高
F+C
F组与团长保持热线；C组备用预案：将主旨3提前；提前 60min 确认到场

## Slide 28
06 应急预案（二）安全 / 舆情 / 后勤 / 晚宴
类别
风险
概率
影响
责任组
处置预案
人员/安全
嘉宾或观众突发身体不适
中
高
G
AED 与急救包就位；急救志愿者 60秒到达；车辆待命；最近医院路线已存
人员/安全
闲杂人员闯入/媒体冲突
低
中
G+D
G组安保拦截；D组带记者至采访区；A组授权对外口径
舆情
嘉宾发表不当言论
低
高
A+D
D组直播切换备用画面；A组+主办方拟统一回应口径；事后稿件删改
后勤
餐饮/茶歇供应不足
中
中
F
茶歇按 1.2 倍备货；与餐厅签备货补货协议；F组实时巡看补给
后勤
伴手礼/物料缺漏
中
低
F+B
签到台清单核对；缺漏当晚以快递/次日补寄
天气
大雨影响嘉宾到场
中
中
B+F
门口加雨棚/雨伞；F组备伞 100 把；B组车辆点对点接驳
晚宴
晚宴敬酒/座次冲突
中
中
B+F
席位卡核对到人；B组掌握 VIP 偏好；F组备用座位 2 桌

## Slide 29
07 物资清单 与 对讲机频道
类别
物品
数量
负责组
到位时间
会务
议程手册
800 份（按 500 准备，预留 300）
F
T-5 印刷完成
会务
席卡（前 4 排 + 圆桌嘉宾）
前 4 排 = 约 80 张 + 圆桌 12 张
F+B
T-2 完成（按最终名单）
会务
★ 嘉宾胸卡（仅工作人员+演讲嘉宾）
约 50 张（500人不发，去年经验）
F
T-2
会务
★ 入场标识 4 种手环 / 贴纸
下午嘉宾 + 下午工作人员 + 晚宴嘉宾 + 晚宴工作人员
F
T-2 找会务公司班尼杨制作（替代 500 人胸牌方案）
会务
★ 志愿者胸牌（5/18 修正：不写名字）
27 张'志愿者'字样；单一颜色与工作牌区分
F
★5/18 决议：志愿者不需要名单，统一'志愿者'字样
会务
★ 二维码核销单（打印 6-8 份）
★ 不做立牌（5/18 节省成本）
F
T-2 打印
会务
横幅/KT 板/引导牌
由佳玉拉第三方+洋洋得意定制
F+佳玉
T-2（24h 起订）
会务
桌牌
★ 不一定做（5/16 决议）
F
—
会务
★ 主讲台胸花（真花）
1 束 + 主讲嘉宾各 1（去年买重了）
F+王胜
T-1（按讲台尺寸定）
会务
★ 讲台花（真花，按尺寸匹配）
1 个（去年痛点：尺寸不对）
F+洋洋得意
T-1
技术
手持麦 ×6
会务公司+一滴水提供
E+班尼杨
T-1 充电+T-0 试音
技术
领夹麦 ×6
★ 可能没有则用手持替代
E+班尼杨
T-1 确认
技术
电脑
★ 会务公司 3-4 台 + 张卓自带备份
E
T-1 跟班尼杨确认到底谁带
技术
翻页器
会务公司带
E+班尼杨
T-1
技术
★ 对讲机 10 台（5/18 确认：会务公司提供）
10 台（每组组长 1 台+C/E/G 多 1 台+机动）
A+E+班尼杨
T-0 当天送达（去年清单上无对讲机，今年新增）
技术
★ 备用无线话筒 ×2
去年 4 台基础上 +2
E+班尼杨
T-0 当天送达
技术
舞台 / 灯光（一滴水）
★ 一滴水重新搭建，吴伟调试
E 张卓
T-1 下午到场确认
技术
陈潇张江工厂设备（补充）
灯光/音响（视一滴水是否够）
C+E
按需调用
媒体
摄影/摄像机
主机 ×2 + 游机 ×2
D
当日 11:00 调试
媒体
★ 直播确认（待定）
★ 5/16 决议：大概率不直播
D+葛九明
T-3 最终确认
媒体
图文/文字传播
现场金句卡 + 朋友圈/小红书
D 蒋珊
T-0 实时发布
媒体
地铁→场地快进短视频
1 段 60 秒
D+F
T-5 拍摄、T-3 群发嘉宾群
媒体
交响乐往届预热视频
5-7 段短视频
D 皮尔德
T-7 起视频号每日 1 条
后勤
★ 茶歇（盒马·林爱平）
500 人量（音乐会期间用）
F+林爱平
T-7 拉群打招呼+T-1 确认+T-0 送达
后勤
★ 茶歇位置
★ 放门口（远离会场，解决去年噪音）
F+洋洋得意
T-0 布置
后勤
伴手礼
300+ 份，按赞助比例分配
F
T-1 头一天到+统一分装到袋（耗时 1-2h）
后勤
晚宴喜卡/菜单/酒水/桌花
晚宴在一楼大厅
F+韦佳玉
T-1 准备+T-0 摆放
后勤
晚宴 LED 大屏 PPT 模板
★ 曲面长屏特殊尺寸
C+陈潇
T-3 找会务公司班尼杨做模板
后勤
★ 赞助物料（腾讯/华为/蔚来）
按合同清单
F 刘严+春子
T-4 与品牌方对接
后勤
刘总赞助酒水/饮料
异地发货（物流 2-3 天）
F 刘严+刘总
T-5 前发货，收件人胡继刚
后勤
志愿者午餐+证书+纪念品
27 套
A+F
T-1 分装+当日 12:00 发
后勤
晚宴抽奖奖品（一/二/三等奖）
★ 5/16 新增
韦佳玉+赞助方
T-3 与赞助商确认
应急
急救包/AED 标识
2 套 / 全场 3 处
G
当日 09:00 就位
应急
★ 急救主岗（蔡萍持证）
1 名
G
全程在 G 组指挥点待命
应急
应急联络卡（含对接清单）
全员人手 1 张
A+G
T-3 发放（张卓建议）
应急
★ 舞台周边安全岗
★ 舞台两边各 1 + 机动 2 / 半小时轮换
G
全场（5/16 刘严方案）
应急
备用雨伞
100 把
F
视天气
通知
T-2 嘉宾点对点提醒短信/微信
全部嘉宾
B+春子
T-2 18:00 前完成
通知
★ 嘉宾名单 3 类（演讲/晚宴/总）
三表分管，到活动前可能调整
春子+B+F
T-7 V1+T-1 锁定
通知
★ 前两排观众+发奖人提前通知
5/16 陈潇方案 + 5/18 吕志翔主导
C 吕志翔
T-3 文档化发到群
通知
★ PPT 模板 5 份（带 B/A 厅尺寸）
空白模板带尺寸 → 嘉宾按模板做
C 陈潇+黄璐
T-3 发给 5-6 位主旨嘉宾
场地
★ B 厅 2 块主屏（主旨演讲）
尺寸已群发；两屏中间有门隔开
C+E
5/18 已发到 26 人群
场地
★ A 厅 L 型曲面屏（晚宴）
约 20m × 2m 长曲面屏
F+韦佳玉
会务公司班尼杨做 2-3 页 PPT 模板
场地
★ 3 楼场地（今年不动）
去年用 3 楼今年不动
—
已知信息
财务
★ 发票需求：餐饮+会务物料
全部要发票
F
Benny.Y 提供费用清单后再制作
财务
★ 发票需求：茶歇不需要
保留购物小票即可
F+Winny
盒马采购
对讲机频道
CH1 指挥频道
总策划 / A 组 / 各组组长
CH2 会务频道
C 会务 + E 技术（流程切换）
CH3 后勤频道
B 接待 + F 后勤 + G 安全
公共哨语
'1分钟到点'、'换场'、'医疗'、'静默'

## Slide 30
08 关键检查节点（Checkpoint）
T-3 日 18:00
所有嘉宾 PPT/演讲稿到位；议程脚本 V2 锁定；通稿初稿
T-1 日 14:00
现场走台彩排；全员到岗培训；备用设备压力测试
当日 09:00
现场指挥部成立；对讲机分发；安保/医疗到位
当日 12:00
签到台开台；VIP车队首班；直播试推流
当日 13:25
全员就位静默 5 分钟；总策划广播开场倒计时
当日 15:40
音乐会前节点 - 茶歇/伴手礼/媒体合影同步启动
当日 18:10
颁奖准备 - 奖杯/获奖机构到台口；晚宴席位最终核对
当日 18:30
晚宴开席 - 主会场清场启动撤场
次日 10:00
通稿发布；志愿者复盘会；问题与改进归档

## Slide 31
万事俱备，只待 5·22。
所有志愿者的努力，都是为了让 500 位嘉宾在一滴水里看见 AI 的未来。
—— 总策划 胡继刚