创智汇 · 单场活动执行与甲乙方分工（汇报框架）

用途：内部汇报「一场」活动怎么执行、彼此如何分工。档期灵活，不强制一个月一场；本框架仅展示单场执行内容。人数口径：每场到场≤30人。

一、角色定义

甲方（园区）：方案/档期审定、场地物业与样板间、销售促成与合同交割。

乙方（同浦汇）：策划执行、定向邀约与带客、主持控场、建群、回访摘要。

一句话：我们负责带客，园区负责销售部分；活动结束建群，园区可在群内促成成交。

协同支持（按需）：云创基地、科企联、科技企业服务中心、复旦住房政策研究中心（学术）。

二、单场执行流程及甲乙方分工

| 时间节点 | 动作 | 甲方（园区） | 乙方（同浦汇） |
| --- | --- | --- | --- |
| T-14（活动前约2周） | 锁定主题、议程、嘉宾与物料 | 审定主题与档期；确认场地/样板间；共享在谈名单（如有） | 提出主题方案与议程草案；定向邀约嘉宾；制作报名物料 |
| T-7（活动前1周） | 邀约确认 + 观众名单 + 场地报备 | 审核议程终稿；确认场地物业/导视/安保；接收观众名单 | 按产业主题客群邀约观众（目标≤30人）；嘉宾再确认；报备场地需求 |
| T-3（活动前3天） | 演讲PPT与现场物料确认 | 审核嘉宾演讲PPT要点；确认桌椅/投影/话筒/名牌到位 | 收集整理嘉宾PPT；确认打印物料与动线物料无误 |
| T-2（活动前2天） | 建活动群 | 指定专人入群；回答地址/停车等园区侧问题 | 拉群、发议程与到场须知；名单分层标注 |
| T-1（活动前1天） | 彩排 + 看场动线走查 | 开放样板间/看场动线；物业配合彩排 | 全流程彩排；看场带队预案；礼品/政策包就位 |
| D日（活动当天） | 签到→主区→看场→建群 | 现场项目介绍/销售支持；开放看场；可在群内发布条件 | 接待主持控场；签到分层；带队看场；当场建群与意向登记 |
| T+1～7（活动后一周） | 带客回访 + 销售促成 | 基于名单/群做销售跟进与成交交割（园区主责销售） | 主责带客回访；交回访摘要（知会版）；签到表/录音文字稿/AI大纲等资料归档 |
| 活动后宣发 | 资料宣发与复盘 | 公众号/小红书等官方渠道宣发 | 提供通稿素材与照片；配合宣发；提交单场复盘纪要 |

三、单场关键交付物（乙方为主归档）

活动前：主题方案、议程单、嘉宾确认、报名页/物料。

活动中：签到表、意向登记、活动群、看场动线记录。

活动后7天内：回访摘要（知会园区）、照片/通稿素材、录音文字稿与AI大纲（如有）、单场复盘纪要。

说明：交园区的回访材料为摘要知会，便于销售跟进，不额外增加园区事务负担。

四、口径说明（与总册一致）

人数：每场≤30人；负责人占比适度承兑约50%（非100%）。

客群：以园区产业主题定向邀约为主；弱化关联度核验表表述。

出海/领事：另议另计价，不纳入常规单场年度包默认动作。

不承诺必带外资企业。

五、单场信息填写栏（汇报时按场填写）

| 活动名称 |  |
| --- | --- |
| 建议档期 | ____年__月__日（灵活，非强制月度） |
| 场地 | 创智汇 3F / 5F / 其他：______ |
| 预计人数 | ≤30人 |
| 主题一句话 |  |
| 目标客群 |  |
| 本场招商落点 | 看场 / 展位 / 入孵 / 其他 |
| 本场资源导入（如有） | WAIC切片 / ChinaJoy切片 / 园区自建 |

编制参考：同浦汇 × 创智汇活动专项口径　｜　呈阅：胡会长