## Slide 1
创智汇 × 同浦汇｜内部汇报框架 · 呈阅胡会长
单场活动执行与甲乙方分工
展示「一场」怎么做 ｜ 档期灵活 ｜ 彼此分工说清楚
每场≤30人 · 同浦汇带客 / 园区销售 · 活动结束建群
本册是什么
▸ 不是全年30场总册
▸ 只讲「单场」执行流程与分工
▸ 可套用到任意一场活动汇报
▸ 基于胡会长初版框架修订
相对初版的调整
▸ ≥30人 → 改为≤30人
▸ 「一月一场」→ 改为灵活档期示例
▸ 明确甲方=园区、乙方=同浦汇
▸ 补齐建群、回访摘要、销售促成
创智汇 × 同浦汇 · 单场活动执行汇报框架 · 呈阅胡会长
01 / 10

## Slide 2
01 · 使用说明
这份框架怎么用
内部汇报单场活动情况；不一定一个月一场
适用场景
▸ 向会长/园区汇报某一场怎么执行
▸ 确认本场甲乙方谁做什么
▸ 活动前对齐节点与交付物
▸ 活动后对照复盘是否闭环
怎么填
▸ 先定：主题 / 档期 / 场地 / 客群
▸ 再套：T-14→D日→T+7 分工表
▸ 当场：签到、看场、建群
▸ 事后：回访摘要交园区销售跟进
创智汇 × 同浦汇 · 单场活动执行汇报框架 · 呈阅胡会长
02 / 10

## Slide 3
02 · 角色定义
甲方园区 · 乙方同浦汇 · 一句话分工
甲方（园区）
▸ 审定主题、议程与档期
▸ 场地、物业、导视、样板间
▸ 共享在谈名单（如有）
▸ 负责销售部分与合同交割
▸ 可在活动群内发布条件促成成交
乙方（同浦汇）
▸ 策划主题与议程草案
▸ 定向邀约嘉宾与观众（带客）
▸ 主持控场、看场带队
▸ 建群 + 回访摘要主责
▸ 资料归档与复盘纪要
一句话：我们负责带客，园区负责销售部分。协同支持按需：云创基地 / 科企联 / 服中心 / 复旦住房中心。
创智汇 × 同浦汇 · 单场活动执行汇报框架 · 呈阅胡会长
03 / 10

## Slide 4
03 · 单场时间轴
同一套打法（可套任意一场）
节点
关键动作
结果
T-14
锁定主题、议程、嘉宾与物料
可核验节点
T-7
邀约确认 + 观众名单 + 场地报备
可核验节点
T-3
演讲PPT与现场物料确认
可核验节点
T-2
建活动群
可核验节点
T-1
彩排 + 看场动线走查
可核验节点
D日
签到→主区→看场→建群
可核验节点
T+1～7
带客回访 + 销售促成
可核验节点
活动后宣发
资料宣发与复盘
可核验节点
创智汇 × 同浦汇 · 单场活动执行汇报框架 · 呈阅胡会长
04 / 10

## Slide 5
04 · 甲乙方分工
单场分工表（上）· 筹备阶段
在胡会长初版框架上补齐建群/回访/销售促成
时间
动作
甲方（园区）
乙方（同浦汇）
T-14（活动前约2周）
锁定主题、议程、嘉宾与物料
审定主题与档期；确认场地/样板间；共享在谈名
提出主题方案与议程草案；定向邀约嘉宾；制作报
T-7（活动前1周）
邀约确认 + 观众名单 +
审核议程终稿；确认场地物业/导视/安保；接收
按产业主题客群邀约观众（目标≤30人）；嘉宾
T-3（活动前3天）
演讲PPT与现场物料确认
审核嘉宾演讲PPT要点；确认桌椅/投影/话筒
收集整理嘉宾PPT；确认打印物料与动线物料无
T-2（活动前2天）
建活动群
指定专人入群；回答地址/停车等园区侧问题
拉群、发议程与到场须知；名单分层标注
创智汇 × 同浦汇 · 单场活动执行汇报框架 · 呈阅胡会长
05 / 10

## Slide 6
04 · 甲乙方分工
单场分工表（下）· 现场与复盘
在胡会长初版框架上补齐建群/回访/销售促成
时间
动作
甲方（园区）
乙方（同浦汇）
T-1（活动前1天）
彩排 + 看场动线走查
开放样板间/看场动线；物业配合彩排
全流程彩排；看场带队预案；礼品/政策包就位
D日（活动当天）
签到→主区→看场→建群
现场项目介绍/销售支持；开放看场；可在群内发
接待主持控场；签到分层；带队看场；当场建群与
T+1～7（活动后一周）
带客回访 + 销售促成
基于名单/群做销售跟进与成交交割（园区主责销
主责带客回访；交回访摘要（知会版）；签到表/
活动后宣发
资料宣发与复盘
公众号/小红书等官方渠道宣发
提供通稿素材与照片；配合宣发；提交单场复盘纪
创智汇 × 同浦汇 · 单场活动执行汇报框架 · 呈阅胡会长
06 / 10

## Slide 7
05 · 单场交付物
交给园区的、可核验的东西
阶段
交付物
责任
活动前
主题方案、议程单、嘉宾确认、报名页/物料
乙方制作；甲方审定
活动中
签到表、意向登记、活动群、看场记录
乙方执行；甲方现场支持
活动后7天
回访摘要（知会版）、照片/通稿、文字稿/AI大纲、复盘纪要
乙方归档交园区
销售促成
房源条件、报价、合同交割
甲方（园区）主责
回访摘要为知会版：方便园区销售跟进，不额外增加园区事务负担。
创智汇 × 同浦汇 · 单场活动执行汇报框架 · 呈阅胡会长
07 / 10

## Slide 8
06 · 本场信息栏
汇报时按场填写（模板）
字段
填写示例 / 留白
活动名称
例如：创智汇项目推广日①·中介与渠道专场
档期
____年__月__日（灵活，非强制月度）
场地
创智汇3F / 5F / 其他______
预计人数
≤30人 ｜ 负责人约50%
主题一句话
________________
目标客群
________________
招商落点
看场 / 展位 / 入孵 / 其他
资源导入（如有）
WAIC切片 / ChinaJoy切片 / 园区自建
创智汇 × 同浦汇 · 单场活动执行汇报框架 · 呈阅胡会长
08 / 10

## Slide 9
07 · 口径对齐
与创智汇活动总册保持一致
人数与客群
▸ 每场到场≤30人
▸ 负责人占比适度承兑约50%
▸ 产业主题定向邀约为主
▸ 弱化关联度核验表表述
▸ 不承诺必带外资企业
边界
▸ 出海活动：另议另计价
▸ 领事到访/挂牌：另计价且分性质
▸ 本框架不含租金对赌条款
▸ 本框架不是全年排期总表
▸ 只服务「单场执行汇报」
创智汇 × 同浦汇 · 单场活动执行汇报框架 · 呈阅胡会长
09 / 10

## Slide 10
谢谢审阅
单场活动执行与甲乙方分工 · 汇报框架
同浦汇带客 · 园区销售 · 一场一套打法
呈阅：胡会长 编制参考：同浦汇（基于初版框架修订）
创智汇 × 同浦汇 · 单场活动执行汇报框架 · 呈阅胡会长
10 / 10