招 商 合 作 协 议

商务确认稿 v1.1 · 冠松 01# 研发楼

先 90 天包干 · 佣金跟中介同一把尺 · 法务正本见 05 号

本文件确认：合作什么、90 天干什么、怎么收费、怎么停。不是顾问咨询。乙方替甲方招商。完成标准是生效租赁合同（双方盖章，且保证金或首期租金到账）。

一、双方与标的

| 甲方（业主） | 上海冠松 [项目运营公司全称] 有限公司 |
| --- | --- |
| 乙方（操盘方） | [招商操盘方全称] |
| 标的 | 静安永和社区 075b-07 · 01# 研发楼 |
| 规模 | 地上 15,152.75 ㎡ · C6 教育科研设计用地 |
| 考核面积 | 可出租净面积约 8,300 ㎡（1F+2F 大堂展厅甲方自留） |

二、招什么（边界）

允许：人工智能、集成电路、生物医药研发、汽车配套研发（非整车）

禁止：整车 4S、整车展厅、汽车卖场、纯零售、教培、仓储、生产

公寓 / 人才短租：须先做 C6 合规评估，未经书面同意不得对外承诺

租赁合同由甲方盖章。乙方不得代签、代收款，不得收回扣，不得口头承诺政府政策。

三、未来 90 天干什么

试跑期按下面三张表做。出方案不算完成。

| 时段 | 动作（吸收已有楼书、种子名单、报价授权） | 必须交出来 |
| --- | --- | --- |
| D1–30 进场 | 填确认栏；一页楼书（C6/层高/停车/绿建）；看房动线；种子库；中介 2 家 + 首报 | 库 ≥ 150 家；第一份周报；绿区报价单 |
| D31–60 见客 | 深接触；带看 + 48h 纪要；15 人闭门 1 场；投促办备案（不承诺政策） | 深接触 ≥ 8；带看 ≥ 5 |
| D61–90 收口 | 意向写成书面；黄区 48h 请示；第 90 天董事长漏斗会；档案可移交 | 有效书面意向 ≥ 3 份 |

冲刺项（有更好，没有也能复盘）：累计意向面积 ≥ 1,500 ㎡，或 1 份锚定 Term Sheet。达不到上表「必须」，建议不转正。

四、收费（已对齐，避免顾问费叠满佣）

上一版启动 15 万 + 月度 8 万 + 首年租金 8%，叠在一起偏高。现改为：试跑只付包干；成交按上海商办习惯付「首月租金」；中介单业主只付一套佣金。未税，增值税另计。以第六条确认栏为准。

| 费用 | 建议数 | 什么时候付 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 90 天包干 | 8 万元一次性 | 签约后 10 个工作日 | 含人、材料、带看；试跑期不另收月度；可抵扣后续成功佣金，不退 |
| 成功佣金 · 自拓 | 首月不含税净租金 × 100% | 合同生效且保证金或首期租金到账后 15 个工作日 | 与 02 号中介协议同一把尺；没签成不抽 |
| 成功佣金 · 锚定 | 首月不含税净租金 × 150% | 同上 | 单户 ≥ 1,500 ㎡ 或整层，或书面确认的链主 |
| 中介成交 | 业主合计不超过上表该档 | 与中介居间协议同期结算 | 中介约 70% + 乙方约 30%；不再另付乙方半份满佣 |
| 转正后月度 | 4 万元 / 月 | 第 91 天起，每月 5 日前 | 当月若产生成功佣金，月度从该笔佣金抵扣 |

甲方自有客户未经报备成交：不付成功佣金；试跑期也不退包干。

因招商质量问题起租 12 个月内退租：按未履行月数比例退还该笔佣金。甲方违约或房屋瑕疵导致的不退。

包干不含：中介居间费（已含在「一套佣金」里）、闭门会茶歇、样板间工程、政府文件税费。

对照：试跑 90 天若无成交，业主现金支出 8 万（旧口径约 39 万）。4,000 ㎡ 空一年按 6.5 元/㎡·天约少收 949 万。

五、签法（会上勾一项，默认建议 B）

|  | 方案 B · 先 90 天（建议） | 方案 A · 12 个月独家 |
| --- | --- | --- |
| 适合 | 先看人干活再锁 | 已决心排他把楼租出去 |
| 试跑期收费 | 只付 8 万包干 + 成交才付佣金 | 8 万包干记作前 90 天费用，第 91 天起月度 4 万 |
| 怎么停 | 第 90 天复盘，可转正 / 再试 / 停；已发生佣金照付 | 满 6 个月无锚定 TS 且意向不足 2,000 ㎡，可停月度 |
| 转正后 | 书面确认后进入 12 个月独家 + 月度 4 万 | 进场即独家 |

绿区（可直接报）：租金 ≥ 6.5 元/㎡·天，免租 ≤ 9 个月，装补 ≤ 600 元/㎡。黄区 48 小时书面批复，逾期未批视为不同意。底线须董事长批。

六、确认栏（当场填）

| 勾选签法 | □ 方案 B（先 90 天，建议） □ 方案 A（12 个月独家） |
| --- | --- |
| 90 天包干（未税） | 人民币 __________ 万元（建议 8） |
| 转正后月度（未税） | 人民币 __________ 万元/月（建议 4；当月佣金抵扣） |
| 自拓成功佣金 | 首月不含税净租金 × ______ %（建议 100） |
| 锚定成功佣金 | 首月不含税净租金 × ______ %（建议 150） |
| 中介成交业主总额 | □ 不超过该档，中介与乙方内部分成 |
| 进场日 | ______ 年 ______ 月 ______ 日 |
| 甲方唯一对接人 | 姓名 / 手机 / 邮箱：____________________ |
| 红区最终决策人 | 董事长或授权人：____________________ |
| 乙方项目经理 | 姓名 / 手机 / 邮箱：____________________ |
| 绿区可否直接报价 | □ 可以 □ 每单先报甲方 |
| 90 天必须项 | □ 同意第三节表格，达不到可不转正 |

确认栏盖章后，收费与签法以本栏为准。正式权利义务随后出《招商服务委托协议》全稿，全稿不得改变本栏已确认的收费结构。

| 甲方：上海冠松 [项目运营公司] | 乙方：[招商操盘方全称] |
| --- | --- |
| 法定代表人 / 授权代表： | 法定代表人 / 授权代表： |
| 签署日期： | 签署日期： |