## 1.方案总览
绿城中国 ¦ 绿城·潮鸣外滩 · 晚宴冠名战略合作伙伴
10 万元赞助专项设计方案 · 总览（2026 AI 商业化峰会）
序号 | 维度 | 内容 | 状态 | 负责人
1 | 赞助方 | 绿城中国控股有限公司 | — | —
2 | 项目品牌 | 绿城·潮鸣外滩 | — | —
3 | 合作身份 | 晚宴冠名战略合作伙伴 Dinner Title Strategic Partner | — | —
4 | 赞助金额 | 人民币 100,000 元（壹拾万元整） | — | —
5 | 合作峰会 | 重构与突围 · 2026 AI 商业化落地与硬核投资破局峰会 | — | —
6 | 主办方 | 北京大学经济学院上海校友会 · 复旦大学住房政策研究中心 | — | —
7 | 大会时间 | 2026 年 5 月 22 日 | — | —
8 | 大会地点 | 上海·北外滩·一滴水 | — | —
9 | 晚宴规模 | 500+ 高净值嘉宾（25% 上市公司高管 / 20% 基金合伙人 / 25% AI 创始团队 / 20% 双校核心校友 / 10% 政府媒体） | — | —
10 | 晚宴时间 | 18:10–20:30（含项目专场宣讲 18:15–18:30） | — | —
11 | 项目到访 | 尊界 8–10 辆 + 考斯特补位；建议采用「方案 A · 20:30 会后专场」 | — | —
12 | 付款方式 | 合同签订后 5 个工作日内一次性付款 | — | —
13 | 发票内容 | 会议服务费 / 赞助费（增值税普票或专票） | — | —
14 | 执行回执 | 大会结束后 7 个自然日内主办出具《赞助权益执行回执》 | — | —

## 2.权益清单
10 万元晚宴冠名 · 权益清单 Rights List
对应钻石 5 万基础叠加「晚宴冠名 + 项目专场 + 接驳到访」
序号 | 模块 | 权益项 | 权益描述 | 对应物料 / 产出 | 责任方 | 对接人 | 状态
1 | A 晚宴冠名 | 冠名权 | 「晚宴冠名战略合作伙伴 绿城中国 ¦ 绿城·潮鸣外滩」全程统称权 | 晚宴 KV / 桌卡 / 菜单 / 席卡 logo 植入 | 主办+活动公司 | Aiden | 待执行
2 | A 晚宴冠名 | 口播 | 主持人开场 + 川总宣讲引荐 + 散场再次鸣谢 共 3 段 | 口播稿（每段 30s） | 主办+绿城 | wangsheng | 待执行
3 | B 主会场植入 | 主背景板 logo | 钻石级 logo 位 + 「晚宴冠名」副标题位 | 主背景板设计稿 | 主办 | wangsheng | 待执行
4 | B 主会场植入 | 议程手册广告 | 整版 + 项目折页夹页 | 议程手册印刷文件 | 印刷单位 | 印刷负责人 | 待执行
5 | B 主会场植入 | 宣传片轮播 | 嘉宾入场及中场休息时段大屏 16:9 轮播 | 30–60s 项目宣传片 mp4 | 主办 | wangsheng | 待执行
6 | B 主会场植入 | 手拎袋折页 | 500 份手拎袋植入项目折页 + 285/310 户型图 | 三折页 + 户型图（印刷） | 印刷单位+活动公司 | 印刷负责人 | 待执行
7 | B 主会场植入 | 白皮书署名 | 扉页联合署名「晚宴冠名战略合作伙伴」 | 白皮书设计稿 | 主办 | wangsheng | 待执行
8 | C 现场展位 | 电梯口展位 | 品牌桌台 + 易拉宝×2 + 户型 KT 板 + 销售 2 人 | 易拉宝/折页/KT 板 | 绿城+活动公司 | 销售负责人 | 待执行
9 | C 现场展位 | 展场内展位 | 洽谈圆桌 + 易拉宝×2 + 户型 KT 板 + 销售 2 人 | 易拉宝/折页/KT 板 | 绿城+活动公司 | 销售负责人 | 待执行
10 | C 现场展位 | 展位包装 | 桌台轻包装 / 背景挂幔（时间允许升级 KT 板背景墙） | 展位包装方案 | 活动公司 | 活动公司对接人 | 待执行
11 | D 项目专场 | 川总宣讲 15min | 晚宴开场前 15 分钟项目专场 PPT 演讲 | 1080P 16:9 PPT + Q&A 提纲 | 绿城 | 川总团队 | 待执行
12 | D 项目专场 | 音响 & 话筒 | 话筒×2（手持/领夹）+ 切换器调试 | 舞台设备 | 主办+活动公司 | wangsheng | 待执行
13 | E 接驳到访 | 尊界车队 | 华为尊界 8–10 辆，会后专场接驳意向嘉宾 | 车队 + 引导员 | 绿城 | 项目接待负责人 | 待执行
14 | E 接驳到访 | 考斯特补位 | 意向客户超出尊界容量时补位 | 考斯特 | 绿城 | 项目接待负责人 | 待执行
15 | E 接驳到访 | 案场接待 | 项目售楼处沙盘 + 样板间 + 灯光秀 | 案场接待方案 | 绿城 | 项目接待负责人 | 待执行
16 | F 论坛后口播 | 主持人口播 | 圆桌结束 / 颁奖结束后口播 + 引导动线 | 口播稿 + 动线图 | 主办 | wangsheng | 待执行
17 | G 媒体宣发 | 媒体通稿 | ≥ 5 家头部财经/地产媒体，标题级或副标题级 | 通稿正文 + 媒体名单 | 主办媒体组 | 组委会媒体组 | 待执行
18 | G 媒体宣发 | 朋友圈九宫格 | 9 张视觉，至少 3 张含项目 logo/KV | 九宫格设计稿 | 主办媒体组 | 组委会媒体组 | 待执行
19 | G 媒体宣发 | 回顾视频 | 片头 3s 鸣谢 + 片尾 logo 墙 + 川总宣讲画面 | 回顾视频 | 主办 | 组委会媒体组 | 待执行
20 | H 长效圈层 | 校友产业联盟入册 | 双校长三角校友产业联盟战略合作伙伴永久入册 + 牌匾交接 | 联盟通讯录 + 牌匾 | 主办 | 组委会 | 待执行
21 | H 长效圈层 | 执行回执 | 大会结束后 7 日内出具《赞助权益执行回执》 | 现场图片 + 媒体链接 + 嘉宾合影 | 主办 | 组委会 | 待执行

## 3.物料尺寸表
印刷 & 视频 & PPT 物料尺寸标准
晚宴像素比待场地方最终确认；主会场已确认 16:9
序号 | 物料 / 素材 | 比例 | 推荐尺寸 / 分辨率 | 时长 | 帧率 / dpi | 备注 | 状态
1 | 主会场宣传片（轮播） | 16:9 | 1920×1080（4K 备份 3840×2160） | ≤ 60s | 25/30 fps | H.264 .mp4，≤ 200MB | 已确认
2 | 晚宴 LED 宣传片 | 16:9（条屏另出） | 1920×1080 或 6144×1080 | 30–60s 循环 | 25/30 fps | 请场地方提供像素比 | 待确认
3 | 川总专场宣讲 PPT | 16:9 | 1920×1080（40×22.5cm） | ≤ 25 张 | — | 封面/封底/沙盘 3D 预留 | 待制作
4 | 晚宴 KV 主视觉 | 依场地像素比 | 先 1920×1080 主稿，再延展 | — | — | RGB；提供 AI 源 + PNG | 待确认
5 | 项目 logo（矢量） | 矢量 | AI / EPS / SVG（无白底） | — | — | 另出 PNG 透明底 4 套尺寸 | 待提供
6 | 项目品牌简介 | — | ≤ 200 字 | — | — | txt / docx | 待提供
7 | 户型折页（285/310） | 印刷 | 297×210mm 三折页（出血 3mm） | — | 300 dpi | CMYK；活动公司排版 | 待制作
8 | 项目易拉宝 | 印刷 | 800×2000mm（出血 5mm） | — | 150 dpi | CMYK；2 处展位共 4 个 | 待制作
9 | 席卡 | 印刷 | 90×55mm 双面 | — | 300 dpi | CMYK；主办统一加 logo + slogan | 待制作
10 | 桌卡（桌号牌） | 印刷 | A5 双面折立 148×210mm；或亚克力 200×150mm | — | 300 dpi | CMYK；活动公司印刷 | 待制作
11 | 菜单 | 印刷 | 对开 A4 210×285mm，或单页 285×210mm | — | 300 dpi | CMYK；活动公司印刷 | 待制作
12 | 桌花卡 / 餐巾条（可选） | 印刷 | 150×30mm 条形 | — | 300 dpi | 烫金字条 | 可选
13 | 议程手册广告 | 印刷 | 整版 A4 210×285mm（出血 3mm） | — | 300 dpi | CMYK；夹页可加户型折页 | 待制作
14 | 白皮书署名 | 印刷 | 扉页联合署名（位置以白皮书设计为准） | — | 300 dpi | CMYK；主办设计 | 待制作
15 | 朋友圈九宫格 | 传播 | 1080×1080 PNG × 9 | — | — | 媒体组发布；绿城同步素材 | 待制作
16 | 回顾视频 | 传播 | 1920×1080 16:9 mp4 | ≤ 5min | 25/30 fps | 片头 3s 鸣谢 + 片尾 logo 墙 | 待制作

## 4.执行时间表
执行时间表 · Timeline（设计制作仅 1 天，关键节点前置）
5/18 合同确认 → 5/19 物料交付 → 5/20 设计确认 → 5/21 印刷 → 5/22 大会执行 → 5/29 宣发回执
序号 | 日期 | 节点 | 绿城方动作 | 主办 / 活动公司动作 | 对接人 | 状态
1 | 5/18 | 确认合作框架及金额 | 绿城：盖章合同回传 | 主办：出具盖章合同 + 银行账户 | Aiden / 组委会 | 待执行
2 | 5/19 | 物料源文件交付（绿城 → 主办） | logo（AI/EPS/PNG）· 项目宣传片 · 川总 PPT · 户型折页源文件 · 品牌简介 ≤ 200 字 | 主办：晚宴 KV / 桌卡 / 菜单 / 席卡设计稿初稿 | Aiden / wangsheng | 待执行
3 | 5/19 | 晚宴场地像素比确认 | — | 场地方提供晚宴 LED / 投影 像素比 | wangsheng | 待执行
4 | 5/19 | 项目参观方案确认 | 绿城确认到访方案 A/B/C | 主办协调议程时间 | Aiden / 组委会 | 待执行
5 | 5/20 | 设计稿确认 | 确认一轮，提出修改意见 | 主办：完成印刷物料终稿 | Aiden / 印刷负责人 | 待执行
6 | 5/21 | 印刷下单 & 物流 | — | 活动公司：桌卡、菜单、易拉宝、户型折页全部下印 | 印刷负责人 | 待执行
7 | 5/21 | 尊界车队 & 案场接待预约 | 绿城确认 8–10 辆尊界 + 考斯特补位 + 案场接待人员 | 主办：现场引导员排期 | 项目接待负责人 | 待执行
8 | 5/22 上午 | 现场布展 | 销售 4 人到场对接展位包装；陈列易拉宝、KT 板、纸质物料 | 活动公司：展位、KV、LED 调试到位 | 销售负责人 / 活动公司 | 待执行
9 | 5/22 13:30–17:55 | 大会执行 | 项目宣传片轮播；展位 1V1 沟通；手拎袋折页发放 | 主办：议程执行；主持口播 | wangsheng | 待执行
10 | 5/22 17:55–18:10 | 议程衔接 + 主持口播 | 意向嘉宾名单对接 | 主持人：感谢晚宴冠名战略合作伙伴 + 引导动线 | wangsheng | 待执行
11 | 5/22 18:10–20:30 | 晚宴执行 | 川总专场宣讲（18:15–18:30）；桌卡/菜单/KV 全场植入；宣传片循环 | 主办：主持人口播 3 段；联合祝酒辞 | wangsheng / 川总 | 待执行
12 | 5/22 20:30+ | 项目参观（方案 A） | 尊界 8–10 辆 + 考斯特补位接送意向嘉宾至案场夜场参观（灯光秀+样板间） | 主办：现场引导员配合 | 项目接待负责人 | 待执行
13 | 5/23–5/29 | 宣发 & 回执 | 绿城自媒体矩阵同步传播 | 主办：媒体通稿、九宫格、回顾视频；7 日内出执行回执 | 组委会媒体组 | 待执行

## 5.晚宴流程脚本
晚宴现场流程脚本 · Dinner Run-of-Show
18:10–20:30（含川总专场宣讲 15min + 项目宣传片轮播）
序号 | 时间 | 环节 | 内容 / 物料 | 音视频需求 | 执行方
1 | 18:00–18:10 | 嘉宾入场 | 晚宴 KV 点亮；席卡引位；项目宣传片轮播（低音乐） | LED 16:9 / BGM | 活动公司
2 | 18:10–18:15 | 主持人开场 + 冠名鸣谢 | 口播「晚宴冠名战略合作伙伴 绿城中国 ¦ 绿城·潮鸣外滩」 | 话筒×2 | 主办主持人
3 | 18:15–18:30 | 川总·绿城·潮鸣外滩专场宣讲 | 项目 PPT 15min + Q&A 5min；强调 285/310 户型 | PPT 1080P / 话筒 / 切换器 | 川总 / 活动公司
4 | 18:30–18:35 | 联合祝酒辞 | 主办 + 绿城联合致酒辞 | 话筒×2 | 主办 / 绿城
5 | 18:35–19:30 | 正餐第一轮 | 项目宣传片循环；菜单/桌卡 logo 植入 | 宣传片循环 / BGM | 活动公司
6 | 19:30–20:00 | 圈层社交 + 校友联盟介绍 | 联盟介绍片；绿城战略合作伙伴永久入册牌匾交接 | LED / 摄影 | 主办 / 绿城
7 | 20:00–20:25 | 正餐第二轮 / 自由交流 | 销售场内 1V1 沟通；预约项目到访 | BGM | 绿城销售
8 | 20:25–20:30 | 结束鸣谢 & 引导到访 | 再次口播鸣谢；引导意向嘉宾至尊界车队（方案 A） | 话筒×1 / 现场引导员 | 主办主持人 / 绿城
9 | 20:30+ | 项目专场参观（方案 A） | 尊界接驳至案场夜场参观（灯光秀 + 样板间 + 沙盘讲解） | 尊界 8–10 辆 + 考斯特 | 绿城项目接待

## 6.对接人
对接人矩阵 · Contact Matrix
请双方在 5/19 前补充电话/邮箱/微信
序号 | 角色 | 对接事项 | 对接人 | 电话 / 微信 | 备注
1 | 绿城方·总对接 | 整体方案 / 付款 / 合同 | Aiden | — | 合作框架内植入物料整体把控
2 | 绿城方·项目宣讲 | 川总专场 PPT / 品牌口径 | 川总团队 | — | PPT 终稿确认 + 现场宣讲
3 | 绿城方·现场销售 | 电梯口 & 展场内 2 处展位 | 销售负责人 | — | 销售 4 人 + 物料统一
4 | 绿城方·接待 & 接驳 | 尊界车队 / 案场接待 | 项目接待负责人 | — | 8–10 辆尊界 + 考斯特补位 + 案场接待
5 | 主办·组委会招商 | 权益落地 / 合同执行 | 组委会招商组 | 13262607888 | 微信 13262607888
6 | 主办·现场执行 | 场地 / KV / 印刷 / 流程 | wangsheng | — | 晚宴 KV 像素比 & 印刷物料植入对接
7 | 主办·媒体组 | 通稿 / 九宫格 / 回顾视频 | 组委会媒体组 | — | 口径与绿城品牌部对齐
8 | 活动公司·印刷 | 桌卡 / 菜单 / 手册物料 logo 植入 | 印刷负责人 | — | 5/21 前完成印刷

## 7.投入产出
投入产出测算 · ROI
赞助费 100,000 元；覆盖 500+ 高净值嘉宾
序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 金额（元） | 备注
1 | 赞助费（现金） | 项 | 1 | 100000 | 支付至主办指定账户；增值税普票/专票
2 | 项目印刷物料（折页/易拉宝/KT 板/手拎袋折页） | 套 | 1 | 0 | 已含在赞助费内；由印刷单位统一制作
3 | 晚宴 KV / 桌卡 / 菜单 / 席卡 logo 植入 | 套 | 1 | 0 | 活动公司印刷植入；主办协调
4 | 项目宣传片（绿城自备） | 条 | 1 | 0 | 绿城提供 mp4 1920×1080
5 | 川总专场宣讲 PPT（绿城自备） | 份 | 1 | 0 | 绿城提供 16:9 1920×1080
6 | 尊界 8–10 辆 + 考斯特补位 | 次 | 1 | 0 | 绿城自备车队（不计入赞助费）
7 | 案场接待（夜场参观） | 次 | 1 | 0 | 绿城案场资源（不计入赞助费）
8 | 现场销售 4 人 | 人 | 4 | 0 | 绿城派驻（不计入赞助费）
合计（赞助费） |  |  |  | 100000 | 人民币壹拾万元整
预期产出 Expected Output
序号 | 产出指标 | 单位 | 数量 | 金额 | 备注
1 | 现场直接触达高净值嘉宾 | 人 | 500 | — | 500+ 嘉宾全场曝光
2 | 意向客户登记 | 组 | 80 | — | 保守口径，电梯口 + 展场内 + 晚宴
3 | 项目到访意向客户（方案 A 夜场） | 组 | 30 | — | 区间 30–60 组，视意向名单确认
4 | 媒体通稿覆盖 | 篇 | 5 | — | 主流财经 / 地产媒体
5 | 媒体二次曝光（社交+门户） | 次 | 500000 | — | 保守口径 50w+ 次曝光
6 | 朋友圈九宫格触达 | 人次 | 100000 | — | 双校友 + 嘉宾社交圈
7 | 长效圈层入册 | 联盟 | 1 | — | 双校长三角校友产业联盟战略合作伙伴永久入册

## 8.风险与待确认
风险点 & 待确认事项 · Risks & Pending Items
请双方在 5/19 前逐项闭环
序号 | 事项 | 描述 | 解决方案 | 优先级 | 状态
1 | 晚宴 KV 像素比未定 | 请场地方提供晚宴 LED / 投影准确像素比（首选 1920×1080；条屏 6144×1080） | 主办 wangsheng 协调场地方反馈 | 高 | 待确认
2 | 项目参观时间冲突 | 现议程下颁奖 17:55 → 晚宴 18:10，无空余衔接时间，往返+参观 ≥ 60min | 建议采用方案 A · 20:30 会后专场参观 | 高 | 待确认
3 | 设计制作时间仅 1 天 | 桌卡 / 菜单 / 易拉宝 / 折页须 5/21 前下印 | 5/20 完成设计稿确认；5/21 印刷下单 | 高 | 待执行
4 | 印刷物料 logo 植入范围 | 除晚宴桌卡/菜单外，议程手册、白皮书、手拎袋折页也需植入项目 logo | Aiden 与活动公司/印刷单位再次确认范围 | 中 | 待确认
5 | 现场展位包装升级 | 设计制作时间仅 1 天，展位包装可能偏弱 | 保底易拉宝 + 项目纸质物料；时间允许升级 KT 板背景墙 | 中 | 待执行
6 | 现场展位数量 | 总展位多少家？是否影响电梯口和展场内位置分配 | 主办 wangsheng 反馈现场排位数 | 中 | 待确认
7 | 尊界车队 + 考斯特数量 | 意向客户名单未定，影响车队规模 | 提前 24h 引导反馈人数，调整考斯特补位数量 | 中 | 待执行
8 | 媒体口径 | 通稿 / 九宫格文案需与绿城品牌部对齐 | 媒体组与绿城品牌部对齐 1 轮 | 中 | 待执行
9 | 音响 & 话筒 | 川总宣讲需 1080P 16:9 PPT + 话筒×2 + 切换器 | wangsheng 与活动公司确认舞台设备 | 中 | 待确认
10 | 晚宴入场券 | 10 万级别预计 8 张（销售 4 + 川总 + Aiden + 备 2） | Aiden 与主办最终核定 | 低 | 待确认