## Slide 1
数 据 合 作 方 案
易居研究院
× 复旦大学住房政策研究中心
杨浦区办公楼宇数据系统 · 试点合作项目
基于 16 字段需求 + 空置率定制 · 行业首份全域数据 · 双方联合发布、共同署名
项目名称
杨浦区办公楼宇数据采集试点
报价日期
2026 年 6 月 24 日
有效期
30 个自然日

## Slide 2
易居研究院 × 复旦大学住房政策研究中心
一、 项目概况
Project Overview · 双方合作的范围、维度与产出
02
试点范围
杨浦区全域（五角场、杨浦滨江为重点）
数据维度
贵方 16 字段需求 + 空置率 + 衍生分析指标
交付周期
首期 2-3 周 · 季度更新机制
数据规模
约 600 栋办公楼宇 + 5,000+ 入驻企业
合作模式
数据 + 分析包，可按范围弹性升级
联合发布
研究院与我方共同署名、共同对外发布

## Slide 3
易居研究院 × 复旦大学住房政策研究中心
二、 项目边界 · 为什么需要收费
数据采集、建模与发布存在客观成本与风险，合理收费是项目可持续的前提
03
AI 识别空置率存在不确定性
• 空置率依赖 AI 多源推断（POI / 招聘 / 入驻面积反推）
• 客观存在 ±5% 误差，需持续建模、校准与抽样验证
• 模型研发与维护构成真实、持续的投入
数据源不统一
• 高德 / 企查查 / 中介 / 公开网络口径各不相同
• 需大量清洗、对齐、交叉校验与去重
• “爬楼”字段更需人工实地补采与整合
涉及对外发布合规风险
• 联合署名对外发布，需共同承担数据责任
• PII 脱敏、口径合规、对外解释均需把关
• 合规审核与风险兜底产生实际成本
收费合理化
正因建模不确定性、数据源整合与发布合规均需真实投入，项目以专业服务计费 —— 收费对应的是“可信、可用、可对外发布”的数据成果。

## Slide 4
易居研究院 × 复旦大学住房政策研究中心
三、 合作双方与分工
强强联合：AI 数据能力 + 学术与政策影响力，共同打造行业标杆
04
易居研究院
AI 数据采集与分析方
● AI 自动化多源数据采集（高德 / 企查查 / 公开网络）
● 空置率自有模型测算、行业分布与板块迁徙分析
● 可视化报告、数据系统与招商线索产出
● 16 区一键复制的方法论与采集脚本资产
复旦大学住房政策研究中心
学术背书与联合发布方
● 权威学术背书与住房 / 产业政策研究框架
● 数据口径与研究方法学审核把关
● 联合署名、共同对外发布行业报告
● 对接决策层、提升成果政策影响力
+

## Slide 5
易居研究院 × 复旦大学住房政策研究中心
四、 合作模式 · 服务三段结构
把“服务”拆清楚：数据研究建模 → AI 分析输出 → 报告与对外发布
05
①
数据研究与模型部分
· 字段体系与口径定义
· 空置率模型与方法学设计
· 数据标准、误差边界与验证规则
· 学术框架 + 研究方法共建
②
AI 分析与输出部分
· 多源数据自动化采集
· AI 交叉验证、清洗与对齐
· 行业分布 / 板块迁徙分析
· 可视化图表与数据系统
③
报告与对外发布部分
· 分析报告编制与排版
· 联合署名、共同对外发布
· 发布前合规审核流程
· 对外口径与解释统一
说明：三段服务既相互独立又彼此衔接，分别对应研究、技术与发布三类投入，便于分工计价与责任界定。

## Slide 6
易居研究院 × 复旦大学住房政策研究中心
五、 数据 + 分析合作内容
一体化的数据采集、分析与联合发布产出（空置率由我方 AI 自有模型测算）
06
基础数据层
✓ 楼宇名称、所属板块、物业类型
✓ 物业等级、总建筑面积、竣工时间
✓ 入驻企业、所属行业、经营状态
✓ 结构化 Excel 数据表
分析模型层
✓ 报价 / 成交租金、物业费
✓ 租赁面积、免租期（抽样估算）
✓ 空置率动态模型（AI 自有测算）
✓ 行业分布图谱 + 板块迁徙分析
成果交付层
✓ Excel 数据 + 40-60 页分析报告
✓ 可视化图表与专题图
✓ 联合署名行业专报
✓ 季度更新机制
说明：空置率全部由我方 AI 多源交叉自有模型测算（误差 ±5%），不含任何第三方机构采购付费项。

## Slide 7
易居研究院 × 复旦大学住房政策研究中心
六、 16 字段覆盖 · AI 可达性对照
逐项对照贵方原始需求；标注需实地踏勘（“爬楼”）的字段
07
字段
难度
AI可达
采集方式
楼宇名称
易
100%
AI 自动
所属板块
易
100%
AI 自动
物业类型
易
95%
AI 自动
物业等级
中
80%
AI + 推断
总建筑面积
中
85%
AI 自动
竣工时间
易
95%
AI 自动
入驻企业名称
易
100%
AI 自动
入驻企业行业
易
100%
AI 自动
字段
难度
AI可达
采集方式
企业经营状态
易
100%
AI 自动
报价租金
中
85%
AI + 抽样
物业费
中
75%
AI + 抽样
标准层层高
难
60%
需实地踏勘
成交租金
难
60%
需实地踏勘
免租期
难
50%
需实地踏勘
租赁面积
难
50%
需实地踏勘
入驻楼层
难
40%
需实地踏勘
● 字段整体覆盖率约 100%；标红 4 项为需“爬楼”实地踏勘字段，AI 仅能抽样估算 —— 详见第 06 页免责说明。

## Slide 8
易居研究院 × 复旦大学住房政策研究中心
七、 免责声明与责任共担
明确数据边界与双方权责，确保合作长期、稳健、可持续
08
⚠ 数据免责声明
• 对于 AI 无法通过自动化手段、需“爬楼”实地踏勘方可获取的字段（如入驻楼层、租赁面积、成交租金、免租期、标准层层高等），
• 我方提供尽力采集与多源抽样估算，但不对该类数据的完整性与绝对准确性承担全责保障。
• 上述字段以“抽样 + 估算 + 标注口径”方式交付，并明确标识置信区间，供研究与决策参考。
• 可 AI 自动采集字段，我方按约定精度（误差 ±5%）负责。
⚖ 责任共担条款
• 双方对共同对外发布的数据承担共同责任与履约义务，而非仅由复旦大学住房政策研究中心单方承担。
• 联合署名报告中的数据口径、结论与对外解释，由双方共同确认后发布。
• 如因数据引发对外争议，双方依约定分工共同应对、共同处置。
• 我方对采集与建模流程负责，研究院对研究框架与发布合规共同负责。

## Slide 9
易居研究院 × 复旦大学住房政策研究中心
八、 报价结构 · 分阶段结构价
不给单一总价，给“结构价”：试点先行 · 数据另计 · 发布前置
09
①
试点阶段（PoC）
以小范围样例验证数据质量与模型效果；为 token / 算力等试验性使用预付费，预付费可在转入正式合作时按约定抵扣。
先付 ≥ ¥80,000 · 先付后开票
②
数据支持
需第三方数据、额外实地采集或“爬楼”补采时，费用单独计价或由双方按约定共担，口径与分摊透明。
另计 / 双方共担
③
免责与发布审核
免责边界（“爬楼”字段不承担全责）与对外发布审核流程，须双方在合作启动前书面前置确认。
前置确认 · 必备
关键：采用“分阶段结构价”而非一次性总价 —— 试点 PoC 先行验证，数据支持与发布审核分项约定，双方风险可控、责任清晰。

## Slide 10
易居研究院 × 复旦大学住房政策研究中心
九、 报价方案 · 三个版本 + 递补
以 ¥70,000 为最低保底报价；可按需选择纯报价、保底或扩范围版本
10
方案一
纯报价版
¥70,000
· 杨浦试点固定总价
· 数据 + 分析一体交付
· 口径清晰、一价到底
· 适合快速决策
方案二
保底报价版
¥70,000 起
· ¥70,000 为最低保底线
· 作为合作基准价
· 不低于此价承接
· 可叠加增值条款
★ 推荐
方案三
保底 + 扩范围版
¥70,000 +
· 保底 ¥70,000 基础上
· 新增“扩大范围”收费项
· 范围扩大按项加收
· 上不封顶、弹性可控
递补方案
变动报价
按规模 / 频次 / 成效浮动定价：全市 16 区复制单价递减、季度更新订阅、招商成效分成 —— 作为长期合作的弹性补充。

## Slide 11
易居研究院 × 复旦大学住房政策研究中心
九-A、 方案三 · “扩大范围”收费项
在 ¥70,000 保底之上，范围每扩大一档，按下列标准弹性加收
11
保底基准 ¥70,000（杨浦区全域 · 16 字段 · 数据+分析） + 以下扩范围项按需叠加
① 扩大区域
新增其他行政区采集
+¥40K-70K / 区（规模递减 15-25%）
② 扩大字段
增加非约定字段 / 加深“爬楼”实地踏勘
+¥800 / 栋（实地走楼）
③ 扩大频次
由季度更新升级为月度 / 实时追踪
+¥18K / 季 起（按频次）
④ 扩大栋数
超出约定 600 栋的增量楼宇
+按增量楼宇数量计价
逻辑：保底锁定基础收益，扩范围项按实际工作量透明计价，保障双方利益、上不封顶。

## Slide 12
易居研究院 × 复旦大学住房政策研究中心
九-B、 递补方案 · 变动报价
面向长期、全市规模化合作的弹性定价机制（作为三方案之外的递补选项）
12
规模递减
按区复制单价递减
▸ 杨浦试点 ¥70K → 中心区 ¥60-70K/区
▸ 外围区低至 ¥40K/区，规模效应让单价递减
▸ 采购越多、单区越低
订阅更新
按更新频次订阅
▸ 季度 / 月度更新弹性订阅
▸ 数据系统 + 网页端持续服务
▸ 按服务周期滚动计费
成效分成
招商成效浮动
▸ 数据转招商线索
▸ 按落地招商成果分成 10-15%
▸ 与研究院共享成果收益
适用场景：当合作从“杨浦单点试点”走向“上海全域 + 长期共建”时，以变动报价递补，实现风险共担、收益共享、规模越大双方越受益。

## Slide 13
易居研究院 × 复旦大学住房政策研究中心
十、 试点 → 全市 16 区复制路径
杨浦做透 → 中心城区 → 浦东 → 外围 · 规模效应让单区报价递减
13
阶段一
杨浦区（试点）
Month 1-2
¥70K
单区保底
阶段二
静安+徐汇+黄浦
Month 3-4
¥70K/区
中心 3 区
阶段三
长宁+虹口+普陀+闸北
Month 5-6
¥60K/区
中心 4 区
阶段四
浦东（陆家嘴/张江/临港）
Month 7-9
¥80K/区
单区最大
阶段五
外围 7 区
Month 10-12
¥40K/区
量大价低
上海全 16 区 · 全年覆盖（累计）
行业首份全域数据 · 双方联合发布权
约 ¥1,048,000
（含一年维护，按变动报价递减）

## Slide 14
易居研究院 × 复旦大学住房政策研究中心
十一、 我方差异化价值
8 维度对比传统数据服务，AI 驱动、可复制、可联合发布
14
数据颗粒度
楼宇级 / 企业级 / 楼层级，细 10-100 倍
数据动态性
月度更新可选 / 实时企业变更追踪
租金口径
楼宇均值 + 报价/成交双口径，可下钻
定制能力
完全可定制 / 1-2 周快速交付
招商可用性
自带企业匹配 + 招商策略，数据转线索
AI 能力
AI 自动化 + 多源交叉，16 区可快速复制
合作模式
数据 + 分析 + 长期合作 + 联合发布
联合署名
研究院主名 · 我方副署 · 行业首份

## Slide 15
易居研究院 × 复旦大学住房政策研究中心
十二、 落地时间表
8 周内完成杨浦试点项目，节点清晰、交付可控
15
W0
合同确认
签订协议、首付款到账
W1
试点启动
字段定稿、采集脚本部署
W2-3
首轮采集
楼宇 + 企业基础数据
W4
高价值字段
租金 / 物业费 / 免租期补全
W5
分析建模
空置率模型 + 行业分布
W6
报告编制
40-60 页分析报告
W7
验收复核
数据交叉验证 ±5%
W8
正式交付
成果 + 培训 + 收尾款

## Slide 16
易居研究院 × 复旦大学住房政策研究中心
十三、 合作条款
明确双方权责 · 确保合作长期稳定
16
▎ 数据所有权
原始数据双方共有；研究院享独家发布权
▎ 付款方式
50% 启动金 + 30% 中期款 + 20% 验收款
▎ 数据合规
仅采集公开数据，涉及 PII 均脱敏处理
▎ 验收标准
可 AI 采集字段完整度 ≥ 95%、准确度 ±5%
▎ 知识产权
AI 模型与采集方法论归我方，合作期内授权使用
▎ 发布署名
联合署名：研究院主名 · 我方副署
▎ 责任共担
共同发布数据由双方共同担责、共同履约
▎ 免责边界
需“爬楼”实地字段不承担全责，按抽样估算交付

## Slide 17
十四、推荐报价
综合贵方需求、数据边界与长期合作潜力，我方郑重推荐以下报价
★ 首选
方案三 · 保底 + 扩范围
¥70,000 保底 + 范围扩大弹性加收
✓ 试点 PoC 先付 ≥¥80,000 token 预付费 · 先付后开票 · 可抵扣
✓ 转正式合作以 ¥70,000 为最低保底，扩范围弹性加收
✓ 空置率由我方 AI 自有模型测算，不含第三方采购付费项
✓ 需“爬楼”字段以抽样估算交付，权责清晰、风险共担
✓ 数据支持另计 / 共担，免责与发布审核前置确认
报价阶梯一览
试点 PoC
先付后开票
≥¥80,000
方案一 纯报价
一价到底
¥70,000
方案二 保底
最低基准
¥70,000 起
方案三 扩范围
★ 推荐
¥70,000 +
递补 变动报价
全市/长期
浮动
付款：50% 启动 + 30% 中期 + 20% 验收
结论：先以【试点 PoC · ¥80,000 token 预付费】启动验证，转正式合作采用【方案三】保底+扩范围，全市规模化阶段以【递补变动报价】平滑过渡。

## Slide 18
期待与易居研究院的长期合作
—— 双方联合发布行业首份全域报告，共建数据标杆 ——
本方案为讨论稿，可根据双方实际需求灵活调整
易居研究院 × 复旦大学住房政策研究中心 · 2026 年 6 月 24 日 · 报价有效期 30 天